РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Прокопьевск

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(двадцать четвертая сессия)

## Решение № 525

г. Прокопьевск                                                                                            28.10.2010

Об утверждении краткосрочной муниципальной целевой Программы «Молодежь Прокопьевска» на 2011 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Прокопьевского городского округа,

## Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить краткосрочную муниципальную целевую Программу «Молодежь Прокопьевска» на 2011 год в пределах лимита бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов			  	                   Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска					                             В. Гаранин

Приложение к решению Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 28.10.2010 № 525

Краткосрочная муниципальная целевая

Программа

«Молодежь Прокопьевска» на 2011 год

# П А С П О Р Т

краткосрочной муниципальной целевой Программы

«Молодежь Прокопьевска» на 2011 год

|  | Наименование Программы | Краткосрочная муниципальная целевая Программа «Молодежь Прокопьевска» на 2011 год (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
|  | Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Постановление Администрации города Прокопьевска от 21.07.2008 №21-п «Об утверждении порядка составления проекта бюджета города Прокопьевска на очередной финансовый год и плановый период» |
|  | Заказчик, директор Программы | Заказчик - Администрация города Прокопьевска. Директор – заместитель Главы города по социальным вопросам Н.В. Маслова |
|  | Основные разработчики Программы | Отдел по молодежной политике и туризму Администрации города Прокопьевска |
|  | Цель Программы | Создание условий и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации, интеграции и гражданского становления молодых людей города Прокопьевска. |
|  | Задачи Программы | - содействие духовно-нравственному, патриотическому воспитанию, интеллектуальному развитию молодежи; - формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и социально-экономической жизни города; - вовлечение молодых людей в социальную практику, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов; - поддержка молодежных общественных объединений, движений, инициатив; - поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества молодежи; - выявление, продвижение и поддержка талантливой молодежи; - формирование здорового образа жизни молодежи, профилактика правонарушений, преступности, наркомании, алкоголизма и других социально-негативных явлений в молодежной среде; - развитие системы информационного, методического и кадрового обеспечения молодежной политики; - создание условий для развития туризма; |
|  |  | - повышение престижа семейного образа жизни; укрепление роли семьи в сохранении и развитии духовности, преемственности лучших семейных и культурных традиций Прокопьевска; улучшение жилищно-бытовых условий молодых семей. |
|  | Срок реализации Программы | 2011 год |
|  | Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) | 1. Развитие системы кадрового и информационного обеспечения в сфере молодежной политики. 2. Развитие гражданственности и патриотизма, нравственное воспитание молодежи. 3. Развитие художественного творчества молодежи. Поддержка талантливой молодежи. 4. Развитие молодежных инициатив, молодежного и студенческого движения. 5. Организация отдыха подростков и молодежи. Развитие молодежного туризма. 6. Содействие социальной адаптации молодежи 7. Профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде. Работа с «трудными» подростками. 8. Укрепление института молодой семьи. |
|  | Основные исполнители Программы | Отдел по молодежной политике и туризму Администрации города Прокопьевска, общественные организации и объединения, учреждения профессионального образования, организации и предприятия промышленной и бюджетной сфер города Прокопьевска. |
|  | Объемы и источники финансирования Программы | Всего средств – 1500,0 тысяч рублей, в том числе: - Средства местного бюджета – 1400,0 тысяч рублей, - Привлеченные средства – 100,0 тысяч рублей |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни города; - повышение уровня деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи; - самореализация молодежи; - развитие содержательных форм организации свободного времени подростков и молодежи, увеличение числа молодых людей, охваченных организованными формами отдыха и занятости; - увеличение числа добровольцев и волонтеров; - улучшение состояния здоровья подростков и молодежи за счет привлечения к регулярным занятиям туризмом, формирование здорового образа жизни молодого поколения; - увеличение числа молодежи, занимающейся массовым туризмом; - снижение уровня правонарушений и безнадзорности среди молодежи; - сокращение числа молодых людей, имеющих низкий уровень доходов; - увеличение числа студенческой молодежи, обучающейся на «отлично» и принимающей активное участие в общественной жизни учебного заведения и города. - повышение престижа семейного образа жизни. |
|  | Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляют: Заместитель Главы города по социальным вопросам, Глава города, Финансовое управление, Прокопьевский городской Совет народных депутатов |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

В городе Прокопьевске проживает 48,7 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет (23 % от численности населения города Прокопьевска).

В городе Прокопьевске 18 учреждений профессионального образования (6 филиалов ВУЗов, 6 техникумов и колледжей, 6 профессиональных училищ), в которых обучаются около 12 тысяч человек, из них 7,1 тыс. студентов и учащихся обучаются по очной форме.

Весь комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнется Россия в ближайшее десятилетие, формирует достаточно жесткий набор требований к новым поколениям. Стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к сегодняшним 10-25-летним жителям страны повышенные требования.

Молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность в большей степени, чем ее родителей, станет источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и пожилых людей.

Продолжает снижаться возраст вступления молодежи в социально-экономические отношения. При этом различные отрасли экономики принимают молодые трудовые ресурсы крайне неравномерно. Если в сфере услуг и предпринимательства молодежь уже сегодня составляет и будет составлять значительный процент работающих, то в социальной бюджетной сфере и сфере государственного и муниципального управления доля молодых работников сегодня незначительна. Это может привести к потере преемственности в кадровом обеспечении, сделать невозможным реформирование и привести к системному кризису в социальной сфере

Очевидно, что молодежь в значительной своей части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. И в качестве рабочей силы, и в качестве интеллектуального источника, и в качестве потребителей товаров и услуг, и в качестве наиболее приспосабливаемой к новым условиям группы населения.

В молодежной среде города отмечаются следующие диспропорции:

- несоответствие социальных и профессиональных ориентаций молодежи, с одной стороны, и потребностей предприятий и организаций города в рабочей силе, с другой;

-  низкой остается ориентация молодежи на работу в промышленности, науке, образовании;

- в общественном сознании молодежи ослаблены позиции коллективных интересов, низко развито чувство гордости за свое Отечество, молодежь не чувствует себя в полной мере причастной к деятельности городского сообщества на благо города;

- большое влияние на формирование сознания молодых людей оказывают коммерческие досуговые учреждения, которые в своей деятельности ориентируются исключительно на извлечение прибыли, формируя у молодежи стремление к праздному образу жизни, а низкие темпы развития материальной базы муниципальных досуговых учреждений не позволяют в полной мере использовать их воспитательный потенциал;

- сохраняется низкий уровень рождаемости, причинами этого являются чувство неуверенности в завтрашнем дне, неудовлетворенность перспективами в поиске места работы, проблема приобретения собственного жилья;

- серьезной проблемой является состояние здоровья молодежи, в современных условиях молодежь не имеет четких нравственных ориентиров, ослаб авторитет семьи.

Исходя из вышеизложенного, в целях создания условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых граждан города Прокопьевска, разработка и принятие краткосрочной муниципальной целевой Программы «Молодежь Прокопьевска» на 2011 год является крайне актуальной и необходимой.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации, интеграции и гражданского становления молодых людей города Прокопьевска.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, интеллектуального развития;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и социально-экономической жизни города;

- вовлечение молодых людей в социальную практику, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов;

- поддержка молодежных общественных объединений, движений, инициатив;

- поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества молодежи;

- формирование здорового образа жизни молодежи, профилактика правонарушений, преступности, наркомании, алкоголизма и других социально-негативных явлений в молодежной среде;

- развитие системы информационного, методического и кадрового обеспечения молодежной политики;

- создание условий для развития туризма;

- выявление, продвижение и поддержка талантливой молодежи,

-  повышение престижа семейного образа жизни; укрепление роли семьи в сохранении и развитии духовности, преемственности лучших семейных  и культурных традиций Прокопьевска; улучшение жилищно-бытовых условий молодых семей.

3. Перечень программных мероприятий

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Другие источники |
| 1. Подпрограмма «Развитие системы кадрового и информационного обеспечения в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание информационных услуг путем изготовления и размещения на телевизионном и радио каналах ФГОУ ВГТРК и ГТРК «Кузбасс» сюжетов и материалов | в течение года | 500,0 | 500,0 | - |
| 1.2 | Поддержка молодежных и студенческих средств массовой информации | в течение года |  |  |  |
| 1.3 | Организация семинаров, круглых столов для специалистов, работающих с молодежью | в течение года |  |  |  |
| 1.4 | Проведение выставок-ярмарок образовательных услуг | апрель |  |  |  |
| 1.5 | Проведение конкурса интернет-ресурсов (сайтов) учреждений профессионального образования | октябрь | 10,0 | 10,0 | - |
|  | ВСЕГО |  | 510,0 | 510,0 | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие гражданственности и патриотизма, нравственное воспитание молодежи» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Молебен в Кафедральном Соборе Святого Иоанна Крестителя в честь святой великомученицы Татьяны и во здравие студентов города Прокопьевска | январь |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение военно-спортивной игры «Семеро смелых» | февраль | 20,0 | 20,0 | - |
| 2.3. | Участие в областном и городском конкурсе патриотической песни | февраль |  |  |  |
| 2.4 | Проведение городского молодежного форума «Мы -будущее Прокопьевска», посвященного 80-летию города | январь-май |  |  |  |
| 2.5 | Участие в Первомайской демонстрации, Параде Победы. | 1 мая, 9 мая |  |  |  |
| 2.6 | Участие в городском мероприятии «День призывника» | май |  |  |  |
| 2.7 | Проведение акций: - природоохранная акция «Чистый лес» по благоустройству городских лесопарковых зон; - благотворительные акции для детей с ограниченными возможностями «Подарок из сказки» и Подарок Деда Мороза»; - «Рука помощи» по разгрузке и доставке овощных и продуктовых наборов, семян и т.д.; - «80-летию родного города посвящается»; - акция памяти «Георгиевская ленточка»; - проведение акции по благоустрой-ству «Город руками молодых», по-священной 80-летию Прокопьевска. | май, сентябрь декабрь, июнь март, октябрь в течение года апрель-май в течение года |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 20,0 | 20,0 | - |
| 3. Подпрограмма «Развитие художественного творчества молодежи. Поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение новогоднего танцеваль-ного бала для студенческой молодежи | январь | 60,0 | 60,0 | - |
| 3.2 | Организация и проведение фести-валей самодеятельного творчества «Студенческая весна» | март- апрель | 55,0 | 55,0 | - |
| 3.3 | Организация и проведение меропри-ятий, посвященных Дню молодежи | июнь | 10,0 | - | 10,0 |
| 3.4 | Проведение городского мероприятия «Парад выпускников» | июль |  |  |  |
| 3.5 | Проведение городского мероприя-тия «Посвящение в студенты» | сентябрь |  |  |  |
| 3.6 | Организация и проведение городско-го мероприятия, посвященного Меж-дународному дню студента, подведе-ние итогов летнего трудового семестра | ноябрь | 60,0 | 60,0 | - |
| 3.7 | Организация и проведение конкурса «Лучшая снежная фигура» среди учреждений профессионального образования | декабрь | 10,0 | - | 10,0 |
| 3.8 | Организация и проведение Городских Интеллектуальных игр | Февраль, декабрь | 10,0 | 10,0 |  |
| 3.9 | Проведение городского конкурса непрофессионального творчества среди работающей молодежи | в течение года |  |  |  |
| 3.10 | Проведение конкурса сюжетов, видеороликов, фильмов «Молодежь рулит», фотомарафона «Живи ярко» | в течение года | 10,0 | 10,0 |  |
| 3.11 | Организация и проведение городско-го студенческого конкурса поэтов и исполнителей авторской песни, посвященного 80-летию города. | в течение года | 10,0 | 10,0 |  |
| 3.12 | Организация и проведение городских игр КВН | в течение года | 30,0 | - | 30,0 |
| 3.13 | Выплата стипендий Главы города отличникам учебы 50 чел. х 5 мес. х 2 раза в год х 600 руб х 1,15 | май, ноябрь | 345,0 | 345,0 | - |
| 3.14 | Участие лучших представителей студенческого и молодежного актива в Губернаторских приемах «День Российского студенчества», «Рабо-чая смена Кузбасса», «День молоде-жи», «Международный день студен-та», «Всемирный День туризма» | январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь |  |  |  |
| 3.15 | Награждение представителей сту-денческой и работающей молодежи за успехи в учебной, научной, производственной, общественной деятельности на городских торжественных мероприятиях | В течение года | 80,0 | 80,0 | - |
| 3.16 | Участие студентов ВУЗов и ССУЗов в областном конкурсе на получение Грантов Губернатора КО за реализа-цию социально-значимых проектов | в течение года |  |  |  |
| 3.17 | Участие молодежи в областном конкурсе на присвоение звания «Лауреат Губернаторской премии «Молодость Кузбасса» | в течение года |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 680,0 | 630,0 | 50,0 |
| ## 4. Подпрограмма «Развитие молодежных инициатив, ## молодежного и студенческого движения» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация деятельности и поддер-жка местного отделения ВОО «Моло-дая гвардия Единой России», работа клуба «Молодой парламентарий» | в течение года |  |  |  |
| 4.2 | Поддержка деятельности городского Молодежного Парламента, создан-ного при Прокопьевском городском Совете народных депутатов. Участие в работе Молодежного Парламента Кузбасса | в течение года |  |  |  |
| 4.3 | Проведение конкурса социально-значимых проектов среди студенческой молодежи | в течение года | 30,0 | 30,0 | - |
| 4.4 | Проведение профильной смены «Твое время» для студенческого актива города | в течение года |  |  |  |
| 4.5 | Участие студентов в конкурсах про-фессионального мастерства, научно-практических конференциях, фестива-лях, олимпиадах областного, регио-нального, всероссийского уровней | в течение года |  |  |  |
| 4.6 | Участие во Всероссийских профильных сменах в ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе) и ВДЦ «Океан» (г. Владивосток) | в течение года |  |  |  |
| 4.7 | Организация работы городского молодежного добровольческого штаба | в течение года |  |  |  |
| 4.8 | Организация и проведение городского Форума молодежных инициатив | в течение года |  |  |  |
| 4.9 | Участие в Весенней неделе Добра | апрель |  |  |  |
| 4.10 | Участие студенческого актива в областных, региональных школах актива, слетах | в течение года | 50,0 | 50,0 |  |
|  | ВСЕГО |  | 80,0 | 80,0 | - |
| ### 5. Подпрограмма «Организация отдыха подростков и молодежи. ### Развитие молодежного туризма» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подбор кандидатур и отправка на отдых в Объединенные Арабские Эмираты по бесплатным путевкам Губернатора КО представителей студенческого актива | февраль |  |  |  |
| 5.2 | Организация и проведение город-ского мероприятия, посвященного Всемирному Дню туризма | сентябрь | 60,0 | 60,0 | - |
| 5.3 | Участие студентов ССУЗов и ПУ в ежегодном областном туристическом слете-семинаре «Тропою Гайдара» | июнь-июль |  |  |  |
| 5.4 | Организация систематических заня-тий в Клубе экстремальных видов спорта «Х-клуб», в том числе для «трудных» подростков | в течение года |  |  |  |
| 5.5 | Организация работы летнего туристического лагеря на реке Казыр | Июнь-август |  |  |  |
| 5.6 | Организация туристических поездок для подростков и молодежи | в течение года |  |  |  |
| 5.7 | Участие во Всероссийской конфе-ренции по развитию молодежного туризма | октябрь | 40,0 | 40,0 | - |
|  | ВСЕГО |  | 100,0 | 100,0 | - |
| 6. Подпрограмма «Содействие социальной адаптации молодежи» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Содействие в трудоустройстве выпускников ВУЗов, ССУЗов и ПУ | в течение года |  |  |  |
| 6.2 | Организация деятельности молодеж-ных и подростковых трудовых отрядов в свободное от учебы время | в течение года | 10,0 | 10,0 | - |
| 6.3 | Участие в проведении специализи-рованных ярмарок вакансий | в течение года |  |  |  |
| 6.4 | Организация и проведение город-ских конкурсов профессионального мастерства среди работающей молодежи. | в течение года |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 7. Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде. Работа с «трудными» подростками» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация профилактических занятий и психоактивных сессий со студентами и учащимися «группы риска» | в течение года |  |  |  |
| 7.2 | Участие в Единых антинарко-тических акциях «Родительский урок», «Здоровье нации – богатство России», «Классный час» | в течение года |  |  |  |
| 7.3 | Организация и проведение город-ской конференции «Социально-негативные явления в молодежной среде и пути их решения» | в течение года |  |  |  |
| 7.4 | Организация и проведение конкурса социально-значимых проектов по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. | в течение года | 30,0 | 30,0 | - |
| 7.5 | Реализация проекта «Здоровый город – здоровое будущее» | в течение года | 20,0 | 20,0 | - |
| 7.6 | Организация и проведение оборон-но-спортивных смен для допризыв-ной молодежи состоящей на учете в КДН | 3 квартал |  |  |  |
| 7.7 | Организация наставничества в работе с «трудными подростками» в учреждениях профессионального образования | В течение года |  |  |  |
| 7.8 | Работа сводного молодежного отря-да охраны правопорядка по профи-лактике подростковой и уличной преступности | в течение года |  |  |  |
| 7.9 | Проведение акции «Мои веселые каникулы» | Июнь-июль-август |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 50,0 | 50,0 | - |
| 8. Подпрограмма «Укрепление института молодой семьи» |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация мероприятий семейно-го отдыха и совместного детско-родительского досуга в учреждениях профессионального образования | В течение года |  |  |  |
| 8.2. | Организация и проведение городского конкурса супружеских пар «Молодая семья-2011» | март-июнь | 50,0 |  | 50,0 |
| 8.3 | Организация торжественной регистрации новобрачных в День Святого Валентина, День города | Февраль, август |  |  |  |
| 8.4 | Организация и проведение городского мероприятия для молодых специалистов предприятий города, посвященного Дню всех влюбленных | февраль |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 50,0 | - | 50,0 |
| И Т О ГО по всем разделам Программы |  |  | 1500,0 | 1400,0 | 100,0 |

ИТОГО по всем разделам Программы: один миллион пятьсот тысяч  рублей

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и иных не запрещенных законодательством источников в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

Общая  сумма средств из местного бюджета, необходимых на реализацию Программы, составляет 1400 тысяч рублей.

Также предполагается привлечь средства из иных не запрещенных законодательством источников, которые составят 100 тысяч  рублей.

5. Оценка эффективности Программы и прогноз социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация краткосрочной муниципальной целевой Программы «Молодежь Прокопьевска» на 2011 год позволит:

- повысить духовно-нравственный, интеллектуальный и творческий потенциал молодого поколения;

- повысить уровень организаторских способностей лидеров и актива молодежных объединений;

- развить содержательные формы организации свободного времени подростков и молодежи, увеличить число молодых людей, охваченных организованными формами отдыха и занятости;

- снизить уровень правонарушений и безнадзорности среди молодежи; уменьшить число молодых людей, относящихся к «группам риска»;

- организовать каникулярное время подростков и молодежи путем создания молодежных трудовых отрядов  (до 2000 человек в год) и проведения профильных лагерей, летних смен;

- привлечь наибольшее количество молодых людей, занимающихся оказанием помощи одиноким, престарелым гражданам, инвалидам, а также сверстникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (до 500 человек – участников добровольческих отрядов в год);

-  увеличить число подростков и молодежи, занимающихся туризмом (до 1000 человек в год);

- увеличить объем оказываемых услуг, удовлетворяющих потребности молодежи в информации, необходимой для социальной защищенности в период гражданского становления;

- увеличить число студенческой молодежи, обучающейся на «отлично» и принимающей активное участие в общественной жизни учебного заведения и города.

- повысить престиж семейного образа жизни; обеспечить жильем молодые талантливые супружеские пары.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Методическое руководство и координацию работ по реализации Программы осуществляет директор Программы –  Заместитель Главы города по социальным вопросам.

Контроль за расходованием средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию Программы, возлагается на Финансовое управление и Прокопьевский городской Совет народных депутатов.

Исполнитель Программы ежеквартально предоставляет заказчику (Администрация города Прокопьевска) и директору (заместитель Главы города по социальным вопросам) информацию о ходе реализации  Программы.

Директор Программы представляет Главе города, а также Прокопьевскому городскому Совету народных депутатов итоговый отчет о выполнении Программы не позднее даты направления отчета об исполнении городского бюджета за прошедший финансовый год.

Председатель Прокопьевского

городского Совета  народных депутатов                                                  Г. Миллер