РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Прокопьевск

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(двадцать четвертая сессия)

## Решение № 527

г. Прокопьевск                                                                                            28.10.2010

Об утверждении краткосрочной муниципальной целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011 год»

На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Прокопьевского городского округа,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить краткосрочную муниципальную целевую Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011 год» в пределах лимита средств расходной части местного бюджета на 2011 год по соответствующему разделу (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по социальной политике (Н.Тарасова).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                       В. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 28.10.2010 № 527

Краткосрочная муниципальная целевая

Программа

«Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних

на 2011 год»

КРАТКОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011 год». |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Постановление Администрации города от 21.07.2008 № 21-п «Об утверждении порядка составления проекта бюджета г. Прокопьевска на очередной финансовый год и плановый период». |
| Заказчик, директор Программы | Администрация города Прокопьевска, заместитель Главы города по социальным вопросам |
| Основные разработчики Программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Прокопьевска. |
| Цель и задачи Программы | Цель: Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних. Задачи: Повышение эффективности межведомственной деятельности органов и учреждений системы профилактики; Совершенствование форм и методов работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; |
| Сроки реализации Программы | 2011 год. |
| Перечень основных I. мероприятий II. III. | Организация и проведение координационных совещаний, круглых столов и выработка рекомендаций; Организация специализированных мероприятий по предупреждению детской безнадзорности; Открытие классов и групп компенсирующего обучения для детей; Организация досуга и трудоустройства несовершеннолетних; |
| Основные исполнители Программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города (далее КДН и ЗП); Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации г. Прокопьевска» (далее МУ «УО»); МУ «Управление здравоохранения Администрации г. Прокопьевска» (далее МУ «УЗ»); МУ «Управление по культуре Администрации г. Прокопьевска» (далее МУ «УК»); МУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Прокопьевска» (МУ «УФКиС»); Отдел по молодежной политике и туризму Администрации города; МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации г. Прокопьевска» (далее МУ «КСЗН»); Государственное учреждение «Центр занятости населения г.Прокопьевска (далее ГУ ЦЗН); Подразделения по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел по г. Прокопьевску (далее ПДН) |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования на 2011 год - 2095,2 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 2095,2 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Стабилизация уровня правонарушений несовершен-нолетних и создание условий для его снижения на 0,6 %; Увеличение количества занятых подростков, из числа «трудных» до 1300 человек; Снижение числа безнадзорных детей, уклоняющихся от учебы на 30 человек. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляя-ется через Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Про-копьевска, заместителем Главы города по социаль-ным вопросам (директором Программы) и Прокопь-евским городским Советом народных депутатов |

I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ ГОРОДА.

На 1 октября 2010 года число несовершеннолетних в городе Прокопьевске составляет 38625 человек (2009 год – 38632 человек) по возрасту:

- от 0 до 14 лет – 29772 человек (2009 год – 31249 человек);

- от 14 до 18 лет – 8853 человек (2009 год – 7383).

1746   – детей-сирот (2009 г. – 1760), из них:

963  – опекаемых детей (2009 г. – 927);

151   – проживает в приемных семьях (2009 г. – 136);

632  - проживает в государственных детских учреждениях (2009 г. – 697);

790  – состоят на учете в подразделениях по делам  несовершеннолетних,

что составляет 10,1 % от детского населения в возрасте  от 14 до 18

лет, проживающих в г. Прокопьевске (2009 г. – 892, что составляет

12,7 % от детского населения), в том числе:

217 -  состоят на учете в комиссии по делам  несовершеннолетних и защите

их прав (2009 г. – 238);

58   – имеют судимость (2009 г. – 70);

212   – находятся на учете в наркологическом диспансере (2009 г. – 279),

из них:

48   – за употребление наркотиков (2009 г. – 69);

143   – за употребление спиртного (2009 г. – 183);

21   – за употребление токсических веществ (2009 г. – 27).

В течение 2010 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было трудоустроено 158 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, что позволило отвлечь несовершеннолетних от правонарушений и преступлений и стабилизировать оперативную обстановку в подростковой  среде города Прокопьевска за 9 месяцев 2010 года.

Всего зарегистрировано 123 преступления, что на 25 случаев или 16,9 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (148).

Произошло снижение групповой преступности на 9 случаев (2010 - 54; 2009 - 66)

Снизилось количество преступлений по видам:

Кражи чужого имущества на 40 случаев (2010 – 35; 2009 – 75);

Грабежи  на  4  случая (2010 г. – 35; 2009 – 39).

Сократилось число подростков – участников преступных деяний - за 9 месяцев 2010 года на 15 человек, по сравнению с этим же периодом  2009 года (2010 год  - 121, 2009 год - 136).

Снижается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, а соответственно и число подростков, состоящих на учете в милиции, в том числе судимых:

| Год | Число несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД города | Из них, имеющих судимость | Количество преступлений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 975 | 64 | 164 |
| 2008 | 896 | 74 | 154 |
| 2009 | 892 | 70 | 148 |
| 2010 | 790 | 58 | 123 |

В ходе проводимых мероприятий в городе за 9 месяцев 2010 года выявлено:

- 37 безнадзорный несовершеннолетний, что на 7 человек  меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (44 человека);

- 31 учащийся в возрасте до 15 лет  возвращен к учебному процессу, что на 2 человека  меньше по сравнению с 2009 годом (33 человека).

В  2010 году главной проблемой, над которой работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, остается проблема семейного неблагополучия.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав оказывает большую помощь несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении. Делает все возможное, чтобы не изымать детей, а оставлять их в биологических семьях. А также проводит профилактическую работу с родителями, восстановленными в родительских правах.

КДН и ЗП на заседаниях рассмотрено 1559 материалов в отношении родителей или лиц, их заменяющих, злостно не выполняющих обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, что на 167 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (1727).

Острой остается проблема трудоустройства несовершеннолетних. Отсутствие возможности трудоустроиться способствует формированию у ранее судимых подростков иждивенческого отношения к жизни, ведет к совершению новых преступлений, пополняет число бродяг, что усугубляет криминальную обстановку в городе.

В целях профилактики повторных преступлений в 2010 году КДН и ЗП уделяла пристальное внимание подросткам «особой» категории. На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы:

-  «О работе уголовно-исполнительной инспекции с подростками «особой» категории»,

- «О работе ГУ «Центр занятости населения» по временному трудоустройству несовершеннолетних».

Благодаря эффективной работе всех учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, рецидивная преступность за 9 месяцев 2010 года снизилась на 6 случаев (2010 г. – 15; 2009 г. – 21).

В ходе проведения анализа было выявлено, что основными причинами безнадзорности и преступности в подростковой среде являются:

- Ослабление роли семьи в воспитании, социальной адаптации подростков, отсутствие контроля за несовершеннолетними;

- Незанятость подростков, уклонение от учебы и невозможность трудоустроиться в связи с неконкурентноспособностью на рынке труда, отсутствие интереса к труду в связи с кризисом;

- Распространение наркомании, алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних;

- Жажда лёгкой наживы;

- Мягкая мера наказания, подростки могут иметь по 3 условных меры наказания;

- Недостаточное освещение в СМИ информации о негативных процессах в подростковой среде.

Необходимо продолжить проводимую профилактическую работу с целью сокращения подростковой преступности и трудоустройства большего количества несовершеннолетних.

II. ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ.

Цель:

Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Задачи: Повышение эффективности межведомственной деятельности органов и учреждений системы профилактики;

Совершенствование форм и методов деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

Для реализации поставленных задач необходимо разработать комплекс следующих мероприятий:

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И  ИХ  ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № | Мероприятия |  | Сроки проведения |  | Объем финансиро-вания из местного бюджета (тыс. руб.) | Ответствен-ные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| I. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение координационных совещаний, круглых столов по проблемам профилактики детской безнадзорности предупреждению правонару-шений несовершеннолетних. |  | не реже 1 раза в полугодие |  |  | КДН и ЗП, прокуратура города, УВД |
| 1.2 | Комплексная межведомственная операция «Подросток» |  | май – сентябрь 2011 год |  |  | КДН и ЗП, МУ «УО», МУ «УЗ», МУ «УК», МУ «УФКиС» МУ «КСЗН», ГУ ЦЗН, УВД. |
| 1.3 | Проведение рейдов по выявлению безнадзорных подростков |  | ежеквартально |  |  | КДН и ЗП, ПДН |
| 1.4 | Обследование неблагополучных семей, состоящих на учете в органах милиции |  | ежеквартально |  |  | КДН и ЗП, ПДН, МУ «УО» МУ «УЗ», МУ «КСЗН» |
| 1.5 | Проведение выездных заседаний комиссии по делам несовершен-нолетних и защите их прав на отдаленных поселках города |  | по особому плану |  |  | КДН и ЗП, ПДН |
| 1.6 | Организация студенческих оперативных отрядов по выявлению и устройству безнадзорных детей |  | февраль 2011 г. |  |  | Отдел по моло-дежной политике и туризму, КДН и ЗП |
| 1.7 | Оказание психолого-профори-ентационных услуг подросткам, состоящим на учете в ПДН. Разработка программ психоло-гических тренингов, занятий |  | в течение года |  |  | Центр психолого-педагогической помощи |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.8 | Организация бесплатного пре-бывания 40 подростков, находя-щихся в трудной жизненной си-туации, в загородных оздорови-тельных центрах: «Олимпиец», «Восход», «Елочка». |  | Июнь-август 2011 г. |  |  | МУ «УО» МУ «УО», МУ «УЗ», МУ «УФКиС КДН и ЗП |
| 1.9 | Организация в библиотеках города книжных выставок, лекториев, бесед: «Правовой всеобуч», «Азбука ребенка», «У опасной черты», «Знай закон смолоду» |  | в течение года |  |  | МУ «УК» |
| 1.10 | Организация шефства учреждений культуры над трудными подростками. |  | в течение года |  |  | МУ «УК» |
| 1.11 | Разработка методических реко-мендаций для общеобразова-тельных учреждений по прове-дению первичной профилак-тики употребления наркотиков |  | I квартал 2011 года |  |  | МУ «УЗ» |
| 1.12 | Мероприятия по профилактике наркозависимости среди детей, подростков и молодёжи и мероприятия по половому воспитанию |  | в течение года |  |  | МУ«УО», МУ«УЗ» |
| 1.13 | Продолжить работу «Выездной поликлиники» для оказания консультаций и неотложной помощи детям и подросткам, находящимся в загородных оздоровительных центрах. |  | июнь – август 2011 года |  |  | МУ «УЗ», наркологи-ческий диспансер |
| 1.14 | Проведение диагностирования детей и подростков с целью вы-явления их наркозависимости и организации лечения нуждающихся |  | в течение года |  |  | МУ «УЗ», наркологи-ческий диспансер |
| 1.15 | Формирование через СМИ негативного общественного отношения к употреблению наркотиков, спиртных напитков и токсических веществ |  | в течение года |  |  | КДН и ЗП, МУ «УЗ», МУ«УО», МУ«УК», МУУФК и С |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.16 | Организация оздоровления и отдыха 300 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе центров дневного пребывания |  | июнь – июль 2011 года |  |  | МУ «УО», КДН и ЗП, ПДН |
| 1.17 | Организация обследования, оздоровления и отдыха 250 детей, нуждающихся в социальной помощи и защите на базе городской больницы |  | июнь – август 2011 года |  |  | МУ «УЗ», КДН и ЗП, ПДН |
| 1.18 | Организация участия 250 детей, находящихся в трудном социальном положении, в мероприятиях разновозрастных отрядов по месту жительства, вечерних, дворовых игровых площадок |  | июнь – август 2011 года |  |  | КДН и ЗП, ПДН, МУ «УО» |
| II. ОТКРЫТИЕ КЛАССОВ И ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для не учащихся детей, имеющих 5 – 6 классов образования в вечерней школе № 1 |  | сентябрь 2011 г. |  |  | МУ «УО», КДН и ЗП |
| 2.2 | Обучение профессиям 40 несовершеннолетних не имеющих основного общего образования в ПУ №№ 12,16,40, 41. |  | сентябрь 2011 г. |  |  | ПУ № 12,16,40,41, КДН и ЗП |
| III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ ЧИСЛА «ТРУДНЫХ» |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Организация трудоустройства подростков на квотируемые рабочие места | в течение года |  |  | ГУ «ЦЗН» |
| 3.1 |  | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних, нуждающихся в материальной помощи и поддержке в летний период (200 человек) | лето 2011 года |  |  | ГУ «ЦЗН», Средства работодателей |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 3.2 |  | Предоставление возможности участия в общественных работах 16-17 летних подростков (10 человек) | в течение года |  |  | ГУ «ЦЗН» |
| 3.3 |  | Организация Центра труда и отдыха при СК «Снежинка» для 150 трудных подростков - чел. х 3 сезона = 150 чел. | лето 2011 года |  | 378,2 | МУ «УО» |
| 3.3.1. |  | Затраты на заработную плату летнего Центра труда и отдыха 50 чел. х 3 сезонов = 150чел | лето 2011 года |  | 243,2 | МУ «УО» |
| 3.3.2 |  | Организация питания в Центре труда и отдыха для 150 труд-ных подростков 5 сезонов 30 чел. х 5 сезонов = 150чел | лето 2011 года |  | 135,0 | МУ «УО». |
| 3.4 |  | Организация отдыха и оздоровления 160 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородном оздоровительном центре «Чайка» | лето 2011 года |  | 1560,0 | МУ КСЗН |
| 3.5 |  | Взаимодействие КДН и ЗП с Дворцом творчества им. Ю.Гагарина по развитию творческих способностей у 25 бывших безнадзорных подростков, учащихся классов компенсирующего обучения вечерней школы № 1 | в течение учебного года |  | 13,5 | МУ «УО» |
| 3.6 |  | Организация летних и зимних походов выходного дня для 30 «трудных» подростков с Клубом экстремальных видов спорта | в течение года |  | *78,5 | МУ УФКиС |
| 3.7 |  | Сотрудничество КДН и ЗП с Дворцом спорта «Дельфин» по привлечению несовершенно-летних из малообеспеченных и неблагополучных семей в спортивные секции | в течение года |  |  | МУ УФКиС КДН и ЗП |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.8 |  | Создание фонда социальной помощи для подростков, освобожденных из воспитательных колоний, утративших родственные связи | I квартал 2011 года |  | 40,0 | Администрация города, МУ КСЗН |
| 3.9 |  | Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | IV квартал 2011 года |  | 25,0 | МУ КСЗН |
| 3.10 |  | Освещение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в СМИ | ежеквартально |  |  | КДН и ЗП, ПДН |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 2095,2 |  |

получателем средств бюджетного финансирования является МУ «Управление образования»;

- смета расходов на организацию летних и зимних походов выходного дня для «трудных» подростков с Клубом экстремальных видов спорта представлена в приложении № 1.

СПРАВОЧНО:

КДН и ЗП           – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

ПДН                    – Подразделение по делам несовершеннолетних;

МУ «УО»            - Муниципальное учреждение «Управление образования»;

МУ «УЗ»            -  Муниципальное учреждение «Управление

здравоохранения»;

МУ «УК»           -  Муниципальное учреждение «Управление по культуре»;

МУ «УФК и С» -  Муниципальное учреждение «Управление по физкультуре

и спорту»;

МУ «КСЗН»      -  Муниципальное учреждение «Комитет социальной защиты

Населения»;

ГУ «ЦЗН»          -  Государственное  учреждение «Центр занятости

населения».

#### IV. ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Стабилизация уровня правонарушений несовершеннолетних и создание условий для  его снижения  на 0,6 %

(снижение удельного веса  подростковой преступности от общего количества преступлений с 5,7 % до 5,06%).

- Увеличение занятости подростков, из числа «трудных»  до 1300 человек.

- Снижение на 30 человек безнадзорных детей, уклоняющихся от учебы (с 44 до 14 несовершеннолетних).

### V. СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ

ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ:

Ежеквартальное представление информации от ответственных лиц управлений Администрации города по выполнению намеченных мероприятий в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и рассмотрение сводной информации по итогам года у заместителя Главы города по социальным вопросам, директора Программы с отчетным заслушиванием о выполнении Программы на сессиях Прокопьевского городского Совета народных депутатов.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

Приложение № 1 к муниципальной целевой

Программе «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

на 2011 год», утвержденной решением

Прокопьевского городского Совета

народных депутатов от 28.10.2010 № 527

Смета расходов

на организацию летних и зимних походов выходного дня

для «трудных» подростков с Клубом экстремальных видов спорта

ЛЫЖНЫЙ  ПОХОД.

Трехдневный

Прокопьевск – Междуреченск

Ст. Лужба -  пер. Шорский -  р. Казыр

Прокопьевск – Междуреченск автодоставка в обе стороны ПАЗ – 10000 руб.

Междуреченск – ст. Лужба  электропоезд: 50 руб. х 10 х 2 = 1000 руб.

Питание – 250 руб. в день х 10 чел. х 3 дня = 7500 руб.

Итого: 10000 + 1000 + 7500  = 18500 руб.

##### ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

###### Шестидневный поход  Прокопьевск – река Казыр

Проезд – 10000 рублей.

Питание: 250 х 10 чел. х 6 дней = 15000 руб.

Итого: 10000 + 15000  =  25000 руб.

##### ОТДЫХ  В  ГОРНЫХ  ПРИЮТАХ

Прокопьевск – Междуреченск

Проезд: автодоставка в обе стороны автобус ПАЗ – 10000 руб.

Междуреченск – ст. Лужба электропоезд  50 руб. х 10 чел. х 2 = 1000 руб.

Проживание: 150 руб. х 10 чел. х 6 дней = 9000 руб.

Питание: 250 руб. х 10 чел. х 6 дней = 15000 руб.

Итого: 10000+1000+9000+15000  =  35000 руб.

ВСЕГО: 18500 + 25000 + 35000 = 78500 руб.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                    Г. Миллер

Приложение № 2 к муниципальной целевой

Программе «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

на 2011 год», утвержденной решением

Прокопьевского городского Совета

народных депутатов от 28.10.2010 № 527

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Для организации летнего Центра труда и отдыха на базе СК «Снежинка» для трудных подростков необходимо 378,2 тыс. руб. Из них:

1.1. на заработную плату 243,2 тыс. руб.

4330 руб. минимальная заработная плата;

168 рабочих часов в июне;

4330 : 168 = 25,7  (стоимость 1 часа работы)

5 часов в день х 10 рабочих дней = 50 часов

25,7 х 50 часов = 1285,0 руб.

1285,0 х 1,262 единый соц.налог = 1621,6 (затраты на 1 н \ л)

1621,6 : 1,13 = 1435,0 (на руки с вычетом подоходного налога)

1621,6 руб. х 150 н\л = 243,2 тыс. руб.

1.2. на питание в летнем Центре труда и отдыха  необходимо 135 тыс. рублей на 150 трудных подростков из расчета 50 человек в сезон (3 сезона).

Питание из расчета на 1 несовершеннолетнего 90 руб. в день за 10 рабочих дней составляет 135,0 тыс. руб.:     90 руб. х 50 чел. х 10 дн. х 3 сезонов =  135,0 тыс. руб.

ИТОГО:   243,2 тыс. руб. + 135,0 тыс. руб. = 378,2 тыс. руб.

2. На организацию отдыха и оздоровления 160 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородном оздоровительном центре «Чайка» (сезон 21 день, при стоимости одной путевки 9750 руб.), необходимо: 9750 руб. х 160 чел. х 4 сезона = 1560,0 тыс.руб.

3. На развитие творческих способностей у бывших безнадзорных подростков, занимающихся в  кружках  Дворца творчества им.Ю.Гагарина необходимо 13,5 тыс. руб. из расчета 1500 руб. в месяц на группу несовершеннолетних из 25 человек в течение учебного года (9 месяцев)

4. Для организации летних и зимних походов выходного дня для «трудных» подростков с клубом экстремальных видов спорта необходимо: 78,5 тыс. рублей, согласно прилагаемой смете расходов (Приложение № 1).

5. На создание фонда социальной помощи для 20 несовершеннолетних,  освобожденных из воспитательных колоний, утративших родственные связи, требующих реабилитации необходимо 40,0 тыс. руб. в год. Финансовая помощь одному трудному подростку составляет 2000 рублей, в том числе:      материальная помощь 1000 рублей;

на оформление документов 600 рублей;

реабилитация  400 руб.

6. На приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации необходимо 25 тыс. руб.:      50 подарков х 500 руб. = 25 тыс. руб.

Всего на реализацию мероприятий Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011 год» необходимо 2095,2 тыс. руб. из местного бюджета.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                    Г. Миллер