РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Прокопьевск

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(двадцать четвертая сессия)

Решение № 507

г. Прокопьевск                                                                                                           28.10.2010

Об утверждении комплексной муниципальной  целевой Программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011 год

На основании Бюджетного кодекса РФ, Устава Прокопьевского городского округа,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить комплексную муниципальную целевую Программу «Доступная среда для инвалидов» на 2011 год в пределах бюджетных средств на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи  и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                              Г. Миллер

Глава города Прокопьевска                                                                                  В. Гаранин

Приложение к  решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 28.10.2010 № 507

# КОМПЛЕКСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ

# ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»
НА 2011 ГОД

ПАСПОРТ

комплексной муниципальной целевой программы

«Доступная среда для инвалидов» на 2011 год.

| Наименование Программы | Комплексная муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов» на 2011 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 19.10.2009 № 182 – рг «О разработке комплексной программы «Доступная среда для инвалидов» на 2010 – 2012 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Прокопьевска |
| Директор Программы | Заместитель Главы города по социальным вопросам |
| Основные разработчики Программы | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска»; МУ «Управление здравоохранения Администрации города Прокопьевска»; МУ «Управление по культуре Администрации города Прокопьевска»; МУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации города Прокопьевска»; ГУ «Центр занятости населения города Прокопьевска» |
| Цель Программы | Обеспечение доступной среды для инвалидов, детей-инвалидов |
| Задачи Программы | Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для преодоления ими ограничений жизнедеятельности; улучшение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов за счет оказания им адресной материальной помощи; оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера; Оказание инвалидам содействия занятости. |
| Сроки реализации Программы: | 2011 год |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) | Доступная среда жизнедеятельности инвалидов; Социокультурная реабилитация инвалидов; физкультура и спорт как средство реабилитации инвалидов, детей-инвалидов; оказание адресной материальной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; труд и занятость инвалидов. |
| Основные исполнители Программы | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации г. Прокопьевска»; МУ «Управление здравоохранения Администрации города Прокопьевска»; МУ «Управление по культуре Администрации города Прокопьевска»; МУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации города Прокопьевска»; #### ГУ «Центр занятости населения города Прокопьевска» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая сумма средств, необходимых для реализации Программы, составляет 6421,8 тыс. руб., в том числе: 1) средства федерального бюджета – 4061,1 тыс. руб.; 2) средства областного бюджета – 619,7 тыс. руб.; 3) средства местного бюджета – 1038,0 тыс. руб.; 4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 703,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - улучшить материальное положение инвалидов, детей-инвалидов; - создать инвалидам, проживающим на территории города, дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами- - заниматься спортом, принимать участие в общественной жизни; - оказать адресную материальную помощь более 100 инвалидам для выхода из трудной жизненной ситуации; - улучшить социально-средовую адаптацию, мотивацию к активному образу жизни и ее качеству; - оказать содействие около 30 инвалидам по трудоустройству и обучению. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Организацию контроля за выполнением Программы осуществляют: - Администрация города Прокопьевска; -директор Программы - заместитель Главы города по социальным вопросам; - Прокопьевский городской Совет народных депутатов |

1.Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами.

Ключевым вопросом государственной политики является повышение качества жизни граждан России и обеспечение условий для полноценной интеграции инвалидов в жизнь общества, создание безбарьерной среды для инвалидов, обеспечение их права на работу, медицинское обслуживание, образование, полноценное участие в общественной жизни.

Повышение уровня жизни  населения города, увеличение объема и доступности социальной сферы для людей с ограниченными физическими  возможностями  - основные направления социальной политики в  Прокопьевском городском округе. В настоящее время в городе проживают        24 476 инвалидов, 864 семьи с детьми-инвалидами, 572 инвалида - колясочника.

Доступность среды для инвалидов – это не только сооружение пандусов, специальных лифтов, приспособление дорог и общественного транспорта, но и организация работы социальных, информационных и прочих служб для обслуживания инвалидов, создание дополнительных возможностей для поиска работы  инвалидам - тем, кто может и хочет работать.

На протяжении нескольких лет в городе реализуются меры по социальной поддержке инвалидов, детей-инвалидов.

Несмотря на достаточно высокие темпы экономического роста, доля населения, проживающего за чертой бедности, все еще высока. В числе наиболее уязвимой части населения – инвалиды, семьи с  детьми-инвалидами.

Наиболее острыми проблемами этих граждан являются недостаток денежных средств на неотложные нужды (приобретение одежды, полноценное питание детей), ремонт жилья, трудности в социальной адаптации,  приобретении профессиональных навыков, трудоустройстве, обучении.

Профессиональная реабилитация невозможна без создания соответствующих условий труда для инвалидов. Инвалиды должны иметь возможность трудиться, отдыхать, получать образование, медицинское обслуживание, жилье, социальные услуги, иметь доступ к культурным ценностям, заниматься спортом.

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, вспомогательных средств и приспособлений, материальной, социальной и иной помощи.

Решить проблемы инвалидов поможет настоящая Программа, предусматривающая ряд дополнительных мер социальной поддержки, направленных на улучшение качества жизни инвалидов.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение доступной среды для инвалидов, детей-инвалидов и создания им равных с другими гражданами возможностей, предусмотренных Конституцией РФ.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для преодоления ими ограничений жизнедеятельности;

-  улучшение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов за счет оказания им адресной материальной помощи;

-  оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера;

- оказание инвалидам содействия в занятости.

3.Программные мероприятия

| № п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | Сроки исполнения |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | МБ | Иные не запрещенные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | Доходы от предпринима-тельской и иной прино-сящей доход деятельности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доступная среда жизнедея-тельности инвалидов |  | 5461,6 | 492,8 | 4061,1 | 204,7 | 703,3 |  |
| 1.1. | Оборудование квартир инвалидов, семей с детьми-инвалидами реабилитации-онными средствами: - установка пандусов в домах по месту жительства инвалидов | В течение года | 82,8 | 82,8 |  |  |  | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» |
| 1.2. | Оборудование социальных объектов для доступности инвалидов и маломобильных групп населения: -Управление здравоохранения -Комитет социальной защиты населения - Управление по культуре | В течение года | 5042,8 376,2 114,7 100,8 | 340,0 | 4061,1 | 114,7 114,7 | 527,0 376,2 100,8 | МУ «Управление здравоохранения Администрации города Прокопьевска» МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска». МУ «Управление по культуре Администрации города Прокопьевска». |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | -Управление по физической культуре и спорту - Прокопьевский почтамт - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы общего профиля. Устройство искусственных неровностей |  | 50,0 3960,0 101,1 340,0 | 340,0 | 3960,0 101,1 |  | 50,0 | МУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации города Прокопьевска». Прокопьевский почтамт ОСП УФПС Кемеровской области филиал ФГУП «Почта России». ФГУ медико-социальной экспертизы. Администрация города. |
| 1.3. | Предоставление услуг «социального такси», оснащенного специальным подъемником для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | В течение года | 176,0 |  |  |  | 176,0 | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска»» |
| 1.4. | Оказание финансовой поддержки общественным организациям инвалидов | В течение года | 160,0 | 70,0 |  | 90,0 |  | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» |
| 2. | Социокультурная реабилитация инвалидов |  | 27,2 | 27,2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | Организация подписки на специализированные издания и газету «ИНВАлид» | Май, ноябрь | 25,7 | 25,7 |  |  |  | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» |
| 2.2. | Организация поездки инвалидов для участия в областном фестивале самодеятельного творчества инвалидов | декабрь | 1,5 | 1,5 |  |  |  | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» |
| 3. | Физкультура и спорт как средство реабилитации инвалидов, детей-инвалидов |  | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение спортивных соревнований, участие инвалидов в областных соревнованиях | В течение года | 3,0 | 3,0 |  |  |  | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» |
| 3.2. | Приобретение туристического снаряжения для походов | В течение года | 15,0 | 15,0 |  |  |  | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» |
| 4. | Оказание адресной материальной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | В течение года | 500,0 | 500,0 |  |  |  | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» |
| 5 | Труд и занятость инвалидов |  | 415,0 |  |  | 415,0 |  |  |
| 5.1. | Профессиональное обучение безработных инвалидов | В течение года | 175,0 |  |  | 175,0 |  | ГУ «Центр занятости населения города Прокопьевска» |
| 5.2. | Содействие трудоустройству инвалидов, создание специальных рабочих мест |  | 240,0 |  |  | 240,0 |  | ГУ «Центр занятости населения города Прокопьевска» |
| Всего |  |  | 6421,8 | 1038,0 | 4061,1 | 619,7 | 703,0 |  |

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Всего на реализацию Программы потребуется на 2011 год – 6421,8 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 4061,1 тыс.руб. (63,2 %);

- средства областного бюджета – 619,7 тыс.руб. (9,6 %).;

- средства местного бюджета – 1038,0 тыс.руб.(16,2 %);

- доходы от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности – 703,0 тыс. руб. (11,0 %).

5. Оценка эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать инвалидам, проживающим на территории города, дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами, получить дополнительные средства реабилитации, заниматься спортом, принимать участие в общественной жизни;

-  предоставить услуги «Социального такси» более 300 инвалидам, детям-инвалидам на микроавтобусе со специальным устройством для преодоления ограничений при передвижении;

-   организовать подписку на специализированные издания и  газету «ИНВАлид» общественным организациям инвалидов для обеспечения мероприятий по социальной и трудовой реабилитации инвалидов;

-   трудоустроить и обучить около 30  инвалидов, желающих получить работу и новую профессию;

-  оказать адресную материальную помощь более 100 инвалидам, в том числе детям-инвалидам, для выхода из трудной жизненной ситуации;

- улучшить социально-средовую адаптацию, мотивацию к активному независимому образу жизни и ее качество;

-    привлечь внимание общественности к решению социальных проблем.

6. Организация управления Программой

и контроль за ее реализацией

Контроль за исполнением Программы осуществляют директор Программы, Глава города, Прокопьевский городской Совет народных депутатов.

Ответственные за реализацию программных мероприятий направляют информацию (за 9 месяцев, год) директору Программы.

Директор Программы предоставляет Главе города, Прокопьевскому городскому Совету народных депутатов итоговый отчет о выполнении Программы.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                         Г. Миллер