ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(одиннадцатая сессия)

Решение № 254

г. Прокопьевск                                                                                           20.11.2009

Об утверждении краткосрочной муниципальной целевой Программы «Качество жизни» на 2010 год

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ», Устава города Прокопьевска,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить краткосрочную муниципальную целевую Программу «Качество жизни» на 2010 год в пределах бюджетных средств на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по социальной политике (Н.Тарасова).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                          В. Гаранин

##### Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.11.2009 № 254

Краткосрочная муниципальная целевая

Программа

«Качество жизни»

на 2010 год

## ПАСПОРТ

## краткосрочной муниципальной целевой Программы

«Качество жизни» на 2010 год

| Наименование Программы |  | Муниципальная целевая Программа «Качество жизни» на 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы |  | ### Постановление Администрации города Прокопьевска от 21.07.2008 № 21-П «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Прокопьевска на очередной финансовый год и на плановый период» |  |
| Заказчик, директор Программы |  | ### Администрация города Прокопьевска Заместитель Главы города по социальным вопросам |  |
| Основные разработчики Программы |  | МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» МУ «Управление здравоохранения Администрации города Прокопьевска» |  |
| Цель и задачи Программы |  | Цель: повышение уровня жизни населения города. Задачи Программы: - улучшение материального положения граждан города; - оказание финансовой поддержки общественным организациям; - повышение социальной активности прокопчан |  |
| Срок реализации Программы |  | 2010 год |  |
| Основные мероприятия Программы |  | Социальная поддержка населения города Прокопьевска. Проведение городских мероприятий в связи с памятными и праздничными датами |  |
| Основные исполнители Программы |  | #### МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска», МУ «Управление здравоохранения Администрации города Прокопьевска» |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Объем финансирования для реализации программы составляет 51 030,0 тыс. руб. из средств местного бюджета |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение материального положения более 7 тысяч граждан; - снижение социальной напряженности в городе; - повышение социальной активности прокопчан |  |  |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Организацию контроля за выполнением Программы осуществляют: - Администрация города Прокопьевска; - директор Программы – заместитель Главы города по социальным вопросам; - Городской Совет народных депутатов (два раза в год) |  |  |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы

Особая забота об отдельных категориях граждан является одним из основных направлений социальной политики города. В городе в настоящее время проживает более 70 тысяч получателей пенсий, из них – 80 % граждане пожилого возраста и инвалиды, более 1300 граждан являются ветеранами и инвалидами боевых действий. Из 24 тысяч инвалидов  900 человек  - дети-инвалиды, более 2 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов утратили способность к самообслуживанию. В силу особенностей социального статуса и материального положения граждане по-разному адаптируются к изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятельности, в возникающих по разным причинам кризисных ситуациях им необходима помощь со стороны государства, что является основной причиной обращения граждан за помощью в органы местного самоуправления.

Учитывая первостепенную значимость социальной защиты граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, вопросу поддержки данной категории в городе уделяется особое внимание. В сложившейся ситуации под улучшением качества жизни граждан города следует рассматривать стабилизацию материального и социального положения остронуждающихся граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, путем оказания единовременной адресной помощи и социальной поддержки.

От целенаправленного решения вопросов предоставления социальных гарантий и материальной поддержки социально незащищенным категориям граждан зависит адаптация граждан города к возникшим жизненным условиям. Для решения такого рода задач и дальнейшего развития предоставления адресной помощи нуждающимся гражданам разработана данная программа.

2. Цель и задачи Программы.

Целью Программы является повышение уровня жизни населения города.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- улучшение материального положения граждан города;

- оказание финансовой поддержки общественным организациям;

- повышение социальной активности прокопчан.

Срок реализации Программы: 2010 год.

3. Программные мероприятия.

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Сроки исполнения | Объем финансиро-вания на год (тыс. руб.) | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |
| I. Социальная поддержка населения города Прокопьевска. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Единовременное материальное вознаграждение жителям города. |  | в течение года |  | 21700,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.2 | Социальная поддержка общественных организаций: - Городской Совет ветеранов - Городской Совет женщин |  | ежеквар- тально |  | 644,9 189,2 | МУ «КСЗН» |
| 1.3 | Организация подписки на специализированные издания общественным организациям ВОС и ВОГ |  | два раза в год |  | 26,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.4 | Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, замещающим муниципальные должности и должности в местных органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях города Прокопьевска |  | ежемесячно |  | 4179,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.5 | Персональное вознаграждение почетным жителям города |  | ежемесячно |  | 412,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.6 | Персональное вознаграждение вдове Героя Советского Союза |  | ежемесячно |  | 40,5 | МУ «КСЗН» |
| 1.7 | Персональное вознаграждение граждан города Прокопьевска, достигших 100-летнего возраста |  | ежемесячно |  | 689,6 | МУ «КСЗН» |
| 1.8 | Материальная поддержка неработающих инвалидов боевых действий и лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы |  | ежемесячно |  | 112,5 | МУ «КСЗН» |
| 1.9 | Материальная поддержка женщин, воспитавших 3-х и более детей, имеющих стаж работы более 50 лет |  | ежемесячно |  | 1821,6 | МУ «КСЗН» |
| 1.10 | Материальная поддержка из расчета 10 тыс.руб. на семью, в которой родится двойня |  | в течение года |  | 230,0 | МУ «КСЗН» Администрация города |
| 1.11 | Чествование матерей, родивших детей в 2010 году: 01.01, 08.03., 15.05., 01.06., в День города, День Матери в рамках национального проекта «Демография» |  | в течение года |  | 345,0 | МУ «КСЗН» МУ «Управление здравоохранения» |
| 1.12 | Приобретение сладких новогодних подарков для детей |  | декабрь |  | 37,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.13 | Проезд групп детей из малообеспеченных семей до места отдыха и обратно |  | в течение года |  | 250,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.14 | Возмещение убытков, возникших в результате применения государственных регулируемых цен, за реализацию угля населению |  | ежемесячно |  | 11210,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.15 | Обеспечение топливом малоимущих граждан в соответствии с Постановлением Коллегии АКО от 26.12.2007. |  | ежемесячно |  | 99,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.16 | Доставка благотворительного угля малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. |  | III – IVкв |  | 750,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.17 | Оказание адресной финансовой помощи пенсио-нерам города Прокопьевска, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на возвратной основе. |  | в течение года |  | 400,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.18 | Денежная компенсация по оплате жилья, комму-нальных услуг, найма помещения гражданами, достигшими 90-летнего возраста и более. |  | ежемесячно |  | 1876,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.19 | Оплата услуг кредитным организациям (0,8 %) по перечислению субсидии на жилье и коммунальные услуги. |  | ежемесячно |  | 543,5 | МУ «КСЗН» |
| 1.20 | Налог на муниципальное имущество учреждений социальной защиты населения. |  | ежемесячно |  | 130,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.21 | Приобретение мебели, оборудования для кухни, прачки на оснащение о/ц «Чайка». |  | в течение года |  | 2 394,0 | МУ «КСЗН» |
| 1.22 | Организация экскурсий. |  | в течение года |  | 62,0 | МУ «КСЗН» |
|  | Итого: |  |  |  | 48 141,8 |  |
| II. Городские мероприятия, проводимые в связи с памятными и праздничными датами. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ### Встреча с участниками боевых действий на территории республики Афганистан, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана. | февраль |  | 23,3 | МУ «КСЗН» |
| 2.2 |  | Встреча с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, посвященная памяти жертв катастрофы. | апрель |  | 2,4 | МУ «КСЗН» |
| 2.3 |  | Празднование Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 г.г. | май |  | 608,0 | МУ «КСЗН» |
| 2.4 |  | День Памяти и скорби (22 июня). | июнь |  | 14,5 | МУ «КСЗН» |
| 2.5 |  | Международный день пожилых людей . | октябрь |  | 719,0 | МУ «КСЗН» |
| 2.6 |  | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Матери России. | ноябрь |  | 513,0 | МУ «КСЗН» |
| 2.7 |  | Международный день инвалидов. | декабрь |  | 1 008,0 | МУ «КСЗН» |
|  |  | Итого: |  |  | 2 888,2 |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 51 030,0 |  |

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в  сумме  51 030,0 тыс. рублей в соответствии с программными мероприятиями.

5. Оценка эффективности Программы и прогноз социально-экономических результатов реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить материальное положение более 7 тысяч  граждан города;

- оказать финансовую поддержку общественным организациям;

- повысить социальную активность прокопчан

6. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией.

Оперативное управление и контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация города Прокопьевска. Контроль за выполнением Программы представляет собой контроль за целевым использованием выделенных средств из местного бюджета.

#### Председатель Прокопьевского

#### городского Совета народных депутатов 	                                                 Г. Миллер