ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(одиннадцатая сессия)

Решение № 273

г. Прокопьевск                                                                                            20.11.2009

Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой Программы «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в городе Прокопьевске на 2010-2012 годы»

В целях реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказания им социально-экономической, профессиональной, медицинской и психологической помощи, в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.06.2006 № 248 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Кемеровской области на 2009-2012 годы»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

# Решил:

1. Утвердить среднесрочную муниципальную целевую Программу «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в городе Прокопьевске на 2010-2012 годы» в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                     Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                        В. Гаранин

##### Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.11.2009 № 273

# Среднесрочная муниципальная целевая

### Программа

«Оказание помощи лицам,

отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в городе Прокопьевске

на 2010-2012 годы»

Паспорт

среднесрочной муниципальной целевой Программы

| ## Наименование Программы | Среднесрочная муниципальная целевая Программа «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в городе Прокопьевске на 2010-2012 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения об утверждении Программы | Постановление Администрации г. Прокопьевска от 21.07.2008 № 21-п «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Прокопьевска на очередной финансовый год и плановый период» |
| Заказчик Программы | Администрации города Прокопьевска |
| Директор Программы | Заместитель Главы г. Прокопьевска Кемеровской области по социальным вопросам |
| Основные разработчики Программы | Администрация города Прокопьевска |
| Цели Программы | - реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, направленная на восстановление разрушенных или утраченных общественных связей, оказание медицинской, социально-экономической, профессиональной, психологической помощи; - повышение эффективности взаимодействия между правоохранительными органами и органами местного самоуправления по вопросам социальной реабилитации; - сокращение уровня преступности и правонарушений среди лиц, отбывших наказание в исправительных учреждениях |
| Задачи Программы | - открытие и обеспечение функционирования Центра социальной адаптации населения; - обеспечение координации между взаимодействующими структурами по вопросам социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - содействие в восстановлении утраченных социально полезных связей лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в их трудовом и бытовом устройстве; - недопущение пополнения рядов бездомных бывшими осужденными; - выработка толерантного отношения работодателей к лицам, освободившимся из мест лишения свободы |
| Срок реализации Программы | 2010-2012 годы |
| Основные мероприятия Программы | - создание Центра адаптации населения и организационно-методические мероприятия; - оказание социально-медицинской помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы; - социально-трудовая реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| Исполнители Программы | Администрация города Прокопьевска |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание Центра социальной адаптации населения; - более полный учет и контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы; - трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - предупреждение и снижение рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - снижение подверженности различным заболеваниям лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - снижение роста числа бездомных из числа бывших осужденных |
| Организация контроля за выполнением Программы | Организацию контроля за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Динамика количества лиц, освободившихся из мест лишения свободы  и прибывших на постоянное место жительства в город Прокопьевск, представлена следующими цифрами:

2007 год – 606 человек;

2008 год – 245, в т.ч. 4 несовершеннолетних;

2009 год – 281, в т.ч. 8 несовершеннолетних.

По-прежнему остается значительным количество лиц, прибывших из мест лишения свободы.

Данная категория граждан является одной из наиболее социально незащищенных. С каждым годом количество обратившихся за различного рода помощью в органы местного самоуправления, федеральные структуры увеличивается:

- в 2007 году – 131 человек;

- в 2008 году – 187 человек;

- за 9 месяцев 2009 года - 255 человек.

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, по городу составляет: 2007 год – 196, 2008 год – 430, на текущий период 2009 года – 389.

На особом контроле стоит работа по социальной адаптации несовершеннолетних. По возвращении подростка из мест лишения свободы перед ним стоят проблемы обучения, трудоустройства, лечения и ряда жилищно-бытовых вопросов.

Настоящая Программа позволит наиболее эффективно решать задачи по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Результатом исполнения Программы должно быть снижение социальной напряженности в городе, рецидивной преступности, роста численности бездомных из числа  лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

2. Цели и задачи  Программы

Целями Программы являются:

реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, направленная на восстановление разрушенных или утраченных общественных связей, оказание медицинской, социально-экономической, профессиональной, психологической помощи;

повышение эффективности взаимодействия между правоохранительными органами и органами местного самоуправления по вопросам социальной реабилитации;

сокращение уровня преступности и правонарушений среди лиц, отбывших наказание в исправительных учреждениях.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- открытие и обеспечение функционирования Центра социальной адаптации населения, в т.ч. лиц, освободившихся из мест лишения свободы, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- обеспечение координации между взаимодействующими структурами: УВД по городу Прокопьевску, отдела УФМС России по Кемеровской области в городе Прокопьевске, ЛОВД на станции Прокопьевск, Администрации города Прокопьевска и др. – по вопросам социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, предупреждение совершения ими правонарушений и преступлений на территории города Прокопьевска;

- содействие в восстановлении утраченных социально полезных связей лиц, освободившихся из мест лишения свободы, их трудовом и бытовом устройстве, решение вопросов, связанных с повышением общеобразовательного и профессионального уровня, получение необходимых документов, в т.ч. удостоверяющих личность;

- недопущение пополнения рядов бездомных бывшими осужденными;

- выработка толерантного отношения работодателей к лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

3. Перечень программных мероприятий

| № пп | Мероприятия |  | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.1. | создание городского Центра социальной адаптации населения (далее ЦСАН) |  | 2010-2012 гг. | Заместитель Главы города; КУМИ; КСЗН |
| 1.1.1. | изучение опыта работы Кемеровского Центра социальной адаптации населения |  | II полугодие 2010 г. | КСЗН |
| 1.1.2. | разработка проекта Устава городского ЦСАН |  | II полугодие 2010 г. | КСЗН |
| 1.1.3. | выделение помещение для размещения городского ЦСАН |  | II полугодие 2010 г. | КУМИ |
| 1.1.4. | подготовка сметы расходов на содержание городского ЦСАН с последующим включением в городской бюджет | II полугодие 2010 г. |  | КСЗН; КУМИ; отдел экономики, прогнозирования и доходов |
| 1.2. | создание и постоянное обновление системы автоматизированного банка данных учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы | II полугодие 2010 г. |  | УВД по г. Прокопьевску; ГУФСИН КСЗН |
|  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1.3. | Разработка технологических схем взаимодействия учреждений и организаций по взаимодействию в решении проблем бывших осужденных. Организация работы согласно разработанных схем | II полугодие 2010 г. постоянно |  | КСЗН; УВД по г. Прокопьевску; Центр занятости населения г. Прокопьевска |
| 1.4. | Использование индивидуальных программ социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы для решения проблем трудоустройства, социальной помощи и поддержки | постоянно |  | КСЗН; Центр занятости населения г. Прокопьевска |
| 1.5. | Организация постоянно действующих семинаров для общественности, представителей предприятий и организаций, посвященных социальной защите бывших осужденных, профилактике борьбы со СПИДом, инфекционными заболеваниями | 2 раза в год |  | КСЗН; МУ «Управление здравоохранения» |
| 1.6. | Организация взаимодействия учреждений федеральных служб и структурных подразделений Администрации города по реабилитации и адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | постоянно |  | КСЗН; УВД по г. Прокопьевску; Центр занятости населения г. Прокопьевска; отдел УФМС; МУ «Управление здравоохранения»; отделения Пенсионного фонда РФ |
| 1.7. | Предоставление информационно-консультативных, социально-правовых, социально-экономических, социально-медицинских, социально-бытовых и реабилитационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы | постоянно |  | МУ «Управление здравоохранения»; КСЗН; УВД по г. Прокопьевску; ЦЗН г. Прокопьевска; отдел по учету, распределению и приватизации жилья |

|  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. |  | Оказание материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, обратившимся в органы местного самоуправления | По мере необходимости |  |  | КСЗН |
| 1.9. |  | Освещение деятельности наблюдательной комиссии по решению социальных вопросов лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в СМИ | 1 раз в год |  |  | Председатель наблюдательной комиссии |
| 1.10. |  | Разработка и изготовление информационных и справочных материалов по социальным проблемам лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 1 раз в год |  |  | КСЗН |
| 2. |  | Оказание социально-медицинской помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы. |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация консультативной, диагностической помощи и лечение лиц, освободившихся из мест лишения свободы | постоянно |  | МУ «Управление здравоохранения» |  |
| 2.2. |  | Организация сбора вещей, обуви, книг волонтерами для граждан, освободившихся из мест лишения свободы |  | постоянно | Отдел по молодежной политике и туризму; МУ «Управление здравоохранения»; КСЗН; МУ «Управление образования; МУ «Управление по культуре» |  |
| 2.3. | Координация психологом действий лиц, освобожденных из мест лишения свободы |  | по мере необходимости |  | Центр психолого-педагогической помощи |  |
| 2.4. | Предоставление медицинской помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в лечебно-профилактических учреждениях города |  | по мере необходимости |  | МУ «Управление здравоохранения» |  |
| 2.5. | Проведение медосмотров граждан, освободившимся из мест лишения свободы, по направлениям КСЗН, УВД по городу Прокопьевску |  | по мере необходимости |  | МУ «Управление здравоохранения» |  |

| 3. | Социально-трудовая реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Формирование бригад для уборки мусора и благоустройства территории города | по мере необходимости | КСЗН; Центр занятости населения города Прокопьевска; УВД по городу Прокопьевску |
| 3.2. | Разработка мероприятий по регулированию положения бывших осужденных на рынке труда для дальнейшей работы по индивидуальным программам реабилитации | по мере необходимости | КСЗН; Центр занятости населения города Прокопьевска |
| 3.3. | Обеспечение трудоустройства по имеющимся вакансиям граждан, освободившихся из мест лишения свободы | по мере необходимости | КСЗН; Центр занятости населения города Прокопьевска; УВД по городу Прокопьевску |

4. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит создать в городе Центр социальной реабилитации населения, в т.ч. для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обеспечить:

- более полный учет и контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы;

- трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- предупреждение и снижение рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- снижение подверженности различным заболеваниям лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- снижение роста числа бездомных из числа бывших осужденных.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за выполнением Программы осуществляет Глава города Прокопьевска Кемеровской области, Прокопьевский городской Совет народных депутатов.

Заказчик Программы контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями Программы.

Контроль за выполнением мероприятий Программы проводится посредством мониторинга реализации мероприятий Программы раз в полугодие.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов				                    Г. Миллер