ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(одиннадцатая сессия)

Решение № 291

г. Прокопьевск                                                                                              20.11.2009

Об утверждении муниципальной Программы реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Прокопьевска на 2010 год

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетного кодекса РФ, Устава города Прокопьевска, постановления Администрации города Прокопьевска от 30.11.2007 № 24-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ города Прокопьевска»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить муниципальную Программу реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Прокопьевска на 2010 год с последующей корректировкой в пределах утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                       Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                          В. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.11.2009 № 291

###### Муниципальная

Программа

# реализации экспериментального проекта

по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Прокопьевска

на  2010 год

Паспорт

программы  реализации экспериментального проекта

по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Прокопьевска на 2010 год

| Наименование программы | Программа реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Прокопьевска на 2010 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего акта) | Постановление Администрации города Прокопьевска № 21-п от 21.07.2008 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета города Прокопьевска на очередной финансовый год и плановый период» |
| Основание для разработки Программы Основание для разработки Программы | Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 "Об образовании"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (протокольное решение от 24.04.2007 № 18); протокол решения межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Образование» Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (протокольное решение от 28.05.2007 № 3); Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2007 № 799 «О мерах государственной поддержки в 2008-2009 годах реализации в субъектах Российской Федерации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях»; приказ Федерального агентства по образованию от 20.12.2007 № 2386 «О проведении конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2007 № 363 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 № 799»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»; письмо заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 04.06.2007 № ВФ – 1389/06 «О совершенствовании организации питания в общеобразовательных учреждениях»; Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.12.99 № 17 «О преодолении дефицита микронутриентов»; Закон Кемеровской области от 14.11.2005 № 123–ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» |
| Руководитель экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений | Заместитель Главы города по социальным вопросам |
| Разработчик и исполнитель Программы | МУ «Управление образования Администрации г. Прокопьевска» |
| Цели Программы | Создание в городе Прокопьевске условий для сохранения и укрепления физического здоровья школьников путем внедрения новых технологий приготовления пищи |
| Задачи Программы | 1. Разработка и внедрение научных основ формирования рационального питания детей и подростков школьного возраста. 2. Модернизация материально-технической базы школьного питания. 3. Создание современной системы управления организацией школьного питания. 4. Реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их родителей |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2010 году |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего на реализацию Программы потребуется на 2010 год - 35,617 млн. руб., из них: средства федерального бюджета – 11,483 млн. руб. средства областного бюджета – 4,134 млн. руб. средства бюджета муниципального образования г. Прокопьевска – 20,0 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Создание инфраструктуры для обеспечения качественным горячим питанием 100% обучающихся в 5 общеобразовательных учреждениях г. Прокопьевска (4593обучающихся). 2. Повышение уровня здоровья детей, качества питания в 5 общеобразовательных учреждениях г. Прокопьевска. 3. Ежегодное повышение уровня квалификации 10% специалистов, занятых в сфере школьного питания в общеобразовательных учреждениях г. Прокопьевска, участвующих в эксперименте. 4. Достижение соответствия современным требованиям к организации питания школьников в 5 школьных столовых г. Прокопьевска за счет полного технологического переоснащения, изменения режима, стиля, форм и методов работы персонала. 5. Создание новой модели организации системы школьного питания, основанной на принципах централизации, которую возможно будет внедрить в общеобразовательных учреждениях других территорий Кемеровской области. |

- Цель и задачи Программы

Целью проекта является создание в городе Прокопьевске условий для сохранения и укрепления физического здоровья школьников путем внедрения новых технологий приготовления пищи.

Задачи реализации проекта:

- Привести материально-технической базы школьного питания в соответствие с современными требованиями технологии производства и организации обслуживания учащихся;

- Обеспечить сбалансированность рациона питания школьников с учетом гигиенических требований и рекомендаций;

- Увеличить ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с рационом, возможность производства обогащенных продуктов;

- Повысить доступность питания для более широкого контингента школьников;

- Улучшить здоровье школьников благодаря повышению качества школьного питания.

- Концепция экспериментального проекта

по совершенствованию питания в общеобразовательных учреждениях

Экспериментальный проект по совершенствованию питания в общеобразовательных учреждениях города Прокопьевска является логическим продолжением муниципальной целевой Программы питания на 2009-2011 годы, утвержденной решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов   № 621 от 24.09.2008 года  и предусматривает практическое решение одной из социальной проблемы города – обеспечение качественного сбалансированного питания подрастающего поколения.

Основанием для разработки проекта послужили проблемы, существующие в действующей системе питания школьников:

- Недостаточный охват горячим питанием (67%);

- Слабая   инфраструктура   и   материально-техническая   база школьного питания (изношенность школьных пищеблоков составляет 70%);

- Медленное  внедрение  новых  форм   организации   питания школьников;

- Недостаточная эффективность производственного контроля на объектах школьного питания;

- Отсутствие менеджмента в системе школьного питания и, как следствие,   низкая   экономическая   эффективность  системы   в целом;

- Отсутствие   системы   в   пропаганде   принципов   здорового питания.

В городе Прокопьевске назрела практическая потребность конструктивно решать проблемы школьного питания, которая должна стать центром внимания всех заинтересованных сторон: Администрации города, управления образования, руководителей образовательных учреждений.

В ходе реализации проекта планируется межведомственное сотрудничество управления образования с управлением здравоохранения, Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Прокопьевска, комитетом социальной защиты населения, территориальным отделом роспотребнадзора и др.

Распоряжением   Администрации г. Прокопьевска от 28.10.2009 № 3451-р  «О реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений г. Прокопьевска на 2010 год» утверждены программа по реализации проекта, план мероприятий по совершенствованию питания обучающихся, определен состав рабочей группы по сопровождению эксперимента.

Целью проекта является создание в городе Прокопьевске условий для сохранения и укрепления физического здоровья школьников путем внедрения новых технологий приготовления пищи.

Целевыми индикаторами и показателями экспериментального проекта определены:

- Увеличение охвата школьников организованным одноразовым горячим питанием до 100%;

- Повышение уровня здоровья детей, качества питания в 5 общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте.

Проект по совершенствованию организации питания учащихся на основе внедрения новых технологий приготовления пищи на 2010 год включает в себя все аспекты реорганизации системы школьного питания: научно-медицинский (научный подход к формированию здорового рациона питания для школьников города); управленческо - экономический (оптимальная организация и экономика школьного питания); технологический (аудит и реконструкция материальной базы комбината школьного питания, школьных столовых, использование современного оборудования и технологий в процессе производства, хранения и реализации продуктов школьного питания в масштабах города); кадровый (профессиональная переподготовка кадров для работы на современном технологическом оборудовании, внедрение новых форм обслуживания); информационно – коммуникативный (привлечение к реализации проекта муниципальных служб и структур, проведение разъяснительной работы, освещение в СМИ и др.).

Реализация экспериментального проекта предполагает использование принципа софинансирования (тыс.руб.):

| Источник финансирования | 2010 год |
| --- | --- |
| Местный бюджет | 20000,0 |
| Областной бюджет | 4134,0 |
| Федеральный бюджет | 11483,0 |
| Итого | 35617,0 |

Реализация экспериментального проекта позволит:

- Привести материально-техническую базу школьного питания в соответствие с современными требованиями технологии производства и организации обслуживания учащихся;

- Обеспечить сбалансированность рациона питания школьников с учетом гигиенических требований и рекомендаций;

- Увеличить ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с рационом, возможность производства обогащенных продуктов;

- Повысить доступность питания для более широкого контингента школьников;

- Улучшить здоровье школьников благодаря повышению качества школьного питания.

Экспериментальный проект будет реализован на базе 5 образовательных учреждений (школы №№ 11, 14, 45, 54, 57) с общим количеством обучающихся 4593 человек.

В рамках проекта планируется реконструкция и оснащение современным технологическим оборудованием базовой школьной столовой – школа № 45 (приготовление пищевых продуктов высокой степени готовности, доставка продукции в школьные столовые), реконструкция и оснащение 4-х школьных пищеблоков (установка пароконвектоматов, специализированных линий раздачи и другого современного технологического оборудования) в школах №№ 11, 14, 54, лицее № 57.

- Основные направления Программы

Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Прокопьевска на основе внедрения новых технологий приготовления пищи на период 2010 годы включает в себя все аспекты реорганизации системы школьного питания.

Научно-медицинский аспект обеспечивает научный подход к формированию здорового рациона питания для школьников города Прокопьевска.

Предполагает:

- анализ существующего рациона питания;

- анализ заболеваемости школьников;

-комплексное исследование здоровья школьников с учетом климатогеографических особенностей, разработка рациона питания   с учетом экологической и социальной обстановки г. Прокопьевска;

- разработку рациона питания с учетом климатогеографических особенностей,     экологической и социальной обстановки г. Прокопьевска;

- включение в рационы питания обучающихся витаминизированной продукции.

Ожидаемые результаты:

- формирование актуального пакета рекомендаций по изменению и обогащению школьного меню витаминами, микроэлементами;

- составление лечебных и диетических программ, корректирующих здоровье детей города Прокопьевска;

- разработка системы оценок   качества   школьного питания, в том числе с учетом показателей снижения заболеваемости.

Управленческо-экономический аспект обеспечивает оптимальную организацию и экономику школьного питания.

Предполагает:

- изучение и анализ существующей системы организации школьного питания в городе Прокопьевске;

- анализ и выбор эффективной модели движения продуктов: поставщик - базовая столовая № 45; доставка полуфабрикатов и кулинарной продукции из базовой столовой в школьные столовые №№ 11, 14, 54, 57;

- согласование новой   модели обеспечения питания с этапами перехода на современные формы организации производственных процессов;

- работу по привлечению финансовых средств предприятий, организаций города и региона для модернизации технологической базы;

- увеличение бюджетных дотаций на питание школьников;

- проведение  анкетирования  родителей   и  учащихся  в   целях  удовлетворения   их  запросов к организации школьного питания.

Ожидаемые результаты:

- модернизация и внедрение оптимальной системы организации школьного питания;

- разработка и внедрение логистических схем системы школьного питания (движение транспорта);

- разработка требований к поставщикам сырья, организаторам питания;

Технологический аспект обеспечивает использование современного оборудования и технологий в процессах производства, хранения и реализации продуктов школьного питания в масштабах города Прокопьевска.

Предполагает   аудит   материальной   базы   используемых   помещений,   инженерных   сетей   учреждений образования.

Ожидаемые результаты:

- разработка предложений по реконструкции и модернизации материально-технической базы 5 школьных пищеблоков;

- составление технологических паспортов пищеблоки ОУ;

- расчет энергопотребления, стоимости сервисного обслуживания, количества персонала, обеспечивающих школьное питание (для каждого по отдельности и в целом) в соответствии с проектом.

Кадровый аспект обеспечивает эффективность использования современного технологического оборудования, внедрение новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания.

Предполагает профессиональную переподготовку кадров для работы на современном технологическом оборудовании, повышение качества реализуемой в школах продукции, сокращение издержек, связанных с производством школьного питания.

Ожидаемые результаты:

- готовность кадров для работы на современном технологическом оборудовании;

- овладение новыми технологиями приготовления пищи;

- внедрение новых форм обслуживания.

Информационно-коммуникативный аспект обеспечивает информационную поддержку, взаимодействие участвующих в процессе сторон и разъяснительную работу при реализации программы.

Предполагает:

- привлечение к реализации программы муниципальных структур и служб;

- согласование интересов групп влияния и приведение к единой системе взаимодействия в рамках города Прокопьевска;

- проведение разъяснительной работы, освещение в СМИ, привлечение экспертных и научных партнеров федерального и регионального уровней.

Результат:

- осознание    органами    местного    самоуправления,    образовательными учреждениями    необходимости реализации программы;

- поддержка и содействие государственных органов в реализации проекта;

- создание благоприятного общественного мнения.

- Этапы реализации Программы

1. Подготовительный этап.

1.1.Создание нормативно-правовой базы  по реализации экспериментального проекта.

1.2. Проведение конкурсов на  реализацию экспериментального проекта.

1.3. Разработка обучающих программ,   рационов питания, компьютерных программ   в рамках реализации проекта.

1.4. Проведение мониторинга здоровья детей (до начала эксперимента).

2. Этап реализации.

2.1. Проведение ремонтных работ, реконструкции школьных пищеблоков в соответствии с проектом.

2.2.Приобретение оборудования.

2.3. Установка оборудования.

2.4. Закупка транспорта.

2.5.Разработка логистических схем.

3. Этап оценки эффективности реализации экспериментального проекта по  совершенствованию питания в школах.

3.1. Мониторинг здоровья школьников.

3.2. Оценка социальной эффективности.

3.3. Оценка экономической  эффективности.

5.Мероприятия по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации школьного питания

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Технологический блок. |  |  |
| 1.1. | Общий анализ системы школьного питания | Управление образования г.Прокопьевска |
| 1.2. | Аудит помещений, технологического оборудования и инженерных коммуникаций школьных пищеблоков | Управление образования г.Прокопьевска, исполнитель муниципального контракта |
| 1.4. | Подготовка спецификаций оборудования для поставки в школьные пищеблоки, смет для проведения ремонтных работ в школьных пищеблоках | Управление образования г.Прокопьевска, исполнитель муниципального контракта |
| 1.6. | Проведение ремонтных работ в школьных пищеблоках | Управление образования г.Прокопьевска, подрядчик муниципального контракта |
| 1.8. | Поставка, установка, пуско-наладка оборудования в школьных пищеблоках | Управление образования г. Прокопьевска, поставщик муниципального контракта |
| 1.9. | Проведение группового обучения по эксплуатации нового оборудования | Управление образования г. Прокопьевска, поставщик муниципального контракта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - Управленческий блок. |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по сопровождению проекта | Администрация г. Прокопьевска |
| 2.2. | Разработка концепции совершенствования системы питания обучающихся и ее согласование | Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| 2.3. | Проведение конкурсов на право заключения муниципального контракта на поставку торгово-технологического оборудования, разработку проектно-сметной документации, по ремонту школьных пищеблоков | Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска |
| 2.4. | Мониторинг результативности проекта | Управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| 2.5. | Подготовка необходимой документации по реализации проекта | Управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| 2.6. | Проведение заседаний рабочей группы, рабочих совещаний на объектах | Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| 2.7. | Обеспечение и контроль финансирования проекта | Финансовое управление Администрации г. Прокопьевска, Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска |
| 2.8. | Информирование заинтересованных лиц и общественности о ходе реализации проекта | Управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - Нормативно-методический блок |  |  |
| 3.1. | Разработка нормативных документов по реализации экспериментального проекта | Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| 3.2. | Утверждение примерных рационов питания обучающихся | Управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| 3.3. | Утверждение примерного меню школьного питания, ассортимента буфетной продукции | Управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| 3.4. | Утверждение форм отчетных документов общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| - Организация качественного и доступного питания школьников |  |  |
| 4.1. | Обеспечение бесплатным питанием категорий детей, финансирование частичной компенсации на организацию питания обучающихся | Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска |
| 4.2. | Привлечение родительских средств на питания обучающихся | Управление образования г. Прокопьевска, общеобразовательные учреждения |
| 4.3. | Разработка методики и технологии мониторинга здоровья обучающихся | Управление образования г. Прокопьевска, управление здравоохранения г. Прокопьевска |
| 4.4. | Проведение мониторинговых исследований здоровья обучающихся | Управление образования г. Прокопьевска, управление здравоохранения г. Прокопьевска |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.5. | Включение в школьное питание продуктов, обогащенных витаминами, микро- и макроэлементами | Управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| - Пропаганда здорового питания. Рекламно-информационная деятельность |  |  |
| 5.1. | Открытие рубрики «Здоровое питание» в городской газете «Диалог» | Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска |
| 5.2. | Создание и сопровождение Интернет - странички «Здоровое питание» на сайте управления образования | Управление образования г. Прокопьевска |
| 5.3. | Изготовление и демонстрация видеороликов о реализации проекта | Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска |
| 5.4. | Изготовление баннеров, средств уличной рекламы | Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска |
| 5.5. | Проведение городской конференции «Как сделать школьное питание современным?» | Администрация г. Прокопьевска, управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |
| 5.6. | Проведение дней открытых дверей для родителей обучающихся на школьные пищеблоки | Управление образования г. Прокопьевска |
| 5.7. | Разработка интегрированного курса «Правильное питание», внедрение курса в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология» | Управление образования г. Прокопьевска, рабочая группа |

- Социально-экономический эффект Программы

Реализация Программы позволит обеспечить сбалансированность рациона питания школьников с учетом гигиенических требований и рекомендаций; увеличить ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с рационом, возможность производства обогащенных продуктов; привести материально-техническую базу школьного питания в соответствие с современными требованиями технологии производства и организации обслуживания учащихся.

Экономический эффект: совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях позволить сохранить здоровье школьников и нации в целом благодаря доступности и повышению качества школьного питания за счет снижения потерь на всех этапах производства и реализации готовой продукции путем применения   высокотехнологического оборудования, специальных систем производственного учета и контроля; а также путем снижения стоимости готовой продукции за счет уменьшения издержек при ее производстве (снижение расходов электроэнергии, уменьшение количества персонала и др.).

- Организация контроля   реализации Программы

Управление Программой осуществляет руководитель Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Прокопьевска, а также Прокопьевский городской Совет народных депутатов.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                Г. Миллер