ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(восьмая сессия)

Решение № 183

г. Прокопьевск                                                                                             23.06.2009

Об утверждении муниципальной среднесрочной целевой Программы «Укрепление пожарной безопасности в городе Прокопьевске на 2009-2010 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Кемеровской области от 06.10.1997 г. № 33-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности», Уставом города Прокопьевска,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить муниципальную среднесрочную целевую Программу «Укрепление пожарной безопасности в городе Прокопьевске на 2009-2010 годы» согласно приложению в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий бюджетный год.

2. Начальнику МУ «Управление ГО и ЧС города Прокопьевска» (П.Яцухно) предоставить отчет по исполнению муниципальной среднесрочной целевой Программы «Укрепление пожарной безопасности в городе Прокопьевске на 2009-2010 годы» в Прокопьевский городской Совет народных депутатов не позднее даты направления отчета об исполнении бюджета города за прошедший финансовый год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты  Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                     Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                         В. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 23.06.2009 № 183

Муниципальная среднесрочная целевая

Программа

«Укрепление пожарной безопасности на территории города Прокопьевска

на 2009-2010 годы»

Паспорт

муниципальной среднесрочной целевой Программы

| # Наименование Программы | Муниципальная среднесрочная целевая Программа «Укрепление пожарной безопасности на территории города Прокопьевска на 2009-2010 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик, директор Программы | Заказчик - Администрация города Прокопьевска, Директор-Первый заместитель Главы города |
| Основные разработчики Программы | МУ «УГОЧС города Прокопьевска» |
| Цели и задачи Программы | Сохранение жизни, здоровья и имущества населения города. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности. |
| Срок реализации Программы | 2009-2010 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1. Оборудование системами противопожарной защиты административных зданий, домов социального назначения; 2. Капитальный ремонт системы противопожарной защиты в домах повышенной этажности. 3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций в зданиях; 4. Оборудование пожарными извещателями, первичными средствами пожаротушения жилого фонда города. 5. Пропаганда пожарной безопасности населения путем приобретения, изготовления наглядной агитации, распространения памяток среди населения на противопожарную тематику. |
| Основные исполнители Программы | МУ «УГОЧС города Прокопьевска», Администрация города, руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета: 2009 г. – 10 900,0 тыс. рублей; 2010 г. - 16 938,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит добиться: 1. В области социальной эффективности: - снижения числа погибших на пожаре на 10 %; - уменьшение числа пожаров на 12 %. 2. В области экономической эффективности: - снижение материального ущерба от пожаров (на 10 %). |
| Система организации контроля за выполнением Программы | МУ «УГОЧС города Прокопьевска» ежеквартально собирает и обобщает сведения от исполнителей Программы. Систематизированный материал передается директору Программы для принятия мер или ознакомления. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Глава города Прокопьевска. Отчет о выполнении Программы осуществляется ежегодно перед Прокопьевским городским Советом народных депутатов. |

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование Программы

Муниципальная целевая Программа «Укрепление пожарной безопасности на территории города Прокопьевска на 2009-2010 годы» (далее – Программа) разработана на основании Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности», Законом Кемеровской области от 06.10.1997 г. № 33-ОЗ « Об обеспечении пожарной безопасности».

Основными целями Программы являются создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности территории города Прокопьевска, уменьшение количества пожаров, снижение гибели и травматизма людей, размера материальных потерь от огня.

В 2009 году на территории города Прокопьевска, по сравнению с 2008 годом, сложилась следующая пожарная обстановка:

| Муниципальное образование | Количество пожаров |  | Материальный ущерб (тыс. руб.) |  | Гибель людей |  | Пострадавшие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Город Прокопьевск | 355 | 146 | 1236,8 | 3105,1 | 31 | 22 | 10 | 1 |

Анализируя причины возникновения пожаров за 2008 год, можно отметить следующее:

- количество пожаров от неисправности электрооборудования составило 15,5 %;

- число пожаров от неисправностей дымоходов, печей составило 13,5 %;

- количество пожаров от неосторожного обращения с огнем составляет 23,1 %;

Проблема гибели и травматизма людей на пожарах является одной из актуальнейших. Ежегодно огонь уносит человеческие жизни.

Необходимо продолжать целенаправленную работу по предупреждению, профилактике пожаров, пропаганде пожарной безопасности среди населения.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является сохранение жизни, здоровья и имущества населения города при возникновении пожаров.

Основной задачей – повышение уровня обеспечения пожарной безопасности на территории города Прокопьевска.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

| № | Объект, мероприятие | Объем финансирования ( тыс. рублей) |  | Порядок финансирования 2009 г. | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| 1. | Муниципальный фонд: оборудование пожарными извещателями, первичными средствами пожаротушения и их содержание, приобретение индивидуальных средств защиты, замер изоляции э/сети, замена решеток на распашные, ремонт электросетей и систем вентиляции | 3560,1 | 3685,8 |  |  |
| 1.1 | МУ «Управление культуры Администрации города Прокопьевска» | 163,4 | 875,0 | Муниципальная целевая Программа «Культура города Прокопьевска - 2009» | Местный бюджет |
| 1.2 | МУ «Управление здравоохранения Администрации города Прокопьевска» | 2635,0 | 2000,0 | Муниципальная целевая Программа «Здоровье прокопчан на 2009 год» | Местный бюджет |
| 1.3 | МУ «Управление по физкультуре и спорту Администрации города Прокопьевска» | 10,0 | 193,0 | Муниципальная целевая Программа «Формирование здорового образа жизни населения города Прокопьевска на 2005-2010 годы » | Местный бюджет |
| 1.4 | МУ «Управление образования Администрации города Прокопьевска» | 250,0 | 500,0 | Муниципальная целевая Программа развитие образования на 2009 год, текущее финансирование | Местный бюджет, субвенция областного бюджета |
| 1.5 | МУ «Комитет по социальной защите населения» | 354,0 | 117,8 | Текущее финансирование | Субвенция областного бюджета |
| 1.6 | МУ «Управление по строительству и транспорту» | 147,7 | - | Текущее финансирование | Местный бюджет |
| 2. | Проектирование, оборудование системами противопожарной защиты зданий, домов социального назначения, обслуживание пожарных гидрантов, ремонт электросетей и систем вентиляции, изготовление поэтажных дверей | 6 824,0 | 11 228,8 |  |  |
| 2.1 | МУ «Управление культуры Администрации города Прокопьевска» | 1020,0 | - | Муниципальная целевая Программа «Культура города Прокопьевска - 2009» | Местный бюджет |
| 2.2 | МУ «Управление здравоохранения Администрации города Прокопьевска» | 1968,0 | 7500,0 | Муниципальная целевая Программа «Здоровье прокопчан на 2009 год» | Местный бюджет |
| 2.3 | МУ «Управление по физкультуре и спорту Администрации города Прокопьевска» | 36,0 | 1100,0 | Муниципальная целевая Программа «Формирование здорового образа жизни населения города Прокопьевска на 2005-2010 годы» | Местный бюджет |
| 2.4 | МУ «Управление образования Администрации города Прокопьевска» | 3800,0 | 1250,0 | Муниципальная целевая Программа развитие образования на 2009 год, текущее финансирование | Местный бюджет, субвенция областного бюджета |
| 2.5 | МУ «Комитет по социальной защите населения» | - | 1175,0 | Текущее финансирование | Субвенция областного бюджета |
| 2.6 | МУ «Управление по строительству и транспорту» | - | 203, 8 | Текущее финансирование | Местный бюджет |
| 3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций в зданиях | 505,6 | 1 825,7 |  |  |
| 3.1 | МУ «Управление культуры Администрации города Прокопьевска» | 101,6 | - | Муниципальная целевая Программа «Культура города Прокопьевска - 2009» | Местный бюджет |
| 3.2 | МУ «Управление здравоохранения Администрации города Прокопьевска» | - | - | Муниципальная целевая Программа «Здоровье прокопчан на 2009 год» | Местный бюджет |
| 3.3 | МУ «Управление по физкультуре и спорту Администрации города Прокопьевска» | 14,0 | 200,0 | Муниципальная целевая Программа «Формирование здорового образа жизни населения города Прокопьевска на 2005-2010 годы» | Местный бюджет |
| 3.4 | МУ «Управление образования Администрации города Прокопьевска» | 390,0 | 1600,0 | Муниципальная целевая Программа развитие образования на 2009 год, текущее финансирование | Местный бюджет, субвенция областного бюджета |
| 3.5 | МУ «Комитет по социальной защите населения» | - | - | Текущее финансирование | Субвенция областного бюджета |
| 3.6 | МУ «Управление по строительству и транспорту» | - | 25,7 | Текущее финансирование | Местный бюджет |
| 4. | Очистка подъездных дорог от снега к жилым домам муниципальной собственности и частного сектора | - | 100,0 |  |  |
| 4.1 | МУ «Управление образования Администрации города Прокопьевска» | - | 100,0 | Муниципальная. целевая Программа развитие образования на 2009 год, текущее финансирование | Местный бюджет, субвенция областного бюджета |
| 5. | Обучение, проведение инструктажей с населением по ППБ. Приобретение учебных пособий, оборудование стендов, изготовление памяток по тематике пожарная безопасность. Приобретение знаков пожарной безопасности и схем эвакуации. | 3,1 | 48,0 |  |  |
| 5.1 | МУ «Комитет по социальной защите населения» | - | 48,0 | Текущее финансирование | Субвенция областного бюджета |
| 5.2 | МУ «Управление по строительству и транспорту» | 3,1 | - | Текущее финансирование | Местный бюджет |
| 6. | Приобретение, изготовление наглядной агитации на противопожарную тематику, распространение памяток среди населения по пропаганде пожарной безопасности (МУ «УГОЧС города Прокопьевска»). | 7,2 | 50,0 | Текущее финансирование | Местный бюджет |
|  | Итого: | 10 900,0 | 16 938,3 |  |  |

Раздел 4. Оценка  эффективности и прогноз социально-экономических (экологических) результатов реализации Программы

Предлагаемая целевая Программа позволит улучшить ситуацию в решении вопросов пожарной безопасности на территории города Прокопьевска, уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, снизить число гибели людей на пожарах.

Изменить данную ситуацию возможно при финансировании мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. Организация пропаганды среди населения вопросов пожарной безопасности через средства массовой информации:

- целенаправленное информирование населения города Прокопьевска о происходящих пожарах, их последствиях, мерах предупредительного характера, путях обеспечения пожарной безопасности;

- формирование у различных групп населения – работающего и неработающего населения, молодежи, подростков, детей – представления о пожарах как реально существующей проблеме;

- проведение обучения основам пожаробезопасного поведения, правилам вызова пожарной помощи, действиям в случае пожара.

Социальная эффективность выразится в уменьшении числа людей пострадавших и погибших на пожаре (на 10 %), и в уменьшении числа пожаров (на 12 %).

Экономическая эффективность будет выражаться в предотвращении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, снижении прямого материального ущерба (на 10 %).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                     Г. Миллер