ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(третья сессия)

##### Решение № 28

г. Прокопьевск                                                                                             25.11.2008

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009 год»

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава города Прокопьевска,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009 год» в пределах бюджетных средств на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

#### Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

### Глава

### города Прокопьевска                                                                        В. Гаранин

### Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 25.11.2008 № 28

Муниципальная целевая Программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2009 год»

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009 год». |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Постановление Администрации города от 21.07.2008 № 21 – п . «Об утверждении порядка составления проекта бюджета г. Прокопьевска на очередной финансовый год и плановый период». |
| Заказчик, директор Программы | Администрация города Прокопьевска, заместитель Главы города по социальным вопросам |
| Основные разработчики Программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Прокопьевска. |
| Цель и задачи Программы | Цель: Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних. Задачи: Создание научно-методической базы для обеспечения эффективной межведомственной деятельности органов и учреждений системы профилактики; Осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Обеспечение квалифицированными кадрами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. |
| Сроки реализации Программы | 2009 год. |
| Перечень основных мероприятий | Организация и проведение координационных совещаний, круглых столов и выработка рекомендаций для обеспечения эффективной межведомственной деятельности органов и учреждений системы профилактики; Организация специализированных мероприятий по предупреждению детской безнадзорности; Открытие классов и групп компенсирующего обучения для детей; Организация досуга и трудоустройства несовершеннолетних; Материальная помощь и поддержка подросткам, нуждающимся в социальной защите; Работа института общественных воспитателей; |
| Основные исполнители Программы: | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города (далее КДН и ЗП); Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации г. Прокопьевска» (далее МУ «УО»); МУ «Управление здравоохранения Администрации г. Прокопьевска» (далее МУ «УЗ»); МУ «Управление по культуре Администрации г. Прокопьевска» (далее МУ «УК»); МУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Прокопьевска» (МУ«УФКиС»); Отдел по молодежной политике и туризму Администрации города; МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации г. Прокопьевска» (далее МУ «КСЗН»); Государственное учреждение «Центр занятости населения г.Прокопьевска (далее ГУ ЦЗН); Подразделения по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел по г. Прокопьевску (далее ПДН) |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования на 2009 год - 2128,2 тыс. рублей, в том числе : средства местного бюджета – 2128,2 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Стабилизация уровня правонарушений несовершеннолетних и создание условий для его снижения на 0,4 %; Увеличение количества занятых подростков, из числа «трудных» до 1095 человек; Снижение числа безнадзорных детей, уклоняющихся от учебы на 50 человек. |
| Система организации контроля за выполнением Программы: | Контроль за выполнением Программы осуществляется через Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Прокопьевска, заместителем Главы города по социальным вопросам (директором Программы) и Прокопьевским городским Советом народных депутатов |

I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ ГОРОДА.

На  1 января 2008 года число несовершеннолетних в городе   Прокопьевске составляет 42237 человек (2007 год – 42064 человек),  в возрасте от 14 до 18 лет – 13572 человека (2007 год – 13588 человек) , из них:

90   – опекаемых детей (2007 г. – 102);

137   – детей – сирот (2007 г. – 162);

96   – проживает в приемных семьях (2007 г. – 79);

896  – состоят на учете в подразделениях по делам  несовершеннолетних, что составляет 9,9 % от детского населения в возрасте  от 14 до 18 лет, проживающих в г. Прокопьевске (2007 г. – 975, что составляет 8,8 % от детского населения), в том числе:

215 -  состоят на учете в комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав (2007 г. – 200);

74   – имеют судимость (2007 г. – 64);

359   – находятся на учете в наркологическом диспансере (2007 г. – 315), из них:

34   – за употребление наркотиков (2007 г. – 61);

258   – за употребление спиртного (2007 г. – 207);

67   – за употребление токсических веществ (2007 г. – 67).

В течение 2008 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было трудоустроено 273 подростка, находящихся в трудной жизненной ситуации, что позволило отвлечь несовершеннолетних от правонарушений и преступлений и стабилизировать оперативную обстановку в подростковой  среде города Прокопьевска за 9 месяцев 2008 года.

Всего зарегистрировано 154 преступления, что на 10 случаев или 6,0 % меньше по сравнению с аналогичным периодом  2007 года (164).

Произошло снижение групповой преступности на 26,2 % (2007-80; 2008-59).

Сократилось:

Количество преступлений,  совершённых в смешанных группах на 20,9 % (2007 – 43; 2008 – 34);

Снизилось количество преступлений по видам:

Убийства на 50,0 % ( 2007 – 4; 2008 – 2);

разбои на 43,4 % ( 2007 – 23; 2008 – 13).

Сократилось число подростков – участников преступных деяний - за 9 месяцев 2008 года на 9 человек, что на 6,1% меньше по сравнению с этим же периодом  2007 года (2008 год -138, 2007 год- 147)

Снижается число несовершеннолетних, состоящих на учете в милиции, и количество судимых подростков :

2004 г. – 1073, из них судимы  – 88;

2005 г. -  1021, из них судимы  – 75;

2006 г. -  1000, из них судимы  -  66;

2007 г. -    975, из них судимы  – 64;

2008 г.  -   896, из них  судимы -  74.

В ходе проводимых  мероприятий в городе за 9 месяцев 2008 года выявлено

- 70 безнадзорных несовершеннолетних, что на 53 человека  меньше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года (123 человека);

- 44 учащихся в возрасте до 15 лет  возвращено к учебному процессу, что на 10 человек меньше по сравнению с 2007 годом (54 человека).

В 2008 году главной проблемой, над которой работает КДН и ЗП, является проблема семейного неблагополучия, тем более, что 2008 год объявлен в России годом « Семьи».

КДН и ЗП на заседаниях рассмотрено 1301 материал в отношении родителей или лиц, их заменяющих, злостно не выполняющих обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, что на 49 больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Значительная часть безнадзорных детей страдают различными заболеваниями, употребляют алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества. Детские дома, школы – интернаты, приюты с трудом справляются с возросшим количеством, поступающих детей и подростков.

Острой остается проблема трудоустройства несовершеннолетних. Отсутствие возможности трудоустроиться способствует формированию у ранее судимых подростков иждивенческого отношения к жизни, ведет к совершению новых преступлений пополняет число бродяг, что усугубляет криминальную обстановку в городе.

В целях профилактики повторных преступлений в 2008 году КДН и ЗП уделяла пристальное внимание подросткам «особой» категории, особенно их трудоустройству. Результат налицо: за летний период рецидивная преступность снизилась на 5 случаев или 23,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года (2008 г. – 16; 2007 г. – 21).

В ходе проведения анализа было выявлено, что основными причинами безнадзорности и преступности в подростковой среде являются:

- Ослабление роли семьи в воспитании, социальной адаптации подростков, отсутствие контроля за несовершеннолетними;

- Незанятость подростков, уклонение от учебы и невозможность трудоустроиться в связи с неконкурентноспособностью на рынке труда, отсутствие интереса к труду;

- Распространение наркомании, алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних;

- Жажда лёгкой наживы;

- Мягкая мера наказания;

- Недостаточное освещение в СМИ информации о негативных процессах в подростковой среде.

Необходимо продолжить проводимую профилактическую работу с целью сокращения подростковой преступности и трудоустройства большего количества несовершеннолетних.

II. ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ.

Цель:

Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних .

Задачи: Создание научно-методической базы для обеспечения эффективной межведомственной деятельности органов и учреждений системы профилактики;

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

Обеспечение квалифицированными кадрами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

Для реализации поставленных задач необходимо разработать комплекс следующих мероприятий:

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| П\н | Мероприятия | Сроки проведения | Объем финанси-рования из мест-ного бюджета (тыс. руб.) | Ответствен-ные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение координационных совещаний, круглых столов по проблемам профилактики детской безнадзорности предупреждению правонарушений несовершеннолетних. | не реже 1 раза в полугодие |  | КДН и ЗП, прокуратура города, УВД |
| 1.2 | Комплексная межведомственная операция «Подросток» | май – сентябрь 2009 год |  | КДН и ЗП, МУ «УО», МУ «УЗ», МУ «УК», МУ«УФКиС МУ «КСЗН», ГУ ЦЗН, УВД. |
| 1.3 | Проведение рейдов по выявлению безнадзорных подростков | ежеквартально |  | КДН и ЗП, ПДН |
| 1.4 | Обследование неблагополучных семей, состоящих на учете в органах милиции | ежеквартально |  | КДН и ЗП, ПДН, МУ «УО» МУ «УЗ», МУ«КСЗН |
| 1.5 | Проводить выездные заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | по мере необходимости |  | КДН и ЗП, ПДН |
| 1.6 | Организация студенческих оперативных отрядов по выявлению и устройству безнадзорных детей | февраль 2009 г |  | Отдел по молодежной политике и туризму, КДН и ЗП |
| 1.7 | Оказание психолого-профориентационных услуг подросткам, состоящим на учете в ПДН. Разработка программ психологических тренингов, занятий | в течение года |  | Центр психолого-педагогичес- кой помощи |
| 1.8 | Организация бесплатного пребывания 40 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных оздоровительных центрах : «Олимпиец», «Восход», «Елочка». | в течение года | * | МУ «УО» МУ«УО», МУ«УЗ», МУ«УФКиС КДН и ЗП |
| 1.9 | Организация в библиотеках города книжных выставок, лекториев, бесед: «Правовой всеобуч», «Азбука ребенка», «У опасной черты», «Знай закон смолоду» | в течение года |  | МУ «УК» |
| 1.10 | Организация шефства учреждений культуры над трудными подростками. | в течение года |  | МУ «УК» |
| 1.11 | Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений по проведению первичной профилактики употребления наркотиков | I квартал 2009 года | * | МУ «УЗ» |
| 1.12 | Мероприятия по профилактике наркозависимости среди детей, подростков и молодёжи и мероприятия по половому воспитанию | в течение года |  | МУ«УО», МУ«УЗ» |
| 1.13 | Продолжить работу бригады из специалистов наркологического диспансера (врачи: психиатр, нарколог, психотерапевт; психолог, специалист по социальной работе) для оказания консультаций и неотложной помощи детям и подросткам, находящимся в загородных оздоровительных центрах. | июнь – август 2009 года |  | МУ «УЗ», наркологи-ческий диспансер |
| 1.14 | Проведение диагностирования детей и подростков с целью выявления их наркозависимости и организации лечения нуждающихся | в течение года | * | МУ «УЗ», наркологи-ческий диспансер |
| 1.15 | Формирование через СМИ негативного общественного отношения к употреблению наркотиков, спиртных напитков и токсических веществ | в течение года |  | КДН и ЗП, МУ «УЗ», МУ«УО», МУ«УК», МУУФК и С |
| 1.16 | Организация оздоровления и отдыха 300 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе центров дневного пребывания | июнь – июль 2009 года | * | МУ«УО», КДН и ЗП, ПДН |
| 1.17 | Организация обследования, оздоровления и отдыха 160 детей, нуждающихся в социальной помощи и защите на базе городской больницы | июнь – август 2009 года | * | МУ «УЗ», КДН и ЗП, ПДН |
| 1.18 | Организация участия 230 детей, находящихся в трудном социальном положении, в мероприятиях разновозрастных отрядов по месту жительства, вечерних, дворовых игровых площадок | июнь – август 2009 года |  | КДН и ЗП, ПДН, МУ «УО» |
| II. ОТКРЫТИЕ КЛАССОВ И ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | Для детей, не имеющих начального образования в вечерней школе № 4 | по мере необходимости | * | МУ «УО» , КДН и ЗП |
| 2.2 | Для не учащихся детей, имеющих 5 – 6 классов образования в вечерних школах№ 1, 4 | сентябрь 2009 г. | * | МУ «УО», КДН и ЗП |
| 2.3 | Обучение профессиям 50 несовершеннолетних из числа бывших безнадзорных подростков в ПУ №№ 40, 41 (2 гр. х 25 чел. = 50 чел) | сентябрь 2009 г. | * | ПУ № 40,41, КДН и ЗП |
| 2.4 | Обучение профессии штукатур- маляр в ПУ №16 группы из 30 воспитанников детского дома № 7, в свободное от учебы время | март 2009 г. | * | Детский дом № 7 ПУ №16 |
| III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ ЧИСЛА «ТРУДНЫХ» |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация трудоустройства подростков на квотируемые рабочие места | в течение года | * | ГУ «ЦЗН» |
| 3.2 | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних, нуждающихся в материальной помощи и поддержке в летний период (280 человек) | лето 2009 года | * | ГУ «ЦЗН», Средства работодателей |
| 3.3 | Предоставление возможности участия в общественных работах 16-17 летних подростков (10 человек) | в течение года | * | ГУ «ЦЗН» |
| 3.4 | Организация летнего трудового лагеря на базе СКК «Снежинка» для 150 трудных подростков 30 чел. х 5 сезонов = 150 чел. | лето 2009 года | 410,0 | МУ «УО» |
| 3.5 | Организация питания в лагере труда и отдыха на базе СКК «Снежинка» для 150 трудных подростков 5 сезонов 30 чел. х 5 сезонов= 150 чел | лето 2009 года | 135,0 | МУ «УО». |
| 3.6 | Трудоустройство несовершеннолетних в летний период для работы на дворовых площадках | лето 2009 года | 227,0 | Отдел по молодежной политике и туризму |
| 3.7 | Организация отдыха и оздоровления 160 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородном оздоровительном центре «Чайка» | лето 2009 года | 1248,0 | МУ КСЗН |
| 3.8 | Взаимодействие КДН и ЗП с Дворцом творчества им. Ю.Гагарина по развитию творческих способностей у 25 бывших безнадзорных подростков, учащихся классов компенсирующего обучения вечерней школы 1 | в течение учебного года | 9,0 | МУ «УО» |
| 3.9 | Организация летних и зимних походов выходного дня для 30 «трудных» подростков с Клубом экстремальных видов спорта | в течение года | 79,2 | МУ УФКиС |
| 3.10 | Сотрудничество КДН и ЗП с Дворцом спорта «Дельфин» по привлечению несовершеннолетних из малообеспеченных и неблагополучных семей в спортивные секции | в течение года | * | МУ УФКиС КДН и ЗП |
| 3.11 | Создание фонда социальной помощи для подростков, освобожденных из воспитательных колоний, утративших родственные связи | I квартал 2009 года | 20,0 | Админис- трация города, МУ КСЗН |
| 3.12 | Работа с общественными воспитателями, закрепленными за подростками «особой» категории ( судимыми ) | постоянно |  | КДН и ЗП |
| 3.13 | Освещение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в СМИ | ежеквартально |  | КДН и ЗП, ПДН |
|  | ИТОГО: |  | 2128,2 |  |

*-  в счет бюджетного финансирования  соответствующих управлений, учреждений и средств работодателей.

### IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Для организации летнего трудового лагеря на базе СКК «Снежинка» необходимо 545,0  тыс. рублей на 150 трудных подростков из расчета 30 человек в сезон ( 5 сезонов ).

1.1. Заработная плата на 1 несовершеннолетнего из расчета минимальной оплаты труда с учетом единого соц. налога составляет:

4330 руб. х 1,262 = 5464,5  в месяц

1 сезон составляет 2 недели, 10 рабочих дней

5464,5 : 2 = 2732,2 (з\п за 2 недели на 1 н\летнего)

2732,2 тыс. руб. х  150 чел. =  409,830 тыс. руб.  (410,0 тыс. руб.)

1.2. Питание из расчета на 1 несовершеннолетнего 90 руб. в день за 10 рабочих дней составляет 135,0 тыс. руб.:

90 руб. х 30 чел. х 10 дн. х 5 сезонов =  135,0 тыс. руб.

2. Трудоустройство 60 несовершеннолетних в летний период на дворовых      площадках:

3,0 тыс. руб. х 1,262 х 60 чел. = 227,0 тыс. руб.

3. На организацию отдыха и оздоровления 40 детей и подростков,

находящихся  в трудной жизненной ситуации в загородном

оздоровительном центре «Чайка» (сезон 21 день, при стоимости одной

путевки 7800 руб.) ,  необходимо:

7800 руб. х 40 чел. х 4 сезона= 1248,0 тыс.руб.

4. На развитие творческих способностей у бывших безнадзорных

подростков, занимающихся в  кружках  Дворца творчества им.Ю.Гагарина

необходимо 9,0 тыс.руб. из расчета 1000 тыс.руб. в месяц на группу

несовершеннолетних из 25 человек в течение учебного года (9 месяцев)

5. Для организации летних и зимних походов выходного дня для «трудных» подростков с клубом экстремальных видов спорта необходимо: 79,2 тыс. рублей, согласно прилагаемой смете расходов (Приложение № 1).

6. На создание фонда социальной помощи для 20 несовершеннолетних,

освобожденных из воспитательных колоний, утративших родственные

связи, необходимо  20,0 тыс.руб. в год. Финансовая помощь одному

трудному подростку составляет 1000 рублей, в том числе :

материальная помощь 700 рублей;

на оформление документов 300 рублей.

#### V. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Стабилизация уровня правонарушений несовершеннолетних и создание условий для  его снижения  на 0,4 % .

- Увеличение занятости подростков, из числа «трудных»  до 1095 человек.

- Снижение на 50 человек безнадзорных детей, уклоняющихся от учебы.

### VI. СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ

ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ:

Ежеквартальное представление информации от ответственных лиц управлений Администрации города по выполнению намеченных мероприятий в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и рассмотрение сводной информации по итогам года у заместителя Главы города по социальным вопросам, директора Программы с отчетным заслушиванием о выполнении Программы на сессиях Прокопьевского городского Совета народных депутатов.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

### Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

### на 2009 год», утвержденной решением

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 25.11.2008 № 28

Смета расходов

на организацию летних и зимних походов выходного дня

для «трудных» подростков с Клубом экстремальных видов спорта.

ЛЫЖНЫЙ  ПОХОД.

Трехдневный

Прокопьевск – Междуреченск

Ст. Лужба -  пер. Шорский -  р. Казыр

Прокопьевск – Междуреченск автодоставка в обе стороны ПАЗ – 10000 руб.

Междуреченск – ст. Лужба  электропоезд: 30 руб. х 10 х 2 = 600 руб.

Питание – 250 руб. в день х 10 чел. х 3 дня = 7500 руб.

Итого : 10000 + 600 + 7500  = 18100 руб.

##### ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

###### Шестидневный поход  Прокопьевск – река Казыр

Проезд – 10000 рублей.

Питание : 250 х 10 чел. х 6 дней = 15000 руб.

Прокат снаряжения : 100 х 10 чел. = 1000 руб.

Итого: 10000 + 15000 + 1000 = 26000 руб.

##### ОТДЫХ  В  ГОРНЫХ  ПРИЮТАХ

Прокопьевск – Междуреченск

Проезд: автодоставка в обе стороны автобус ПАЗ – 10000 руб.

Междуреченск – ст. Лужба электропоезд 30 руб. х 10 чел. х 2 = 600 руб.

Проживание: 150 руб. х 10 чел. х 6 дней = 9000 руб.

Питание : 250 руб. х 10 чел. х 6 дней = 15000 руб.

Баня :  50 руб. х 10 чел. = 500 руб.

Итого: 10000 + 600 + 9000 + 15000 + 500  =  35100 руб.

ВСЕГО: 18100 + 26000 + 35100 = 79200 руб.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер