ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

3-го созыва

(шестьдесят третья сессия)

Решение № 641

г. Прокопьевск                                                                                             24.09.2008

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Крепкая семья – процветающий город» на 2009 год

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава города Прокопьевска,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Крепкая семья – процветающий город» на 2009 год в пределах бюджетных средств на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (О.Зверева), по социальной политике (Н.Тарасова).

#### Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска             	                       	                             В. Гаранин

### Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 24.09.2008 № 641

Муниципальная целевая Программа

«Крепкая семья – процветающий город»

на 2009 год

I. Содержание проблемы и необходимость её решения

программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы.

С января 2007 года реализуется государственная программа демографического возрождения России. Эту программу уже сейчас можно назвать беспрецедентной – такого не было в нашей стране никогда! Её цель – сделать привлекательным материнство, вернуть женщине уважение семьи, причем в опоре не на силу обычая, а на экономическую поддержку государства. Не уменьшая значения общего настроя общества к семье и детям, Президент призывал вернуть семье традиционный статус основы жизни любого гражданина.

Сегодня Россия находится на экономическом подъеме, крайне важно все выгоды этого подъема направить в самые перспективные отрасли народного хозяйства. Детей нельзя назвать отраслью хозяйства, но, несомненно, они - важнейшая часть нашей жизни, и личной, и общественной. Россия должна стать страной, в которой не только хотят жить, но и хотят рожать – по два, три и больше ребенка. Только тогда вопрос «Для кого мы все это делаем?» получит самый логичный ответ: «Для наших детей!». И в этом смысле дети – самая перспективная отрасль нашего народного хозяйства.

Одной из главных целей муниципальной социальной политики в отношении семьи, женщин и детей в городе Прокопьевске является обеспечение необходимых условий для реализации каждой прокопьевской семьей ее экономической, воспроизводительной, воспитательной и культурно-психологической функций, повышение качества жизни семей. Поддержка семьи, материнства и детства - главная задача органов местного самоуправления города Прокопьевска. От её решения зависит, кто и как будет жить в ближайшие годы в нашем городе. Мероприятия муниципальных целевых социальных программ, направленные на поддержку семьи, материнства и детства, призваны оказать помощь в воспитании детей, обеспечить достойную жизнь старшего поколения.

В последние годы в городе созданы все необходимые условия для развития семьи, используется программно-целевой и адресный подход в случаях при оказании социальной поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Принимаются все возможные меры для поддержания нравственного и физического здоровья каждой прокопьевской семьи.

На протяжении последних лет в городе наблюдается рост рождаемости, что связано, главным образом, со стабилизацией экономической ситуации, формированием у населения уверенности в завтрашнем дне.

Динамика роста количества новорожденных по городу Прокопьевску

| Год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | на 01.09.2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность новорожденных (чел.) | 2183 | 2213 | 2131 | 2187 | 2454 | 2500 | 1655 |

Доброй традицией стало чествование прокопьевских семей, в которых родились дети 1 января, 8 Марта, 1 июня, в День города и День матери.

В Прокопьевске разрабатываются и апробируются новые формы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Работа органов опеки и попечительства направлена на развитие института приемной семьи. На 01.09.2008г. в городе функционирует 96 приемных семей, в которых воспитываются 146 детей, эта цифра увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2007 годом. На 01.09.2008 года 893 прокопьевских ребёнка, оставшихся без попечения родителей, находятся под опекой 781 опекуна.

Социально-реабилитационные учреждения развивают новый вид социальных услуг – семейно-воспитательную группу, являющуюся альтернативой сиротским учреждениям. На 01.09.2008г. 11 воспитанников детских социальных учреждений живут в 11 семейно-воспитательных группах.

Обеспечивая практическое осуществление государственной социальной политики в отношении детей, администрация города Прокопьевска первостепенное внимание уделяет вопросам поддержки тех категорий детей и семей с детьми, которые находятся в особо сложных условиях.

В целях поддержки молодых семей и закрепления талантливой молодежи в городе c 2005 года после 10-летнего перерыва ежегодно проводится городской конкурс супружеских пар «Молодая семья», который стал доброй традицией на протяжении четырех лет.

Не обделены вниманием и прокопьевские семьи, подтвердившие крепость своего союза десятилетиями.

II.Цель и задачи программы.

Цель программы:

обеспечение в городе Прокопьевске проведение политики, ориентированной на повышение статуса семьи, более полное и эффективное выполнение ею своих функций.

Основные задачи программы:

- изучение состояния, становления, перспектив развития семей Прокопьевска;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности прокопьевских семей, обучения и воспитания детей;

- обеспечение социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми;

- улучшение репродуктивного здоровья населения;

- улучшение здоровья детей и матерей, профилактика материнской и детской заболеваемости и смертности;

- профилактика сиротства, совершенствование системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение приоритетности воспитания в семье;

- создание условий для социализации детей-инвалидов и их семей в обществе;

- организация летнего отдыха и занятости детей и подростков;

- создание условий для реализации и развития способностей юных дарований;

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;

- повышение роли общественных организаций и объединений в решении актуальных проблем семьи и детства;

- создание в городе экономических условий для самообеспечения семей, самовыражения граждан, для укрепления стабильности и благополучия горожан.

Срок реализации программы - 2009 год.

## III. Перечень программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия программы | Исполнитель/ организатор | Срок исполне-ния | Объём Финан-сирова-ния, тыс.руб. | Источники финансирования тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Материальная поддержка женщин, воспитавших 3-х и более детей, имеющих стаж работы более 50 лет | КСЗН | ежемесячно | 1584,0 | 1584,0 | -- |
| 2 | Городской конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» | КСЗН / Управление по физкуль-туре и спорту | август | 16,5 | 9,0 | 7,5 |
| 3 | Шахматный турнир семейных династий | КСЗН / Управление образования | май | 6,7 | 6,5 | 0,2 |
| 4 | Городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Счастье вашему дому!» | КСЗН / Управление по культуре | август | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| 5 | Чествование матерей, родивших детей 01.01.2008г., 08.03., 15.05., 01.06., в День города, День Матери в рамках национального проекта «Демография» | КСЗН / Управление здравоохранения | в течение года | 250,0 | 250,0 | -- |
| 6 | Проезд групп детей из малообеспеченных семей до места отдыха | КСЗН | в течение года | 250,0 | 250,0 | -- |
| 7 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Матери России | КСЗН | ноябрь | 356,5 | 356,5 | -- |
| 8 | Материальная поддержка в размере 10 тыс.руб. семьям, в которых родятся двойни | КСЗН/ Администрация города | в течение года | 200,0 | 200,0 | -- |
| 9 | Улучшение жилищных условий семьям, в которых родятся трое и более детей | Администрация города/ КСЗН | в течение года | -- | -- | -- |
| 10 | Организация на базе ЦППП работы клуба «Молодая семья» | КСЗН | в течение года | -- | -- | -- |
| 11 | Выпуск на страницах город-ских СМИ информационного бюллетеня «У меня есть пра-во расти в счастливой семье!» (о воспитанниках приютов) | КСЗН | в течение года | -- | -- | -- |
| 12 | Проведение в школах уроков здоровья «Подготовка к материнству» | Управление здравоохранения | в течение года | -- | -- | -- |
| 13 | Единое родительское собрание «Проблемы семейного воспитания, реализуемые на современном этапе» | Управление образования | март | -- | -- | -- |
| 14 | Консультирование молодоженов перед вступлением в брак в Центре планирования семьи и репродукции (прогноз рождения здорового ребенка) | Управление здравоохранения | в течение года | -- | -- | -- |
| 15 | Проведение встречи с женщинами, воспитавшими 3-х и более детей и имеющих стаж работы более 40 лет | КСЗН | апрель | 1638,0 | 1638,0 |  |
| 16 | Муниципальный этап областного конкурса «Мир семьи – глазами детей» | Управление образования | февраль-апрель | -- | -- | -- |
| 17 | Городской фотоконкурс семейных фотографий «Пою моё Отечество» | Управление образования | октябрь-январь | -- | -- | -- |
| 18 | Городской конкурс супружеских пар «Молодая семья-2009» | Администра-ция города Прокопьевска, Зам. Главы по строительству / КСЗН | февраль-июнь | -- | -- | -- |
| Всего: |  |  |  | 4316,7 | 4304,0 | 12,7 |

## IV. Ресурсное обеспечение Программы.

## Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет привлеченных внебюджетных средств.

## Общая сумма средств, необходимых для реализации Программы, составляет 4316,7 тыс. рублей на 2009 год, в том числе:

## средства местного бюджета – 4304,0 тыс. рублей,

## привлеченные средства – 12,7 тыс. рублей.

## V. Оценка эффективности Программы и прогноз социально-экономических

## результатов реализации Программы.

## Реализация Программы позволит:

## - создать на территории города Прокопьевска благоприятные условия для укрепления семейных традиций и межпоколенных связей;

## - привлечь внимания общественности к проблемам и особенностям функционирования современной семьи как социального института;

## - улучшить демографическую ситуацию в городе;

- развить новые социальные технологии поддержки семей с детьми.

VI. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Администрация города Прокопьевска, как заказчик Программы, осуществляет контроль за реализацией программных мероприятий.

Исполнители программных мероприятий реализуют их в установленные сроки, ежеквартально представляют в финансовое управление города отчетность о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов, в установленные сроки информируют руководителя Программы – заместителя главы города по социальным вопросам о ходе реализации мероприятий Программы.

## Проверки хода реализации мероприятий Программы должны отражать сроки, объемы выполнения программных мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных средств.

#### Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

VII. Расчет затрат на финансирование муниципальной целевой Программы

«Крепкая семья – процветающий город»

| № п/п | Наименование мероприятий, расчет затрат | План на 2009 г., (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материальная поддержка женщин, воспитавших 3-х и более детей, имеющих стаж работы более 50 лет (размер ежемесячной выплаты – 3,0 тыс.руб.) 44 чел. х 3,0 тыс.руб. х 12 мес. =1584,0 тыс. руб. | 1584.0 |
| 2 | Городской конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» Приобретение призов: Iместо – 3,0 тыс.руб., IIместо – 2,0 тыс.руб., IIIместо – 1,0 тыс.руб. Призы для 6 номинаций – 6 х 0,5 тыс.руб. = 3,0 тыс.руб. | 16,5 |
| 3 | Шахматный турнир семейных династий Приобретение призов: Iместо – 2,0 тыс.руб., IIместо – 1,5 тыс.руб., IIIместо – 1,0 тыс.руб Призы для 4 номинаций – 4 х 0,55 тыс.руб. = 2,0 тыс.руб. | 6,7 |
| 4 | Городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Счастье вашему дому!» (согласно смете Управления по культуре) | 15,0 |
| 5 | Чествование матерей, родивших детей 01.01.2008г., 08.03., 15.05., 01.06., в День города, День Матери в рамках национального проекта «Демография» | 250,0 |
| 6 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Матери России Материальная помощь: 400 чел. х 500,0 руб. = 200,0 тыс. руб. Шоколадные наборы: 1000 шт. х 6140 руб. = 140,0 тыс. руб. Изготовление календарей: 1500 х 11,0 руб. = 16,5 тыс.руб. | 356,5 |
| 7 | Проезд детей из малообеспеченных семей до места отдыха. Новогодние каникулы – 50,0 тыс.руб. Весенние каникулы (Кемеровская обл.) – 50,0 тыс.руб. Летние каникулы (Кемеровская обл.) – 100.0 тыс.руб. Осенние каникулы – 50,0 тыс.руб. | 250.0 |
| 8 | Проведение встречи с женщинами, воспитавшими 3-х и более детей и имеющих стаж работы более 40 лет. Вручение подарка в денежной форме 3000,0 руб. х 532 чел.=1596,0 тыс.руб.. Шоколадные наборы: 58,0 руб. х 532 + 44 чел.=33,4 тыс.руб. Изготовление календарей: 15.0 руб. х 532 + 44 шт.=8,6 тыс.руб. | 1638,0 |
| 9 | Материальная поддержка в размере 10 тыс.руб. семьям, в которых родятся двойни | 200,0 |
|  | Всего: | 4316,7 |

#### Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер