РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Прокопьевский городской округ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

6-го созыва

(пятьдесят девятая сессия)

Решение № 399

от   21. 04. 2022

принято Прокопьевским городским

Советом народных депутатов

21. 04. 2022

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» до 2025 года и на перспективу до 2031 года

В соответствии со статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставоммуниципального образования «Прокопьевский городской округКемеровской области - Кузбасса», генеральным планом города Прокопьевска

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» до 2025 года и на перспективу до 2031 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Шахтерская правда», вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                  на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов 
по вопросам: местного самоуправления и правоохранительной деятельности 
(И.С. Хомякова), предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства
 и имущественных отношений (М. Т. Хуснулина).

Председатель

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов	               З. А. Вальшина

Глава

города Прокопьевска						        М. А. Шкарабейников

« 21  »  апреля  2022

(дата подписания)

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от   21.04.2022  № 399

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

до 2025 года и на  перспективу до 2031 года

- Паспорт программы

| 1. Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации Прокопьевского городского округа |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | Организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающие услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории Прокопьевского городского округа |
| 3. Цели программы | 1) Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий; 2) Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе генерального плана города Прокопьевска; 3) Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем Прокопьевского городского округа; 4) Перспективное планирование развития коммунальных систем Прокопьевского городского округа; 5) Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа; 6) Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа; 7) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Прокопьевского городского округа; 8) Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; 9) Повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; 10) Улучшение экологической обстановки на территории Прокопьевского городского округа. |
| 4. Задачи программы | 1) Анализ социально-экономического развития Прокопьевского городского округа, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; 2) Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, коммунального водоотведения, газоснабжения, сбора и обращения с отходами); 3) Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; 4) Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; 5) Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития городского округа с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; 6) Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов обращения с отходами, обеспечивающих направления социально-экономического развития Прокопьевского городского округа с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; 7) Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов обращения с отходами в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития Прокопьевского городского округа; 8) Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов обращения с отходами в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета городского округа и других источников финансирования мероприятий Программы; 9) Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; 10) Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; 11) Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы; 12) Разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории Прокопьевского городского округа. |
| 5. Целевые показатели: перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа; надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов. | Установленная тепловая мощность 2022г.-760,01 Гкал/ч 2023г.-755,443 Гкал/ч 2024г.-754,048 Гкал/ч 2025г.-761,680 Гкал/ч 2026-2031гг-770,600 Гкал/ч Расчетный максимум тепловой нагрузки 2022г-722,843Гкал/ч 2023г.-721,093Гкал/ч 2024г-719,698Гкал/ч 2025г-727,330Гкал/ч 2026-2031гг-734,250Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии 2022г-1247620Гкал 2023г-1246600Гкал 2024г-1254190Гкал 2025г-1261841Гкал 2026-2031гг-1329525Гкал Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях 2022г-208719 Гкал 2023г-208498Гкал 2024г-209717Гкал 2025г-211059Гкал 2026-2031гг-224274Гкал Материальная характеристика тепловой сети 2022г-79300 м2 2023г-79689 м2 2024г-82721 м2 2025г-83244 м2 2026-2031гг-86426 м2 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети 2022г-2,63Гкал/м2 2023г-2,62 Гкал/м2 2024г-2,54 Гкал/м2 2025г-2,54 Гкал/м2 2026-2031гг-2,59 Гкал/м2 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 2022г-198,825 м2/Гкал/ч 2023г-199,800м2/Гкал/ч 2024г-206,675м2/Гкал/ч 2025г-207,479м2/Гкал/ч 2026-2031гг-209,431м2/Гкал/ч Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год 2022г-0м2 2023г-388,7 м2 2024г-3032,5 м2 2025г-523,0 м2 2026-2031гг-120,0м2 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 2022г-0% 2023г-0,5% 2024г-3,7% 2025г-0,6% 2026-2031гг-0,1% Установленная тепловая мощность оборудования, реконструированного за год 2022г-0Гкал/ч 2023г-15,2 Гкал/ч 2024г-11,5Гкал/ч 2025г-19,0Гкал/ч 2026-2031гг-39,6Гкал/ч Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 2022г-0 % 2023г-2,0 % 2024г-1,5 % 2025г-2,5 % 2026-2031гг-5,1 % Доля проб питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам и правилам 2022-2031-0% Аварийность централизованных систем водоснабжения 2022г.-0,96 ед./км 2023г.-0,95 ед./км 2024г.-0,94 ед./км 2025г-0,93 ед./км 2026-2031гг-0,87 ед./км Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене 2022г.-33,2% 2023г.-32,8% 2024г.-32,4% 2025г.-32% 2026-2031гг-29,8% Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения 2022г.-85,6% 2023г.-85,7% 2024г.-85,8% 2025г.-85,9% 2026-2031гг-86,4% Уровень потерь холодной воды, при транспортировке 2022г.-35,8% 2023г-35,8% 2024г.-35,8% 2025г.-36% 2026-2031гг-36,2% Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета 2022г.-86,6% 2023-2031гг.-100% Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях 2022г.-91,1% 2023г.-96,1% 2024г.-97,5% 2025г.-98% 2026-2031гг.-99% Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса 2022г.-30,4% 2023г-34,8% 2024г-2,7% 2025г.-2,7% 2026-2031гг-0,3% Доля канализационной сети, нуждающейся в замене 2022г-70% 2023г-68,7% 2024г-67,4% 2025г.-66,1% 2026-2031гг.-58,7% Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоотведения 2022г.-58,4% 2023г.-58,8% 2024г.-59,1% 2025г.-59,5% 2026-2031гг.-61,4% Обработано ТКО 2022-2031гг.-99,6% Утилизировано ТКО 2022-2031гг.-10,2% Обезврежено ТКО 2022-2031гг-0% Захоронено ТКО 2022-2031гг-89,8% Количество объектов энергетики переведённых на газообразное топливо 2022-2024гг-0шт 2025г-20шт 2026-2031гг-33шт Объем газификации объектов энергетики 2022-2024гг-0% 2025г-27% 2026-2031гг-49% Объем потребления газа, населением от централизованного газоснабжения 2022-2024гг-0млн. м3 2025г-17млн. м3 2026-2031гг-27млн. м3 Объем потребления газа, котельными от централизованного газоснабжения 2022-2024гг-0млн. м3 2025г-155 млн. м3 2026-2031гг-202млн. м3 Объем потребления газа, прочими объектами от централизованного газоснабжения 2022-2024гг-0млн. м3 2025-2031гг.-97 млн. м3 |
| 6. Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы: 2022 – 2031 годы. Этапы реализации программы: 1 этап- 2022-2025 годы; 2 этап: 2026-2031 годы. |
| 7. Объемы требуемых капитальных вложений | Электроснабжение – 2449,379 тыс. руб. 2022г- 431,696 тыс. руб. 2023г- 818,859 тыс. руб. 2024г- 798,824 тыс. руб. Теплоснабжение – 3 309 510,68 тыс. руб. 2022г-188 836,97 тыс. руб. 2023г-285 290,4 тыс. руб. 2024г-289 824,31 тыс. руб. 2025г-753 382 тыс. руб. 2026-2031гг– 1 792 177 тыс. руб. Водоснабжение – 1 229117 тыс. руб. 2022г- 412622 тыс. руб. 2023г- 145 182 тыс. руб. 2024г- 117 410 тыс. руб. 2025г- 124 115 тыс. руб. 2026-2031гг– 429 785 тыс. руб. Водоотведение – 632 169 тыс. руб. 2022г.-6939 тыс. руб. 2023г.-195503 тыс. руб. 2024г.-1114 тыс. руб. 2025г.-16221 тыс. руб. 2026-2031гг.-412 392 тыс. руб. Обращение с отходами – 253 890 тыс. руб. 2022г- 141 548 тыс. руб. 2023г- 0 руб. 2024г- 112 342 тыс. руб. |
| 8. Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры городского округа, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям. |

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа

2.1.Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

2.1.1.Теплоснабжение

Система теплоснабжения Прокопьевского городского округа характеризуется децентрализацией теплоисточников. Базовыми источниками теплоснабжения являются коммунальные отопительные котельные. На территории Прокопьевского городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Особенностью системы теплоснабженияПрокопьевского городского округа является наличие большого количества малых и мелких котельных, кроме того, наличие большого количества квартальных котельных, расположенных непосредственно в черте жилой застройки (в кварталах).

Всего на территории городского округа работают 57 отопительныеугольные котельные. На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории городского округа функционируют три теплоснабжающих организации:

- ООО «Теплоэнергоремонт» (далее ООО «ТЭР») – 29 угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 682,650 Гкал/ч. ООО «ТЭР» эксплуатирует котельные с 01.01.2019, до этого периода указанные котельные эксплуатировались ООО «РТХ» и ООО «ПТХ»;

- МУП «Городское тепловое хозяйство» (далее МУП «ГТХ») – 27 угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 54,823 Гкал/ч;

- ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (далее «ОФ «Прокопьевскуголь») – 1 угольная котельная с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 22,540 Гкал/ч;

Теплосетевые организации, осуществляющие деятельность только по передаче (транспортировке) тепловой энергии на территориигородского округа, отсутствуют.

Каждая теплоснабжающая организация работает в собственной изолированной зоне, за исключением зоны деятельности ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» (сети от котельной ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» к объектам жилья и соцкультбыта обслуживает МУП «ГТХ»).

Зоны деятельности основных теплоснабжающих организаций изображены на рисунке 1. Синим цветом выделена зона деятельности источников ООО «ТЭР», розовым цветом выделена зона деятельности источников МУП «ГТХ», голубым цветом выделена зона деятельности источников ООО «ОФ «Прокопьевскуголь».

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Указанные районы образованы территоиями, вошедшими в городской округ. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твердотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь и дрова.

На территории Прокопьевского городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Рисунок 1 – Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

На котельных городского округа применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя на выходе с котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха). Центральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в центральных тепловых пунктах (бойлерных) и индивидуальных тепловых пунктах.

Изменение температуры теплоносителя производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Тепловые сети ООО «ТЭР»

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети, ЦТП и ПНС от собственных котельных.

Тепловые сети выполнены в двух-, трех- и четырехтрубном исполнении. Трубопроводы проложены в помещениях, а также надземным, подземным канальным и бесканальным способами прокладки с использованием минераловатной, ППУ- изоляции.

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности ООО «ТЭР» (включая сети потребителей) по состоянию на IV кв 2021г составляет 286,9 км по оси трассы.

ООО «ТЭР» эксплуатирует 9 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 1 насосная станция.

Центральные тепловые пункты (бойлерные №№ 1 – 9) подключены к котельной № 6. На ЦТП установлены водо-водяные подогреватели ГВС.

Насосная станция установлена на тепловых сетях от котельной №№ 5,66. Насосы установлены на подающем трубопроводе.

Температурные графики отпуска тепла от котельных ООО «ТЭР» составляют:

- 130/70 °С с изломом на 75°С, верхняя срезка 115 °С для котельной №6;

- 105/70 °С без излома для котельной №5-66;

- 95/70 °С с изломом на 70 °С для котельных№№76, 49 (51);

- 95/70 °С без излома для котельных №№ 48, 49, 52, 62, 71, 79, 104, 114, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 94, 96.

Тепловые сети МУП «ГТХ»

Предприятие эксплуатирует магистральные и распределительные сети от собственных котельных и тепловые сети от котельной ООО 
«ОФ «Прокопьевскуголь» к объектам жилого фонда и социально-бытового назначения. ЦТП и насосные станции на тепловых сетях предприятия отсутствуют.

Тепловые сети выполнены в двух-, трех- и четырехтрубном исполнении. Трубопроводы проложены в помещениях, а также надземным и подземным канальным способами прокладки с использованием минераловатной, ППУ- изоляции.

Все тепловые сети работают по тупиковой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности МУП «ГТХ» (включая сети потребителей) по состоянию на IV кв 2021г составляет 31,815 км по оси трассы.

На тепловых сетях МУП «ГТХ» отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные станции.

Температурные графики отпуска тепла от котельных МУП «ГТХ» составляют:

- 85/70 °С без излома для котельной № 56;

- 95/70 °С с изломом на 65 °С для котельных №№ 20, 50, 55

- 95/70 °С без излома для прочих котельных.

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных городского округа, с указанием параметров установленной тепловой мощности, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Структура и технические характеристики основного теплоэнергетического оборудования

| Наименование котельной | № котла | Марка котла | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по котлам | общая | по котлам | общая |
| ООО «ТЭР» |  |  |  |  | 682,65 |  | 646,38 |
| Котельная №№ 5, 66 | 1 | КВТС-20 | 2011 | 20 | 113,5 | 16,9 | 97,3 |
|  | 2 | КВТС-20 | 1982 | 20 |  | 16,2 |  |
|  | 3 | КВТС-20 | 2008 | 20 |  | 19,7 |  |
|  |  | КВТС-10 | 2021 | 10 |  | 10,0 |  |
|  | 6 | КЕ 25/14с | 2018 | 14,5 |  | 14,5 |  |
|  | 7 | КЕ 25/14с | 2012 | 14,5 |  | 12,2 |  |
|  | 8 | КЕ 25/14с | 2021 | 14,5 |  | 7,8 |  |
| Котельная № 6 | 1 | КВТК-100 | 1994 | 100 | 283,5 | 98,6 | 274,1 |
|  | 2 | КВТК-100 | 1996 | 100 |  | 100 |  |
|  | 1 | КВТС-20/150 | 2004 | 20 |  | 11,6 |  |
|  | 2 | КЕ 25/14с | 1986 | 14,5 |  | 11,4 |  |
|  | 3 | КЕ 25/14с | 2004 | 14,5 |  | 14,5 |  |
|  | 4 | КЕ 25/14с | 1986 | 14,5 |  | 18,4 |  |
|  | 5 | КВТС-20 | 1986 | 20,0 |  | 19,6 |  |
| Котельная № 48 | 1 | КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,8 | 30,6 | 3,6 | 28,0 |
|  | 2 | КЕ 6,5/14с | 2013 | 3,8 |  | 3,5 |  |
|  | 3 | КВ-Р-11,63-115 | 2021 | 10,0 |  | 10 |  |
|  | 4 | КВТС-6,5 | 2005 | 6,5 |  | 5,1 |  |
|  | 5 | КВТС-6,5 | 2015 | 6,5 |  | 5,8 |  |
| Котельная № 49 | 1 | КВм-3,6к | 2021 | 2,15 | 20,75 | 3,1 | 20,7 |
|  | 2 | КВм-3,6к | 2021 | 3,1 |  | 3,1 |  |
|  | 3 | КВм-3,6к | 2021 | 3,1 |  | 3,1 |  |
|  | 4 | КВм-2,5кб | 2012 | 3,1 |  | 2,1 |  |
|  | 5 | КВм-3,6к | 2019 | 2,15 |  | 3,1 |  |
|  | 6 | КВм-3,6к | 2019 | 3,1 |  | 3,1 |  |
|  | 7 | КВм-3,6к | 2020 | 3,1 |  | 3,1 |  |
| Котельная № 52 | 1 | НРС-18 | 2010 | 0,65 | 7,15 | 0,65 | 7,15 |
|  | 2 | НРС-18 | 2017 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРС-18 | 2020 б/у с кот. №78 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НРС-18 | 2007 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | НРС-18 | 2021 б/у с кот №80, 4 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 6 | НРС-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 7 | НРС-18 | 2017 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 8 | НРС-18 | 1999 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 9 | НРС-18 | 2020 б/у с кот. №78 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 10 | НРС-18 | 2007 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 11 | НРС-18 | 2007 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 62 | 1 | НРС-18 | 2011 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
|  | 2 | НРС-18 | 2008 | 0,5 |  | 0,5 |  |
| Котельная № 71 | 1 | НРС-18 | 2018 | 0,65 | 2,6 | 0,65 | 2,6 |
|  | 2 | НРС-18 | 1996 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРС-18 | 2018 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НРС-18 | 2007 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 76 | 1 | КВТС-10 | 2011 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 28,400 |
|  | 2 | КВТС-10 | 2001 | 10,0 |  | 8,8 |  |
|  | 3 | КВТС-10 | 1990 | 10,0 |  | 9,6 |  |
| Котельная № 79 | 1 | НРС-18 | 2001 | 0,6 | 2,15 | 0,6 | 2,15 |
|  | 2 | НРС-18 | 2020 б/у | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | 3 | НРС-18 | 2019 б/у | 0,3 |  | 0,3 |  |
|  | 4 | НРС-18 | 2021 б/у | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 104 | 1 | КЕ 10/14с | 1998 | 5,8 | 17,4 | 5,8 | 17,4 |
|  | 2 | КЕ 10/14с | 1997 | 5,8 |  | 5,8 |  |
|  | 3 | КЕ 10/14с | 2018 | 5,8 |  | 5,8 |  |
| Котельная № 114 | 1 | КЕ 25/14с | 2000 | 14,5 | 40,8 | 10,8 | 34,4 |
|  | 2 | ДКВР 20/13 | 1977 | 11,6 |  | 11,6 |  |
|  | 4 | КВм-3,6 | 2020 | 3,1 |  | 3,1 |  |
|  | 5 | КЕ 10/14 | 1987 | 5,8 |  | 3,7 |  |
|  | 6 | КЕ 10/14 | 1987 | 5,8 |  | 5,2 |  |
| Котельная № 20 | 1 | НР-18 | 2011 | 0,65 | 4,9 | 0,65 | 4,9 |
|  | 2 | НР-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НР-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 6 | НР-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 7 | НР-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 8 | КВр-0,4-95 | 2010 | 0,35 |  | 0,35 |  |
| Котельная № 22 | 1 | КВ- 1,8 | 2012 | 1,55 | 7,4 | 1,55 | 7,4 |
|  | 2 | КВ- 1,8 | 2011 | 1,55 |  | 1,55 |  |
|  | 3 | КВ- 1,8 | 2012 | 1,55 |  | 1,55 |  |
|  | 4 | КВ- 1,8 | 2012 | 1,55 |  | 1,55 |  |
|  | 5 | НР-18 | 2014 | 0,60 |  | 0,60 |  |
|  | 6 | НР-18 | 2011 | 0,60 |  | 0,60 |  |
| Котельная № 23 | 1 | КВм 2,0 | 2006 | 1,72 | 9,46 | 1,72 | 9,46 |
|  | 2 | КВм 2,0 | 2006 | 1,72 |  | 1,72 |  |
|  | 3 | КВм 2,0 | 2006 | 1,72 |  | 1,72 |  |
|  | 4 | КВм 2,5 | 2013 | 2,15 |  | 2,15 |  |
|  | 5 | КВм 2,5 | 2013 | 2,15 |  | 2,15 |  |
| Котельная № 25 | 1 | КВМ-2,5 | 2004 | 2,15 | 15,1 | 2,15 | 15,1 |
|  | 2 | КВм 3,15 | 2017 | 2,7 |  | 2,7 |  |
|  | 3 | КВм 3,15 | 2017 | 2,7 |  | 2,7 |  |
|  | 4 | КВм 3,15 | 2017 | 2,7 |  | 2,7 |  |
|  | 5 | КВм 3,15 | 2017 | 2,7 |  | 2,7 |  |
|  | 6 | КВМ-2,5 | 2004 | 2,15 |  | 2,15 |  |
| Котельная № 28 | 1 | КВ-0,7 | 2007 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 3,0 |
|  | 2 | КВ-0,7 | 2007 | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | 3 | КВ-0,7 | 2007 | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | 4 | КВ-0,7 | 2007 | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | 5 | КВ-0,7 | 2007 | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Котельная № 29 | 1 | НР-18 | 2011 | 0,65 | 7,8 | 0,65 | 7,8 |
|  | 2 | НР-18 | 2008 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НР-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НР-18 | 2009 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 6 | НР-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 7 | НР-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 8 | НР-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 9 | НР-18 | 2009 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 10 | НР-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 11 | НР-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 12 | НР-18 | 2016 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 31 | 1 | КВ 1,6 | 2004 | 1,38 | 22,0 | 1,38 | 22,0 |
|  | 2 | КВ 3,15 | 2017 | 2,70 |  | 1,38 |  |
|  | 3 | КВ 1,6 | 2006 | 1,38 |  | 1,38 |  |
|  | 4 | КВ 1,6 | 2008 | 1,38 |  | 1,38 |  |
|  | 5 | КВ 1,6 | 2007 | 1,38 |  | 1,38 |  |
|  | 6 | КВ 1,6 | 2008 | 1,38 |  | 1,38 |  |
|  | 7 | КВм3,6 | 2019 | 3,10 |  | 3,10 |  |
|  | 8 | КВм3,6 | 2019 | 3,10 |  | 3,10 |  |
|  | 9 | КВм3,6 | 2019 | 3,10 |  | 3,10 |  |
|  | 10 | КВм3,6 | 2019 | 3,10 |  | 3,10 |  |
| Котельная № 32 | 1 | НР-18 | 2010 | 0,65 | 3,9 | 0,65 | 3,9 |
|  | 2 | НР-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НР-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 6 | НР-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 38 | 1 | Гефест КВр0,8КБ | 2012 | 0,69 | 4,79 | 0,69 | 4,79 |
|  | 2 | Гефест КВр0,8КБ | 2012 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 3 | Гефест КВр0,8КБ | 2012 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 4 | Гефест КВр0,8КБ | 2012 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 5 | Гефест КВр0,8КБ | 2012 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 6 | НР-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 7 | Гефест КВр0,8КБ | 2012 | 0,69 |  | 0,69 |  |
| Котельная № 39 | 1 | КВм-3,6к | 2018 | 3,1 | 21,7 | 3,1 | 21,7 |
|  | 2 | КВм-3,6к | 2018 | 3,1 |  | 3,1 |  |
|  | 3 | КВм-3,6к | 2018 | 3,1 |  | 3,1 |  |
|  | 4 | КВм-3,6к | 2018 | 3,1 |  | 3,1 |  |
|  | 5 | КВм-3,6к | 2018 | 3,1 |  | 3,1 |  |
|  | 6 | КВм-3,6к | 2018 | 3,1 |  | 3,1 |  |
|  | 7 | КВм-3,6к | 2018 | 3,1 |  | 3,1 |  |
| Котельная № 42 | 1 | НР-18 | 2010 | 0,65 | 6,05 | 0,65 | 6,05 |
|  | 2 | НР-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НР-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НР-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | КВр-0,8 | 2018 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 6 | КВр-0,8 | 2018 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 7 | КВр-0,8 | 2018 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 8 | КВр-0,8 | 2018 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 9 | КВр-0,8 | 2018 | 0,69 |  | 0,69 |  |
| Котельная № 43 | 1 | НР-18 | 2001 | 0,65 | 6,5 | 0,65 | 6,5 |
|  | 2 | НР-18 | 2015 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НР-18 | 2015 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | НР-18 | 2009 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 6 | НР-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 7 | НР-18 | 2002 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 8 | НР-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 9 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 10 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 44 | 1 | НР-18 | 2011 | 0,65 | 4,55 | 0,65 | 4,55 |
|  | 2 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НР-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НР-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | НР-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 6 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 7 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 45 | 1 | НР-18 | 2000 | 0,65 | 6,5 | 0,65 | 6,5 |
|  | 2 | НР-18 | 2000 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НР-18 | 2009 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НР-18 | 2009 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | НР-18 | 1999 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 6 | НР-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 7 | НР-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 8 | НР-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 9 | НР-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 10 | НР-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 46 | 1 | НР-18 | 2011 | 0,65 | 4,55 | 0,65 | 4,55 |
|  | 2 | НР-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НР-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | НР-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 6 | НР-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 7 | НР-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 94 | 3 | КВ-0,8 | 2009 | 0,69 | 3,78 | 0,69 | 3,78 |
|  | 4 | КВ-0,8 | 2009 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 5 | КВ-0,7 | 2014 | 0,60 |  | 0,60 |  |
|  | 6 | КВ-0,7 | 2014 | 0,60 |  | 0,60 |  |
|  | 1 | КВ-0,7 | 2008 | 0,60 |  | 0,60 |  |
|  | 2 | КВ-0,7 | 2008 | 0,60 |  | 0,60 |  |
| Котельная № 96 | 1 | КВ-0,7 | 2001 | 0,60 | 1,2 | 0,60 | 1,2 |
|  | 2 | КВ-0,7 | 2001 | 0,60 |  | 0,60 |  |
| МУП «ГТХ» |  |  |  |  | 54,823 |  | 54,823 |
| Котельная № 1 | 1 | НРс-18 | 2013 | 0,65 | 2,60 | 0,65 | 2,60 |
|  | 2 | НРс-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НРс-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 3 | 1 | НРс-18 | 2010 | 0,65 | 2,60 | 0,65 | 2,60 |
|  | 2 | НРс-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НРс-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 9 | 1 | КВр-1,25 | 2011 | 1,30 | 2,60 | 0,65 | 2,60 |
|  | 2 | НРс-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 14 | 1 | НРс-18 | 2012 | 0,50 | 1,8 | 0,50 | 1,8 |
|  | 2 | НРс-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 15 | 1 | НРс-18 | 2014 | 0,65 | 2,6 | 0,65 | 2,6 |
|  | 2 | НРс-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НРс-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 17 | 1 | НРс-18 | 2010 | 0,65 | 4,55 | 0,65 | 4,55 |
|  | 2 | НРс-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 4 | НРс-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 5 | НРс-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 6 | НРс-18 | 2013 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 7 | НРс-18 | 2012 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 18 | 1 | НРс-18 | 2015 | 0,65 | 1,3 | 0,65 | 1,3 |
|  | 2 | НРс-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 20 | 1 | НРс-18 | 2000 | 0,47 | 0,94 | 0,47 | 0,94 |
|  | 2 | НРс-18 | 2006 | 0,47 |  | 0,47 |  |
| Котельная № 24 | 1 | НРс-18 | 2010 | 0,65 | 1,95 | 0,65 | 1,95 |
|  | 2 | НРс-18 | 2009 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2011 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 26 | 1 | НРс-18 | 2010 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
|  | 2 | НРс-18 | 2010 | 0,5 |  | 0,5 |  |
| Котельная № 30а | 1 | Комфорт | 2018 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная № 34 | 1 | НРс-18 | 2011 | 0,65 | 1,95 | 0,65 | 1,95 |
|  | 2 | НРс-18 | 2010 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2014 | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Котельная № 35 | 1 | КВ-0,2 | 2010 | 0,23 | 0,46 | 0,23 | 0,46 |
|  | 2 | КВ-0,2 | 2010 | 0,23 |  | 0,23 |  |
| Котельная № 47 | 1 | КМВ-1,45 | 2021 | 1,25 | 4,15 | 1,25 | 4,15 |
|  | 2 | КВм-0,8 | 2012 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 3 | КВм-0,8 | 2007 | 0,69 |  | 0,69 |  |
|  | 4 | КВм-0,6 | 2007 | 0,52 |  | 0,52 |  |
|  | 5 | КВм-0,6 | 2013 | 0,50 |  | 0,50 |  |
|  | 6 | КВм-0,6 | 2013 | 0,50 |  | 0,50 |  |
| Котельная № 50 | 1 | КВр-0,8к | 2014 | 0,69 | 2,63 | 0,69 | 2,63 |
|  | 2 | КВр-1,45 | 2021 | 1,25 |  | 1,25 |  |
|  | 3 | КВр-0,8 | 2014 | 0,69 |  | 0,69 |  |
| Котельная № 53 | 1 | КВм-2,5к | 2011 | 2,15 | 4,30 | 2,15 | 4,30 |
|  | 2 | КВм-2,5к | 2011 | 2,15 |  | 2,15 |  |
| Котельная № 55 | 1 | НРс-18 | 2006 | 0,47 | 0,94 | 0,47 | 0,94 |
|  | 2 | НРс-18 | 2006 | 0,47 |  | 0,47 |  |
| Котельная № 56 | 1 | «Ланкашир» | 1930 | 0,9 | 1,80 | 0,90 | 1,80 |
|  | 2 | «Ланкашир» | 1930 | 0,9 |  | 0,90 |  |
| Котельная № 63 | 1 | НРс-18 | 2011 | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Котельная № 64 | 1 | НРс-18 | 2009 | 0,65 | 1,80 | 0,65 | 1,80 |
|  | 2 | НРс-18 | 2009 | 0,65 |  | 0,65 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2009 | 0,50 |  | 0,50 |  |
| Котельная № 65 | 1 | НРс-18 | 2014 | 0,65 | 1,65 | 0,65 | 1,65 |
|  | 2 | НРс-18 | 2009 | 0,50 |  | 0,50 |  |
|  | 3 | НРс-18 | 2009 | 0,50 |  | 0,50 |  |
| Котельная № 65а | 1 | КЧМ-5 | 2008 | 0,068 | 0,272 | 0,068 | 0,272 |
|  | 2 | КЧМ-5 | 2008 | 0,068 |  | 0,068 |  |
|  | 3 | КЧМ-5 | 2011 | 0,068 |  | 0,068 |  |
|  | 4 | КЧМ-5 | 2008 | 0,068 |  | 0,068 |  |
| Котельная № 66 | 1 | КВ-0,2 | 2008 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 |
|  | 2 | КВ-0,2 | 2008 | 0,20 |  | 0,20 |  |
| Котельная № 67 | 1 | КВр-0,8 | 2010 | 0,80 | 5,60 | 0,80 | 5,60 |
|  | 2 | КВр-0,93 | 2012 | 1,20 |  | 1,20 |  |
|  | 3 | КВр-1,86 | 2014 | 1,20 |  | 1,20 |  |
|  | 4 | Сибирь-10М | 2005 | 0,80 |  | 0,80 |  |
|  | 5 | Сибирь-10М | 2007 | 1,60 |  | 1,60 |  |
| Котельная № 72 | 1 | КВм-2,5к | 2015 | 2,15 | 4,30 | 2,15 | 4,30 |
|  | 2 | КВм-2,5к | 2015 | 2,15 |  | 2,15 |  |
| Котельная № 89 | 1 | НРс-18 | 2015 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Котельная № 93 | 1 | КВр-0,8КБ | 2014 | 0,69 | 1,38 | 0,69 | 1,38 |
|  | 2 | КВр-0,8КБ | 2014 | 0,69 |  | 0,69 |  |
| ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» |  |  |  |  | 22,54 |  | 22,54 |
| Котельная ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» | 1 | КЕ 10-14С | 1986 | 5,66 | 22,54 | 5,66 | 22,54 |
|  | 2 | КЕ 10-14СО | 2016 | 5,66 |  | 5,66 |  |
|  | 6 | КЕ 10-14С | 1982 | 5,61 |  | 5,61 |  |
|  | 7 | ДКВР 10/13 | 1969 | 5,61 |  | 5,61 |  |

Суммарные расчетные (договорные) тепловые нагрузки потребителей Прокопьевского городского округа по состоянию на IV кв 2021г., составили 449,106Гкал/ч, в том числе:

- наотопление–393,982Гкал/ч;

- навентиляцию – 15,561Гкал/ч;

- на ГВСср.ч.– 34,702 Гкал/ч;

- на технологию (пар)-4,861Гкал/ч.

Структура расчетных (договорных) тепловых нагрузок с разбивкой по планировочным районам Прокопьевского городского округа приведена в таблице 2.

Таблица 2

Структура расчетных (договорных) тепловых нагрузок с разбивкой по планировочным районам

| Район | Договорнаятепловаянагрузка,Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС(ср.ч.) | Пар | Суммарно |
| Центральныйрайон | 0,190 | 0,290 | 0,044 | - | 0,524 |
| Рудничныйрайон | 24,828 | 7,167 | 4,910 | - | 36,905 |
| Зенковскийрайон | - | - | - | - | - |
| ВСЕГОпоГО: | 25,018 | 7,457 | 4,954 | - | 37,430 |

Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных Прокопьевского городского округа представлены в таблице 3.

Таблица 3

Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность. Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной. Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях. Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка. Гкал'ч |  |  |  |  | Резерв(+)/ дефицит (-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар | Всего |  |
| ООО «ТЭР», в т. ч.: | 682,65 | 646,38 | 21,189 | 624,291 | 9,351 | 365,546 | 15,561 | 33,788 |  | 414,895 | 119,045 |
| Котельная № 5, 66 (5) | 113,500 | 97,300 | 2,616 | 94,684 | 12,899 | 65,552 | 0,369 | 6,833 |  | 72,754 | 9,031 |
| Котельная № 6 | 283,500 | 274,100 | 9,033 | 265,067 | 41,511 | 133,908 | 14,654 | 13,456 |  | 162,018 | 61,537 |
| Котельная № 48 | 30,600 | 28,000 | 2,600 | 26,810 | 3,202 | 16,058 |  | 1,443 |  | 17,501 | 6,107 |
| Котельная № 49 | 20,750 | 20,700 | 0,857 | 19,843 | 3,320 | 14,413 |  | 1,520 |  | 15,933 | 0,590 |
| Котельная № 52 | 7,150 | 7,150 | 0,142 | 7,008 | 0,688 | 3,970 |  | 0,348 |  | 4,578 | 1,742 |
| Котельная № 62 | 1,000 | 1,000 | 0,016 | 0,984 | 0,071 | 0,238 |  |  |  | 0,238 | 0,674 |
| Котельная № 71 | 2,600 | 2,600 | 0,050 | 2,550 | 0,202 | 1,122 |  |  |  | 1,122 | 1,225 |
| Котельная № 76 | 30,000 | 28,400 | 0,566 | 27,834 | 4,082 | 18,266 |  | 1,287 |  | 19,553 | 4,199 |
| Котельная № 79 | 2,150 | 2,150 | 0,029 | 2,121 | 0,033 | 0,673 |  | 0,096 |  | 0,769 | 1,318 |
| Котельная № 104 | 17,400 | 17,400 | 0,779 | 15,721 | 2,547 | 13,195 |  | 0,954 |  | 14,149 | -0,975 |
| Котельная № 114 | 40,800 | 34,400 | 0,597 | 33,803 | 1,735 | 7,366 | 0,133 | 0,570 |  | 8,070 | 23,998 |
| Котельная № 20 | 4,900 | 4,900 | 0,170 | 4,730 | 0,639 | 3,208 |  | 0,245 |  | 3,453 | 0,637 |
| Котельная № 22 | 7,400 | 7,400 | 0,421 | 6,979 | 1,375 | 7,433 |  | 0,443 |  | 7,876 | -2,271 |
| Котельная № 23 | 9,460 | 9,460 | 0,413 | 9,047 | 1,406 | 6,014 |  | 0,378 |  | 6,392 | 1,249 |
| Котельная № 25 | 15,100 | 15,100 | 0,935 | 14,165 | 2,687 | 14,266 | 0,069 | 0,591 |  | 14,266 | -3,488 |
| Котельная № 28 | 3,000 | 3,000 | 0,086 | 2,914 | 0,387 | 1,582 |  | 0,102 |  | 1,684 | 0,842 |
| Котельная № 29 | 7,800 | 7,800 | 0,310 | 7,490 | 1,767 | 7,473 |  | 0,559 |  | 8,032 | -2,309 |
| Котельная № 31 | 22,000 | 22,000 | 0,691 | 21,309 | 2,445 | 11,129 |  | 1,738 |  | 12,867 | 5,996 |
| Котельная № 32 | 3,900 | 3,900 | 0,221 | 3,679 | 0,892 | 3,723 |  | 0,235 |  | 4,033 | -1,246 |
| Котельная № 38 | 4,790 | 4,790 | 0,181 | 4,609 | 0,602 | 2,468 |  |  |  | 0,150 | 1,388 |
| Котельная № 39 | 21,700 | 21,700 | 0,794 | 20,906 | 2,878 | 11,890 |  | 1,191 |  | 13,081 | 4,947 |
| Котельная № 42 | 6,050 | 6,050 | 0,206 | 5,844 | 1,033 | 4,412 |  | 0,392 |  | 4,804 | 0,008 |
| Котельная № 43 | 6,500 | 6,500 | 0,299 | 6,201 | 1,284 | 5,257 |  | 0,327 |  | 5,584 | -0,667 |
| Котельная № 44 | 4,550 | 4,550 | 0,103 | 4,447 | 0,638 | 2,356 |  | 0,195 |  | 2,551 | 1,258 |
| Котельная № 45 | 6,500 | 6,500 | 0,170 | 6,330 | 0,829 | 3,438 |  | 0,330 |  | 3,768 | 1,733 |
| Котельная № 46 | 4,550 | 4,550 | 0,104 | 4,446 | 0,609 | 2,377 |  | 0,162 |  | 2,539 | 1,298 |
| Котельная № 94 | 3,780 | 3,780 | 0,161 | 3,619 | 0,514 | 3,379 |  | 0,204 |  | 3,583 | -0,478 |
| Котельная № 96 | 1,200 | 1,200 | 0,046 | 1,154 | 0,075 | 0,379 |  | 0,038 |  | 0,417 | 0,662 |
| МУП «ГТХ», в т. ч.: | 54,823 | 54,823 | 0,775 | 54,048 | 3,971 | 24,155 |  | 0,724 |  | 24,879 | 25,197 |
| Котельная № 1 | 2,600 | 2,600 | 0,058 | 2,542 | 0,218 | 1,679 |  | 0,044 |  | 1,723 | 0,602 |
| Котельная № 3 | 2,600 | 2,600 | 0,002 | 2,598 | 0,064 | 0,193 |  |  |  | 0,193 | 2,341 |
| Котельная № 9 | 2,600 | 2,600 | 0,029 | 2,571 | 0,188 | 1,651 |  | 0,030 |  | 1,681 | 0,702 |
| Котельная № 14 | 1,800 | 1,800 | 0,042 | 1,758 | 0,209 | 1,099 |  | 0,028 |  | 1,127 | 0,422 |
| Котельная № 15 | 2,600 | 2,600 | 0,042 | 2,558 | 0,464 | 1,808 |  | 0,071 |  | 1,879 | 0,214 |
| Котельная № 17 | 4,550 | 4,550 | 0,063 | 4,487 | 0,269 | 2,025 |  | 0,085 |  | 2,110 | 2,108 |
| Котельная № 18 | 1,300 | 1,300 | 0,009 | 1,291 | 0,124 | 0,257 |  |  |  | 0,257 | 0,911 |
| Котельная № 20 | 0,940 | 0,940 | 0,011 | 0,929 | 0,076 | 0,362 |  | 0,022 |  | 0,384 | 0,469 |
| Котельная № 24 | 1,950 | 1,950 | 0,032 | 1,918 | 0,072 | 0,883 |  | 0,011 |  | 0,894 | 0,952 |
| Котельная № 26 | 1,000 | 1,000 | 0,013 | 0,987 | 0,009 | 0,159 |  |  |  | 0,159 | 0,819 |
| Котельная № 30а | 0,051 | 0,051 | 0,001 | 0,050 | 0,000 | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 0,035 |
| Котельная № 34 | 1,950 | 1,950 | 0,037 | 1,913 | 0,185 | 1,190 |  | 0,026 |  | 1,216 | 0,512 |
| Котельная № 35 | 0,460 | 0,460 | 0,012 | 0,448 | 0,090 | 0,460 |  |  |  | 0,460 | -0,102 |
| Котельная № 47 | 4,150 | 4,150 | 0,107 | 4,043 | 0,199 | 1,060 |  | 0,041 |  | 1,101 | 2,743 |
| Котельная № 50 | 2,630 | 2,630 | 0,032 | 2,598 | 0,139 | 1,528 |  | 0,062 |  | 1,590 | 0,869 |
| Котельная № 53 | 4,300 | 4,300 | 0,019 | 4,281 | 0,128 | 2,158 |  | 0,113 |  | 2,271 | 1,883 |
| Котельная № 55 | 0,940 | 0,940 | 0,011 | 0,929 | 0,023 | 0,429 |  | 0,012 |  | 0,441 | 0,466 |
| Котельная № 56 | 1,800 | 1,800 | 0,015 | 1,785 | 0,229 | 1,516 |  |  |  | 1,516 | 0,041 |
| Котельная № 63 | 0,500 | 0,500 | 0,008 | 0,492 | 0 | 0,204 |  |  |  | 0,204 | 0,288 |
| Котельная № 64 | 1,800 | 1,800 | 0,041 | 1,759 | 0,041 | 0,348 |  | 0,006 |  | 0,354 | 1,364 |
| Котельная № 65 | 1,650 | 1,650 | 0,014 | 1,636 | 0,014 | 0,124 |  | 0,002 |  | 0,126 | 1,490 |
| Котельная № 65а | 0,272 | 0,272 | 0,005 | 0,267 | 0,004 | 0,168 |  | 0,004 |  | 0,172 | 0,091 |
| Котельная № 66 | 0,400 | 0,400 | 0,010 | 0,390 | 0 | 0,224 |  |  |  | 0,224 | 0,166 |
| Котельная № 67 | 5,600 | 5,600 | 0,103 | 5,497 | 0,669 | 2,130 |  | 0,137 |  | 2,267 | 2,562 |
| Котельная № 72 | 4,300 | 4,300 | 0,020 | 4,280 | 0,221 | 1,689 |  | 0,025 |  | 1,714 | 2,345 |
| Котельная № 89 | 0,700 | 0,700 | 0,027 | 0,673 | 0,253 | 0,281 |  |  |  | 0,281 | 0,139 |
| Котельная № 93 | 1,380 | 1,380 | 0,012 | 1,368 | 0,079 | 0,515 |  | 0,005 |  | 0,520 | 0,769 |
| ООО «ОФ «Прокопьевскуголь», в т. ч.: | 22,540 | 22,540 | 0,173 | 22,367 | 1,642 | 9,142 | 0 | 0,190 |  | 9,332 | 11,393 |
| Котельная ООО ОФ Прокопьевскутоль | 22,540 | 22,540 | 0,173 | 22,367 | 1,642 | 9,142 | 0 | 0,190 |  | 9,332 | 11,393 |

|  |  | Установленная | Располагаемая | Собственные |  | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/ч ваянагрузка,Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиекотельной | тепловаямощность,Гкал/ч | тепловаямощность,Гкал/ч | нуждыкотельной,Гкал/ч | Потери всетях,Гкал/ч | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар | Всего | Резерв/ дефицит,Гкал/ч |
| 7 | Котельная№18 | 1,300 | 1,300 | 0,009 | 0,124 | 0,257 | - | - | - | 0,257 | 0,911 |
| 8 | Котельная№20 | 0,940 | 0,940 | 0,011 | 0,076 | 0,362 | - | 0,022 | - | 0,384 | 0,469 |
| 9 | Котельная№24 | 1,950 | 1,950 | 0,032 | 0,072 | 0,883 | - | 0,011 | - | 0,894 | 0,952 |
| 10 | Котельная№26 | 1,000 | 1,000 | 0,013 | 0,009 | 0,159 | - | - | - | 0,159 | 0,819 |
| 11 | Котельная№30а | 0,051 | 0,051 | 0,001 | 0,000 | 0,015 | - | - | - | 0,015 | 0,035 |
| 12 | Котельная№34 | 1,950 | 1,950 | 0,037 | 0,185 | 1,190 | - | 0,026 | - | 1,216 | 0,512 |
| 13 | Котельная№35 | 0,460 | 0,460 | 0,012 | 0,090 | 0,460 | - | - | - | 0,460 | -0,102 |
| 14 | Котельная№47 | 4,150 | 4,150 | 0,107 | 0,199 | 1,060 | - | 0,041 | - | 1,101 | 2,743 |
| 15 | Котельная№50 | 2,630 | 2,630 | 0,032 | 0,139 | 1,528 | - | 0,062 | - | 1,590 | 0,869 |
| 16 | Котельная№53 | 4,300 | 4,300 | 0,019 | 0,128 | 2,158 | - | 0,113 | - | 2,271 | 1,883 |
| 17 | Котельная№55 | 0,940 | 0,940 | 0,011 | 0,023 | 0,429 | - | 0,012 | - | 0,441 | 0,466 |
| 18 | Котельная№56 | 1,800 | 1,800 | 0,015 | 0,229 | 1,516 | - | - | - | 1,516 | 0,041 |
| 19 | Котельная№63 | 0,500 | 0,500 | 0,008 | 0,000 | 0,204 | - | - | - | 0,204 | 0,288 |
| 20 | Котельная№64 | 1,800 | 1,800 | 0,041 | 0,041 | 0,348 | - | 0,006 | - | 0,354 | 1,364 |
| 21 | Котельная№65 | 1,650 | 1,650 | 0,014 | 0,020 | 0,124 | - | 0,002 | - | 0,126 | 1,490 |
| 22 | Котельная№65а | 0,272 | 0,272 | 0,005 | 0,004 | 0,168 | - | 0,004 | - | 0,172 | 0,091 |
| 23 | Котельная№66 | 0,400 | 0,400 | 0,010 | 0,000 | 0,224 | - | - | - | 0,224 | 0,166 |
| 24 | Котельная№67 | 5,600 | 5,600 | 0,103 | 0,669 | 2,130 | - | 0,137 | - | 2,267 | 2,562 |
| 25 | Котельная№72 | 4,300 | 4,300 | 0,020 | 0,221 | 1,689 | - | 0,025 | - | 1,714 | 2,345 |
| 26 | Котельная№89 | 0,700 | 0,700 | 0,027 | 0,253 | 0,281 | - | - | - | 0,281 | 0,139 |
| 27 | Котельная№93 | 1,380 | 1,380 | 0,012 | 0,079 | 0,515 | - | 0,005 | - | 0,520 | 0,769 |
| 1 | ООООФ«Прокопьевскуголь» | 22,540 | 22,540 | 0,173 | 1,642 | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 | 11,393 |
| 1 | КотельнаяООООФ«Прокопьевскуголь» | 22,540 | 22,540 | 0,173 | 1,642 | 4,281 | - | 0,190 | 4,861 | 9,332 | 11,393 |
|  | ВсегопоГО: | 759,093 | 722,843 | 22,137 | 95,965 | 393,982 | 15,561 | 34,702 | 4,861 | 449,106 | 155,635 |

Дефициттепловоймощностинаблюдаетсянакотельных№№104,22,25,29,32,43,94ООО «ТЭР»;котельной

№35МУП«ГТХ».Дефицитвызваннесоответствиемустановленнойирасполагаемоймощноститеплогенерирующегооборудованияподключеннойтепловойнагрузке.

В качестве основного и аварийного топлива для всех котельных городского округа используется каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, который для рассматриваемого городского округа является местным видом топлива.

Основные технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения МУП «РТХ» и МУП «ПТХ» (с 01.01.2019 котельные и сети обслуживает ООО «ТЭР» и МУП «ГТХ») представлены в таблице 4.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий представлены в таблице 5.

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | МУП «ГТХ» |  |  | ООО «ТЭР» |  |  |
| Годовая выработка тепла, Гкал | 60 183,9 | 60 043,0 | 67 677,7 | 1 186 803,9 | 1 119 990,1 | 1 152 449,0 |
| Расход тепла на собств. нужды, Гкал | 1 163,3 | 2 449,64 | 2 136,2 | 36 716,7 | 43 700,2 | 46 377,0 |
| Годовой отпуск тепла, Гкал | 59 020,6 | 57 593,4 | 65 641,5 | 1 150 087,2 | 1 076 289,9 | 1 106 072,0 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 6 570,6 | 9 705,0 | 8 121,1 | 215 567,7 | 192 991,9 | 178 697,0 |
| Реализация (полезный отпуск), Гкал | 51 945,4 | 47 888,4 | 57 420,5 | 906 503,9 | 878 940,6 | 922 228,0 |
| Расход топлива, тн. | 28 581,2 | 22 280,6 | 25 794,1 | 321 531,0 | 264 588,9 | 294 452,0 |

Таблица 5

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий

| Параметры | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 682,65 | 682,65 | 682,65 | 682,65 | 682,65 | 682,65 | 682,65 | 682,65 | 682,65 | 682,65 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 646,38 | 646,38 | 646,38 | 646,38 | 646,38 | 646,38 | 646,38 | 646,38 | 646,38 | 646,38 |
| Собственные нужды источника |  | 21,189 | 21,189 | 21,249 | 21,344 | 21,459 | 21,689 | 21,796 | 21,923 | 22,047 | 22,313 |
| Тепловые потери в сетях |  | 90,351 | 90,351 | 90,640 | 91,047 | 91,576 | 92,635 | 93,123 | 93,708 | 94,277 | 95,501 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 414,895 | 414,895 | 416,497 | 418,283 | 420,345 | 424,478 | 426,386 | 428,667 | 430,889 | 435,667 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный |  | 0 | 0 | 1,602 | 1,786 | 2,063 | 4,133 | 1,908 | 2,282 | 2,222 | 4,778 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 119,045 | 119,045 | 117,094 | 114,806 | 112,100 | 106,678 | 104,175 | 101,182 | 98,267 | 91,999 |
| Тепловая мощность источника нетто |  | 624,291 | 624,291 | 624,231 | 624,136 | 624,021 | 623,791 | 623,684 | 623,557 | 623,433 | 623,167 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 | 54,823 |
| Собственные нужды источника |  | 0,775 | 0,775 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Тепловые потери в сетях |  | 3,971 | 3,971 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 24,879 | 24,879 | 25,254 | 25,254 | 25,254 | 25,254 | 25,254 | 25,254 | 25,254 | 25,254 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 25,197 | 25,197 | 24,782 | 24,782 | 24,782 | 24,782 | 24,782 | 24,782 | 24,782 | 24,782 |
| Тепловая мощность источника нетто |  | 54,048 | 54,048 | 54,040 | 54,040 | 54,040 | 54,040 | 54,040 | 54,040 | 54,040 | 54,040 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 |
| Собственные нужды источника |  | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Тепловые потери в сетях |  | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 |
| Тепловая мощность источника нетто |  | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 | 22,367 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 760,01 | 764,993 | 764,993 | 764,993 | 764,993 | 764,993 | 764,993 | 764,993 | 764,993 | 764,993 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 723,74 | 728,743 | 728,743 | 728,743 | 728,743 | 728,743 | 728,743 | 728,743 | 728,743 | 728,743 |
| Собственные нужды источника |  | 22,187 | 22,192 | 22,26 | 22,355 | 22,47 | 22,7 | 22,807 | 22,934 | 23,058 | 23,324 |
| Тепловые потери в сетях |  | 96,037 | 96,049 | 96,371 | 96,778 | 97,307 | 98,366 | 98,854 | 99,439 | 100,008 | 101,232 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 453,141 | 453,789 | 455,766 | 457,552 | 459,614 | 463,747 | 465,655 | 467,936 | 470,158 | 474,936 |
| Прирост тепловой нагрузки суммарный |  | 0 | 0,648 | 1,602 | 2,414 | 2,063 | 4,133 | 1,908 | 2,282 | 2,222 | 4,778 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 152,722 | 152,058 | 149,692 | 147,404 | 144,698 | 139,276 | 136,773 | 133,78 | 130,865 | 124,597 |
| Тепловая мощность источника нетто |  | 706,556 | 706,551 | 706,483 | 706,388 | 706,273 | 706,043 | 705,936 | 705,809 | 705,685 | 705,419 |

Прокопьевскийгородской округраспоряжениемПравительстваРФотнесенкценовойзонетеплоснабжения.

Посостояниюна2022годвграницахгородскогоокругадветеплоснабжающих организаций наделены статусом «Единая теплоснабжающаяорганизация»: ООО «ТЭР»(ЕТО№001),МУП«ГТХ»(ЕТО№002).

С 01.01.2019 источники тепловой энергии и тепловые сети ООО «РТХ» и ООО «ПТХ» переданы на обслуживание новой теплоснабжающей организации ООО «ТЭР».

Согласноуказаниямст.23.4Федеральногозаконаот27.07.2010
№190-ФЗ(ред. от01.04.2020г.)«Отеплоснабжении»послеокончанияпереходногопериодавценовыхзонахтеплоснабжениякценамнатовары,услугивсферетеплоснабжения,неподлежащимрегулированию,заисключениемслучаев,указанныхвчастях12.1-12.4статьи10указанногоФедеральногозакона,относятся:

- цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

- цены на услугипопередачетепловойэнергии, теплоносителя;

- ценынапроизводимуютепловуюэнергию(мощность),втомчислепроизводимую в режимекомбинированнойвыработкиэлектрическойи тепловойэнергии;

- ценынатеплоносительввидеводы,поставляемыйтеплоснабжающимиорганизациямипотребителям,другимтеплоснабжающиморганизациямсиспользованиемзакрытыхсистемгорячеговодоснабжения;

- ценынатеплоносительввидепара,поставляемыйтеплоснабжающимиорганизациямипотребителям, другимтеплоснабжающиморганизациям;

- ценынатеплоносительввидеводысиспользованиемоткрытыхсистем теплоснабжения(горячеговодоснабжения),поставляемыйтеплоснабжающейорганизацией, владеющей направесобственности или иномзаконномоснованииисточникомтепловойэнергии,потребителю,теплопотребляющиеустановкикоторого технологическисоединенысэтимисточникомтепловойэнергиинепосредственноиличерезтепловуюсеть,принадлежащуюнаправесобственностии(или)иномзаконномоснованииуказаннойтеплоснабжающейорганизацииилиуказанномупотребителю,еслитакиетеплопотребляющиеустановкиитакаятепловаясетьнеимеютиноготехнологическогосоединенияссистемойтеплоснабженияиктепловымсетямуказанногопотребителянеприсоединенытеплопотребляющиеустановкииныхпотребителей.

Ценынатепловуюэнергию(мощность),поставляемуюпотребителямпо договорамтеплоснабжения,заключеннымсединойтеплоснабжающейорганизациейвсоответствиисчастью2статьи23.8указанногоФедеральногозакона,определяютсясоглашениемсторондоговора,ноневышепредельногоуровняценынатепловуюэнергию(мощность),утвержденногоорганомисполнительнойвластисубъекта РоссийскойФедерациивобластигосударственногорегулированияцен(тарифов),заисключениемслучаев,указанныхвчастях2.1-2.3статьи 8 вышеуказанного Федеральногозакона.

Предельныйуровеньценынатепловуюэнергию(мощность)длясистемтеплоснабжениягородскогоокруга на моментактуализацииопределен.

ДлясистемтеплоснабженияЕТО,действующихнатерриторииПрокопьевского городского округа,выполненрасчетпредельногоуровняценынатепловуюэнергию(мощность)в соответствиисуказаниями«Правилопределениявценовыхзонахтеплоснабженияпредельногоуровняценынатепловуюэнергию(мощность),включаяправилаиндексациипредельногоуровняценынатепловуюэнергию(мощность)»утвержденныхпостановлениемПравительстваРФот15.12.2017№1562.

Расчетныйпредельныйуровень ценпосостоянию напервое полугодие 2022г.составил (постановлениеРегиональнойэнергетическойкомиссии Кузбассаот 11.11.2021 №518):

- длясистемтеплоснабженияООО «ТЭР»– 2588,88руб./Гкалбез НДС;

- длясистемтеплоснабженияМУП«ГТХ»– 3391,24руб./Гкалбез НДС.

Согласноуказанийчастей1,2,3статьи23.6указанногоФедеральногозаконапредельныйуровеньценынатепловуюэнергию(мощность)утверждаетсяорганомисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерациивобластигосударственногорегулированияцен(тарифов)длякаждойсистемытеплоснабжениявсоответствиисправиламиопределениявценовыхзонахтеплоснабженияпредельногоуровняценынатепловуюэнергию(мощность),включаяправилаиндексациипредельногоуровняценынатепловуюэнергию(мощность),технико-экономическимипараметрамиработыкотельныхитепловыхсетей,используемымидлярасчетапредельногоуровняценынатепловуюэнергию(мощность)иутверждаемымиПравительствомРоссийскойФедерации.

Втаблицах6, 7представленыпредельныеуровниценнатепловуюэнергию(мощность)вценовойзонетеплоснабженияосновныхтеплоснабжающихорганизацийнатепловуюэнергию,установленныеРегиональнойэнергетическойкомиссиейКемеровскойобласти-Кузбасса.

Таблица 6

Предельныеуровниценнатепловуюэнергию(мощность)вценовойзонетеплоснабженияосновных теплоснабжающихорганизаций натепловуюэнергию

| Наим. ЕТО | Систематеплоснабжения | Предельныеуровниценнатепловуюэнергию(мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С01.01.2022по 30.06.2022 |  | С01.07.2022по 31.12.2022 |  |
|  |  | руб./Гкал(безНДС) | руб./Гкал(безНДС) | руб./Гкал(безНДС) | руб./Гкал(безНДС) |
| ООО«ТЭР» | Откотельных№№5, 6,20, 22, 23, 25,28, 29, 31,32, 38,39, 42,43, 44, 45, 46,48, 49, 52,62, 66,71, 76,79, 94, 96,104, 114 | 2 588,88 | 3 106,66 | 2 751,44 | 3 301,73 |
| МУП«ГТХ» | Откотельных№№1, 3,9,14, 15, 17, 18, 20, 24,26, 30а, 34, 35,47, 50, 53, 55, 56, 63,64, 65,65а, 66,67, 72, 89, 93, ООО«ОФ«Прокопьевскуголь» | 3 391,24 | 4 069,49 | 3 391,24 | 4 069,49 |

Таблица 7

Тариф ООО ОФ «Прокопьевскуголь» на тепловую энергию

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Тепловая энергия - вода | Теплоноситель - вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ОФ «Прокопьевскуголь» |  |  |  | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |
|  |  | с 01.07.2021 |  | 21,97 |
|  |  | с 01.01.2022 |  | 21,97 |
|  |  | с 01.07.2022 |  | 22,10 |
|  |  | с 01.01.2023 |  | 22,10 |
|  |  | с 01.07.2023 |  | 23,37 |
|  |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |
|  |  | с 01.07.2021 | 1592,61 | 21,97 |
|  |  | с 01.01.2022 | 1592,61 | 21,97 |
|  |  | с 01.07.2022 | 1642,04 | 22,10 |
|  |  | с 01.01.2023 | 1642,04 | 22,10 |
|  |  | с 01.07.2023 | 1699,81 | 23,37 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) |  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) |
|  |  | с 01.07.2021 | 1911,13 | 26,36 |
|  |  | с 01.01.2022 | 1911,13 | 26,36 |
|  |  | с 01.07.2022 | 1970,45 | 26,52 |
|  |  | с 01.01.2023 | 1970,45 | 26,52 |
|  |  | с 01.07.2023 | 2039,77 | 28,04 |

Как было описано ранее, в период 2017-2018 г. произошли значительные изменения в системе теплоснабжения городского округа: были организованы 
3 новых предприятия (ООО «РТХ», ООО «ПТХ», МУП «ГТХ») взамен 2-х старых (МУП «РТХ», и МУП «ПТХ»). С 01.01.2019 г. тепловые сети и источники ООО «РТХ» и ООО «ПТХ» переданы на обслуживание новой ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭР».

На территории Прокопьевского городского округа имеется большое количество малых котельных, расположенных непосредственно внутри жилой и общественной застройки. Наличие большого количества малых угольных котельных на территории города отрицательно влияет на его экологию, значительно увеличивает совокупные затраты на производство тепловой энергии.

Необходимо продолжить работу по ликвидации малых котельных 
с переключением их систем теплоснабжения на более крупные источники.

На территории городского округа 36 котельных основных предприятий не имеет механизированной подачи топлива, на которых для заброса топлива используется ручной труд:

- ООО «ТЭР» - из 28 котельных 17 котельных с ручной подачей;

- МУП «ГТХ» - из 27 котельных 19 котельных с ручной подачей.

Это влечёт увеличение совокупных затрат на производство тепловой энергии.

На всех котельных МУП «ГТХ», за исключением котельной №93 отсутствуют водоподготовительные установки для подпитки тепловой сети. Все котельные ООО «ТЭР» оснащены водоподготовительными установками для подпитки тепловых сетей.

Протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих предприятий со сроком эксплуатации более 20 лет составляет 114,8 км (44,95 % по материальной характеристике от всех сетей). Эксплуатация тепловых сетей, выработавших эксплуатационной ресурс, требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

Система теплоснабжения котельной №52 ООО «ТЭР» имеет значительную разрегулировку. Фактический расход теплоносителя по данным контрольных замеров превышает расчетные значения. Требуется выполнение наладочных работ.

Все ЦТП, насосные станции имеют достаточный уровень автоматизации, что благоприятно сказывается на  качестве предоставляемых услуг по теплоснабжению потребителей.

Ряд систем теплоснабжения городского округа - открытого типа. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 01.01.2013 подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. С 01.01.2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Помимо факторов, указанных выше, (значительный возраст основного теплогенерирующего оборудования и сетей, отсутствие, либо недостаточный уровень автоматизации и др.) на надежность теплоснабжения влияют следующие причины:

- невозможность резервирования теплоисточников (каждый источник кроме котельных №№ 5-66 ООО «ТЭР» работает в своей изолированной зоне и не имеет связей с соседними зонами). Для обеспечения резервирования систем теплоснабжения от котельных № 6 и № 5-66 ООО «ТЭР» необходимо восстановить работоспособность перемычки 2Ду700 между указанными системами;

- все схемы тепловых сетей имеют лучевую конфигурацию (кольцевые схемы отсутствуют), от каждого источника отходит по одной тепломагистрали (либо несколько, но в разных направлениях). На тепловых сетях отсутствуют резервирующие перемычки. В аварийных условиях данная схема не позволяет обеспечить отключаемых потребителей даже минимальным расходом теплоносителя. Для обеспечения резервирования тепловых сетей (строительство дублирующих магистралей, резервирующих перемычек и т.п.) требуется привлечение значительных затрат, которые невозможно обеспечить в настоящий момент;

- основная проблема развития теплоснабжения – необходимость привлечения значительных средств в реконструкцию существующих котельных и тепловых сетей, которые невозможно обеспечить в настоящий момент.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение установлены приказами Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области № 107 
от 23.12.2014 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Прокопьевского городского округа» и № 150 от 23.12.2014 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Прокопьевского городского округа».

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению составляют:

- для многоквартирных домов, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома (домовладения) строительным объемом менее 5000 кубических метров – 0,0327 Гкал/м2 в месяц;

- для многоквартирных домов, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома (домовладения) строительным объемом от 5000 кубических метров до 10000 кубических метров – 0,0272 Гкал/м2 в месяц;

- для многоквартирных домов, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома (домовладения) строительным объемом от 10000 кубических метров – 0,0235 Гкал/м2 в месяц.

- Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению составляют:

- для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т. ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами – 3,37 м3/чел. в месяц.

- для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т. ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами – 3,31 м3/чел. в месяц.

2.1.2. Водоснабжение

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение потребителей на территории Прокопьевского городского округа, является АО «ПО Водоканал».

На территории городского округа отсутствуют территори, не охваченные централизованной системой водоснабжения. АО «ПО Водоканал» обеспечивает 85% населения городского округа централизованным водоснабжением. Остальная часть населения пользуется водой индивидуальных водозаборных скважин, находящихся на территории частных домовладений и водозаборных скважин, которые ранее состояли на балансе горнодобывающих предприятий, а в настоящее время эксплуатируются местными жителями ввиду закрытия предприятий.

Основным источником водоснабжения Прокопьевского городского округа является водохранилище, образованное путём устройства земляной плотины и бетонного водосброса на реке Кара-Чумыш.

Кара-Чумышское водохранилище предоставлено АО «ПО Водоканал», Прокопьевский городской округ в пользование до 31.12.2030 г. договором водопользования № 4213.01.02.004-Х-ДХ40-С-2012-00361/00 от 10.08.2012 г.

Забор воды из Кара-Чумышского водохранилища осуществляется водоприемной башней в зависимости от уровня воды в водохранилище 
с верхнего горизонта или нижнего горизонта забора воды по двум всасывающим водоводам диаметрами 1400 и 1600 мм. Из водоприёмной башни вода поступает в насосную станцию 1-го подъёма и насосную станцию технической воды. Вода с насосной станции 1-го подъёма на очистные сооружения гидроузла подаётся по двум водоводам диаметром 1200 мм.

Постоянно на насосной станции 1-го подъёма находятся в работе два агрегата (насос 22НДС и насос Д-4000-95-2), объём подачи воды на очистные сооружения осуществляется с помощью напорных задвижек насосов. Давление воды в напорном водоводе находится в пределах 0,4 МПа.

Проектная производительность водозаборных сооружений на р. Кара-Чумыш235 тыс. м3/сут, фактическая – 115,5 тыс. м3/сут. Водозаборными сооружениями вода с Кара-Чумышского водохранилища подается на водоочистные станции I–II очереди и III–IV очереди.

Данные по установленному насосному оборудованию на насосной станции 1-го подъёма приведены в таблице 8.

Таблица 8

Характеристика установленного оборудования водозаборных сооружений поверхностных источников

| Тип оборудования | Марка эл. двигателя | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос Д-4000-95-2 | СДН216-31-8 | 1992 | 630 | 3600 | 82 |
| Насос 900Д80 | СДН 14-31-8 | 2012 | 630 | 3600 | 82 |
| Насос 22НДС | СДН 14-46-8 | 1992 | 800 | 3600 | 95 |
| Насос Д-4000-95-2 | СДН 14-36-8 | 2001 | 630 | 3600 | 95 |
| Насос 1Д1250/63а | АИР111 | 2016 | 315 | 1250 | 63 |

Водозаборными сооружениями вода с Кара-Чумышского водохранилища подается на водоочистные станции I–II очереди и III–IV очереди. Водоочистная станция I–II очереди производительностью 75 тыс. м3/сут введена в эксплуатацию 1967 г. Водоочистная станция III–IV очереди производительностью 160 тыс. м3/сут введена в эксплуатацию в 1980 г.

Схема подачи воды на сооружения, предусматривает возможность предварительной очистки воды на микрофильтрах от фитопланктона и зоопланктона.

Вода на очистных сооружениях I–II очереди сначала подаётся в смесители, где производится её первичное хлорирование и осуществляется ввод коагулянта в воду. После перемешивания воды с реагентами вода поступает на вихревые реакторы I–II очереди, где происходит процесс хлопьеобразования. После прохождения вихревых реакторов вода поступает в двухъярусные горизонтальные отстойники, где происходит выпадение коагулированной взвеси. После прохождения отстойников вода поступает на скорые фильтры, где она фильтруется через слой альбитофира и поступает в сборный резервуар, расположенный в здании фильтров I–II очереди. Из сборного резервуара вода поступает в два резервуара чистой воды, где происходит вторичное хлорирование воды. Из резервуаров чистой воды вода поступает в насосную станцию 2-го подъёма I–II очереди.

Вода на очистные сооружения III–IV очереди сначала подаётся в смесители вихревого типа, где производится первичное хлорирование и осуществляется ввод коагулянта в воду. После перемешивания воды с реагентами, вода поступает в камеры хлопьеобразования, где происходит процесс хлопьеобразования. Камеры хлопьеобразования совмещены с отстойниками. По лоткам с камер хлопьеобразования вода поступает в отстойник, где происходит выпадение коагулированной взвеси. После прохождения по отстойнику вода поступает на скорые фильтры, где она проходит через фильтрующий слой альбитофира и поступает в резервуар чистой воды III–IV очереди, где происходит вторичное хлорирование воды. Из резервуара чистой воды вода поступает в насосную станцию 2-го подъёма 3-4 очереди.

Насосной станцией МКП «Центральная ТЭЦ» г. Новокузнецка по водоводу АО «ПО Водоканал» Прокопьевский городской округвода подается на насосно-фильтровальную станцию (НФС) производительностью 16 тыс. м3/сут, введенную в эксплуатацию в 1973г. и направляется в вертикальный смеситель очистных сооружений насоснофильтровальной станции.

В смеситель подаются хлор от хлораторной для предварительного хлорирования, коагулянт и, при необходимости, флокулянт. После смешения с реагентами вода идет на осветлители со слоем взвешенного осадка, где производится частичная очистка воды и далее на контактные осветлители для окончательной очистки до питьевого качества. После этого вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосными агрегатами станции второго подъема подается потребителям. Перед резервуарами в воду вводится хлор для ее обеззараживания и создания остаточного хлора.

Технологическая схема очистки воды на станции зависит от параметров качества воды и устанавливается на основании технологических анализов. На станции могут применяться следующие схемы:

А) нормальная схема, при которой производится первичное и вторичное хлорирование воды, объемная коагуляция. В работе находятся все сооружения (смеситель, осветлители, контактные осветлители).

Б) схема с объемной коагуляцией и обводной линией. При этом часть воды после смесителя направляется в осветлитель, часть по обводному трубопроводу в обход осветлителей с взвешенным осадком сразу на контактные осветлители, после этого оба потока объединяются и производится вторичное хлорирование.

В) схема с контактной коагуляцией и обводной линией, при которой часть воды подается в обход осветлителей с взвешенным осадком непосредственно на контактные осветлители, где и осуществляется подача коагулянта, часть воды идет с осветлителей.

Применение той или иной схемы определяется технологическим анализом. Ориентировочно схема «А» применяется при мутности исходной воды более 20 – 50 мг/л, схема «Б» - при мутности от 10 до 20 мг/л, схема «В» - при мутности от 1,5 до 10 мг/л.

Качество очищенной питьевой воды, подаваемой абонентам АО ПО «Водоканал», на 100% соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим и химическим показателям.

Дополнительным источником водоснабжения Прокопьевского городского округа является р. Томь (покупная вода). Исходная вода из р. Томь забирается насосными агрегатами насосной станции 1-го подъема, находящейся на территории МКП «Центральная ТЭЦ» г. Новокузнецк, и по водоводу диаметром 400 мм АО «ПО Водоканал» подается на насосно-фильтровальную станцию.

На момент актуализации Программы из водохранилища забирается 24610,0 тыс. м3/год или 91,1% воды для нужд водоснабжения Прокопьевского городского округаи 10561,6 тыс. м3/год – для нужд водоснабжения Киселевского городского округа, 2358,7 тыс. м3/год или 8,9% воды поставляется МКП «Центральная ТЭЦ» г. Новокузнецк.

В эксплуатационном ведении АО ПО «Водоканал» находятся насосные станции 1-го и 2-го подъемов, а также гидроузлы и насосные станции подкачки, с помощью которых осуществляется аккумулирование воды и регулировка гидравлического режима водоснабжения. Информация о насосных станциях приведена в таблице 9.

Таблица 9

Основные технические характеристики насосных станций АО «ПО Водоканал»

| Наименование насосной станции | № насоса | Марка насоса | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция II-го подъема, НФС п. Спиченково | 1 | Д1-630-90 | 2007 | 630 | 90 | 320 |
|  | 2 |  | 2008 |  |  |  |
|  | 3 |  | 2015 |  |  |  |
| Насосная станция II-го подъема «Гидроузел» (I-II очередь) | 1 | ЦН 400/210 | 2009 | 400 | 210 | 320 |
|  | 2 | ЦН 1000-180 | 1964 | 1000 | 180 | 630 |
|  | 3 | ЦН 1000-180 | 1965 |  |  |  |
|  | 4 | АЦН 1000-180 | 1966 |  |  |  |
|  | 5 | АЦН 1000-180 | 1962 |  |  |  |
|  | 6 | АЦН 1000-180-3 | 1990 |  |  |  |
|  | 7 | 1Д160/112а | 2016 | 160 | 112 | 75 |
|  | 8 | 1Д160/112б | 2016 |  |  | 55 |
| Насосная станция II-го подъема «Гидроузел» (III-IV очередь) | 1 | 28М-12-2 | 1970 | 3000 | 197 | 2500 |
|  | 2 | 70Д125 | 2013 | 250 | 125 | 160 |
|  | 3 | 70Д125 |  |  |  |  |
|  | 4 | 70Д125 |  |  |  |  |
|  | 5 | 500Д140 | 2011 | 500 | 140 | 1000 |
|  | 6 | 500Д140 | 2011 |  |  |  |
|  | 7 | 500Д140 | 2012 |  |  |  |
|  | 8 | 24НДН | 1975 | 4700 | 40 | 320 |
|  | 9 | 24НДН | 1975 |  |  |  |
|  | 10 | 24НДН | 1969 |  |  |  |
| Насосная станция гидроузла №10а | 1 | Д1600/90 | 2006 | 1600 | 90 | 630 |
|  | 2 | Д1600/90 | 2007 |  |  |  |
|  | 3 | Д1600/90 | 2007 |  |  |  |
|  | 4 | 1Д630/90 | 2013 | 630 |  | 320 |
|  | 5 | Д630/90 | 2014 |  |  |  |
| Насосная станция гидроузла №10 | 1 | 1Д630/90 | 2007 | 630 | 90 | 250 |
|  | 2 | 1Д630/90 | 2008 |  |  |  |
|  | 3 | Д630/90 | 1976 |  |  |  |
| Насосная станция «Березовая роща» | 1 | 1Д250/125а | 2010 | 240 | 101 | 132 |
|  | 2 | 1Д250/125 | 2009 | 250 | 125 | 160 |
| Насосная станция гидроузла №31 | 1 | 70Д125а | 2009 | 230 | 104 | 132 |
|  | 2 | 70Д125а |  |  |  |  |
|  | 3 | 70Д125 |  | 250 | 125 | 160 |
|  | 4 | 70Д125 |  |  |  |  |
| Насосная станция гидроузла №31а | 1 | 1Д250-125 | 2009 | 250 | 125 | 160 |
|  | 2 | 1Д250-125 |  |  |  |  |
|  | 3 | Д200/90 | 2013 | 200 | 90 | 90 |
|  | 4 | Д200/90 | 2010 |  |  |  |
|  | 5 | 1Д250/125 | 2016 | 250 | 125 | 160 |
|  | 6 | ЦН400-105 | 1992 | 400 | 105 | 132 |
| Насосная станция «Маганак» | 1 | 1Д250/125а | 2010 | 240 | 101 | 132 |
|  | 2 | 1Д250/125а | 2008 |  |  |  |
| Насосная станция подкачки ул. Институтская, 46 | 1 | Grundfos NB 40160-172 | 2011 | 66 | 40 | 7,5 |
| Насосная станция подкачки ул. Ноградская, 28 | 1 | Grundfos NB 40160-172 | 2011 | 66 | 40 | 7,5 |
| Насосная станция подкачки ул. Обручева, 2 | 1 | Grundfos NB 40160-172 | 2014 | 66 | 40 | 7,5 |
| Насосная станция подкачки ул. Гагарина, 39 | 1 | Grundfos NB 40160-172 | 2011 | 66 | 40 | 7,5 |
| Насосная станция подкачки ул. Обручева, 51 | 1 | Grundfos NB40200-206 | 2010 | 70 | 50 | 11 |
|  | 2 |  | 2014 | 70 | 50 | 11 |
| Насосная станция подкачки ул. Шишкина | 1 | К20-30 | 2002 | 20 | 30 | 4 |
| Насосная станция подкачки ул. Полярная | 1 | Grundfos NB40200-206 | 2014 | 70 | 50 | 11 |
| Насосная станция подкачки ул. Спартаковская | 1 | Grundfos NB40200-206 | 2010 | 70 | 50 | 11 |

Насосными станциями 2-го подъема «Гидроузел» очищенная вода подается на распределительный узел №1а, один поток воды направляется в Прокопьевский городской округ, второй поток – на г. Киселевск. С гидроузла №1а по трем водоводам вода направляется на гидроузлы №№ 10-10а, 31-31а и на Центральный район Прокопьевского городского округа. Один водовод диаметром 700 мм подает воду с НС 2-го подъема «Гидроузел» напрямую на гидроузел №10-10а, с которого осуществляется подача воды в район Тырган и пос. Высокий. С гидроузла №31-31а осуществляется подача воды насосной станцией №31а в Центральный район и районы Красная Горка, Северный Маганак, насосной станцией №31 вода подается в район Ясная Поляна.

Насосной станцией 2-го подъема «НФС» вода с водопроводных очистных сооружений в п. Спиченково подается на гидроузел «Маганак» и в Центральный район Прокопьевского городского округа, с гидроузла «Маганак» подача осуществляется в Зенковский район города. Оценка энергоэффективности системы водоснабжения выполнена на основании данных АО «ПО Водоканал» по потреблению электроэнергии, используемой на производство и транспортировку воды оборудованием Кара-Чумышского водозабора и объемам перекачиваемой воды. Энергоэффективность системы водоснабжения выражается в удельных энергозатратах на 1 м3 перекачиваемой воды.

Территориальный баланс подачи питьевой воды (годовые значения) по технологическим зонам централизованного водоснабжения представлен в таблице 10.

Таблица 10

Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значения и перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/ п | Технологическая зона водоснабжения | Подача, тыс. куб. м/год |  |  | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2018 г. | Факт 2021 г. | 2031 г. |  |
| 1 | Водохранилище на р. Кара-Чумыш (чистая вода) АО «ПО Водоканал» | 14274,2 | 11322,5 | 16558 | Прокопьевский городской округ, в т.ч. районы: Тырган,Зиминка,Щербаковский, Березовая Роща, Сафоново, Красная Горка,Усяты, Ясная Поляна, Северный Маганак,Прижелезнодорожный,Зенково, Маганак,Спиченково,Соловьевка, Высокий |
|  | Водохранилище на р. Кара-Чумыш (техническая вода) АО «ПО Водоканал» | 2452,9 | 1928,1 | 2253,5 |  |
|  | р. Томь (водозабор МКП «Центральная ТЭЦ» г. Новокузнецк) | 2347,5 | 1630,2 | - |  |
| 2 | Скважина «Ваничева Гора» | 28,5 | 28,5 | - | Рудничный р-н Прокопьевского городского округа |
| 3 | Скважина «ш. Зенковская» | 8,4 | 8,4 | 8,4 | п. Индустрия |
| 4 | Скважина «Кирзавод-2» | 12,4 | 12,4 | - | р-н п. Финский (ул. Третьякевича, ул. Молодогвардейская, ул. 2-я Молодогвардейская |
|  | Итого: | 19123,9 | 14930,1 | 18819,9 |  |

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды представлен в таблице 11.Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам и типам абонентов в соответствии с отчетами представлен в таблице 12. В таблице 13 указаны структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2021 год.

Таблица 11

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды

| Показатель | Значения за 2018 год, тыс. м3/год | Значения за 2019 год, тыс. м3/год | Значения за 2020 год, тыс. м3/год | Значения за 2021 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по Прокопьевскому городскому округу |  |  |  |  |
| Поднято воды | 30297,4 | 29089,5 | 28444,7 | 27018,1 |
| Расход на собственные нужды | 1453,2 | 1380,8 | 1607,9 | 1462,5 |
| Отпуск в сеть | 28844,2 | 27708,7 | 26836,8 | 25555,6 |
| Потери в сетях | 9720,3 | 9464,7 | 9837,7 | 10625,5 |
| Реализация (потребление) | 19123,9 | 18244,0 | 16999,1 | 14930,1 |

Таблица 12

Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов

| Показатель | Значения за 2021 год, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| ВСЕГО по Прокопьевскому городскому округу |  |
| Реализация (потребление) | 14968,0 |
| в т.ч. населению | 6401,7 |
| бюджетным организациям | 6953,7 |
| прочим потребителям | 1612,6 |

Таблица 13

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2021 год

| Показатель | Значения за 2021 год |
| --- | --- |
| Неучтенные потери и расходы, тыс. м3/год | н/д |
| Потери воды в сети, тыс. м3/год | 10625,0 |

Ресурсоснабжающей организацией (гарантирующим поставщиком) в сфере холодного водоснабжения потребителей на территории Прокопьевского городского округа является АО «ПО Водоканал».

В собственности АО «ПО Водоканал» находятся водозаборные и водоочистные сооружения, гидроузлы и насосные станции, а также внутриплощадочные коммуникации. Водопроводные сети, включая магистральные водоводы, АО «ПО Водоканал» обслуживает на правах аренды. Исключение составляют водозаборные скважины и водопроводные сети, находящиеся в собственности жителей частного сектора, а также объекты системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций.

Общая протяженность водопроводных сетей Прокопьевского городского округасоставляет около 983,859 км, из них 77,3% выполнено из стали; 2,2% - из чугуна и 20,5% –из ПВХ и полиэтилена. На обслуживании АО ПО «Водоканал» находится 559,099 км водопроводных сетей, остальная часть сетей находится на балансе органов местного самоуправления, различных организаций и жителей частного сектора. Бо́льшая часть водопроводных сетей, эксплуатируемых АО ПО «Водоканал», была введена эксплуатацию с 1931 по 1986 годы, таким образом, возраст сетей водоснабжения составляет 85-30 лет (срок службы стальных водопроводных труб 30 лет). Бо́льшая часть сетей водоснабжения (около 34% от общей протяженности сетей) значительно изношена, что является причиной порывов на сетях.

На территории Прокопьевского городского округа можно выделить 4 зоны централизованного водоснабжения и 1 технологическую зону, совпадающую с эксплуатационной зоной.

Потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Росприроднадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в следующих районах города: Тырган, Березовая Роща, Прижелезнодорожный, Красная Горка, Ясная Поляна, Северный Маганак, Зенково, Маганак, Щербаковский (горбольница №2, детский сад №19), Спиченково (горбольница №4, школа №30) от котельных ООО «ТЭР», МУП «ГТХ», ООО 
«ОФ «Прокопьевскуголь». Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием местных водонагревателей.

В таблице 14 представлены тарифы на водоснабжение 
АО «ПО Водоканал» (Прокопьевский городской округ, Прокопьевский район), установленные регулирующим органом. Долгосрочные тарифы на период 
с 01.01.2019 по 31.12.2020 приведены согласно постановлению от 07.12.2018
№ 430 Региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
«Об утверждениипроизводственной программы и об установлении тарифов…»и постановлению от 13.11.2019 №415 Региональной энергетической комиссии Кемеровской области «О внесении изменений в постановление РЭК Кемеровской области от 07.12.2018 №430 в части 2020 года».

Таблица 14

Тарифы на водоснабжение, установленные регулирующим органом

| Одноставочный тариф на питьевую воду АО «ПО Водоканал», установленный регулирующим органом, руб./м3 | Наименование потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокопьевский городской округ, Прокопьевский район (п.Новостройка, п. Новосафоновский, п. Большой Керлегеш) |  | Прокопьевский район (п. Верх-Егос, п. Центральный, и. Севск. с. Кутоново) |  |
|  | населению (с НДС) | прочим потребителям (без НДС) | населению (с НДС) | прочим потребителям (без НДС) |
| с 01.01.2013 | 15,43 | 13,08 | 15,38 | 13,03 |
| с 01.07.2013 | 16,40 | 13,90 | 18,05 | 15,30 |
| с 01.01.2014 | 16,40 | 13,90 | 18,05 | 15,30 |
| с 01.07.2014 | 17,11 | 14,5 | 19,12 | 16,20 |
| с 01.01.2015 | 17,11 | 14,5 | 19,12 | 16,20 |
| с 01.07.2015 | 18,15 | 15,38 | 20,70 | 17,54 |
| с 01.01.2016 | 18,42 | 15,61 | 21,16 | 17,93 |
| с 01.07.2016 | 19,58 | 16,59 | 23,08 | 19,56 |
| с 01.01.2017 | 19,58 | 16,59 | 23,08 | 19,56 |
| с 01.07.2017 | 20,40 | 17,29 | 24,04 | 20,37 |
| с 01.01.2018 | 20,40 | 17,29 | 24,04 | 20,37 |
| с 01.07.2018 | 21,26 | 18,02 | 24,82 | 21,03 |
| с 01.01.2019 | 25,58 | 21,32 | н/д |  |
| с 01.07.2019 | 32,04 | 26,70 |  |  |
| с 01.01.2020 | 32,04 | 26,70 |  |  |
| с 01.07.2020 | 37,49 | 31,24 |  |  |

На территории городского округа имеется ряд технических и технологических проблем, приведённых ниже.

Магистральный водовод от насосной станции 1-го подъема МКП «Центральная ТЭЦ» г. Новокузнецкдо НФС диаметром 400 мм, протяженностью 36,8 км, построенный в 1933 году, выработал нормативный срок эксплуатации и находится в аварийном состоянии. Частично трубопровод был заменен с 2001 по 2012 годы (около 3 км), но основная трасса проходит в труднодоступных местах. Кроме того, качество исходной воды, особенно в паводковый период, по мутности достигает 120-150 мг/л и для доведения ее до питьевого качества используется 10-14% от исходного объема воды. Сооружения для очистки промывных вод на территории НФС п. Спиченково отсутствуют, сброс промывных вод осуществляется непосредственно в поверхностный водный объект – р. Аба.

В результате сокращения неучтенных расходов и оптимизации работы городской водопроводной сети, а также в связи с закрытием ряда горнодобывающих предприятий на территории городского округа подача питьевой воды сократилась почти в 2 раза (с 69818 тыс. 3/год в 2009 году до 37579,7 тыс. м3/год в 2018 году). Резерв производственной мощности Кара-Чумышского Гидроузла составляет почти 50% (проектная мощность сооружений 215 тыс. м3/сут., подача с гидроузла составляет около 87 тыс. м3/сут.), что позволяет отказаться от покупной воды.

Промывные воды от станции водоочистки Кара-Чумышского гидроузла сбрасываются без очистки в ручей Забавный, сооружения для приема и очистки промывных вод (шламонакопители) отсутствуют. Большая часть водопроводных сетей городского округа выработала нормативный срок эксплуатации и требует замены. Для повышения надежности работы системы водоснабжения необходима реконструкция ветхих сетей.

Скважины «Ваничева Гора», «ш. Зенковская» и «Кирзавод-2» не состоят на учете территориального отдела Управления Росприроднадзора, сведения о качестве воды и о соответствии качества воды действующим стандартам отсутствуют.

2.1.3.Водоотведение

В Прокопьевском городском округе в данный момент централизованная бытовая система водоотведения существует в районах Красная Горка, Усяты, Ясная Поляна, Центр города, Тырган, Северный Маганак, Маганак, Зенково, Спиченково.

На территории Прокопьевского городском округа существуют девять централизованных бытовых систем водоотведения, совпадающих 
с технологическими зонами.

Перечень централизованных систем водоотведения приведен в таблице 15.

Таблица 15

Перечень централизованных систем водоотведения в Прокопьевском городском округе

| Зона централизованного водоотведения | Система водоотведения | Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСК «5 КБ» | Центр города, Красная Горка, Зенково, Ясная Поляна. |
| 2 | ОСК «7 КБ» | Район Тырган |
| 3 | ОСК «7А КБ» | Район Тырган (3-10 мкр.) |
| 4 | ОСК «Профилакторий Шахтер» | Оздоровительный комплекс «Зенково» |
| 5 | ОСК «ТАБС220» | Северный Маганак |
| 6 | ОСК «ТАБС-20» | Зенково (ул. Главная, 124, ул. Черных) |
| 7 | ОС «Красный Углекоп» (мех. очистка) | Зенково (ул. Углекопская, ул. Черных) |
| 8 | ОС «Маганак» (мех. очистка) | Маганак |
| 9 | ОС «Ясная поляна» (мех. очистка) | Ясная поляна, ул. Космическая |

На рисунке 2 приведены централизованные системы водоотведения 
в Прокопьевском городском округе.

Рисунок 2 - Централизованные системы водоотведения в Прокопьевском городском округе

В девяти районах, входящих в состав Прокопьевского городского округа, централизованная система водоотведения отсутствует полностью: Усяты (Центральный район), Зиминка, Березовая Роща, Щербаковский, Сафоново, Соловьевка, Высокий, Спиченково. В вышеперечисленных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. Жители домов частного сектора используют для нужд водоотведения выгребные ямы.

Схема канализации в Прокопьевском городском округе неполно раздельная, самотечно-напорная. В соответствии с п. 107 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, в Прокопьевском городском округеимеется:

а) централизованная бытовая система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения (в указанную систему принимаются сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций города, в неё попадает также часть поверхностного стока в результате неорганизованного поступления в эту систему поверхностных сточных вод с рельефа местности, а также дренажа грунтовых вод);

б) централизованная ливневая система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки поверхностных сточных вод (в указанную систему поступают сточные воды в результате организованного сбора с поверхности земли выпавших осадков).

В Прокопьевском городском округе выделяются 2 эксплуатационные зоны водоотведения:

- АО «ПО Водоканал»;

- Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрацииПрокопьевского городского округа (УЖКХ администрации Прокопьевский городской округ).

АО «ПО Водоканал» эксплуатирует сети и очистные сооружения (далее ОС) в таких районах, как Красная Горка, Ясная Поляна, Центральный район, район Мясокомбината, Зенковский район (все вышеуказанные районы относятся к ОСК «5КБ»), Тырган (ОСК «7КБ», ОСК «7А КБ»), Северный Маганак (ОСК «ТАБС 220»), Красный Углекоп («ТАБС 220»), район Зенково (оздоровительный комплекс «Зенково» - Зенковские ОСК «Профилакторий Шахтер»).

УЖКХ администрации Прокопьевский городской округэксплуатирует сети и ОС механической очистки в районах Зенково (ОС «Красный Углекоп»), Маганак (ОС «Маганак»), Ясная поляна (ОС «Ясная поляна»).

Канализационная система городского округа разделена на 9 бассейнов канализования. Стоки 6-и бассейнов канализования отводятся на отдельные
 ОС с полной биологической очисткой, а стоки 3-х бассейнов канализования отводятся на отдельные ОС с механической очисткой.

В ОС с полной биологической очисткой входят: ОСК «5КБ» (выпуск №1 
в р. Аба), ОСК «7КБ» (выпуск №2 в р. Поварниха), ОСК «7А КБ» (выпуск №3 в р. Егос), Зенковские ОСК «Профилакторий Шахтер» (выпуск № 5 в р. Малая Киня), ОСК «ТАБС 220» (выпуск №7 в р. Маганак), ОСК «ТАБС-20» (выпуск №10 в р. Аба),

В состав ОС с механической очисткой входят: ОС «Красный Углекоп»,
ОС «Маганак», ОС «Ясная поляна». Стоить отметить, что ОС механической очисткой не отвечают действующим требованиям к качеству очистки сточных вод.

Схема поступления сточных вод на ОСК «5КБ».

Сточные воды от потребителей района Красная горка по самотечным коллекторам поступают в приемную камеру канализационной насосной станции (КНС) №1, расположенной на ул. Мельничная, в эту же приемную камеру поступают сточные воды с ул. 40 лет Октября и ул. Транспортная. Далее по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм сточные воды поступают в камеру гашения (КГ-1*). Оттуда по самотечному коллектору стоки поступают в приемную камеру КНС №2, расположенную на ул. Транспортная. С КНС №2 по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм стоки поступают в КГ-2*. Далее по самотечному коллектору, проложенному по ул. Вокзальная, сточные воды поступают в приемную камеру КНС №3. Оттуда по двум напорным коллекторам стоки поступают в КГ-3*. Далее по ул. Вокзальная и пр. Шахтеров сточные воды самотеком поступают в приемную камеру КНС №4-4а, собирая все транзитные стоки с Центра города. Откуда по двум напорным коллекторам сточные воды поступают в КГ-4*. Из КГ-4* по самотечному коллектору, собирая транзитные стоки, сточные воды поступают в приемную камеру очистных сооружений 5-го канализационного бассейна (ОСК «5КБ»).

Сточные воды от потребителей по ул. Кустарная, ул. Учительская, ул. Центральная, ул. Тюленина в районе Зенково по самотечным трубопроводам поступают на КНС №7 п. Финский, далее по двум напорным коллекторам диаметром 125 мм стоки поступают в камеру гашения, откуда самотеком поступают в приемную камеру КНС №5 и далее на ОСК «5КБ».

ОСК «5КБ» расположены на правом берегу р. Аба (район «Мясокомбинат»). На ОСК «5КБ» по схеме канализования принимаются смешанные хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых районов города (Красная горка, Ясная Поляна, Центр города, Зенково) и производственные сточные воды.

Проектная производительность составляет 22,5 тыс.м3/сут., фактическая производительность – 8,4 тыс.м3/сут. (факт 2018года).

Городские сточные воды обрабатываются на сооружениях: механической, биологической очистки, подвергаются химическому методу очистки (коагулированию) и обеззараживанию.

Состав сооружений механической очистки: решетки механические прямоугольные; песколовки горизонтальные; преаэратор; первичные вертикальные отстойники.

Состав сооружений биологической очистки: аэротенки двухкоридорные, трехкоридорные; вторичные вертикальные отстойники; колодец рециркуляции аэрируемый.

Состав сооружений для коагулирования и для обеззараживания сточных вод: контактные отстойники.

Состав сооружений для обработки осадка: песковые площадки; иловые карты.

Состав сооружений для обезвоживания осадка: пресс-фильтр.

На момент актуализации Программы очищенные стоки не соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты (НДС).

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод приведены в таблице 16.

Таблица 16

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод по р. Аба (выпуск № 1)

| № п/п | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2017 | Факт 2020 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,33 | 0,16 | 0,30 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 8,1 | 5,0 |
| 3 | Взвешенные вещества | 5,0 | 3 | 4,8 |
| 4 | Сульфаты Хром | 40,3 | 32,5 | 40,1 |
| 5 | Хлориды | 47,9 | 31,2 | 47,7 |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,04 | 0,079 |
| 7 | Нитраты | 40,0 | 38,4 | 39,14 |
| 8 | АПАВ | 0,32 | 0,034 | 0,24 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 11 | Фенолы | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12 | Железо | 0,1 | 0,047 | 0,1 |
| 13 | Медь | 0,001 | 0,003 | 0,001 |
| 14 | Цинк | 0,01 | 0,009 | 0,01 |
| 15 | Никель | 0,01 | 0,0047 | 0,008 |
| 16 | Марганец | 0,01 | 0,048 | 0,01 |

Оборудование ОСК «5 КБ» физически и морально устарело. Необходима реконструкция и модернизация ОС для улучшения показателей качества очистки сточных вод при сбросе в водоем.

Схема поступления сточных вод на ОСК «7КБ».

Сточные воды района Тырган по самотечным коллекторам собираются в главный коллектор и самотеком поступают на очистные сооружения 7-го канализационного бассейна (ОСК «7 КБ»).

ОСК «7 КБ» расположены в районе Тырган (поблизости от Котельной №6). На ОСК «7 КБ» по схеме канализования принимаются смешанные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от района Тырган.

Проектная производительность составляет 12,0 тыс.м3/сут., фактическая производительность – 7,3 тыс.м3/сут. (факт 2020 года).

Городские сточные воды обрабатываются на сооружениях механической, биологической очистки, подвергаются химическому методу очистки (коагулированию) и обеззараживанию.

Состав сооружений механической очистки: решетки механические прямоугольные; песколовки горизонтальные; первичные вертикальные отстойники.

Состав сооружений биологической очистки: аэротенки трехкоридорные; вторичные вертикальные отстойники.

Состав сооружений для коагулирования и для обеззараживания сточных вод: контактные отстойники.

Состав сооружений для обработки осадка: песковые площадки; иловые карты.

Сточные воды от объектов жилья и предприятий системой самотечных коллекторов поступают в приемную камеру ОСК «7 КБ», откуда по лоткам сточные воды поступают на механическую решетку, где задерживаются грубодисперсионные механические примеси.

Далее вода поступает в песколовки. Осадок (пульпа) с песколовки сбрасывается на песковую площадку. Сточные воды после песколовок направляются в первичные отстойники, где происходит механическая очистка. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается в емкость сырого осадка, откуда насосами перекачивается на иловые карты.

Сточные воды с первичных отстойников поступают в аэротенки для биологической очистки. В аэротенки воздух подается с насосно-воздуходувной станции. Очищенная вода с аэротенков поступает на вторичные отстойники для отделения активного ила от воды. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, а избыточный ил подается в емкость сырого осадка и избыточного ила. Далее вода из вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, куда подается раствор гипохлорит кальция из хлораторной для обеззараживания. Очищенная сточная вода сбрасывается в р. Поварниха.

На момент актуализации Программы очищенные стоки соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты (НДС). Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод приведены в таблице 17.

Оборудование ОСК «7 КБ» физически и морально устарело. Необходима реконструкция и модернизация ОС для улучшения показателей качества очистки сточных вод при сбросе в водоем.

Таблица 17

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод по р. Поварниха

(выпуск №2)

| № п/п | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2019 | Факт 2021 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,35 | 0,08 | 0,33 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Взвешенные вещества | 12,9 | 8 | 12,2 |
| 4 | Сульфаты Хром | 43 | 29,97 | 42,98 |
| 5 | Хлориды | 54 | 26,94 | 52,74 |
| 6 | Нитриты | 0,0727 | 0 | 0,072 |
| 7 | Нитраты | 32,9 | 10,23 | 32,65 |
| 8 | АПАВ | 0,1 | 0,008 | 0,09 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 0,13 | 0,15 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 11 | Фенолы | 0,001 | 0,0006 | 0,001 |
| 12 | Железо | 0,1 | 0,14 | 0,1 |
| 13 | Медь | 0,001 | 0,014 | 0,001 |
| 14 | Цинк | 0,01 | 0,003 | 0,01 |
| 15 | Никель | 0,01 | 0,0048 | 0,004 |
| 16 | Марганец | 0,01 | 0,046 | 0,01 |

Схема поступления сточных вод на ОСК «7А КБ».

Сточные воды с ул. Институтская, ул. Шишкина, ул. Крупенникова поступают в приемную камеру КНС «ГПТУ-16». Оттуда по двум напорным коллекторам диаметром 400 мм поступают в КГ-5* (ул. Институтская). Далее сточные воды поступают в коллектор по ул. Вершинина, в который собираются стоки с ул. Шишкина, ул. Институтская, ул. Социалистическая, ул. Вершинина и самотеком поступают на очистные сооружения канализационного бассейна 7А (ОСК «7А КБ»), собирая транзитом основную часть стоков от района Тырган.

ОСК «7А КБ» расположены на правом берегу р. Егос. На ОСК «7А КБ» по схеме канализования принимаются смешанные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от района Тырган (3-10 микрорайон). Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1982 году.

Проектная производительность сооружений составляет 40,0 тыс.м3/сут., фактическая производительность – 12,7 тыс.м3/сут. (факт 2020года).

Городские сточные воды проходят три стадии очистки: механическую, биологическую и доочистку на фильтрах, подвергаются химическому методу очистки (коагулированию) и обеззараживанию.

Состав сооружений механической очистки: решетка; песколовки горизонтальные с круговым движением воды; первичные радиальные отстойники.

Состав сооружений биологической очистки: аэротенки трехкоридорные; вторичные радиальные отстойники; насосно-воздуходувная станция; насосная станция активного ила.

Состав сооружений доочистки сточных вод: фильтры доочистки с загрузкой щебнем; насосная станция промывки фильтров.

Состав сооружений для обеззараживания сточных вод: хлораторная; контактные резервуары; барботер.

Состав сооружений для обработки осадка: цех механического обезвоживания сырого осадка (ЦМО); песковые площадки; иловые карты; насосная станция сырого осадка; компостные площадки.

Сточные воды от объектов жилья и предприятий системой самотечных коллекторов поступают в приемную камеру ОСК «7А КБ», откуда по напорным коллекторам сточные воды поступают на механическую решетку, где задерживаются грубо-дисперсионные механические примеси.

Далее вода поступает в песколовки. Осадок (пульпа) с песколовки сбрасывается на песковую площадку, подсушивается до влажности 75% и удаляется на компостные площадки. Сточные воды после песколовок направляются в первичные радиальные отстойники, где происходит механическая очистка. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается в емкость сырого осадка. После обработки сырого осадка в центрифугах, обезвоженный осадок транспортируется на компостную асфальтируемую площадку. В случае аварийной ситуации сырой осадок из первичных отстойников по напорному трубопроводу подается на иловые карты.

Сточные воды с первичных отстойников поступают в аэротенки для биологической очистки. В аэротенки воздух подается с насосно-воздуходувной станции. Очищенная вода с аэротенок поступает на вторичные отстойники для отделения активного ила от воды. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, а излишки подаются в емкость сырого осадка и избыточного ила. Далее вода из вторичных отстойников поступает на фильтры доочистки, а оттуда в контактные резервуары, куда подается гипохлорит натрия из хлораторной для обеззараживания. Очищенная вода сбрасывается в р. Егос.

На момент актуализации Программы очищенные стоки соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты (НДС).

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод приведены в таблице 18.

Таблица 18

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод по р. Егос (выпуск № 3)

| № п/п | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2017 | Факт 2020 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,4 | 0,23 | 0,4 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 2,85 | 3,0 |
| 3 | Взвешенные вещества | 15 | 14 | 15 |
| 4 | Сульфаты Хром | 52 | 44,96 | 51,4 |
| 5 | Хлориды | 58 | 31,9 | 56,1 |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| 7 | Нитраты | 40 | 34,51 | 39,7 |
| 8 | АПАВ | 0,5 | 0 | 0,48 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 11 | Фенолы | 0,001 | 0,0003 | 0,001 |
| 12 | Железо | 0,1 | 0,33 | 0,1 |
| 13 | Медь | 0,001 | 0,0076 | 0,001 |
| 14 | Цинк | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Никель | 0,01 | 0,0041 | 0,008 |
| 16 | Марганец | 0,01 | 0,056 | 0,01 |

Схема поступления сточных вод на Зенковские ОСК «Профилакторий Шахтер»

Сточные воды от жилых домов ул. Парковая, санатория «Шахтер» и «Прокопьевский» по самотечным коллекторам поступают на Зенковские ОСК «Профилакторий Шахтер».

На Зенковские ОСК «Профилакторий Шахтер» по схеме канализования принимаются хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов ул. Парковая, санаториев: «Шахтер» и «Прокопьевский».

Сточные воды проходят 2 стадии очистки механическую и биологическую, подвергаются химическому методу очистки (коагулированию) и обеззараживанию.

Проектная производительность сооружений составляет 1,2 тыс.м3/сут. Фактическая производительность – 0,06 тыс.м3/сут. (факт 2021года).

Состав сооружений: решетки с механическими граблями; усреднитель; установка биологической очистки «УБОС»; вторичный отстойник; контактные резервуары; иловые карты.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Малая Киня (выпуск №5).

В настоящее время очищенные стоки соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в реку (НДС).

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод приведены в таблице 19.

Таблица 19

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод по р. Малая Киня (выпуск № 5)

| № п/п | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2017 | Факт 2020 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,4 | 2,47 | 0,4 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 17,9 | 3,0 |
| 3 | Взвешенные вещества | 6,6 | 3 | 6,5 |
| 4 | Сульфаты Хром | 51,4 | 25,3 | 50,9 |
| 5 | Хлориды | 99,3 | 61,7 | 99 |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,14 | 0,08 |
| 7 | Нитраты | 40 | 32,86 | 38,4 |
| 8 | АПАВ | 0,3 | 0,088 | 0,23 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 1,3 | 0,15 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 11 | Железо | 0,1 | 0,078 | 0,1 |

Схема поступления сточных вод на ОСК «ТАБС 220»

Сточные воды от потребителей района Северный Маганак по самотечным трубопроводам поступают на ОСК «ТАБС 220».

ОСК с венгерской установкой «Табани» (ТАБС-220) расположены в районе Северный Маганак («завод ЖБИ»).

На ОСК «ТАБС 220» по схеме канализования принимаются хозяйственнобытовые сточные воды от жилого района Северный Маганак.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 2,2 тыс.м3/сут. Фактическая производительность – 0,6 тыс.м3/сут. (факт 2021 года).

Сточные воды проходят очистку тотальным окислением без предварительного отстаивания.

Состав сооружений: колодец решетки; колодец перекачки; распределительный бак; аэротенки с аэратором типа «М»; вторичный отстойник;тенк для хранения ила; флокулятор ленточного пресс-фильтра; цех механического обезвоживания (ленточный пресс-фильтр); компостная площадка; здание хлораторной.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Маганак (выпуск № 7).

На момент актуализации Программы очищенные стоки не соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в реку. Необходима реконструкция и модернизация ОС для улучшения показателей качества очистки сточных вод при сбросе в водоем.

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод приведены в таблице 20.

Таблица 20

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод по р. Маганак (выпуск № 7)

| № п/п | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2018 | Факт 2021 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,36 | 0,32 | 5,8 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 14,7 | 6,1 |
| 3 | Взвешенные вещества | 7,5 | 3 | 5,8 |
| 4 | Сульфаты Хром | 47,9 | 43,6 | 47,4 |
| 5 | Хлориды | 44,72 | 44,2 | 44,1 |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,03 | 0,08 |
| 7 | Нитраты | 39,95 | 39,05 | 39,24 |
| 8 | АПАВ | 0,48 | 0,021 | 0,09 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 1,6 | 0,15 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 11 | Железо | 0,1 | 0,05 | 0,1 |

Схема поступления сточных вод на ОСК «ТАБС-20»

Сточные воды от потребителей по ул. Главная, ул. Черных от района Красный Углекоп по самотечным трубопроводам поступают на ОСК «ТАБС 20».

ОСК с венгерской установкой «Табани» (ТАБС-20) расположены по ул. Главная в районе пос. Красный Углекоп.

На ОСК «ТАБС-20» по схеме канализования принимаются хозяйственнобытовые сточные воды от данного района.

Проектная производительность сооружений составляет 0,2 тыс.м3/сут. Фактическая производительность – 0,16 тыс.м3/сут.

Состав сооружений: колодец решетки; аэротенки с аэратором типа «М»; вторичный отстойник; тенк для хранения ила; флокулятор ленточного пресс-фильтра; цех механического обезвоживания (ленточный пресс-фильтр); здание хлораторной (обеззараживание гипохлоритом кальция); компостная площадка.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Аба (выпуск № 10).

В настоящее время очищенные стоки не соответствуют требованиям по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в реку (НДС). Необходима реконструкция и модернизация ОС для улучшения показателей качества очистки сточных вод при сбросе в водоем.

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод приведены в таблице 21.

Таблица 21

Данные о качестве сбрасываемых очищенных сточных вод по р. Аба (выпуск № 10)

| № п/п | Наименование ингредиента | Концентрация, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС | Факт 2018 | Факт 2021 |
| 1 | Азот аммонийный | 0,35 | 0,27 | 0,35 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 | 16,5 | 5,8 |
| 3 | Взвешенные вещества | 6,0 | 3 | 5,9 |
| 4 | Сульфаты Хром | 70,9 | 24,9 | 68,2 |
| 5 | Хлориды | 110,7 | 44,5 | 109 |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,055 | 0,08 |
| 7 | Нитраты | 35,29 | 22,22 | 34,88 |
| 8 | АПАВ | 0,5 | 0,02 | 0,3 |
| 9 | Фосфаты по Р | 0,15 | 1,36 | 0,15 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,15 | 0,05 |
| 11 | Железо | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
| 12 | Фенолы | 0,001 | 0,0012 | 0,001 |

Схема поступления сточных вод на ОС «Красный Углекоп»

Основная часть стоков от потребителей по ул. Углекопская, ул. Черных в районе Зенково по самотечным трубопроводам поступает на ОС механической очистки «Красный Углекоп».

Очистные сооружения «Красный Углекоп» расположены по адресу ул. Главная, 99А в районе Зенково.

Фактическая производительность сооружений составляет 180 м3/сут. Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Аба.

Состав сооружений: решетки механические; первичный отстойник эмшерного типа; здание хлораторной; вторичный отстойник эмшерного типа.

Предусмотренная технология очистки сточных вод (механическая очистка) в настоящее время не обеспечивает требования по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты. Данные 
о качестве очищенных сточных вод отсутствуют.

Схема поступления сточных вод на ОС «Маганак»

Стоки от потребителей поселка Маганак по самотечным трубопроводам поступают на ОС механической очистки «Маганак».

Очистные сооружения «Маганак» расположены по адресу ул. Пионерская, 70 в районе Маганак.

Фактическая производительность 580 м3/сут.

Состав сооружений: решетки механические; первичный отстойник эмшерного типа; здание хлораторной; вторичный отстойник эмшерного типа.

Предусмотренная технология очистки сточных вод (механическая очистка) в настоящее время не обеспечивает требования по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты. Данные о качестве очищенных сточных вод отсутствуют.

Схема поступления сточных вод на ОС «Ясная поляна»

Сточные воды от потребителей по ул. Космическая, ул. Стартовая в районе Ясная поляна по самотечным трубопроводам поступают на ОС «Ясная поляна».

Очистные сооружения «Ясная поляна» расположены по адресу ул. Космическая, 24 в районе Ясная Поляна.

Фактическая производительность очистных сооружений составляется 125 м3/сут.

Состав сооружений: решетки механические; первичный отстойник эмшерного типа; здание хлораторной; вторичный отстойник эмшерного типа.

Предусмотренная технология очистки сточных вод (механическая очистка) в настоящее время не обеспечивает требования по нормативным показателям сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты. Данные о качестве очищенных сточных вод отсутствуют.

В домах частного сектора имеются надворные уборные. Выгребные ямы небетонированные. Все хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям вывозятся на городские очистные сооружения.

Информация по промышленным предприятиям, имеющим собственные очистные сооружения, отсутствует.

В процессе эксплуатации сооружений для очистки сточных вод выделяется следующие виды осадков: отбросы с решеток; песок из песколовок; осадок из отстойников; избыточный активный ил из аэротенков.

Отбросы с решеток сбрасываются в специальные емкости-контейнеры, которые по мере наполнения вывозятся на полигон ТКО по договору со специализированной организацией.

Песок из песколовок обезвоживается на песковых площадках.

Осадок из отстойников совместно с избыточным активным илом (отмершей биопленкой) подлежит обезвоживанию на иловых площадках либо в цехе механического обезвоживания осадков (ОСК «5КБ», ОСК «7А КБ»).

Общая протяженность канализационных сетей по Прокопьевскому городскому округу составляет около 257,19 км, из них в эксплуатации АО ПО «Водоканал» находится 244,782 км. В эксплуатации управляющих компаний 12,408 км.

Диаметры трубопроводов сетей водоотведения составляют от 100 мм (на выпусках) до 1000 мм (главный канализационный коллектор до ОСК «7А КБ»).

Территория Прокопьевского городского округа расположена в местности со сложным рельефом земной поверхности – имеют место значительные перепады высотных отметок, в связи с этим в системах канализации действует большое количество канализационных насосных станций. Все данные о КНС сведены в таблицу 22.

Таблица 22

Основные технические характеристики канализационных насосных станций

| Наименование КНС | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса (год ввода в экспл.) | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Фактический расход электроэнергии в 2020 г. тыс. кВт×ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 (ул. Мельничная) | 1966 | 2 СМ 250-200 (2004) | 530 | 22 | 55 | 220,343 |
|  |  | 2 СМ 250-200 (2011) | 530 | 22 | 55 |  |
|  |  | СД 450/22,5 (1996) | 450 | 22,5 | 40 |  |
| КНС №2 (ул. Транспортная) | 1966 | СД 450/22,5 (2010) | 450 | 22,5 | 40 | 163762 |
|  |  | 2 СМ 250 -200 (2001) | 530 | 22 | 55 |  |
|  |  | СД 450/22,5 (2008) | 450 | 22,5 | 40 |  |
| КНС №3 (ул. Вокзальная) | 1966 | СД 450/22,5 (1998) | 450 | 22,5 | 40 | 252,082 |
|  |  | СД 450/22,5 (2008) | 450 | 22,5 | 40 |  |
|  |  | ФГ 450/22,5 (2014) | 450 | 22,5 | 40 |  |
| КНС №4-4а (ул. Городская) | 1966 | СД 450/22,5 (1998) | 450 | 22,5 | 40 | 138,433 |
|  |  | СД 450/22,5 (2004) | 450 | 22,5 | 40 |  |
|  |  | СД 450/22,5 (2008) | 450 | 22,5 | 40 |  |
| КНС №5 (пл. Мясокомбината) | 1966 | FLUGT (2006) | 214 | 20 | 40 | 68,640 |
|  |  | NSL1.80.100 (2012) | 214 | 20 | 40 |  |
| КНС №6 (ул. Звенигородская) | 1979 | GRUNDFOS (2013) | 100 | 28 | 12,5 | 79,068 |
|  |  | GRUNDFOS (2013) | 100 | 8 | 12,5 |  |
| КНС №9 (ул. 2-Керченская) | 1967 | СД 450/56 (2009) | 450 | 56 | 125 | 264,279 |
|  |  | СД 450/56 (2010) | 450 | 56 | 125 |  |
|  |  | СД 450/56 (2007) | 450 | 56 | 125 |  |
| Перекачка «Гагарина, 4» | 2002 | GRUNDFOS (2012) | 280 | 16,1-22 | 5,5 | 24,504 |
| Перекачка «ГПТУ 16» (ул. Крупенникова) | 1983 | ФГ 450/22,5 (2010) | 450 | 22,5 | 55 | 69,225 |
| КНС №10 (ул. Проектная) | 1996 | СМ 150/125-315/4 (1996) | 180-200 | 27-32 | 30 | н/д |
|  |  | СМ 150/125-315/4 (1996) | 180-200 | 27-32 | 30 |  |
|  |  | СМ 150/125-315/4 (2007) | 180-200 | 27-32 | 30 |  |

В таблице 23 представлены характеристики ливневой канализации по районам.

Таблица 23

Характеристики ливневой канализации по районам

| Адрес объекта | Ед. измерения | Описание |
| --- | --- | --- |
| Зенковский район |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |
| за городом (за Шашлычкой на повороте в аэропорт) | шт | 2 трубы d=1,5м |
| ул. Главная №24 | шт | труба d=1,5м |
| ул. Главная №72 | шт | труба d=1,5м |
| ул. Главная №111 | шт | труба d=1,5м |
| ул. Главная №122 | шт | труба d=0,8м |
| ул. Главная №128 | шт | труба d=0,8м |
| круговое Зенково (район АЗС Лукойл) | шт | колодец + труба d=1м |
| ул. Калачёвская (внизу спуска с Чёрной горы) | шт | труба d=0,8м |
| ул. Черных |  |  |
| ул. Черных №3 (школа) | шт | колодец + труба диам d=1м |
| ул. Черных №10 | шт | труба d=0,8м |
| ул. Черных №22 | шт | труба d=0,8м |
| ул. Главная №137 | шт | труба d=1м |
| вдоль железнодорожного переезда | шт | труба d=0,5м |
| Водопропускные лотки |  |  |
| ул. Черных | п.м | 200 |
| ул. Проектная | п.м | 600 |
| Рудничный район |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |
| ул. Тимирязева №10 | шт | труба d=0,65м |
| ул. Тимирязева №50 | шт | труба d=0,5м |
| в районе дома 69 | шт | труба d=0,5м |
| вдоль трамвайного переезда на остановке 12 школа | шт | труба d=0,8м |
| под дорогой в районе дома по ул. Проспектной 93 | шт | труба d=0,5м |
| торец дома №12 по пр. Гагарина | шт | 2 колодца + труба d=1м |
| ул. Верхоянская | шт | 3 трубы |
| 5 маршрут трамвая (спуск от ЦГБ, район Дома Молитвы) | шт | выход трубы d=1,5м |
| ул. Советов, 5 | шт | 2 колодца + труба d=0,219м |
| Водопропускные лотки |  |  |
| пр. Гагарина | п.м | 80 |
| автодорога вдоль магазина «Лента» | п.м | 350 |
| проезд между 4 и 6 микрорайонами (пр. Строителей, 45, вдоль дороги) | п.м | 156 |
| Ул. Есенина | п.м | 1960 |
| Центральный район |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |
| ул. Минусинская | шт | 3 трубы d=0,5м |
| ул. З. Космодемьянской | шт | труба d=0,5м |
| Водопропускные лотки |  |  |
| ул. пл. Фрунзе | п.м | 627 |
| ул. Российская | п.м | 80 |

Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения Прокопьевского городского округа за несколько лет представлено в таблице 24.

Таблица 24

Объёмы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Показатель | Значения за 2018 год, тыс. м3 | Значения за 2019 год, тыс. м3 | Значения за 2020 год, тыс. м3 | Значения за 2021 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО ПО «Водоканал» |  |  |  |  |
| Канализационный бассейн 7 | 2903,5 | 2727,9 | 2703,9 | 2330,6 |
| Канализационный бассейн 7А | 5092,3 | 5106,3 | 5092,4 | 4039,8 |
| Канализационный бассейн 5 | 3802,2 | 3279,4 | 3086,5 | 2658,4 |
| ОСК «Шахтёр» | 63,4 | 63,6 | 60,8 | 19,1 |
| ТАБС 220 | 192,7 | 188,8 | 186,9 | 191,1 |
| ТАБС 20 | 52,4 | 52,6 | 52,3 | 51,8 |
| Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации Прокопьевского городского округа |  |  |  |  |
| Выпуск 1 п. Красный Углекоп | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| Выпуск 2 п. Ясная Поляна | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Выпуск 3 п. Зенковские Уклоны | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 0 |
| Выпуск 4 п. Маганак | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 |
| Всего: | 12629,4 | 11941,5 | 11705,7 | 9664,4 |

По данным таблицы 24 наблюдается устойчивое снижение поступление стоков в централизованную систему водоотведения за счет сокращения численности населения и, как следствие, снижения водопотребления.

Балансы поступления сточных вод на канализационные очистные сооружения городского округа представлены в таблице 25.Структурный водный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по группам и типам абонентов указан в таблице 26.

Таблица 25

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Показатель | Принято стоков на ОС в 2021 г.,тыс. м3/год | Очищено стоков на ОС в 2021 г.,тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| АО ПО «Водоканал» |  |  |
| Канализационный бассейн 7 | 2675,48 | 2675,48 |
| Канализационный бассейн 7А | 4637,58 | 4637,58 |
| Канализационный бассейн 5 | 3051,73 | 3051,73 |
| ОСК «Шахтёр» | 21,96 | 21,96 |
| ТАБС 220 | 219,37 | 219,37 |
| ТАБС 20 | 59,49 | 59,49 |
| Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации Прокопьевского городского округа |  |  |
| Выпуск 1 п. Красный Углекоп | 78,6 | 78,6 |
| Выпуск 2 п. Ясная Поляна | 45,9 | 45,9 |
| Выпуск 4 п. Маганак | 249,1 | 249,1 |
| Всего: | 11039,2 | 11039,2 |

Таблица 26

Структурный водный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по группам и типам абонентов

| Показатель | Значение, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Очищенные стоки городскими очистными сооружениями | 9664,392 |
| население | 6890,65 |
| бюджетным организациям | 1686,56 |
| прочим потребителям | 1087,182 |
| Неучтенные стоки | 1374,826 |
| Всего принято сточных вод городскими очистными сооружениям | 11039,204 |

В Прокопьевском городском округе существуют неорганизованные стоки. К ним относятся дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Условно предполагается, что все стоки от потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, перевозятся автотранспортом на 5, 7 канализационный бассейн.

Ориентировочное значение объема неорганизованных стоков представлено в таблице 27.

Таблица 27

Объем неорганизованных стоков на 2020 год

| Показатель | Значение, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Неорганизованные стоки, поступающие в централизованную бытовую систему водоотведения |  |
| Поверхностные стоки и дренажные вод | 1374,8 |
| Неорганизованные стоки, не поступающие в централизованную бытовую систему водоотведения |  |
| Неорганизованные стоки от населения | 3443,5 |

В таблице 28 представлен тарифы на водоснабжение АО «ПО Водоканал» (Прокопьевский городской округ, Прокопьевский район), установленные регулирующим органом. Долгосрочные тарифы на период с 01.01.2019 по 31.12.2020 приведены согласно постановлению от 07.12.2018 № 430 Региональной энергетической комиссии Кемеровской области «Об утверждениипроизводственной программы и об установлении тарифов» и постановлению от 13.11.2019 №415 Региональной энергетической комиссии Кемеровской области «О внесении изменений в постановление РЭК Кемеровской области от 07.12.2018 №430 в части 2020 года».

Таблица 28

Тарифы на водоотведение, установленные регулирующим органом

| Одноставочный тариф на водоотведение АО «ПО Водоканал», установленный регулирующим органом, руб./м3 | Наименование потребителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | населению (с НДС) | прочим потребителям (без НДС) |
| с 01.01.2013 | 9,45 | 8,01 |
| с 01.07.2013 | 10,16 | 8,61 |
| с 01.01.2014 | 10,16 | 8,61 |
| с 01.07.2014 | 10,58 | 8,97 |
| с 01.01.2015 | 10,58 | 8,97 |
| с 01.07.2015 | 11,23 | 9,52 |
| с 01.01.2016 | 11,25 | 9,53 |
| с 01.07.2016 | 12,15 | 10,3 |
| с 01.01.2017 | 12,15 | 10,3 |
| с 01.07.2017 | 13,09 | 11,09 |
| с 01.01.2018 | 13,04 | 11,05 |
| с 01.07.2018 | 13,04 | 11,05 |
| с 01.01.2019 | 16,24 | 13,53 |
| с 01.07.2019 | 16,24 | 13,53 |
| с 01.01.2020 | 16,24 | 13,53 |
| с 01.07.2020 | 20,29 | 16,91 |

На территории городского округа имеется ряд технических и технологических проблем, таких как:

1. Ряд городских очистных сооружений Прокопьевского городского округас очисткой сточных вод в соответствии с действующими требованиями не справляются, вследствие чего недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты. Городские очистные сооружения в настоящее время имеют высокий процент износа, оборудование сооружений морально и физически устарело, и как следствие сооружения не справляются с очисткой стоков в соответствии с действующими требованиями. По двум из шестнадцати основных контролируемых ингредиентов сбрасываемые сточные воды регулярно превышают установленные нормы, это приводит к начислению штрафов за недостаточную очистку. Кроме того, требования к качеству очищенных сточных вод ежегодно ужесточаются.

2. Сети городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние:

- Удельное количество аварий на канализационной сети (по состоянию на 01.01.2019 г.) составляет 12,6 ед./км.

-Более 50% сетей водоотведения выработали нормативный срок эксплуатации. На многих участках сетей нарушены стыковые соединения и гидроизоляция колодцев, через которые в систему хоз. бытовой канализации поступают поверхностные и дренажные сточные воды. Из-за перекачки дополнительного объема сточных вод увеличивается расход электроэнергии, кроме того, разбавляется хоз. бытовой сток, тем самым, нарушая процессы биологической очистки.

2.1.4. Газоснабжение

На момент разработки  Программыприродный газ на территории Прокопьевского городского округа не используется.

В 2021 – 2025 годы планируется разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ газораспределительной станции (ГРС Прокопьевск) и распределительных газопроводов высокого давления. После проведения вышеперечисленных работ,  с 2025 года по 2030 год поэтапно будет осуществляться газификация жителей частного сектора.

2.1.5. Электроснабжение

Основным поставщиком электрической энергии на территории Прокопьевского городского округа является филиал «Энергосеть г. Прокопьевска» ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Собственное производство электроэнергии в городе отсутствует. Транспортировку и передачу электроэнергии для коммунальных нужд и нужд промышленных предприятий города осуществляют: производственное отделение (ПО) ЮЭС филиала ПАО «МСРК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», ОАО «Прокопьевскэнерго», ОАО «Электрические сети» г. Киселевска, филиал «Энергосеть г. Прокопьевск» ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ представлена в таблице 29.

Таблица 29

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ

| № п/п | Наименование центра питания (ПС) | Наименование фидера | Наименование ТП 10(6)/0,4 кВ | Адрес расположения ТП | Мощность тр-ра, кВА |  | Объем загрузки ТП по результатам замеров максимальной нагрузки по стороне 0,4 кВ, % | Объем свободной для тех.присоединения мощности по результатам замеров максимальной нагрузки по стороне 0,4 кВ, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П/С № 1 35/6кВ | 7 | 109 | ул. Кирпичная, 3а | 630 |  | 94,29 | 32,04 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 33,19 | 374,62 |
|  |  |  | 111 | ул. Коммунальная, 7а | 400 |  | 69,72 | 107,79 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 85,12 | 52,97 |
|  |  |  | 119 | ул. Артема, 6 | 400 |  | 72,66 | 97,31 |
|  |  |  | 118 | ул. Артема, 11а | 630 |  | 75,27 | 138,63 |
|  |  |  | 120 | ул. Артема, 4а | 400 |  | 70,59 | 104,71 |
|  |  |  | 121 | пр-т Шахтеров | 630 |  | 74,62 | 142,33 |
|  |  |  | 117 | ул. Рудничная, 4а | 100 |  | 51,72 | 42,97 |
|  |  |  |  |  | 160 |  | 85,12 | 21,19 |
| 2 | П/С № 2 35/6кВ | 6-29-Г | 157 | ул. Казахская | 50 |  | 37,50 | 27,81 |
|  |  |  | 244 | ул. Благовещенская | 180 |  | 87,14 | 20,60 |
|  |  |  | 246 | ул. Тушинского | 180 |  | 77,86 | 35,47 |
| 3 | П/С № 4 6/0,4кВ | 6-7-Т | 828 | ул. Цветочная, 1а | 250 |  | 72,30 | 61,63 |
|  |  |  | 213 | ул. Стандартная, 13а | 400 |  | 85,12 | 52,97 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 58,82 | 146,59 |
|  |  |  | 258 | ул. Стартовая, 9а | 250 |  | 69,53 | 67,80 |
|  |  |  | 239 | ул. Рудная, 27а | 180 |  | 52,86 | 75,52 |
|  |  |  | 240 | ул. Салаирская, 31а | 320 |  | 52,38 | 135,62 |
|  |  |  | 212 | ул. Леонова | 250 |  | 62,60 | 83,21 |
|  |  |  | 247 | ул. Мелиораторов, 1а | 160 |  | 62,29 | 53,70 |
|  |  | 9 | 248 | ул. Сахалинская | 75 |  | 45,63 | 36,29 |
|  |  |  | 251 | ул. Заречная | 180 |  | 70,00 | 48,06 |
| 4 | П/С № 5 35/6кВ | 1 | 166 | ул. Комиссаровская, 7а | 400 |  | 55,02 | 160,14 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 85,12 | 52,97 |
|  |  |  | 131 | ул. Прокопьевская | 100 |  | 56,55 | 38,67 |
|  |  |  |  |  | 250 |  | 83,38 | 36,98 |
|  |  |  | 132 | ул. Городская, 128а | 400 |  | 75,78 | 86,23 |
|  |  |  | 133 | пр-т Шахтеров, 11а | 630 |  | 80,22 | 110,91 |
|  |  |  | 134 | ул. Менжинского, 2а | 320 |  | 38,53 | 175,07 |
|  |  |  | 135 | ул. Комсомольская, 7а | 400 |  | 66,44 | 119,49 |
|  |  |  | 136 | ул. Менжинского, 12а | 180 |  | 70,36 | 47,49 |
|  |  |  | 137 | ул. Комсомольская | 400 |  | 62,80 | 132,42 |
|  |  |  | 124 | ул. Горняцкая, 5а | 400 |  | 53,46 | 165,68 |
|  |  |  | 125 | ул. Горняцкая, 3а | 315 |  | 47,02 | 148,53 |
|  |  |  | 126 | ул. Горняцкая, 2а | 400 |  | 66,78 | 118,26 |
|  |  | 6 | 167 | ул. Садовая | 100 |  | 68,97 | 27,62 |
|  |  |  | 148 | ул. Набережная | 100 |  | 51,72 | 42,97 |
|  |  |  | 149 | ул. Подгорная | 250 |  | 65,65 | 76,43 |
|  |  |  | 147 | ул. Береговая, 18а | 250 |  | 55,68 | 98,61 |
|  |  |  | 146 | ул. Линейная, 39а | 320 |  | 47,62 | 149,18 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 75,78 | 86,23 |
|  |  |  | 150 | ул. Российская | 160 |  | 23,73 | 108,61 |
|  |  |  | 151 | ул. Прокопьевская, 119а | 250 |  | 39,61 | 134,36 |
|  |  | 22 | 165 | ул. Городская | 320 |  | 79,44 | 58,56 |
|  |  |  | 130 | ул. Горная, 4 | 400 |  | 89,62 | 36,96 |
|  |  |  | 128 | пл-ка Фрунзе, 5 | 400 |  | 58,30 | 148,44 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 49,31 | 180,46 |
|  |  |  | 127 | пр-т Шахтеров, 10а | 630 |  | 26,37 | 412,82 |
|  |  |  |  |  | 560 |  | 23,50 | 381,28 |
|  |  |  | 122 | пр-т Шахтеров, 27а | 630 |  | 66,50 | 187,83 |
|  |  |  |  |  | 560 |  | 71,66 | 141,25 |
| 5 | П/С № 8 6/0,4кВ | 16 | 323 | ул. Дальняя | 160 |  | 92,37 | 10,86 |
|  |  |  | 311 | ул. Нарвская | 250 |  | 53,19 | 104,16 |
|  |  |  | 312 | ул. Салаватова, 16а | 354 |  | 42,08 | 182,47 |
|  |  |  | 317 | ул. Юргинская | 250 |  | 69,53 | 67,80 |
|  |  |  | 351 | ул. Грибоедова, 24А | 250 |  | 31,30 | 152,85 |
|  |  |  | 309 | ул. Макаренко | 250 |  | 65,93 | 75,81 |
|  |  |  | 313 | ул. Смычка | 180 |  | 62,50 | 60,08 |
| 6 | П/С № 9 6/0,4кВ | 1 | 341 | ул. Верхняя | 50 |  | 72,22 | 12,36 |
|  |  |  | 332 | ул. Зеленая | 180 |  | 53,57 | 74,38 |
|  |  |  | 356 | ул. Авиационная | 160 |  | 47,03 | 75,42 |
|  |  |  | 335 | ул. Склонная | 180 |  | 35,71 | 102,99 |
|  |  |  | 336 | ул. Перевальная | 75 |  | 57,28 | 28,51 |
|  |  |  | 337 | ул. Вербовая | 250 |  | 41,83 | 129,43 |
|  |  |  | 338 | ул. Ручейная | 100 |  | 68,97 | 27,62 |
|  |  |  | 346 | ул. Фермовая | 100 |  | 71,03 | 25,78 |
|  |  |  | 345 | пер.Переходный | 100 |  | 37,93 | 55,24 |
| 7 | П/С № 10 35/6кВ | 6 | 611 | ул. Трамвайная | 100 |  | 71,03 | 25,78 |
|  |  |  | 605 | ул. Складская | 100 |  | 56,00 | 39,16 |
|  |  |  | 606 | ул. Складская | 100 |  | 39,31 | 54,01 |
|  |  |  | 617 | ул. Часовая, 10а | 560 |  | 88,12 | 59,22 |
|  |  |  | 612 | ул. Искусства | 180 |  | 53,30 | 74,81 |
|  |  |  | 614 | ул. Проспектная | 630 |  | 23,40 | 429,50 |
|  |  |  | 944 | ул. Перекатная | 400 |  | 87,54 | 44,35 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 55,50 | 249,51 |
|  |  | 15 | 401 | ул. Ужурская, 19а | 250 |  | 72,85 | 60,40 |
|  |  |  | 410 | ул. Комсомольская | 100 |  | 93,10 | 6,14 |
|  |  |  | 123 | ул. Октябрьская, 9а | 400 |  | 88,93 | 39,42 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 57,79 | 150,28 |
|  |  |  | 115 | ул. Пролетарская | 180 |  | 48,21 | 82,96 |
|  |  |  | 113 | ул. Артема | 320 |  | 32,90 | 191,10 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 59,20 | 145,25 |
|  |  |  | 114 | ул. Артема, 9а | 400 |  | 71,80 | 100,39 |
|  |  |  | 163 | ул. Стадионная | 100 |  | 66,90 | 29,46 |
|  |  |  | 138 | ул. С.Лазо | 320 |  | 75,97 | 68,43 |
|  |  | 19 | 159 | ул. Вахрушева | 160 |  | 89,41 | 15,08 |
|  |  |  | 145 | ул. 3-я Техниче-ская | 100 |  | 66,21 | 30,08 |
|  |  |  | 112 | ул. Болотная | 250 |  | 83,38 | 36,98 |
|  |  |  | 110 | ул. Коммунальная, 4а | 100 |  | 24,14 | 67,52 |
|  |  |  | 108 | ул. Кирпичная | 160 |  | 60,59 | 56,12 |
|  |  |  | 107 | ул. Шахтостроевская, 2а | 180 |  | 55,36 | 71,52 |
|  |  |  | 106 | ул. 1 Мая | 320 |  | 78,79 | 60,41 |
|  |  |  | 171 | пр-т Шахтеров, 26а | 100 |  | 67,59 | 28,85 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 65,92 | 121,34 |
|  |  |  | 105 | пр-т Шахтеров | 160 |  | 27,54 | 103,18 |
|  |  |  | 103 | ул. Пушкина | 100 |  | 72,41 | 24,55 |
|  |  |  | 102 | ул. Вокзальная, 15а | 400 |  | 51,56 | 172,46 |
|  |  |  | 455 | ул. Проспектная | 160 |  | 79,66 | 28,96 |
|  |  |  | 454 | ул. Чапаева | 250 |  | 81,16 | 41,91 |
|  |  |  | 453 | ул. Проспектная | 400 |  | 71,45 | 101,63 |
|  |  |  | 451 | ул. Высокогорная | 250 |  | 87,26 | 28,35 |
| 8 | П/С № 14 35/6кВ | 13 | 625 | ул. Геологическая | 180 |  | 71,43 | 45,77 |
|  |  |  | 624 | ул. Революции | 160 |  | 69,49 | 43,44 |
|  |  |  | 676 | ул. Революции | 320 |  | 42,21 | 164,59 |
|  |  |  | 622 | ул. Баумана | 180 |  | 66,79 | 53,21 |
|  |  |  | 623 | ул. Хабаровская | 200 |  | 64,41 | 63,36 |
|  |  |  | 620 | ул. Совеская, 1а | 250 |  | 54,29 | 101,70 |
|  |  |  | 616 | ул. Советская, 1 | 320 |  | 80,52 | 55,48 |
| 9 | П/С № 17 6/0,4кВ | 19 | 686 | ул. Заозерная | 100 |  | 37,24 | 55,86 |
| 10 | П/С № 19 35/6кВ | 7 | 435 | ул. Труда | 160 |  | 50,00 | 71,20 |
|  |  |  | 437 | ул. О.Кошевого | 160 |  | 30,93 | 98,35 |
|  |  |  | 438 | пер.Главный, 4а | 160 |  | 34,32 | 93,53 |
|  |  |  | 439 | ул. Залинейная | 250 |  | 56,23 | 97,38 |
|  |  |  | 838 | ул. Мокина | 100 |  | 33,79 | 58,92 |
|  |  |  | 442 | ул. Мокина | 180 |  | 51,79 | 77,24 |
|  |  |  | 834 | ул. Парковая | 160 |  | 44,92 | 78,44 |
|  |  |  | 353 | ул. Парковая, 284 | 400 |  | 75,78 | 86,23 |
|  |  |  | 443 | ул. Парковая, 280 | 400 |  | 67,65 | 115,18 |
|  |  |  | 423 | ул. Парковая | 400 |  | 53,98 | 163,83 |
|  |  | 16 | 432 | ул. Учительская, 35а | 630 |  | 70,33 | 166,36 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 80,44 | 109,68 |
|  |  |  | 434 | ул. Тюленина, 15а | 400 |  | 56,75 | 153,98 |
|  |  |  | 456 | ул. Учительская | 250 |  | 45,98 | 120,19 |
|  |  |  | 446 | ул. Гончарова | 100 |  | 24,14 | 67,52 |
|  |  |  | 447 | ул. Горская | 100 |  | 77,93 | 19,64 |
|  |  |  | 445 | ул. М.Известковая | 100 |  | 60,00 | 35,60 |
|  |  |  | 444 | ул. Б.Известковая | 100 |  | 24,14 | 67,52 |
| 11 | П/С № 20 110/6кВ | 13 | 558 | пос.Б.Керлегеш | 400 |  | 58,65 | 147,20 |
|  |  |  | 898 | ул. Школьная | 250 |  | 46,54 | 118,95 |
|  |  | 18 | 561 | ул. Лесная | 100 |  | 75,86 | 21,48 |
|  |  |  | 559 | пос.Новостройка. пер.Боровской | 400 |  | 38,41 | 219,27 |
|  |  | 19 | 557 | пос.Керлегеш | 250 |  | 35,46 | 143,61 |
|  |  |  | 560 | пос.Керлегеш | 160 |  | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | 554 | ул. Центральная | 400 |  | 39,45 | 215,57 |
|  |  |  | 896 | пос.Б.Керлегеш, ул. Центральная | 160 |  | 32,20 | 96,54 |
|  |  |  | 555 | ул. Луговая | 160 |  | 44,92 | 78,44 |
| 12 | П/С № 26 6/0,4кВ | 6 | 647 | ул. Зиминка | 132,5 |  | 48,77 | 60,42 |
|  |  |  | 675 | ул. Борисова | 160 |  | 46,19 | 76,63 |
|  |  | 22 | 679 | ул. Новоселовка | 100 |  | 39,31 | 54,01 |
| 13 | П/С № 31 35/6кВ | 6-8-Я | 202 | ул. Тихвинская | 180 |  | 81,07 | 30,32 |
|  |  |  | 207 | ул. Гурьевская | 100 |  | 48,28 | 46,03 |
|  |  |  | 203 | ул. Канская | 250 |  | 86,15 | 30,82 |
|  |  |  | 205 | ул. Тружеников | 180 |  | 60,71 | 62,94 |
|  |  |  | 204 | ул. Каширская, 4а | 180 |  | 67,14 | 52,64 |
|  |  |  | 211 | ул. Крестьянская | 180 |  | 38,21 | 98,98 |
|  |  |  | 208 | ул. Ясная поляна | 400 |  | 48,96 | 181,70 |
|  |  |  | 206 | ул. Боксерная | 180 |  | 40,36 | 95,55 |
|  |  |  | 266 | ул. Кучина, 22а | 250 |  | 80,06 | 44,38 |
|  |  | 6-26-Г | 209 | ул. Проектная, 107а | 180 |  | 36,79 | 101,27 |
|  |  |  | 210 | ул. Энтузиастов | 100 |  | 25,52 | 66,29 |
|  |  |  | 219 | ул. Сенная | 180 |  | 72,50 | 44,06 |
|  |  |  | 218 | ул. Знаменская | 180 |  | 69,64 | 48,63 |
|  |  |  | 259 | ул. Сумская | 160 |  | 63,98 | 51,29 |
|  |  |  | 276 | ул. Латвийская | 100 |  | 51,72 | 42,97 |
|  |  |  | 270 | ул. Черниговская, 7а | 180 |  | 74,29 | 41,19 |
|  |  |  | 275 | ул. Черниговская | 400 |  | 63,67 | 129,34 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 61,07 | 138,58 |
| 14 | П/С № 34 35/6кВ | 7 | 746 | ул. Институтская, 107б | 250 |  | 49,31 | 112,79 |
|  |  |  | РП-7 | пос.Аэродромный | 400 |  | 52,08 | 170,61 |
|  |  |  | 705 | ул. Институтская, 99а | 630 |  | 76,70 | 130,62 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 45,70 | 304,46 |
|  |  |  | 500 | ул. Институтская, 78а | 250 |  | 73,68 | 58,55 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 45,60 | 305,02 |
|  |  |  | 538 | ул. Институтская, 39а | 320 |  | 57,36 | 121,44 |
|  |  |  | 539 | ул. Березовская | 400 |  | 44,64 | 197,09 |
|  |  |  | 540 | ул. Смоленская | 400 |  | 71,97 | 99,78 |
|  |  |  | 918 | ул. Ноградская, 30а | 630 |  | 78,24 | 122,00 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 71,87 | 157,74 |
|  |  | 20 | 530 | ул. Боткина | 250 |  | 41,83 | 129,43 |
|  |  |  | 913 | ул. Институтская, 106б | 320 |  | 53,90 | 131,30 |
|  |  |  |  |  | 315 |  | 69,09 | 86,64 |
|  |  |  | 527 | ул. 2-я Охотская | 160 |  | 43,64 | 80,25 |
|  |  |  | 533 | ул. Охотская | 100 |  | 55,17 | 39,90 |
|  |  |  | 590 | ул. Институтская | 400 |  | 67,13 | 117,02 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 46,71 | 189,70 |
|  |  |  | 536 | ул. Шишкина, 40б | 400 |  | 45,00 | 195,80 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 40,66 | 332,72 |
|  |  |  | 526 | ул. Шишкина, 35а | 400 |  | 68,86 | 110,87 |
|  |  |  | 534 | ул. Институтская, 51 | 630 |  | 62,31 | 211,34 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 62,00 | 213,07 |
|  |  |  | 535 | ул. Вершинина, 9а | 400 |  | 51,56 | 172,46 |
|  |  | 23 | 748 | ул. Рекордная, 78а | 100 |  | 17,24 | 73,66 |
|  |  |  | 749 | ул. Диагональная | 100 |  | 55,86 | 39,28 |
|  |  |  | 979 | ул. Кленовая | 180 |  | 40,00 | 96,12 |
|  |  |  | 722 | ул. Усова | 220 |  | 18,52 | 159,54 |
|  |  |  | 573 | ул. Салавата Юлаева | 250 |  | 32,96 | 149,16 |
|  |  |  | 528 | ул. Павлова, 17а | 250 |  | 52,91 | 104,78 |
|  |  |  |  |  | 250 |  | 23,56 | 170,08 |
|  |  |  | 525 | ул. Павлова, 6а | 250 |  | 52,08 | 106,63 |
|  |  |  |  |  | 250 |  | 23,56 | 170,08 |
|  |  |  | 571 | ул. Кутузова | 250 |  | 47,37 | 117,11 |
|  |  | 6-27-Ц | РП 10 | ул. Подольская, 17 | 400 |  | 65,40 | 123,18 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 63,67 | 129,34 |
|  |  |  | 761 | ул. Подольская, 12. строение 3 | 400 |  | 71,45 | 101,63 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 89,90 | 35,96 |
|  |  |  | 532 | ул. Подольская, 12, строение 5 | 400 |  | 67,65 | 115,18 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 45,50 | 194,01 |
|  |  |  | 591 | ул. Подольская, 14, строение 1 | 400 |  | 59,86 | 142,89 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 86,90 | 46,64 |
|  |  |  | 531 | ул. Подольская, 12, строение 4 | 315 |  | 48,79 | 143,58 |
|  |  |  |  |  | 315 |  | 23,60 | 214,19 |
|  |  | 6-5-Ц | 592 | ул. Подольская, 20 | 400 |  | 70,24 | 105,94 |
|  |  |  | 907 | ул. Кочеткова | 250 |  | 45,43 | 121,42 |
|  |  |  | 529 | ул. Магаданская | 250 |  | 46,26 | 119,57 |
| 15 | П/С № 37 110/35/6кВ | 6-1-Г | 273 | ул. Ближняя | 400 |  | 86,16 | 49,27 |
|  |  |  | 215 | ул. Коксовая, 45б | 400 |  | 72,32 | 98,55 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 67,30 | 116,41 |
|  |  |  | 222 | ул. Кучина, 4а | 400 |  | 43,77 | 200,17 |
|  |  |  | 223 | ул. Кучина, 8а | 100 |  | 26,90 | 65,06 |
|  |  |  | 224 | ул. Светлая | 100 |  | 54,48 | 40,51 |
|  |  |  | 221 | ул. Кучина, 34а | 400 |  | 71,97 | 99,78 |
|  |  |  | 272 | ул. Знаменская | 400 |  | 50,00 | 178,00 |
|  |  | 6-30-Г | 214 | ул. Коксовая, 30а | 400 |  | 87,20 | 45,58 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 87,54 | 44,35 |
|  |  |  | 262 | пер.Коксовый, 8а | 400 |  | 59,17 | 145,36 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 63,67 | 129,34 |
|  |  |  | 216 | ул. Коксовая, 12а | 400 |  | 75,43 | 87,46 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 56,10 | 156,28 |
|  |  |  | 217 | ул. Волжская, 11б | 180 |  | 83,93 | 25,75 |
|  |  |  | 279 | ул. Волжская, 11а | 630 |  | 86,26 | 77,02 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 36,33 | 226,66 |
|  |  | 6-31-Г | РП 13 | ул. Ближняя | 400 |  | 80,97 | 67,75 |
|  |  |  | 233 | ул. Специалистов | 180 |  | 71,43 | 45,77 |
|  |  |  | 232 | ул. Кемеровская | 250 |  | 66,76 | 73,96 |
|  |  |  | 234 | ул. Кронштадтская | 180 |  | 66,07 | 54,35 |
|  |  |  | 220 | ул. Латвийская | 160 |  | 63,98 | 51,29 |
|  |  |  | 229 | ул. Латвийская. 24а | 320 |  | 88,74 | 32,06 |
|  |  |  | 228 | ул. Латвийская, 35а | 100 |  | 2,07 | 87,16 |
|  |  |  | 230 | ул. Дружбы, 27а | 160 |  | 77,97 | 31,38 |
|  |  |  | 226 | ул. Образцовая, 11 | 180 |  | 88,93 | 17,74 |
|  |  |  | 278 | ул. Пензенская, 3а | 400 |  | 81,49 | 65,90 |
|  |  |  | 227 | ул. Балтийская | 180 |  | 26,79 | 117,29 |
|  |  |  | 267 | ул. Ближняя, 33а | 180 |  | 66,07 | 54,35 |
|  |  |  | 277 | ул. Латвийская, 26а | 400 |  | 85,12 | 52,97 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 43,25 | 202,02 |
|  |  |  | 231 | ул. Черниговская, 13а | 400 |  | 59,00 | 145,97 |
| 16 | П/С Тайбинка 35/6кВ | 6-11-Т | 650 | ул. Ивановка | 100 |  | 46,21 | 47,88 |
| 17 | П/С Зенков-ская 110/35/6кВ | 6-18-Б | 354 | ул. Запарковая | 40 |  | 75,51 | 8,72 |
|  |  |  | 428 | ул. Ветеранов | 180 |  | 58,93 | 65,80 |
|  |  |  | 427 | ул. Лосева | 180 |  | 50,71 | 78,96 |
|  |  |  | РП-14 | пер.Монгольский,31 | 630 |  | 80,22 | 110,91 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 75,43 | 87,46 |
|  |  |  | 152 | ул. Прокопьевская | 160 |  | 23,73 | 108,61 |
|  |  |  | 304 | ул. Каменка | 180 |  | 56,79 | 69,23 |
|  |  |  | 303 | ул. Криворожская | 100 |  | 20,69 | 70,59 |
|  |  |  | 153 | ул. Спиченская | 160 |  | 72,03 | 39,82 |
|  |  |  | 342 | ул. Песчаная | 100 |  | 65,52 | 30,69 |
|  |  |  | 305 | ул. Пионерская, 8б | 400 |  | 56,23 | 155,83 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 84,43 | 55,43 |
|  |  |  | 306 | ул. Семашко | 250 |  | 36,29 | 141,76 |
|  |  |  | 308 | ул. Падунская, 17а | 400 |  | 56,75 | 153,98 |
|  |  | 6-4-Б | 852 | ул. Зеленогорская | 160 |  | 27,97 | 102,58 |
|  |  |  | 448 | пл.Мясокомбинат | 250 |  | 84,49 | 34,52 |
|  |  |  | 429 | ул. Артельная | 160 |  | 41,53 | 83,27 |
|  |  |  | 430 | ул. Литвинова | 250 |  | 69,25 | 68,41 |
|  |  |  | 325 | ул. Литвинова | 100 |  | 62,07 | 33,76 |
|  |  | 6-6-Ш | 340 | ул. Полевая | 100 |  | 38,62 | 54,63 |
|  |  |  | 458 | ул. Кустарная, 21б | 250 |  | 65,37 | 77,04 |
|  |  |  | 431 | ул. Кустарная | 400 |  | 44,64 | 197,09 |
| 18 | П/С Зиминка 35/6кВ | 6-16-М | 615 | ул. Морозовой, 53а | 180 |  | 70,71 | 46,92 |
|  |  |  | 639 | ул. Степная | 180 |  | 67,86 | 51,49 |
|  |  |  | 645 | ул. Беломорская, 16а | 180 |  | 48,21 | 82,96 |
|  |  |  | 636 | ул. Черкасовская | 100 |  | 34,48 | 58,31 |
|  |  |  | 635 | ул. Парниковская | 100 |  | 36,55 | 56,47 |
|  |  |  | 602 | ул. Угольная | 250 |  | 83,38 | 36,98 |
|  |  |  | 628 | ул. Дзержинского | 100 |  | 84,83 | 13,50 |
|  |  |  | 630 | ул. Фучика | 180 |  | 77,86 | 35,47 |
|  |  |  | 678 | ул. Соревнований | 250 |  | 39,06 | 135,60 |
|  |  |  | 634 | ул. Итатская | 100 |  | 34,48 | 58,31 |
|  |  |  | 633 | ул. Пугачева | 180 |  | 74,29 | 41,19 |
|  |  |  | 640 | ул. Морозовой, 62а | 250 |  | 65,93 | 75,81 |
|  |  |  | 646 | ул. Шахтовая | 160 |  | 69,92 | 42,84 |
|  |  |  | 641 | ул. Степная | 320 |  | 45,89 | 154,11 |
|  |  |  | 642 | ул. Грекова | 250 |  | 58,17 | 93,07 |
|  |  |  | 631 | ул. Черкасовская | 250 |  | 39,06 | 135,60 |
|  |  |  | 632 | ул. Дорожная | 180 |  | 75,71 | 38,91 |
|  |  |  | 643 | ул. Спасская, 19а | 250 |  | 57,34 | 94,92 |
|  |  |  | 644 | ул. Каспийская, 18а | 250 |  | 40,44 | 132,51 |
| 19 | П/С Коммунальная 110/10кВ | 10-11-М3 | РП 3 | ул. Обручева, 53а | 630 |  | 78,68 | 119,53 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 54,43 | 255,51 |
|  |  |  | 707 | ул. Жолтовского, 5а | 400 |  | 55,36 | 158,91 |
|  |  |  | 512 | ул. Гайдара, 16а | 630 |  | 65,71 | 192,24 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 56,23 | 245,42 |
|  |  |  | 520 | ул. Обручева. 37а | 400 |  | 70,59 | 104,71 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 49,83 | 178,62 |
|  |  |  | 708 | ул. Жолтовского, 2а | 400 |  | 53,29 | 166,30 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 23,88 | 270,99 |
|  |  |  | 701 | ул. Гайдара, 24а | 400 |  | 73,70 | 93,62 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 78,57 | 120,15 |
|  |  |  | 703 | ул. Гайдара, 34а | 630 |  | 71,43 | 160,20 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 68,57 | 176,22 |
|  |  |  | 704 | ул. Гайдара, 54а | 400 |  | 74,05 | 92,39 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 62,80 | 132,42 |
|  |  |  | 732 | ул. Гайдара, 56а | 400 |  | 62,80 | 132,42 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 36,56 | 225,85 |
|  |  | 10-18-М10 | РП 6 | ул. 10мкр., 8а | 630 |  | 73,08 | 150,96 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 72,31 | 155,27 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 56,23 | 245,42 |
|  |  |  | 738 | ул. 10мкр., 14а | 630 |  | 76,92 | 129,39 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 68,13 | 178,68 |
|  |  |  | 945 | ул. 10мкр., 61 | 630 |  | 68,68 | 175,60 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 55,54 | 249,29 |
|  |  |  | 943 | ул. 10мкр., 64 | 630 |  | 67,91 | 179,92 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 17,18 | 464,37 |
|  |  |  | 759 | ул. 10мкр., 29а | 400 |  | 15,16 | 302,03 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 68,57 | 176,22 |
|  |  |  | 729 | ул. Обручева, 51а | 400 |  | 67,13 | 117,02 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 13,14 | 309,22 |
|  |  |  | 711 | ул. Обручева, 53 | 400 |  | 44,12 | 198,94 |
|  |  |  | 718 | ул. Есенина, 6а | 400 |  | 66,44 | 119,49 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 71,43 | 160,20 |
|  |  |  | 736 | ул. Обручева, 79а | 400 |  | 67,99 | 113,94 |
|  |  |  | 702 | ул. Обручева, 43а | 400 |  | 58,30 | 148,44 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 68,68 | 175,60 |
|  |  |  | 730 | ул. Обручева, 47а | 250 |  | 50,14 | 110,94 |
|  |  |  |  |  | 250 |  | 11,12 | 197,76 |
|  |  | 10-10-М6 | РП12 | ул. Есенина, 66а | 630 |  | 68,13 | 178,68 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 68,13 | 178,68 |
|  |  |  | 731 | ул. Есенина, 76а | 630 |  | 68,13 | 178,68 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 66,26 | 189,16 |
|  |  |  | 727 | ул. Есенина, 92а | 400 |  | 53,29 | 166,30 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 75,26 | 88,08 |
|  |  |  | 733 | ул. Есенина, 82а | 630 |  | 74,07 | 145,41 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 71,43 | 160,20 |
|  |  |  | 741 | пр-т Строителей, 91а | 400 |  | 64,88 | 125,03 |
|  |  |  | 725 | ул. Есенина. 62а | 630 |  | 67,91 | 179,92 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 73,85 | 146,64 |
|  |  |  | 724 | пр-т Строителей, 59а | 400 |  | 77,51 | 80,07 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 65,40 | 123,18 |
|  |  |  | 700 | пр-т Строителей, 49а | 160 |  | 88,56 | 16,29 |
|  |  |  | 728 | пр-т Строителей, 71а | 630 |  | 77,69 | 125,08 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 85,27 | 82,56 |
|  |  |  | 734 | пр-т Строителей, 77а | 400 |  | 72,66 | 97,31 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 63,49 | 129,96 |
|  |  | 10-21-М4 | РП 9 | пр-т Строителей, 25а | 400 |  | 75,43 | 87,46 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 54,42 | 162,26 |
|  |  |  | 720 | пр-т Строителей, 27а | 630 |  | 63,63 | 203,95 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 63,03 | 207,29 |
|  |  |  | 719 | пр-т Строителей, 37а | 630 |  | 59,34 | 227,98 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 70,88 | 163,28 |
|  |  |  | 714 | пр.Строителей, 19а | 630 |  | 75,60 | 136,79 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 65,38 | 194,09 |
|  |  |  | 712 | ул. Есенина, 14а | 630 |  | 71,98 | 157,12 |
|  |  |  |  |  | 630 | 68,13 |  | 178,68 |
|  |  |  | 715 | ул. Есенина, 10а | 630 |  | 71,43 | 160,20 |
|  |  |  |  |  | 400 | 68,86 |  | 110,87 |
|  |  |  | 723 | ул. Обручева, 44а | 630 |  | 71,43 | 160,20 |
|  |  |  |  |  | 400 | 66,09 |  | 120,72 |
|  |  | 10-23-С | 750 | ул. Луговая | 400 |  | 60,55 | 140,43 |
|  |  |  | 751 | ул. Верхоянская | 250 |  | 52,63 | 105,39 |
|  |  |  | 752 | ул. Дзержинского, 14 | 630 |  | 74,95 | 140,48 |
|  |  |  | 742 | ул. Тухачевского, 24а | 630 |  | 66,59 | 187,31 |
|  |  |  |  |  | 630 | 74,73 |  | 141,72 |
|  |  |  | 949 | ул. Четвертая | 250 |  | 62,88 | 82,59 |
|  |  |  | 948 | ул. Тимирязева | 250 |  | 46,54 | 118,95 |
|  |  |  | 950 | ул. Седьмая | 400 |  | 71,45 | 101,63 |
|  |  | 10-24-Б | РП17 | пр-т Гагарина, 34 | 630 |  | 78,35 | 121,38 |
|  |  |  |  |  | 630 | 89,09 |  | 61,17 |
|  |  |  | 764 | пр-т Строителей | 250 |  | 89,01 | 24,45 |
|  |  | 10-4-Б | 952 | пр-т Строителей | 250 |  | 65,65 | 76,43 |
|  |  |  |  |  | 250 | 78,00 |  | 48,95 |
|  |  |  | 747 | ул. Жолтовского, 7а | 400 |  | 64,01 | 128,11 |
|  |  |  |  |  | 400 | 6,00 |  | 334,64 |
|  |  | 10-6-М6 | 726 | ул. Есенина, 104а | 630 |  | 70,77 | 163,90 |
|  |  |  |  |  | 630 | 72,31 |  | 155,27 |
|  |  |  | 735 | пр-т Строителей, 87а | 400 |  | 70,76 | 104,09 |
|  |  |  | 946 | Жил. поселок ДСК | 400 |  | 63,49 | 129,96 |
|  |  | 10-7-М10 | 757 | ул. 10 мкр., 61а | 630 |  | 69,45 | 171,29 |
|  |  |  |  |  | 630 | 5,00 |  | 532,67 |
|  |  |  | 740 | ул. 10мкр., 3а | 630 |  | 67,91 | 179,92 |
|  |  |  |  |  | 400 | 78,20 |  | 77,61 |
|  |  |  | 739 | ул. 10мкр., 5в | 630 |  | 79,12 | 117,07 |
|  |  |  |  |  | 630 | 71,10 |  | 162,05 |
|  |  |  | 941 | ул. 10мкр., 65 | 630 |  | 68,13 | 178,68 |
|  |  |  |  |  | 630 | 59,00 |  | 229,89 |
|  |  |  | 737 | ул. 10мкр., 17а | 630 |  | 56,04 | 246,46 |
|  |  |  |  |  | 630 | 72,86 |  | 152,19 |
|  |  | 10-9-М4 | 713 | пр.Строителей, 17а | 630 |  | 73,30 | 149,73 |
|  |  |  |  |  | 630 | 75,60 |  | 136,79 |
|  |  |  | 942 | ул. Обручева, 40а | 400 |  | 68,34 | 112,71 |
|  |  |  |  |  | 400 | 68,86 |  | 110,87 |
|  |  |  | 716 | ул. Есенина, 38а | 630 |  | 68,79 | 174,99 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 70,00 | 168,21 |
|  |  |  | 721 | ул. Есенина, 46а | 400 |  | 56,75 | 153,98 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 60,03 | 142,28 |
|  |  |  | 756 | ул. Есенина, 26а | 630 |  | 68,13 | 178,68 |
|  |  |  | 758 | ул. Есенина, 48, строен. 3 | 400 |  | 49,83 | 178,62 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 56,00 | 156,64 |
| 20 | П/С Красногорская 35/6кВ | 6-48-К | РП 11 | ул. Союзная, 59а | 630 |  | 44,84 | 309,31 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 52,00 | 269,14 |
|  |  |  | 698 | ул. Союзная | 630 |  | 58,24 | 234,14 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 53,85 | 258,78 |
|  |  |  | 654 | ул. Союзная, 70а | 560 |  | 83,29 | 83,27 |
|  |  |  | 655 | ул. Баргузинская, 128 | 180 |  | 27,50 | 116,15 |
|  |  |  | 656 | ул. 2-я Союзная | 250 |  | 41,83 | 129,43 |
|  |  |  | 968 | ул. Дюжева | 100 |  | 35,17 | 57,70 |
|  |  |  | 685 | пер.Львовский | 100 |  | 34,48 | 58,31 |
|  |  |  | 659 | ул. Союзная, 34а | 400 |  | 42,04 | 206,33 |
|  |  |  | 674 | ул. Союзная, 30а | 400 |  | 44,64 | 197,09 |
|  |  |  | 657 | ул. Астраханская | 250 |  | 41,83 | 129,43 |
|  |  |  | 658 | ул. Петрозаводская | 250 |  | 43,21 | 126,35 |
|  |  |  | 680 | ул. Союзная | 320 |  | 0,00 | 284,80 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 0,00 | 560,70 |
|  |  |  | 937 | ул. Международная, 26а | 250 |  | 54,29 | 101,70 |
|  |  |  | 653 | ул. Международная, 14а | 400 |  | 87,89 | 43,11 |
|  |  |  | 959 | ул. Дежнева, 26а | 400 |  | 56,06 | 156,44 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 17,00 | 295,48 |
|  |  |  | 652 | ул. Солидарная, 47а | 160 |  | 33,05 | 95,34 |
|  |  |  | 660 | ул. Международная, 21а | 400 |  | 40,14 | 213,11 |
|  |  |  | 661 | ул. Союзная, 15а | 630 |  | 57,58 | 237,84 |
|  |  | 6-50-С | 662 | ул. Международная, 3а | 400 |  | 37,37 | 222,96 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 30,62 | 246,98 |
|  |  |  | 939 | ул. Житомирская | 160 |  | 41,95 | 82,66 |
|  |  |  | 663 | ул. Н.Осипова | 320 |  | 33,33 | 189,87 |
|  |  |  | 681 | ул. З.Космодемьянской | 630 |  | 53,30 | 261,87 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 12,00 | 493,42 |
|  |  |  | 664 | ул. Новая, 10а | 180 |  | 43,57 | 90,40 |
|  |  |  | 687 | ул. Брянская | 100 |  | 22,07 | 69,36 |
|  |  |  | 637 | ул. Амурская | 100 |  | 46,21 | 47,88 |
|  |  |  | 671 | ул. Бачатская | 100 |  | 50,34 | 44,19 |
|  |  |  | 683 | пер.Бачатский | 160 |  | 33,90 | 94,13 |
|  |  |  | 672 | ул. Алмазная | 132,5 |  | 21,60 | 92,45 |
|  |  |  | 677 | ул. Варшавянка | 180 |  | 44,29 | 89,25 |
| 21 | П/С Красный Углекоп 35/6кВ | 6-13-С | 328 | ул. Захаренко,2 | 180 |  | 50,71 | 78,96 |
|  |  |  | 327 | ул. Полеводческая | 250 |  | 57,06 | 95,53 |
|  |  |  | 326 | ул. Пожарная, 38 | 250 |  | 67,59 | 72,11 |
|  |  |  | 324 | ул. Путейская | 100 |  | 46,21 | 47,88 |
|  |  |  | 344 | ул. Путейская | 100 |  | 46,21 | 47,88 |
|  |  |  | 848 | ул. Пожарная | 180 |  | 53,57 | 74,38 |
|  |  |  | 855 | ул. Рубиновая | 100 |  | 37,93 | 55,24 |
|  |  |  | 352 | ул. Молодежная | 250 |  | 50,14 | 110,94 |
|  |  |  | 339 | ул. Вишневая | 160 |  | 38,14 | 88,09 |
|  |  | 6-4-ПМ | 307 | ул. Захаренко | 250 |  | 59,56 | 89,99 |
|  |  |  | 859 | ул. Захаренко | 100 |  | 34,48 | 58,31 |
|  |  |  | 849 | ул. Разведчиков, 1б | 250 |  | 52,91 | 104,78 |
|  |  |  | 316 | ул. Пионерская, 64а | 400 |  | 41,18 | 209,41 |
|  |  |  | 315 | ул. Пионерская, 48б | 400 |  | 39,45 | 215,57 |
|  |  |  | 314 | ул. Пионерская, 40а | 400 |  | 44,64 | 197,09 |
|  |  |  | 318 | ул. Пионерская, 72 | 400 |  | 50,69 | 175,54 |
|  |  |  | 319 | ул. Пионерская, 53 | 400 |  | 76,12 | 85,00 |
|  |  |  | 320 | ул. Врубовая | 100 |  | 27,59 | 64,45 |
|  |  |  | 321 | ул. Закладочная | 180 |  | 33,21 | 106,99 |
|  |  |  | 322 | пер.Маганак | 180 |  | 35,71 | 102,99 |
|  |  | 6-5-Н | 329 | ул. Боковая | 320 |  | 30,74 | 197,26 |
|  |  |  | 330 | пер.Боковой | 100 |  | 10,34 | 79,79 |
|  |  |  | 334 | ул. Главная,124а | 400 |  | 50,52 | 176,15 |
|  |  |  | 331 | ул. Черных, 3а | 400 |  | 46,37 | 190,93 |
|  |  |  | 343 | ул. Черных,11а | 250 |  | 49,86 | 111,56 |
|  |  |  | 347 | ул. Трофимова,7 | 630 |  | 52,53 | 266,18 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 36,00 | 358,85 |
|  |  |  | 333 | ул. Пунктирная | 250 |  | 61,22 | 86,29 |
|  |  |  | 355 | ул. Пунктирная | 160 |  | 40,68 | 84,47 |
|  |  | 6-8-П | 310 | ул. Нижняя | 250 |  | 65,37 | 77,04 |
|  |  |  | 349 | пер.Парковый, 4а | 180 |  | 46,43 | 85,82 |
|  |  |  | 441 | ул. Запарковая | 100 |  | 31,72 | 60,77 |
|  |  |  | 436 | ул. Парковая | 160 |  | 45,76 | 77,23 |
|  |  |  | 459 | ул. Парковая | 250 |  | 80,61 | 43,14 |
|  |  |  | 440 | ул. Парковая | 180 |  | 41,07 | 94,40 |
| 22 | П/С Проко-пьевская 110/35/6кВ | 6-14-Ц | РП 18 | ул. Вокзальная, 65, строение 1 | 1000 |  | 75,90 | 214,47 |
|  |  |  |  |  | 1000 |  | 0,00 | 890,00 |
|  |  |  | 161 | ул. Вокзальная, 66 | 400 |  | 38,00 | 220,72 |
|  |  |  | 667 | ул. Транспортная | 250 |  | 54,85 | 100,46 |
|  |  |  |  |  | 250 |  | 54,85 | 100,46 |
|  |  |  | 682 | ул. Надворная | 250 |  | 44,60 | 123,27 |
|  |  |  | 684 | ул. Транспортная | 250 |  | 34,63 | 145,46 |
|  |  |  | 668 | ул. Начальная | 160 |  | 51,27 | 69,39 |
|  |  |  | 670 | ул. Воробьевская | 100 |  | 41,38 | 52,17 |
|  |  |  | 669 | ул. Начальная | 180 |  | 44,64 | 88,68 |
|  |  |  | 140 | ул. Вокзальная, 49а | 400 |  | 63,15 | 131,19 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 63,15 | 131,19 |
|  |  |  | 160 | пер.Вокзальный | 180 |  | 56,07 | 70,37 |
|  |  |  | 169 | ул. Вокзальная, 39а | 630 |  | 47,25 | 295,75 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 72,17 | 156,02 |
|  |  |  | 172 | ул. Томская | 400 |  | 73,70 | 93,62 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 62,17 | 134,66 |
|  |  |  | 101 | ул. Вокзальная, 33а | 400 |  | 74,57 | 90,54 |
| 23 | П/С Маганак 35/6кВ | 6-22-М | 274 | ул. Уральская | 630 |  | 69,23 | 172,52 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 74,05 | 92,39 |
|  |  |  | 261 | ул. Оренбургская, 10а | 320 |  | 61,04 | 110,96 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 58,48 | 147,82 |
|  |  |  | 265 | ул. Оренбургская, 14а | 400 |  | 65,40 | 123,18 |
|  |  |  |  |  | 320 |  | 62,34 | 107,26 |
|  |  |  | 260 | ул. Слуцкая, 3б | 250 |  | 63,43 | 81,36 |
|  |  |  | 241 | ул. Красноводская, 4а | 100 |  | 57,24 | 38,06 |
|  |  | 6-5-П | 254 | ул. Кавказская | 400 |  | 50,69 | 175,54 |
|  |  |  | 242 | ул. Нагорная | 250 |  | 65,37 | 77,04 |
|  |  |  | 255 | ул. Кавказская, 27а | 354 |  | 96,37 | 11,45 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 24,39 | 269,16 |
|  |  |  | 961 | ул. Терехова | 250 |  | 69,81 | 67,18 |
|  |  |  | 269 | ул. Квартал Се-верный | 250 |  | 66,76 | 73,96 |
|  |  |  | 236 | ул. Туманова | 160 |  | 61,02 | 55,51 |
|  |  |  | 281 | ул. Курганова | 250 |  | 77,29 | 50,54 |
|  |  |  | 256 | ул. Восточная | 100 |  | 33,79 | 58,92 |
|  |  | 6-7-Р | 252 | ул. Азовская, 11б | 630 |  | 72,53 | 154,04 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 97,51 | 13,98 |
|  |  |  | 257 | ул. Квартал МЖК, 5а | 630 |  | 75,82 | 135,55 |
|  |  |  | 280 | ул. Квартал 1 МЖК, 5б | 400 |  | 50,38 | 176,63 |
|  |  |  | 253 | пер.Урожайный, 4а | 630 |  | 78,02 | 123,23 |
| 24 | П/С Тырганская 110/35/6кВ | 6-11-Б | 576 | пер.Заводской, 2, строен.1 | 400 |  | 65,05 | 124,42 |
|  |  |  | 506 | ул. Свет Шахте-ров | 100 |  | 20,69 | 70,59 |
|  |  |  | 570 | ул. Свет Кузбасса | 320 |  | 67,10 | 93,70 |
|  |  |  | 507 | ул. Планерная,21, строен.1 | 160 |  | 59,75 | 57,32 |
|  |  |  | 508 | ул. Карьерная, 46 | 250 |  | 47,37 | 117,11 |
|  |  |  | 509 | ул. Игарская, 23а | 400 |  | 58,48 | 147,82 |
|  |  |  | 510 | ул. Симферопольская | 180 |  | 42,14 | 92,69 |
|  |  |  | 574 | ул. Миасская | 320 |  | 45,24 | 155,96 |
|  |  |  | 552 | ул. Гоголя | 315 |  | 47,02 | 148,53 |
|  |  |  | 710 | Капустохранилище | 180 |  | 60,90 | 62,64 |
|  |  |  | 511 | ул. Трестовская | 180 |  | 53,57 | 74,38 |
|  |  |  | 595 | ул. Разборная, 38а | 320 |  | 20,13 | 227,47 |
|  |  | 6-19-М | 556 | ул. Обручева, 36а | 560 |  | 75,25 | 123,37 |
|  |  |  | 581 | ул. Обручева, 27а | 400 |  | 64,01 | 128,11 |
|  |  |  | 580 | ул. Гайдара, 13а | 400 |  | 68,86 | 110,87 |
|  |  |  | 579 | ул. Гайдара, 11а | 630 |  | 59,89 | 224,90 |
|  |  |  |  |  | 315 |  | 70,20 | 83,55 |
|  |  |  | 577 | ул. Обручева, 17а | 630 |  | 65,71 | 192,24 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 95,16 | 27,16 |
|  |  |  | 568 | ул. Жолтовского, 19а | 400 |  | 67,30 | 116,41 |
|  |  |  | 569 | ул. Жолтовского, 20а | 400 |  | 67,82 | 114,56 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 77,16 | 81,30 |
|  |  |  | 912 | ул. Ноградская, 19б | 400 |  | 55,71 | 157,67 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 61,25 | 137,97 |
|  |  | 6-1-Т | 892 | ул. Сафоновская, 3а | 400 |  | 60,03 | 142,28 |
|  |  |  | 502 | ул. Серова | 180 |  | 62,50 | 60,08 |
|  |  |  | 582 | ул. Мичурина | 250 |  | 48,48 | 114,64 |
|  |  |  | 501 | ул. Наклонная | 250 |  | 54,29 | 101,70 |
|  |  |  | 503 | ул. Попова | 400 |  | 44,12 | 198,94 |
|  |  |  | 504 | ул. Серова, 9б | 160 |  | 61,86 | 54,31 |
|  |  |  | 523 | ул. С.Разина | 100 |  | 17,24 | 73,66 |
|  |  | 6-20-К | 917 | ул. Серова, 1а | 400 |  | 67,47 | 115,79 |
|  |  |  | РП 1 | пр.Гагарина | 630 |  | 75,78 | 135,81 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 68,98 | 173,96 |
|  |  | 6-22-П | 744 | ул. Петренко | 630 |  | 74,73 | 141,72 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 79,89 | 112,76 |
|  |  |  | 594 | ул. Крупской, 10а | 400 |  | 65,40 | 123,18 |
|  |  |  | 513 | ул. Ноградская, 3а | 400 |  | 53,63 | 165,07 |
|  |  |  | 514 | ул. Советов, 3а | 630 |  | 56,26 | 245,23 |
|  |  |  | 546 | ул. Яворского, 2а | 320 |  | 74,03 | 73,97 |
|  |  |  | 547 | ул. Яворского, 3а | 320 |  | 36,36 | 181,24 |
|  |  | 6-24-МР | 541 | пр.Ленина, 16а | 630 |  | 69,23 | 172,52 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 14,13 | 481,49 |
|  |  |  | 583 | ул. Институтская, 5б | 400 |  | 67,65 | 115,18 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 65,40 | 123,18 |
|  |  |  | 584 | ул. Гайдара, 2а | 315 |  | 55,85 | 123,77 |
|  |  |  | 585 | ул. Гайдара, 7а | 400 |  | 61,94 | 135,50 |
|  |  |  | 587 | пр.Ленина, 26а | 400 |  | 54,15 | 163,22 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 71,43 | 160,20 |
|  |  |  | 596 | ул. Институтская, 21 | 1000 |  | 55,42 | 396,79 |
|  |  |  |  |  | 1000 |  | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | 717 | ул. Институтская, 25а | 630 |  | 56,15 | 245,85 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 80,00 | 112,14 |
|  |  | 6-27-ЦБ | 745 | ул. Петренко, 5б | 400 |  | 65,05 | 124,42 |
|  |  |  | РП4 | ул. Институтская, 4б | 250 |  | 74,52 | 56,70 |
|  |  |  |  |  | 50 |  | 54,17 | 20,40 |
|  |  |  | 600 | ул. Институтская, 9б | 250 |  | 49,58 | 112,17 |
|  |  |  | 586 | ул. Обручева, 3б | 400 |  | 74,91 | 89,31 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 67,65 | 115,18 |
|  |  | 6-29-Н | 911 | ул. Ноградская, 2б | 400 |  | 67,13 | 117,02 |
|  |  |  |  |  | 560 |  | 72,40 | 137,55 |
|  |  |  | 755 | ул. Советов | 630 |  | 67,58 | 181,77 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 67,58 | 181,77 |
|  |  |  | 754 | ул. Советов, 25а | 400 |  | 56,75 | 153,98 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 79,67 | 113,99 |
|  |  |  | 517 | ул. Шишкина | 400 |  | 57,09 | 152,75 |
|  |  |  | 553 | ул. Краснокамская | 400 |  | 56,75 | 153,98 |
|  |  |  | 524 | ул. Шишкина, 28б | 320 |  | 56,28 | 124,52 |
|  |  | 6-30-ЦБ | 566 | ул. Крупской, 1а | 400 |  | 68,69 | 111,48 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 67,59 | 115,38 |
|  |  |  | 597 | ул. Петренко, 15 | 160 |  | 70,76 | 41,63 |
|  |  |  | 599 | ул. Петренко, 3б | 630 |  | 55,93 | 247,08 |
|  |  | 6-3-Г | 515 | ул. Шишкина | 400 |  | 42,21 | 205,72 |
|  |  |  | 516 | ул. Мартехова, 6а | 630 |  | 80,33 | 110,29 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 43,74 | 315,47 |
|  |  |  | 598 | ул. Институтская, 32б | 400 |  | 63,84 | 128,73 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 65,22 | 123,80 |
|  |  |  | 519 | ул. Институтская, 26а | 400 |  | 63,49 | 129,96 |
|  |  |  | 588 | ул. Институтская, 36а | 630 |  | 69,34 | 171,91 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 78,37 | 76,99 |
|  |  |  | 589 | ул. Институтская, 52б | 630 |  | 74,18 | 144,80 |
|  |  |  |  |  | 560 |  | 64,11 | 178,88 |
|  |  | 6-6-Н | 521 | ул. Киселевская | 100 |  | 51,72 | 42,97 |
|  |  |  | 548 | ул. Киселевская | 100 |  | 10,34 | 79,79 |
|  |  |  | 522 | ул. Чумышская | 180 |  | 37,14 | 100,70 |
|  |  |  | 575 | ул. Русанова | 400 |  | 62,11 | 134,89 |
|  |  |  | 593 | ул. Чумышская | 250 |  | 74,24 | 57,32 |
|  |  |  | 753 | ул. Перекатная | 160 |  | 30,08 | 99,56 |
|  |  | 6-7-М | 743 | ул. Крупской, 20а | 630 |  | 54,07 | 257,55 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 66,20 | 189,49 |
|  |  |  | 545 | ул. Яворского | 630 |  | 63,08 | 207,03 |
|  |  |  | 543 | ул. Яворского, 22а | 630 |  | 42,53 | 322,25 |
|  |  |  | 544 | ул. Петренко, 26а | 630 |  | 56,15 | 245,85 |
|  |  |  | 542 | пр.Ленина, 28а | 400 |  | 75,95 | 85,61 |
|  |  | 6-8-МР | 578 | пр.Ленина, 5а | 400 |  | 61,59 | 136,73 |
|  |  |  | 562 | пр.Ленина, 11а | 630 |  | 64,84 | 197,17 |
|  |  |  |  |  | 630 |  | 65,40 | 194,01 |
|  |  |  | 563 | пр.Ленина | 630 |  | 65,05 | 195,94 |
|  |  |  |  |  | 560 |  | 55,20 | 223,29 |
|  |  |  | 564 | пр.Ленина, 41а | 400 |  | 53,11 | 166,91 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 62,98 | 131,81 |
|  |  |  | 567 | ул. Жолтовского, 8а | 630 |  | 71,10 | 162,05 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 37,72 | 221,73 |
|  |  |  | 565 | ул. Жолтовского, 15а | 180 |  | 40,00 | 96,12 |
|  |  |  | 706 | ул. Жолтовского, 42 | 400 |  | 73,01 | 96,08 |
|  |  | 6-9-Д | 505 | ул. Гайдара, 1а | 400 |  | 67,47 | 115,79 |
|  |  | 6-26-Д | 550 | ул. Рождественская, 6а | 400 |  | 35,99 | 227,89 |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 60,11 | 142,01 |
| 25 | П/С Юго-Западная 35/6кВ | 6-14-П | 413 | ул. Забутовочная | 100 |  | 97,93 | 1,84 |
|  |  |  | 414 | ул. Хибинская | 250 |  | 75,35 | 54,85 |
|  |  |  | 415 | ул. Хибинская | 100 |  | 71,72 | 25,17 |
|  |  |  | 425 | ул. Зенковская | 320 |  | 66,23 | 96,17 |
|  |  |  | 426 | ул. Изоринская | 100 |  | 56,55 | 38,67 |
|  |  |  | 424 | ул. Покровского | 100 |  | 44,14 | 49,72 |
|  |  |  | 143 | ул. Российская, 31а | 400 |  | 57,09 | 152,75 |
|  |  |  | 142 | ул. Луначарского, 11а | 315 |  | 35,98 | 179,47 |
|  |  |  | 141 | ул. Сарыгина | 180 |  | 60,71 | 62,94 |
|  |  |  | 139 | ул. Луначарского | 400 |  | 78,37 | 76,99 |
|  |  | 6-4-Д | 412 | ул. В.Манеиха | 160 |  | 76,69 | 33,19 |
|  |  |  | 411 | ул. Красные Орлы | 250 |  | 78,95 | 46,84 |
|  |  |  | 418 | ул. Киевская | 100 |  | 79,31 | 18,41 |
|  |  |  | 899 | ул. Спартаковская, 14б | 250 |  | 63,99 | 80,12 |
|  |  |  |  |  | 250 |  | 74,74 | 56,20 |
|  |  |  | 421 | ул. Тепличная | 160 |  | 65,68 | 48,87 |
|  |  |  | 420 | ул. Яролавская, 44а | 400 |  | 88,58 | 40,65 |
|  |  |  | 419 | ул. Таманская | 250 |  | 65,65 | 76,43 |
|  |  |  | 422 | ул. Влажная | 100 |  | 67,59 | 28,85 |
|  |  |  | 906 | ул. Влажная | 250 |  | 85,60 | 32,05 |
| 26 | П/С Ясная поляна 35/10кВ | 10-18-П | 963 | ул. Проектная | 100 |  | 85,60 | 12,82 |

Все данные по системе электроснабжения Прокопьевского городского округа приняты на основании публичной информации, размещённой на официальном сайте ООО «Кузбасская энергосетевая компания» http://www.ooo-kenk.ru/faq_user.

В таблице 30 приведены балансы электрической энергии по филиалу «Энергосеть г. Прокопьевска» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за 2021 год.

Таблица 30

Балансы распределения электрической энергии по филиалу «Энергосеть г. Прокопьевска» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за 2021 год

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1. | Поступление эл. энергии в сеть , ВСЕГО | млн. кВт×ч | 2 520,633653 | 1 317,619618 | 813,014048 | 2 454,004406 | 1 551,812853 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | млн. кВт×ч |  | 0,000000 | 0,000000 | 2 065,532999 | 1 550,284273 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |
|  | МСК | млн. кВт×ч |  |  |  |  |  |
|  | ВН | млн. кВт×ч |  |  |  | 1 267,439907 |  |
|  | СНI | млн. кВт×ч |  |  |  | 798,093092 | 0,315961 |
|  | СН2 | млн. кВт×ч |  |  |  |  | 1 549,968312 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | млн. кВт×ч | 0,000000 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | млн. кВт×ч | 0,000000 |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций | млн. кВт×ч | 2 520,633653 | 1 317,619618 | 813,014048 | 388,471407 | 1,528580 |
| 2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн. кВт×ч | 191,540227 | 1,712050 | 4,773793 | 83,256942 | 101,797442 |
|  | то же в % (п.1,1/п. 1.3) | млн. кВт×ч | 7,598892 | 0,129935 | 0,587172 | 3,392697 | 6,559905 |
| 3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн. кВт×ч | 5,779861 |  |  | 5,779861 |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | млн. кВт×ч | 2 323,313565 | 48,467661 | 9,831202 | 814,999291 | 1 450,015411 |
| 4.1. | всего потребителям (согласно п. 1.6) | млн. кВт×ч | 2 323,313565 | 48,467661 | 9,831202 | 814,999291 | 1 450,015411 |
|  | из них: | млн. кВт×ч |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к ООО «КЭнК» | млн. кВт×ч | 2 241,662509 | 48,467661 | 9,831202 | 733,348235 | 1 450,015411 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПАО «Кузбаесэнергосбыт» | млн. кВт×ч | 2 056,619291 | 48,447611 | 6,770627 | 632,400043 | 1 369,001010 |
|  | ООО «Металлэнергофинанс» | млн. кВт×ч | 147,528446 | 0,020050 | 0,208871 | 72,091163 | 75,208362 |
|  | ООО «ЭССК» | млн. кВт×ч | 0,905245 |  |  | 0,493624 | 0,411621 |
|  | ООО «РитейлЭнергоКонсалт» | млн. кВт×ч | 7,436715 |  |  | 7,436715 |  |
|  | ООО «Магнитэнерго» | млн. кВт×ч | 5,241799 |  |  | 2,729611 | 2,512188 |
|  | ООО «Энергоресурс» | млн. кВт×ч | 0,192730 |  |  | 0,192730 |  |
|  | АО «УК «Кузбассразрезуголь» | млн. кВт×ч | 0,732567 |  |  | 0,703098 | 0,029469 |
|  | ООО ЭК «СТИ» | млн. кВт×ч | 7,836276 |  | 2,851704 | 4,418355 | 0,566217 |
|  | ООО «Новосибирскэнергосбыт» | млн. кВт×ч | 0,223148 |  |  | 0,223148 |  |
|  | ООО «Мечелэнерго» | млн. кВт×ч | 0,089716 |  |  | 0,089716 |  |
|  | ООО «Промэнергосбыт» | млн. кВт×ч | 14,856576 |  |  | 12,570032 | 2,286544 |
|  | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн. кВт×ч | 81,651056 |  |  | 81,651056 | 0,000000 |
|  | сальдо переток в сопредельные регионы | млн. кВт×ч | 0,000000 |  |  |  |  |
| 5. | проверка | млн. кВт×ч |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

В таблице 31 приведены балансы электрической мощности по филиалу «Энергосеть г. Прокопьевска» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за 2021 год.

Таблица 31

Балансы распределения электрической мощности по филиалу «Энергосеть г. Прокопьевска» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за 2021 год

| № п.п. | Показатели | Ед. измер | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 362,965344 | 189,014344 | 117,499000 | 352,673344 | 225,657344 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  | 0,000000 | 0,000000 | 296,442344 | 225,436344 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |
|  | МСК | МВТ |  |  |  |  |  |
|  | ВЫ | МВТ |  |  |  | 181,014344 |  |
|  | СН1 | МВТ |  |  |  | 115,428000 | 0,046000 |
|  | СН2 | МВТ |  |  |  |  | 225,390345 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | МВТ | 0,000000 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МВТ | 0,000000 |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций | МВТ | 362,965344 | 189,014344 | 1 17,499000 | 56,231000 | 0,221000 |
| 2. | Потери в сети | МВТ | 27,759000 | 0,248000 | 0,692000 | 12,066000 | 14,753000 |
|  | то же в % | ПРЦ | 7,647838 | 0,131207 | 0,588941 | 3,421296 | 6,537789 |
| 3. | * Мощность на произвол, и хоз. нужды | МВТ | 0,838001 |  |  | 0,838001 |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 334,368343 | 7,752000 | 1,333000 | 114,378999 | 210,904344 |
| 4.1. | заявленная (расчетная) мощность собств. потр. (согл. П. 1.6) | МВТ | 334,368343 | 7,752000 | 1,333000 | 114,378999 | 210,904344 |
|  | из них: | МВТ |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | МВТ | 322,535343 | 7,752000 | 1,333000 | 102,545999 | 210,904344 |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | 0,000000 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям генераторного напряжения | МВТ | 0,000000 |  |  |  |  |
| 4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 1 1,833000 |  |  | 11,833000 | 0,000000 |
| 4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ | 0,000000 |  |  |  |  |
| 5. | проверка | МВТ |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6. | проверка (полезный отпуск лист 5 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Затраты компании на покупку потерь в собственных сетях

За 2019 год приобретено 191,54 млн. кВт/ч электроэнергии для компенсации потерь в электрических сетях. Затраты ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на покупку потерь электроэнергии в сети за 2019 год составили 437,61 млн. руб. без НДС.

Уровень нормативных потерь на текущий период

Норматив технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям утверждён для ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2020 год Приложением № 4 к Постановлению РЭК КО от 31.12.2019 № 895 в размере 7,56%.

Информация о закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и её стоимости.

В 2019 году покупка электроэнергии для компенсации потерь в электрических сетях осуществлялась у гарантирующего поставщика - ПАО «Кузбассэнергосбыт» по договору купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических сетях от 21.11.2014 № 210009. За 2019 год приобретено 180,2 млн. кВт×ч на 405,8 млн. руб. при среднем тарифе 2,25 руб. за 1 кВт.ч.

Покупка электроэнергии для компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях осуществлялась по свободным нерегулируемым ценам.

Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергию

Потребители электроэнергии, при расчёте за электроэнергию в 2019 году оплачивали потери электроэнергии в сетях в размере 0,06677 руб./кВт×ч. на напряжении ВН, 0,09925 руб./кВт×ч. на напряжении СН1, 0,20285 руб./кВт×ч. на напряжении СН2, 0,51050 руб./кВт×ч. на напряжении НН в первом полугодии 2019 года, 0,07411 руб./кВт×ч на напряжении ВН, 0,11017 руб./кВт×ч. на напряжении СН1, 0,22517 руб./кВт×ч. на напряжении СН2, 0,56666 руб./кВт×ч. на напряжении НН во втором полугодии 2019 года.

Тарифы были утверждены Постановлением РЭК Кемеровской области от 31.12.2018 № 782 и приведены в таблице 32.

Таблица 32

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2020 год

| № п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Ед. измерения | Диапазоны напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН-I | CH-II | HH |
| 1 | Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экономическое обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) |  | 1 полугодие |  |  |  |
| 1.1.1 | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт∙мес | 201546,63 | 420449,20 | 1039451,41 | 1644835,23 |
| 1.1.1.2 | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт∙ч | 74,11 | 110,17 | 221,60 | 566,66 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 0,38945 | 0,77015 | 2,09525 | 3,51422 |
| 1.2 | Экономическое обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) |  | 2 полугодие |  |  |  |
| 1.2.1 | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт∙мес | 217299,86 | 440391,35 | 1109180,64 | 1749284,99 |
| 1.2.1.2 | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт∙ч | 78,56 | 117,33 | 218,11 | 573,82 |
| 1.2.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 0,43154 | 0,80633 | 2,20043 | 3,60364 |

В таблице 33 приведены показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг.

Таблица 33

Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг

| Показатель | № формулы методических указаний | Значение |
| --- | --- | --- |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1. | 0,0053 |
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4. |  |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2. |  |
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3. |  |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7. | 1,0004 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11. | 0,9479 |
| Плановое значение показателя Пп, Пплп | 4.1. | 0,0173 |
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | 4.1. | 1 |
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | 4.1. | 0,8975 |
| Плановое значение показателя Пens, Пплens | 4.2. |  |
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | 4.2. |  |
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | 4.2. |  |
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5 методических указаний | 1 |
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п. 5 методических указаний |  |
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п. 5 методических указаний |  |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5 методических указаний |  |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | п. 5 методических указаний | 0 |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | п. 5 методических указаний | 0 |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | п. 5 методических указаний |  |

В таблице 34 приведена информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Таблица 34

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 5 051 553,4 | 5 404 963,5 |  |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 2 829 721,8 | 2 905 244,7 |  |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 899 713,0 | 820 950,0 |  |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 254 908,4 | 278 262,5 |  |
| 1.1.1.2 | на ремонт (Ремонтный фонд) | тыс. руб. | 421 083,0 | 446 061,3 |  |
| 1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 223 721,6 | 96 626,2 | Изменение способа обслуживания оборудования с подрядного на хозяйственный способ |
| 1.1.1.3.1 | в том числе па ремонт | тыс. руб. | 41 800,0 |  |  |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1 734 267,0 | 1 889 549,9 |  |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 71 972,1 | 88 955,7 |  |
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 153 442,8 | 153 277,6 |  |
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 9 312,1 | 6 726,6 |  |
| 1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.3.3 | в том числе прочие расходы | тыс. руб. | 144 130,6 | 146 551,0 |  |
| 1.1.4 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1.5 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов (за исключением прибыли на социальное развитие, указанной в п. 1.1.3.1.) | тыс. руб. | 42 299,2 | 41 467,1 |  |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 2 259 356,1 | 2 441 515,8 |  |
| 1.2.1 | Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | тыс. руб. | 3 818,2 | 636,9 | в связи с исключением из договора точки поставки электроэнергии (ПС 110/10 кВт «Спутник») |
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. |  | 541,4 |  |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 553 433,4 | 591 688,4 |  |
| 1.2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 527 217,2 | 578 102,5 | Изменение способа обслуживания оборудования с подрядного на хозспособ |
| 1.2.5 | Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.6 | Амортизация | тыс. руб. | 480 209,2 | 561 833,5 | Перераспределение между источниками ИПР (увеличение начисляемой амортизации) |
| 1.2.7 | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 127 167,0 | 72617,3 |  |
| 1.2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 157 658,3 | 123 985,0 | Фактически сложившийся размер налога на прибыль по передаче электрической энергии, согласно данных налогового учета |
| 1.2.9 | Прочие налоги | тыс. руб. | 89 711,6 | 105 650,0 | Увеличение затрат по уплате налога на имущество, в связи со значительным объемом введенных основных средств |
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 267 716,5 | 304 151,7 | Выполнение обязательств по присоединению льготной категории потребителей (увеличение количества Заявителей с мощностью до 150 кВтч) |
| 1.2.10.1 | Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» | ед. | 4 617 | 5 503 |  |
| 1.2.11 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.12 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52 424,8 | 102 309,0 | В ТБР не учтены расходы по уплате процентов по кредитам и т.д. |
| 1.3 | Недополученный по независящим причинам доход(+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования(-)/ выпадающие доходы, сформированные в целях сглаживания роста тарифов | тыс. руб. | -95 727,6 |  |  |
| 1.4 | Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надежности и качества | тыс. руб. | 58 203,0 | 58 203,0 |  |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1) | тыс. руб. | 534 855,0 | 535 017,0 |  |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 590 614,1 | 438 080,0 | Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии |
| 1.1 | Справочно: Объем технологических потерь | МВтч | 288 798,0 | 191 734,8 |  |
| 1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической | тыс. руб./ МВт-ч | 2,045 | 2,285 |  |
| IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | X | X | X |  |
| 1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | 250 625 | 250 130 |  |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВА | 1 992,21 | 2 082,71 |  |
| 2.1 | в том числе на уровне напряжения ВН | МВА | 98,30 | 98,30 |  |
| 2.2 | в том числе на уровне напряжения СН1 | МВА | 174,35 | 186,95 |  |
| 2.3 | в том числе на уровне напряжения СН2 | МВА | 1 719,56 | 1 797,46 |  |
| 2.4 | в том числе на уровне напряжения НН | МВА | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 28 119,91 | 27 457,83 |  |
| 3.1 | в том числе на уровне напряжения ВН | у.е. | 4,73 | 4,73 |  |
| 3.2 | в том числе на уровне напряжения СН1 | у.е. | 243,63 | 251,04 |  |
| 3.3 | в том числе на уровне напряжения СН2 | у.е. | 6 986,72 | 7 042,52 |  |
| 3.4 | в том числе на уровне напряжения НН | у.е. | 20 884,83 | 20 159,54 |  |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 56 123,80 | 56 792,30 |  |
| 4.1 | в том числе на уровне напряжения ВН | у.е. | 616,80 | 616,80 |  |
| 4.2 | в том числе на уровне напряжения СН1 | у.е. | 2 382,50 | 2 573,00 |  |
| 4.3 | в том числе на уровне напряжения СН2 | у.е. | 53 124,50 | 53 602,50 |  |
| 4.4 | в том числе на уровне напряжения НН | у.е. | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 15 332,15 | 15 379,48 |  |
| 5.1 | в том числе на уровне напряжения ВН | км | 2,49 | 2,49 |  |
| 5.2 | в том числе на уровне напряжения СН1 | км | 191,53 | 192,81 |  |
| 5.3 | в том числе на уровне напряжения СН2 | км | 3 781,15 | 3 864,16 |  |
| 5.4 | в том числе на уровне напряжения НН | км | 11 356,98 | 11 320,02 |  |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 16,0 | 16,0 |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 796 610,7 | 926 849,1 | Перевыполнение вызвано реализацией договоров технологического присоединения заключенных в течение 2019 года и не предусмотренных в плане |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 262 205,8 | 389 450,0 |  |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России | % | не утверждался | X |  |

2.1.6. Обращение с отходами

К твердым коммунальным отходам (ТКО) относятся отходы хозяйственной деятельности населения (приготовления пищи, уборки и текущего ремонта квартир и др.), включая отходы отопительных устройств местного отопления, крупногабаритные предметы домашнего обихода, упаковку, смет с дворовых территорий, улиц, площадей, отходы ухода за зелеными насаждениями и другие.

Территория Кемеровской области – Кузбасса поделена на две зоны деятельности региональных операторов ТКО: «Юг» и «Север». Сделано это в рамках утверждения территориальной схемы с обращениями отходами. В этой связи Прокопьевский городской округ обсуживается одним региональным оператором ТКО Кемеровской области – Кузбасса: ООО «Экологические технологии» (отделение ЭкоТек г. Прокопьевск). В октябре 2017 года Администрацией Кемеровской области – Кузбасса ООО «ЭкоТек» присвоен статус Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по зоне «Юг» Кемеровской области – Кузбасса (Соглашение от 27.10.2017, Уведомление о присвоении статуса РО от 10.10.2017). Срок начала работы регионального оператора 01.07.2018. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 4-5 классов опасности от 18.01.2016 № 04200202, выдана Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области – Кузбассу.

Обращение с твердыми коммунальными отходами осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Кемеровской области – Кузбасса. Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области – Кузбасса утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 N 367 (в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.12.2019 N 713).

На территории Прокопьевского городского округа применяются две схемы санитарной очистки территорий (с применением несменяемых контейнеров и с применением сменяемых контейнеров). Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от населения и объектов общественно-делового назначения осуществляют два предприятия:

1. ООО «Спецавтохозяйство» (сбор, вывоз ТКО);

2. ООО «Чистый Прокопьевск» (сбор, вывоз ТКО).

ООО «Чистый Прокопьевск» обслуживает следующие районы Прокопьевского городского округа: Ясная Поляна, Северный Маганак, Маганак, Спиченково, Соловьев-ка, Сафоново, Березовая Роща, Прижелезнодорожный, Щербаковский, Зенково, Высокий, Зиминка, Усяты, Красная Горка.

ООО «Спецавтохозяйство» обслуживает район Тырган Прокопьевского городского округа.

Графически зоны действия ООО «Чистый Прокопьевск» и ООО «Спецавтохозяйство» представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Зоны действия ООО «Чистый Прокопьевск» и ООО «Спецавтохозяйство»

ООО «Спецавтохозяйство» осуществляет транспортировку твёрдых коммунальных отходов, текущее содержание автомобильных дорог. Учет поступления ТКО осуществляется путем ежедневного мониторинга контейнерных баков МКД и частного сектора.

Вывоз ТКО производится по планово-регулярной схеме, по утверждённым графикам и маршрутам.

Вывоз ТКО осуществляют одиннадцатью мусоровозами. Информация о транспортных средствах, осуществляющих вывоз ТКО, представлена в таблице 35.

Таблица 35

Транспортные средства ООО «Спецавтохозяйство»

| № п/п | Марка | Назначение | Модель | Год вы-пуска | Среднегодовой пробег (км) | Вместимость (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КамАЗ-65115 | мусоровоз | КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 | 2013 | 48 000 | 22 |
| 2 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440-5 | 2013 | 48 000 | 22 |
| 3 | КамАЗ | мусоровоз | ЭКО-МБ18-К55-00 на шасси КАМАЗ-53605-А4 | 2014 | 42 000 | 18 |
| 4 | КамАЗ | мусоровоз | КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 | 2012 | 42 000 | 22 |
| 5 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440-5 | 2013 | 42 000 | 22 |
| 6 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440-5 | 2011 | 42 000 | 22 |
| 7 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440-5 | 2012 | 42 000 | 22 |
| 8 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440А1 | 2012 | 90 000 | 7,5 |
| 9 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440А1 | 2012 | 78 000 | 7,5 |
| 10 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440А1 | 2012 | 60 000 | 7,5 |
| 11 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440А1 | 2012 | 42 000 | 7,5 |

Собранные твердые бытовые отходы вывозятся и утилизируются на полигоне ООО «Феникс», расположенном на территории Киселевского городского округа в п. Карагайлинский.

ООО «Чистый Прокопьевск» осуществляет сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов на территории Прокопьевского городского округа. Учет поступления ТКО осуществляется путем ежедневного мониторинга контейнерных баков МКД и частного сектора.

Вывоз ТКО производится по планово-регулярной схеме, по утверждённым графикам и маршрутам.

Вывоз ТКО осуществляют двенадцатью мусоровозами. Информация о транспортных средствах, осуществляющих вывоз ТКО, представлена в таблице 36.

Таблица 36

Транспортные средства ООО «Чистый Прокопьевск»

| № п/п | Марка | Назначение | Модель | Год выпуска | Среднегодовой пробег (км) | Вместимость (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440-5 | 2008 | 48 000 | 22 |
| 2 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440-5 | 2004 | 48 000 | 22 |
| 3 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440-5 | 2004 | 48 000 | 22 |
| 4 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440-5 | 2004 | 48 000 | 22 |
| 5 | КамАЗ | мусоровоз | КО-440-5 | 2008 | 48 000 | 22 |
| 6 | КамАЗ | мусоровоз | КамАЗ 55111-13 | 2005 | 30 000 | 6 |
| 7 | ЗиЛ | мусоровоз | КО-440-4 | 2007 | 18 000 | 11 |
| 8 | ЗиЛ | мусоровоз | КО-440-4 | 2006 | 18 000 | 11 |
| 9 | ЗиЛ | мусоровоз | МКС-1 на шасси ЗиЛ-433362 | 2006 | 42 000 | 7,5 |
| 10 | ЗиЛ | мусоровоз | КО-440А | 2007 | 42 000 | 7,5 |
| 11 | ЗиЛ | мусоровоз | КО-440А | 2008 | 42 000 | 7,5 |
| 12 | ЗиЛ | мусоровоз | КО-440А | 2008 | 42 000 | 7,5 |

Приём твёрдых коммунальных отходов на территории Прокопьевского городского округа осуществляется в контейнеры (контейнеры 0,55 м3, 0,7 м3, 0,75 м3, 3 м3, 7,5 м3). Всего в Прокопьевском городском округе оборудованы 4 351 контейнерная площадка с 5 262 контейнерами, общей суммарной ёмкостью контейнеров 5 385,59 м3.

Вывоз отходов для складирования осуществляется на полигоны ТБО:

- Полигон ТБО ООО «Феникс», Киселевского городского округа, п. Карагайлинский, расположен к юго-западу от границ п. Карагайлинский на расстоянии 1125 м;

- Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд», г. Новокузнецк, пр. Родниковый, д. 25.

Согласно договорам, заключенным между специализированной организацией и управляющими компаниями, ТСЖ, обслуживающими организациями на вывоз и утилизацию ТКО, системой сбора и утилизации ТКО охвачено около 100% населения многоквартирного жилого фонда.

Уровень организации централизованной системы сбора ТКО от населения Прокопьевского городского округа составляет 71% и представлен в таблице 37.

Таблица 37

Уровень организации централизованной системы сбора ТКО от населения Прокопьевского городского округа

| Поселение | Контейнерная | Мусоропровод | Отдельная система КГО | Пакетированная | По заявкам | По графику | Система раздельного накопления | Охват населения регулярной системой очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокопьевский ГО | + | + | + | - | + | + | - | 71 |

Реестр размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Прокопьевского городского округа представлен в таблице 38. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО предоставлены Администрацией Прокопьевского городского округа.

Реестр мест (площадок) накопления ТКО МКД представлен в таблице 39. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО предоставлен ООО «УК» ЖХ».

Размер платы жителей за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» рассчитывается с учетом размера единого тарифа на услугу регионального оператора по зоне «Юг» Кемеровской области – Кузбасса, норматива накопления ТКО, утвержденного РЭК Кемеровской области – Кузбасса, и количества проживающих (зарегистрированных) граждан. Постановлением № 564 от 06.12.2019 установлен тариф на 2020 год:

- с 01.01.20 по 30.06.20: 498,44 (руб.) × 2,073 (м3/год) / 12 (месяцев) = 86,11 рублей (на 1 человека в месяц);

- с 01.07.20 по 31.12.20: 533,33 (руб.) × 2,073 (м3/год) / 12 (месяцев) = 92,13 рублей (на 1 человека в месяц).

Таблица 38

Реестр размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Прокопьевского городского округа

| Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, адрес контейнерной площадки | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  | Данные об источнике образования ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытие | Площадь, м2 | Количество контейнеров с указанием объема |  |  |  |
|  |  |  | Размещенные, шт | Планируемые к размещению, шт | Объем, м3 |  |
| Реестр мест (площадок) накопления ТКО домов частного сектора |  |  |  |  |  |  |
| Бакинская, 27 | горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Бакинская 27,29,31,33,35,37,39,41. ул.Нагорная 48,50,52,54,56,58,60,63. |
| Кавказская, 29 | горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Кавказская, ул.Бобруйская, ул.Товарищеская |
| Туманова,2 | горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Курганова3,11,1,2,24а,26а,11а,21,24,7а,22,55,23,18а,16,7,7а,14,12,12а,3(1,2),2(2),2а,(1),1а,49,28,18, ул.Терехова, 55,27,5а,21,23,7,43,35в,13а,15,13,15а,29а,31а, ул.Туманова2д,37,35,25,28,20,17,16,10,9,7,5,3,8,26,25а,23,12,30,20б,25а,22,6,24,40,15,28,20а,39,34,31,21,4,218,3,36,23. |
| Товарищеская, 25 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Товарищеская 11,10,12,14,16,18,20. ул. Бобруйская42,40,31,38,36,34,32,30,28. |
| Терехова,48 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Терехова 17,35,29,38,35а,7,33,21б,29,39а,39,36,35а,38а,21,49а,41а,42, 44, 41б, 20, 20а, 51, 52, 5, 45, 57, 59. ул. Тельмана 2. ул.Туманова21,23,27,46,23а. |
| Товарищеская,11 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Краснодонская30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35. Ул.Бобруйская16,17,22. |
| 2-Квартальная,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. 2-Квартальная,1,3,4,5,7,8,8\1,9,11,12,13.ул.Квартальная2,4,6,8,10,12,14,16,18,22.ул.Красноводская 2,6,8,12,14,1,3,5,9,13,11а,11. |
| Уральская,72 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Уральская61,63а,59,57,51(1,2),53(1,2,3),55(1,2,3,4). |
| Бежецкая,32 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Бежецкая 32,30,28,26,24,22,20.18,16.,ул.Тогучинская4,6,8,10,12,14,16,18. ул.Яшкинская32.23,24,25,26,22,20,18,14,16,12,10. |
| Бакинская,54 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Бакинская54,54а,56,58. Ул.Тельмана1а,4,4а,2,2а,6. Ул.Нагорная67,65,60,58,56,51,49,53,55. |
| Нагорная,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Нагорная25,23,21,19,15,13,11,9,7,5,3,24,26,22,18,16,14,12,10,8. |
| Новоселов,6 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Новоселов 4(1,2),5(1,2),6(1,2). ул. Товарищеская 35,37,39. ул. Квартальная2,12,14,16,18,20,22,24,34,36,38,40,42. ул. 2-я Квартальная 12,13,14. ул. Панфилова15,13,20. |
| Восточная,79 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Восточная17,22,24,26,30,32,38а,40,42,43,44,47,49,50,50а,53,54,56,57,59,61,62,65,66,68,76,78,80. Ул.Сельская7,10,13,16,17,21,22,29,30,31,36,37,38,38а,40,42,44,41,46,53,60,62,55. |
| Шульца,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Азарова18,3/2,44,41,2/1,23,23а,26,6,4/2,16,48,28/2,41,6а,42. ул. Шульца1,2,6,11,13. |
| Бакинская,89 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Бакинская90,100,102,104,106,73,75,77,79,79а,87,89,89а. |
| Рубцовская,2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Рубцовская ,ул.Красноводская |
| Новоселов,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Новоселов1(1,2),2(1,2),3(1,2),3а(1). ул. Краснолодская9,10,11,12,13,14,15,16,7,18,20(1,2),22(1,2),24(1,2)26(1,2). ул. Квартальная 6,8,10. ул. 2-я Квартальная2,4,6,8,10,12,14,16. улРубцовская. ул.Слуцкая. |
| Курганская,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Курганская 1,3,5,6,7,9,11,15юул.Молдавская 3,4,5,6,7,8. |
| Яшкинская,2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Яшкинская 2,4,8,10,12,14,16,18,20,22. |
| Чинакала,10 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Чинакала |
| Чинакала,25 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Чинакала |
| Курганская, 18 (Бакинская, 5а) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Бакинская 2,3,4,5(1,2,3,4),6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. Ул.Курганская17,18. |
| Кавказская, 11 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Кавказская 11,9,7,5,3,1,13,15,17. |
| Чинакала, 1,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Чинакала |
| Уральская, 62 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Уральская 62,60,56,33,35,37,39,41,45,47,49,40,42. |
| Верхняя,40 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Верхняя 35,37,38,39,40(многоквартирный), ул.Зеленая1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20. Ул.Тихая1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11,12. |
| Таштагольская, 36 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Таштагольская 24,26,27а,28,30,31,31а,32,33,33а,34,35,36,37,38,38а,40,41,41а,42,43. Ул.Неглинная14,16,18,19,20,21,23,24,25. |
| Переходный пер.,89 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | пер. Переходный 84,85,86,89,90,92,93,94,96,97,98,99,100,101,103,109,110,112,113,114,115,116,117,118,121,123,124,125,126,126а,127,128,129,130. |
| Переходный пер.,67 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | пер. Переходный 42,43,44,45,45а,45б,49,51,52,54,55,56,57а,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,71,73,74,76,78,80,81. |
| 2-я Верхняя,40 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. 2-я Верхняя46а,46(1,2),44(1,2),42(1,2),40(1,2) |
| Таштагольская,52 | Горельникк | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Авиационная 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,25,27,29,31,33. Ул.2-я Авиационнная1,2,3,5,6,6а,7,9. Ул.3-я Авиационная 1,3,4а,5,17 Ул.Верхняя 13,15,16,17,18,19,20,222,23,24,25,26,27,28,29. Ул.Перевальная 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,28,29,30,31,33. ул. Таштагольская 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,22а,23,25,27,44,45,46,47,48,49,50,51,52. |
| Тюленевка,26 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Тюленевка25,27,29,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47. Пер.Тюленевка3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,24а,26,30,34,36,38,40,42,44. |
| Тюленевка,10 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Тюленевка4,6,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,26,28,30,32,34. |
| Вали Шишкиной, 9 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Склонная47,49,60,64,66. ул. Вали Шишкиной1,2,2а,3,4,5,6,9,12,13,14,15,22,23,26,28,29,30,33,34,34а,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,55,56,58,60,61,62а,63,64,65,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,86а,92,93,94,96,98,100,102,104,108. ул.Фермовая1,2,47,5,6,7,8,9,10,13,15,16,18,19,20,25,26,27,28,34. ул.2-я Фермовая15. Ул.Межевая1,3,4,5,6,7,8,14,15,17. |
| Склонная, 22 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Неглинная1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,17.ул.Склонная12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,24,26,28,30,31,33,36,34,37,38,39,40,41,42,43,44,48,50,52,54,56. пер.Перевальный31,32,33,35,37. |
| Переходная,45 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Переходная 24,26,28,29,30,31,32,32а,33,33а,34,38,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72. |
| Разъездной пер.,9а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | пер. Разъездной пер.,1,9а(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16),8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22. ул.Вербовая12,14,16,15,18,20а,28,30,32. ул.Ручейная6,7,8,9,10, 10а,38. |
| Баргузинская,91 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Баргузинская,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110.ул.Сибирского,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. |
| Баргузинская,56 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Баргузинская, 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89.ул.Сибирского,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.ул.Астраханская,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
| Белорусская,38 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Белорусская,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38.ул.Светлая роща,18,22,24,26,28,30,34,36,38,25,27,29,33,35,37,43,45.ул.Гранитная,36,38а. |
| Коммунистическая,22 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Коммунистическая,1,2,22,24,26,28,30,32,25,27,29,31.ул.Александровская,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,22,23.ул.2-я Волгоградская,11,13,15,6,8.ул.Волгоградская,8,10,12,14,18,7,11,13 |
| Белорусская,15 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Белорусская,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,16.ул.Гранитная,1,2,3,4,5,6,7,8.ул.Светлая роща,1,2,3,4,5,6,7,8,9.ул.Щадук,23,21,19,17,30,28,26,24. |
| Осипова,14 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Осипова ,8,10,12,14,16,22,26,30,32,32а,7,9,11,13,15а,21,23,25,27а.ул.Запорожская,22,24,26.ул.Минусинская,18,19,21,22.ул.Новая,24,26,28,30,34,19,21,29,31,33,35,49.ул.Щадук2,6,,3,5,9,11,15,17,10,12,14,16,18. |
| Правды,20 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Правды,17,19(1,2),20,21,22,23,2425,27(1,2).ул.Солидарная,22,24,26,28,30,34,36,42,27,29,35,37,39,41.ул.Новгородская,17б,17а,18,19,21а,20,22,23 |
| 2-я Союзная,34 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. 2-я Союзная, 22,24,30,34,36,38,40,19,21,23,25,31,33,35,39,41,43.ул.Менделеева,16,18,20,22,24,26,30,32,36,38,38а,40,42,25,27,29а,29,31.пер.Карельский,13,15,16,17,23а,21,23,26,22,27.ул.Тернопольская,37,35,33,36,38,40,42. ул.Барзасская,39,35,32. |
| Зои Космодемьянской,15 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Зои Космодемьянской, 2,4,1,6,7,9,11,13,15,17,10,14,18,20.ул.Искитимская,1,5,6,7,8,9,10,11.ул.Суворова,1,3,4,5,8,9,10,12,13,15,16,18,20,22,21,23,25.ул.Рижская,1,2,3,4,5,6,7,8,9.ул.Элеваторная,7,8,10,11,12,14.ул.Новая,13,17,15. |
| Гомельская,2 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Гомельская,2,4,6,8,10,12,14,16,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,29.пер.Гомельский,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.ул.Мраморная,1,2,3,4,5,6,7,8. |
| Запорожская, 9 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Запорожская,3(1,2),5(1,2),7(1,2),9(1,2),6,8,10,12,14,20,22,24,26. |
| Львовская, 8 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Львовская,2,3,4,5,7,8,10,12,15,19,21,18,20,22.пер.Львовский,8,11,13,15.ул.2-я Плановая,2,6,10,12,1,7. |
| Минусинская,7 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Минусинская,2,3,4,6,7,9,10,11,12.ул.Шорса,2,4,6,8,10,12,1,3,5(1,2),7,9,11,13.пер.Житомерский,1,2,3,4,5,6(1,2)8,10,12,14,16,9,11,13. |
| Амурская,19 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Амурская,1,7,13,23,21,19,20,22,29.пер.Амурский,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15.ул.Бачатская,2,3,4,8,10,14,18,22,24. |
| Новая,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Новая,1,3,5,4,6,8,12,14,7,9,11,13,15.пер.Новый1,3,5,8,9,10.ул.Брянская,ул.Рижская,10,12,14,11,13,15. |
| Комбайнеров 24 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Комбайнеров,1,3,5,7,11,13,27,29,31,33,12,15(1,2),16,17,21,23,24,22.пер.Комбайнеров,29,27,24.ул.Воробьевская,28,32,34,45,47. |
| Начальная 81 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Начальная,85,87,89,91,68,64,62,60,58,56,54а,54,77,75,73.ул.Воробьевская,54,59,50,69,67,65,65а. |
| Воробьевская, 35 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Воробьевская,35,37,43,46,33,31,29,25,23,21,19,18,16,17,12,1547,53,28,36,32,34,57,59.пер.Комбайнеров,18,15а,19,20,23. |
| Тихорецкая, 14 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Тихорецкая,2,4,5,6,7,10,12,13,17,18,20,21,22,23,23а,25,26,28,29,30,31,32,33,34,37,39,41 |
| Прямая, 49 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Прямая,49,43,41,39,37,31,29,27,52,50,48,38,36,34,26,25,23,21,28.ул.Алмазная,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58. |
| Якутская, 21 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Якутская,21,22,25,26,27,28,29.пер.Бачатский,3,5а,7,9,2,3,21,19,17,29,26,31,35,10,16,28,30.ул.2-я Бачатская,51,55,44,42,34,36 |
| Терентьевская, 43 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Терентьевская,20,24,26,28,34,36,38,40,42,25,43,45,37.пер.Соколовский,23,24,25,12,20,20а,27 |
| Тихоновская, 17 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Тихоновская,20,22,24,24а,26,5,7,9,11,21,29,31,33,35.ул.Алмазная,19,21,23,24,26,27,28,30.ул.Терентьевская,4а,6,10,11,12,13,19 |
| Элеваторная, 103 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Элеваторная,109,110,111,112,107,106,105,103,101,100,97,96.ул.Суворова,93,91,89,85,83,81,77,75,73.ул.Окружная,18,20,15 |
| Плановая,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Плановая,1,5,7,9,11,15,19,29,6,10,12,18,20,28,30.ул.2-я Плановая,1,2,6,7,9.ул.Мраморная,1,2,3,4,5,6,9,8(1,2),17 |
| Менделеева, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Менделеева,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.пер.Менделеева,1,2,3,4,5,6,7.пер.Львовский,1,3,5,2,4.ул.2-я Союзная,2,3,4,7,8,9,11,12,16,18,19 |
| Гнедина, 48 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Гнедина,43,41,44,33,29,27,48,46,38,40,32.ул.Никифофорова,31,29,25а,32,30,24.ул.Дюжева,54,66,77,50,44,42.ул.Авангардская,43,41,37,33,42,34,29,27 |
| Астраханская, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Астраханская,1,3,5,7,9,4,6,8,10,10а,12,111,13.ул.Макеевская,3,4,5,7,9,13.ул.Баргузинская |
| Солидарная, 17 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Солидарная,5,6,8,10,12,11,13,15,16.ул.Пирогова,11,13,15,17,21,22,23,26.ул.Дежнева,7,10,6,12,14,15,17.ул.Новгородская,2,3,4,6,7а,9а,9,11,10.ул.Правды,2,9,12,13,14 |
| Гранитная, 41 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Гранитная,41а,43,47,49,51,55,57,38а,52,54,59а,29,27,25.ул.Светлая роща,43,44,45,46 |
| 2-я Станичная, 9г | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | 20 частных домов;10 домов на 2 хозяина; 5 домов на 4 хозяина; 2дома на 3 хозяина |
| Перекресток Боковая,120+Таежная | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Таежная3,5,15,16,18,21,23,24,26,31,34,35,36,39. Ул.Боковая112,114,116,118,120,134,138,142,143,156,160,162,164. |
| пер. 2-й Пунктирный, 27 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | пер. 2-й Пунктирный5,6,7,8,9,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,3032,34. пер. 1-й Пунктирный34,36,37,38,40,41,42,44,61,54а,56. пер. 3-й Пунктирный. |
| Углекопская, 32 (у бани) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Углекопская9(1,2),15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,44,46,48. |
| Главная, 124 (р-он моста) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Нижняя54,56,5,48,41,39,40,40а,38,37,34,32,30,29,27,25,23. |
| Краматорская, 14 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер.Краматорский5,7,8,10,11,12,14,16,17,18,19,20. Ул.Краматорская2,3,4,8,9,10,12,13,14(1,7,8,12,16),15,18,20,21,22,24. |
| Заслонова, 27 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Заслонова1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,22,24,26,28,30,31,32,33,37,39,40,41,38,42,44,46. |
| Боковая, 38 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Боковая17а,19а,21,38,40,44,46,50,52,58,60,62,66,76,78,70. ул. Малая8,9,10,11,12,13,14,15,16а,16,20,26. |
| 2-я Пунктирная, 5 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.2-я Пунктирная1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16а,17,18. ул. Главная, ул.Ближняя. |
| Краматорская, 48 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Краматорская33,35,37,39,44а,48,48а,46,60,66,58. Ул.Малая15,17,19,23,25,27,31. |
| Черных, 25 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.1-я Станичная, ул.2-я Станичная |
| Туристов, 39 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Туристов, 39,54,52,29,28,27,38,37,36,34,35,32,41,43,44,45,47,46,48,49,50,52,54,63,65,67,69. |
| Боковая, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Боковая1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,10,12,14,16,18,24,26,28. ул.Заслонова40,42,44,46,48,49,51,53,55. пер.Боковой46,48,49,50,52,51,53,55,57. ул.Красный Углекоп. |
| Нежинская, 56 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Нежинская38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,55. ул.Выборгская35,29,23,38,32. ул.Кронштадская36,37,38,39,42,44,48,49,51а,52,53,53а,54,55,56,57,60,62. ул.Приморская53,59,60,61,39,41,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,58 |
| Краснодарская, 5 (Прогресса) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Краснодарская1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,30,31,32,34. ул. Прогресса1,2,3,5. ул. Юбилейная1а,2,5,6,8,9,10,13,14,15,16,16а,23. |
| Крестьянская, 47 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Крестьянская40,41,42,43,44,45,46,47,48,49. ул. Жемчужная2,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27. ул. Балканская6,7,8,9,10. ул. Тувинская26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43. |
| Коксовая, 99 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Коксовая8,8а,8б,10,97,91,95,60,87,89,54,56,58,83. ул. Дунайская1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16. ул.Воркутинская1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11. ул.Дружбы1,2,3,4,5. ул.Штрековая51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72. |
| Цветочная, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Цветочная1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15. ул. Автомобилистов1,1а,2,2а,3,3а. ул. Закраевского4,5,5а,6,7,8,9,10,12. ул. Новаторов7,8,9,10,11,12а,13,14а,15,17,17а,20,22. |
| Сумская, 2 (Липецкая) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Сумская1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. ул. Липецкая1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. ул. Белгородская1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18. |
| Творческая, 29 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Творческая15,26,21,25,29,30,32,32а,23,27,19,30б,34. ул. Краснодарская17,18,19,21,23,26,28,29. пер. Краснодарский8,9. ул. Декабристов8,37а. ул.Общественная17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32. |
| Крестьянская, 7 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Крестьянская1,2,3,4,5,6,7,8,15,16,17,18. ул. Тувинская1,4,10. ул. Горизонтальная1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. ул. Новороссийская1,1а,4,45,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,2,2а,3,12а,8а. ул. Ясная поляна1,3,5,7,9,10,11,13,15,2,4,6,8,10,12,14,16,17,19,21,23,25,27,29,31. |
| Минская, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Минская1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. ул. Краснобродская1б,1а,1,2а,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12. |
| Черемнова, 4 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Черемнова2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20. ул. Краснобродская13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,38,40. ул. Красилова1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,14. |
| пер. Стартовый, 14а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | пер. Стартовый1,2,3,4,5,6,7,8,10,12. пер. Стандартный1,2,3,4,5,6,7,8. ул. Стартовая15,15а,13,11,9,8,7,6,5,4,3,2,17,19,21. |
| Волочаевская, 4 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Волочаевская2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15а,16,17,18,20,21,23,24,25,27,28,29,31,33,35,37,38,40. ул. Мурманская54,55,56,58,60. ул. Ижевская52,53,54,55,56,57,59,60,61,63. ул. Выборгская1,3,5,6,7,8,10,12. ул. Богунская3,4,5,6,7,8,9,11,12. |
| Боксерная, 5 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Боксерная,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,19,20. ул. Земельная,1,2,3,4,5,6, 78.ул.Угловая,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,5а. |
| Журинская, 22 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Журинская 11,12,13,15,16,18,19,20,21,22, 23.ул.Леонова 70,72,74, 76.ул.Эстонская 34,36,38,40,41,42,43,48,45,49, 51.53,55, 57.ул.Бунгурская 36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,74,48,49,49 |
| Крестьянская, 59 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Жемчужная,58,59,60,61,29,30,31,31а,32,33.ул.Пинская,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34. |
| Энтузиастов, 40 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер.Энтузиастов,3,5,6,7а,8а,9а, 10а.ул.Энтузиастов,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53, 54.пер.Мирный,3,4,5,6,7,8, 10.ул.Жигулевская,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23а,24,25,26,27,28,30, 32.пер.Жемчужный7,8,9,9,10,11,12,13.ул.Сенная,16,17,18. |
| Земельная, 57 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Земельная,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72.ул.Боксерная,57,59,61,63,65,66,67,68,99,70,72,74.ул.Широкая,35,38,39,40,41,42,44,48,50,45,47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,61,62,64,66,68,70. |
| Тупиковая, 5 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Тупиковая,1,2,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,19,21, 24,82,84,86,88,90,92,94.пер.1-й Пинский, 4.пер.2-й Пинский,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12(1).пер.3-й Пинский,3,7,8,9,10,11,12,12(1),13,14,55.ул.Проектная,93,95,99,101,103,105.ул.2- я Балканская,1,2,5,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.ул.Балканская,1,2,3,4,5. |
| Отрадная, 31 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Отрадная,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,25,36,37.ул.Труженников,31,32,33,35,40,41,42,39,44,43,45,47,5.ул.Проектная,40,44,46,48,50,52,54,58,60,64.9 |
| Крестьянская, 29 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Крестьянская,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,32,33,35,36.ул.Тувинская,12,13,14,9,10,15,16,17,18,.ул.Мурманская,1,2.ул.Кольчугинская,1,2,3,4,5,6,7.ул.Спортивная,1,2,3,4,5,67,8.ул.Жемчужная,5,6,7,8,9. |
| Прогресса, 9 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Прогресса,6,7,8,9, 10.ул.Творчества,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18, 20.пер.Краснодарский,1,2,3, 4.5, 6.ул.Общественная, 1.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16.ул.новаторов,7а,11,11в,1б,1а,13б,13,13г,11а,17,12а,13а,13е,4б,4а,6в,6б,6а,14в,14б. |
| Бардина, 1 (Гурьевская, 15 пересечение) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Бардина,1,2,4,6,11,12,13,17,3,5,7,8,9,10,14,15, 16.ул. Гурьевская,6,8,9,10,12,14,15,15,16,17,18,19,20,22,23,25,27,24,26,29,1,3,5,7,9. |
| Ленинградская, 27 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Ленинградская 15,17,18,19,20,211,22,23,24,25,26,27,28,29,30,28а,31,33,34,35,36,37,38,30б,39,40,42,32а,32б,48,34а,52.ул.Приморская 19,20,22,244,25,26,28,28,29,30,32,34,36,38.ул.Латвийская 17,19,21,23,25,29,27,31,33а,33б,33в,33г,33д. |
| Печерская, 10 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Печерская 2,7,8,9,9а,10,7,8,11,12,12б,13,14,15,16,17,18,19,20.ул.Нежинская 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31.32,33,34,35. |
| Черняховского, 38 /Журинского | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Карбышева 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79.ул.Черняховского 31,32,33,34,35,36.37,38.ул.Кронштадского 15,17,19,21,22,23,24,25,26,27. |
| Читинская, 90 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Читинская 79,81.8385,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,104,104,106,108,110,112,114,116,118,120.ул.Ровенская 2.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.ул.Каширская 110,94,96,100,102,104,109,111,112,113,114,117,119,120,126,128. |
| Отрадная, 47 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Отрадная38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52.54,56,57,58,59,6,61,62,63,65.ул.Проектная 66,68,70,72,74,76,78,.ул.Труженников 51,55,53,57,59,64,66,65,67,67а,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,78а,82,84,86,88. |
| Ставропольская, 23 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Стрельникова 1,3,7,2,5,4.6.9,11,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,29.ул.Ставропольская1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38.ул.Гвардеская 4,6,7,8,9,10,11,13,13.ул.Учебная 17,22,15,20,13,18.ул.Снежная 25,26,23,24,21,22,19,20,30,31,32,33,34,35,36,37,38. |
| Черняховского, 13 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Черняховского 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.13.ул.Карбышева 12,13,14,15,11,16,17,18а,18б,19,20,21,23,18б,20а,22,24,25а,25б. |
| Ижевская, 24 (Кольчугинская за радостью) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Кольчугинская 32,33,34,35,36а,37,36,41,43,45,40,74,42,44,46,50.ул.Мурманская 23,24,25,26,27,28,29,30,31.ул.Рязанская 9,8,7,6,5,10,11,12. Ул.Горьковская 19. |
| Отрадная, 12 (Труженников, 12 пересечение) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Отрадная 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23а.ул.Проектная 28,30,39,32,43,45,47,36,49,38,51,53.ул.Труженников 17,20,22,24,28,19,23,25,32,27,36,38. |
| Земельная, 18 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Земельная 9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.ул.Боксерная 21,23,26,28,30,32,25,36,27,38,29,40,41,31.ул.Широкая 6,7,1,2,4. |
| Ясная Поляна, 65 /Горизонтальная, 70 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Ясная Поляна 57,59,61,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,71,73,75.ул.Гражданская 29,36,29а,31,38,33,39,41,40.ул.Проектная 63,65.ул.Новороссийская 32,33.ул.Горизонтальная 71,73,75,64,65,72. |
| Каширская,77 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Каширская, ул. Широкая |
| Ленинградская,2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Ленинградская, ул.Штрековая, ул.Латвийская, ул.Приморская. |
| Ближняя, 39 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Ближняя 15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31б,32,34,36,33,38,38б,40,42б,42а,42.ул.Кемеровская 39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58.ул.Енесейская 41,43,46,48,37,39,40,42,44. |
| Верхоянская, 56 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Верхоянская 60,69,58,67,61,63,56,54,52,50,59,57,55,46,53,51,49,65. |
| Высоцкого, 18 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Высоцкого 19,20,24,31.33,26.ул.Луговая 50,1,2,9,11.ул.Тухачевского 28,26,35,24,22,31,33. |
| 2-я Луговая, 13а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. 2-я Луговая 1,2,3,4,5,6,7,8,17,15,13,11.ул.Жукова 1,2,2а,3,6,7,8. Ул. Тухачевского 1. |
| Жилой поселок ПЗША, 8 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.8,12. |
| Первая,127 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Первая 22,20,1,3,5,7,21,19.127,125,123,4,18,17,16,120,98,126. |
| Шестая, 100 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Шестая 18,18,20,21,36,37,38,43. Ул.Первая 14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,96,14,12,11. |
| 2-я Блюхера, 12 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. 2-я Блюхера 18,16,14,149,147,146,8,4,2,9,11,13,1,20. |
| 3-я Блюхера, 18 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. 3-я Блюхера 5,6,7,8,9,10а,10,11,12,14,16,18,20,23,25,27,26,29,28,31. |
| Четвертая, 25 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Четвертая 25,16. |
| Парковая, 254а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Саркеева-43 дома. |
| Парковая, 205 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Парковая-26 домов. |
| пер. Ключевой, 12 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Мокина, ул.Лужниковая, пер.Лужниковый, пер.Мокина-35домов. |
| Главная, 293 | Горельник | 20 | 2 | 0 | 0,75 | Ул.Мокина, пер.Мокина-19домов. |
| Кольцевая, 4а (финский) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Кольцевая4а,1а,3а,6а,5а,8а,7а,9а,10а,10б,11а,10в,13а,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Ул.Полевая3а,3б,1,1б,2,2а,1а,2б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,12. Ул.2-я Учительская1,4,3,5,7,10,14,1а,2а,1б,3а,4а,1в,2,6а,10а,11а,13а,15а. |
| Врубовая, 98 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Врубовая98,100,100а,102,106,106а,49,77,75,73а,94,96,73,71б,71а,86,84,82,71,80,94б,94а,90,88,79. Ул.Закладочная68,70,72,74,76,79,81,83,85,87,89,91,93,80,78,95,97,99,82,84,90,101,103,105,107. |
| Гончарова, 69 (извест.) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Гончарова69,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,99,93,87,85,83,81,91,79,77,75,73,73а,71,74,76,80,82,84,86-32 -дома. |
| 2-я Курчатова,2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.2-я Курчатова, ул. Курчатова |
| Балхашская, 15 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Балхашская15,13,14,9,12,7,5,6,4,3,16. Ул.Карагандинская16,14,12,10,8,6,4,1,3,7,9. Ул.Пограничная14,12,10,8,13,15,17,19,21,23,25,27. -33 дома. |
| Пер.Маганак,12 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Железнодорожная, Ул.Врубовая, пер.Маганак. |
| Сибирских Добровольцев, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Сибирских Добровольцев1,2,4,6,8,7,9,11,12,13,15,16,18,17,20. Ул.Хмельницкого33,35,37,39. Ул.Таймырская42,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. Ул.Тунгуская1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11,12,14. |
| Колпакова, 1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Колпакова, 1,1а,3,3а,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16. Ул.5-я Макаренко1,2,3а,4,5. Ул.3-я Макаренко1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12. Ул.2-я Макаренко1,1а,2,3,6,7,7а,8,9,10,12,12а,14,14а. |
| Пл.Мясокомбината, 45а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пл.Мясокомбината39,40,41,43,45,45а,49,51,53,55,50,7,6,5,4,3,2б,30,1,44,42,40,38,36,32,30,28,26,37,27,31,29,25. Ул.Артельная13,14,15,16,17,18,11. |
| Егорова, 37 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Егорова, 37,36а,36,34,49,47,45,43,41,39,32,30,35,33,31,29,27,26,24,23,22,21,20,19. Ул.Шумовцова24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,45,46,49,51.ул.Дарвина25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46-65 домов |
| Егорова, 1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Егорова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.ул.Шумцова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19.ул.Дарвина 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19—54 дома |
| Учительская, 1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Учительская 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,2а,18а.-24 дома. |
| Эйхе, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Эйхе 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19.ул.Семашко 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1.-33 дома. |
| Артельная, 33 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Артельная 10,9,24,27,28,29а,31,33,35,35а,37,39а,52,41.11д,23а,22,6-21 дом. |
| Главная, 340а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | пер.2-й Брестовский, ул.Брестовская -29домов. |
| Парковая, 218 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Парковая -36домов. |
| Полеводческая, 18 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Полеводческая 4,25,6,14,7,8,9,11,12,21,22,24,18,19а,27,20.28,29.ул.2-я Полеводческая 16,14,12,11-22 дома. |
| Пер.Труда, 28 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Молодогвардеская, ул.2-я Молодогвардеская,ул.Третьяневича,пер.Труда-57 домов |
| Пер.Труда, 6 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер.Труда 5,7,9,10,11,12,13,14.15,16,17,19. -12 домов |
| О.Кошевого, 25 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.О.Кошевого, ул.1Молодогвардейская, ул.Третьякевича, ул.Труда -68домов |
| Литвинова, 3 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер.Литвинова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22. |
| Пер.Главный, 4 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | пер.Главный, ул.Главная, пер.1-й Брестовский -42дома. |
| Главная, 341 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Главная, ул.Брестовская -37домов. |
| Главная, 369 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул.Главная, ул.Парковая -36домов. |
| Пер.1 Залинейный,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер.1 Залинейный, Пер.2 Залинейный, ул.Главная -51дом. |
| Софьи Ковалевской, 1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Софьи Ковалевской 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17. Ул.Водоемная 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. |
| Геологическая, 31 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Геологическая, ул. 2-я Геологическая, ул.Шерстневой -70домов. |
| Онежская, 12 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Каспийская, ул. Ладожская, ул. Онежская, ул. Беломорская, ул. Ржевская, ул. Каташевская, ул. Полысаевская, ул. Строительная, ул. 2-я Строительная -180домов. |
| Беломорская, 32 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | ул. Беломорская, ул. Ржевская, ул. Колпашевская -64дома. |
| Индивидуальная,5 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Индивидуальная, пер. Индивидуальный, ул. Геологическая -60домов. |
| Репина, 32 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Репина, ул. Пировской, ул. Карпинского, ул. Крамского, ул. Левитана -101дом. |
| Репина, 16 (пруд) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Репина, ул. Строительная, ул. 2-я Строительная -108домов. |
| Пригородная, 54 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Пригородная, ул. 2-я Пригородная, ул. Морозова, ул. Забойщиков, ул. Степная -149домов. |
| Геологическая, 50 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Геологическая, ул. 2-я Геологическая, ул. Азина -78домов. |
| Угольная, 7 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Угольная, ул. Народная, ул. Юлиуса Футчика, ул. Тульская -71дом. |
| Скворцова, 13 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Скворцова, ул. Свободы, ул. Революции, Ул. Загородная -66домов. |
| 2-я Надворная, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Надворная, ул.2-я Надворная. |
| Парниковская, 80 (за остановкой) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Парниковская, ул. Победы, ул. Революции, ул. Донская, ул. Дорожная, ул. Черкасовская, ул. 2-я Черкасовская, ул. Строительная -381дом. |
| Репина, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Репина, ул. Дорожная, ул. Черкасовская, ул. Парниковская -240домов. |
| Пригородная, 1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Пригородная, ул. 2-я Пригородная, ул. Морозова, ул. Забойщиков, ул. Грекова, ул. Степная, пер. Степной -192дома. |
| Судженская, 15 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Судженская, ул. Спасская, ул. Волховская, ул. Айвазовского, ул. Рудакова, ул. Целинная, ул. Грекова -235домов. |
| 2-я Хабаровская,30 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.2-я Хабаровская, ул. Хабаровская, пер. Хабаровский -129домов. |
| Пл.Соревнований, 20 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пл.Соревнований, ул. В.Волошиной, ул. Ударная, ул. Победы, ул. Краснопресненская -100домов. |
| 2-я Чумышская,18 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. 2-я Чумышская 10,12,14,16,20,24,32,18,36,,22,38,40,28,44,30,47,45,43,43а,41,39,2,35,1,4,2а. |
| Чумышская, 45 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Чумышская 45а,47,45,43б,31,33,37а,35а,43,42,41,39,38,36а,30,36,34,32,24,33а,37,31а,29,27,43,42,41. |
| Русанова, 2а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Русанова 2,28,30,32,34,36,38,40,48,50. |
| Серова, 25 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Серова 21,23,19,25,27,29,31,33,35,37,39,41.ул.Зимовщиков 18,16,20,22. |
| Зеленестроевская,54 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Зеленестроевская 15,17,19,52,50,54,56,21,63,35,29,27,33,31. |
| Зеленестроевская,3 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Зеленестроевская 1,2,3,4,5,6,7,14,9,16,111,28. |
| Балашовская,27 (Тырганский парк) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Балошовская 13,16,15,18,17,20,19,22,21,24,23,26,25,27,28,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41.уд.2-я Ангарская 27,30,28,25.ул.Баткина 14,14. |
| Изыскателей, 34 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Изыскателей 32,34,36,38,40,42,26,28,30,45,27,18,16,20,14,22,12,54,52,56,50. |
| Изыскателей, 94 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Изыскателей 94,6,38,100,104,72,74,70,76,78,80,64,66,68.ул.Усова 1,2,3,4,5,5а,6,3а. |
| Разборная, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Разборная 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16, |
| Павлова, 38 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Павлова 38,39,40а,40,41,42,43,44,45,46,47,10,9,11.ул.Участовая 22,23,23а. |
| Павлова, 53 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Павлова 52,53,54,50,48,50. |
| Высокогорная, 7 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Высокогорная 1,1а,3,5,7,9,11,13,15а,17,17,19,6. |
| Кирзаводская, 23 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Кирзаводская 32,30,28,29,27,23,24,27,19,20,22,11,13,14,17,9.8,10,15. |
| Кирзаводская, 38 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Кирзаводская 38,39,40,39а,76,72,63,67,69,65,35,37,41,42,44,48,49,50. Ул.2-я Чумышская 66,57,55,51. |
| Пржевальского,20 (аэродромный) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Пржевальского 21,23,25,27,29,15,13,11,9. Ул.Малышева 1.2.3,4,5,6,7,8.Ул.Жукова 23,24,17,18,15,16. |
| Пржевальского,39(аэродромный) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Пржевальского 31,33,35,37,39,41,43,45,47, 49.ул. Жукова 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 49.ул.Димитриева 40,42. |
| Смоленская, 44 | Горельник | 20 | 2 | 0 | 0,75 | Ул.Смоленская 48,46,44,57,55,53,51,42,40,14,38. Ул.Невская 21,22,23,24,19,26,28,20,25. |
| Конева, 1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Конева 1,2,3,4,5,6,7,8.ул.Негриева 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12.ул.2-я Березовская 1,2. |
| Соборная, 36 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Соборная. |
| Охотская,36 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер.Охотский |
| Охотская, 45 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Охотская 75б,74,72,41,40. Пер.Ангарский11,12,12а,13. |
| Охотская, 66 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Охотская 70,68,66,54,56,58,60,62,64,37,39,41,43,45,47,49,51.пер.Охотский 51,41,39,54,37,52,35,50. |
| Ноябрьская, 28 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Ноябрьская 20,21,23,25,22. |
| Ушакова (стадион п.Высокий) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Ушакова |
| Косогорная, 14 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Косогорная 1,2,3,4,5,6,8,10,10а,11,13,15а,19,21,14,23,15,27 |
| Салават Юлаева,40 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Салават Юлаева 40,38,36,34,32,30,11,13.15,28,9,9а. ул.Кулундинская 40,41. |
| Пер. Охотский, 10 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер.Охотский 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12. |
| Кутузова, 15 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Кутузова 7,9,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,27,32. |
| Салавата Юлаева,2а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Салавата Юлаева.ул.Акмолинская, ул.Кулундинская. |
| Славянская, 22 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Славянская 23а,23,24,25,26,27,17,18,19,20,21,22.ул.Крупеннникова 30,32,34,27,29,31,33,35,36,37,38. |
| Воронежская,1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Воронежская, ул.Севастопольская, ул.Групповая, ул.2-я Групповая. |
| Славянская, 11 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Славянская 15,14,13,12,11.5,6,7,8,9,10,4,3.ул.Крупенникова 9,11,13,12,14,16,6,8,10. |
| Южная, 15 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Южная 2,3.4,5,5а,6,7,10,11,12а,14,13,17,19,18,16,9,12,12а,12б. |
| Планерная, 28 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Планерная 28,30,32,34,36,38,29а,29,31,33,35,22,23,25,24,26,27.ул.Карьерная 3.6,4,1,4а. |
| Орджоникидзе, 38 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Орджоникидзе 38,40,42,44,56,58,60. |
| Ясельная, 58 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.ясельная 52,54,56,57,58,59,61.ул.Краснодарская 16,15б,18,15.ул.Разюорная 57,55,70,68. |
| Конева, 46 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Конева 46,45,44,43,42,41,40,39,38,37.36.66,64,58,54,52,62,53,60,51,50,49.48,47.ул.Орловская 8,5,7.ул.Негреева 50,35,33,48. |
| Свет Кузбасса, 39 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Свет Кузбасса 45,47,49,40,38а,38,41,43,34,36,37,24,25,26,27,28,29,30,31.ул.Металлистов23,24,25,26,27,28,30,32. |
| Орджоникидзе, 19 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Орджоникидзе 52,53,54,48,54,68,70,19,23,31,33,43,41,62,68,78,80,82,25,35. |
| Карьерная, 2а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Карьерная 1,1б,1а,2,2б,5,3а,13,15,16,17. |
| Косогорная, 1 (свалка) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Косогорная 10а,19,15а,14,12,10,8,6,4,13,11,9,7,5,3,2,1.ул.Подъемная 2а,5. |
| Магнитная, 20 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Магнитная 28,27,26.25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,13.ул.2-яЧапаева 16,15,14,13,12,10,9,8,7,3. |
| Чумышская, 23 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Чумышская 23,24,25,27,29,31а,32,33а,34,35а,36,36а,38,26б,26б\1,18,20,21,22,16,17,19.пер.Базистный 34а,33а,39,38,33б,40. |
| Игарская, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Игарская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. |
| Попова, 36 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Попова 32,34,47,51,53,55,57,36,38,36а,40,59,61,63,67,42,69,71.ул.Зимовщиков 13,14,12,10,8,15,16,17,20. |
| Спартаковская, 13а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Спартаковская 9,10,11,12,13,14,16а,17.ул.Тепличная 13б. |
| Смоленская, 23 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер.Смоленский 11,12,15,16,14,12,13.ул.Троицкая 13,16,18. |
| Влажная, 23 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Влажная 19,21,23,21а,17а,25а,17,27,15,25,34,32,13. |
| Ярославская, 42 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Ярославская 30,32,38,42,44,28,1921,23.ул.2-я Ярославская20,22,24,26.ул.Волоколамская 8,10. |
| Попова, 2 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Попова 2,4,6,14,1,3,5,13. |
| Запасная, 7 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Запасная 7а,7,8,9,11,6,10,12,14.ул.Воронежская 19,26,24,17,15.ул.Ремонтная 16,16,22,27.ул.Активная 3,4,5.6.ул.Групповая 28,30,27,25,,32,34,29. |
| Алмазная, 1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Алмазная1,3,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24 и т.д.,пер.Тихоновский5,6,7,9,11,12,15, пер.Соколовский 1,2,3,4,5,6,7, ул.Соколовская23,24,22а,27,25а,31,26,22,20 |
| Соколовская, 54 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Соколовская54,52,50,50а,46,50в,45,37,35,33. |
| Якутская, 12 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Якутская1,2,3,4,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,20. Ул.Бачатская5,7,9,11,2,4,8,10,14,16. Ул.2-я Бачатская5,7,9,13,25,31,35,7,19,21,23,27,33,4,6,8,12,16,18,20. |
| Соколовская, 23 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Соколовская, 23,24,22а,27,25а,31,22,20. |
| Кайгородова, 47 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Кайгородова 62,11,36,28,30,12,36,25а,25.пер.Черногорский 25. |
| Тогульская, 26 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Тогульская 26,48,38,40,20,44,21,22,23,34,31,32,29,27,25,30,23. |
| Чайковского, 1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Чайковского 1,2,3,4,5,9,11,31а,32,34,28а,16,12,30,28.ул.Колхозная 10.ул.2-й Ленинский 1,3,2. |
| Береговая, 38 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Береговая 36,37,38,3940,41,42,43,34,30,31.ул.Черногорская 18,20,22,15,28,23,25. |
| Кайгородова, 4 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Кайгородова 26,24,23,8,1,12,13,15,16,17,18,19,20.ул.Береговая 47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61. |
| Вер.Манеиха, 40 (в кустах) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Верхняя Манеиха. |
| Лобановская,28 + Зенковская,18 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Лобановская, ул. Зенковская. |
| Известковая, 13а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Известковая 13а,11а, 12.13,15,17,19,21,23. |
| Комсомольская,30 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Комсомольская 30,28,26,22,18,24,20,16.ул.Сергея Лозо 30,34,36,35,25,27,29,27.ул.Параллельная4 |
| Покровского,32 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Звенигородская, ул. Покровского, ул. Некрасова, ул. Зенковская, ул. Кузбассовская. |
| 2-я Техническая,4 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. 2-я Техническая 4,8,10,12,14,16,18,20,24,28,30. |
| Пер. Вокзальный, 2а | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер.Вокзальный 1,2а,5а,3,4,5,6,7,8,9,10. |
| Армейская, 1 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Армейская, ул.Сосновая. |
| Красные Орлы, 25 +Щетинкина | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Красные Орлы ул.Щетинкина. |
| Зенковская,26 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Зенковская, ул. Тургенева |
| Ветеранов,49 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Ветеранов |
| Осиновская, 8 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Осиновская. |
| Прокопьевская,184 + Кустанаевская | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул. Прокопьевская, ул. Кустанаевская. |
| Прокопьевская,118 (за похоронкой) | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Прокопьевская 184,14,188,190,192,10,16,18.Пер.Монгольский 11,12а,13,14,17а,17,17,19. |
| Лосевых, 34 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Лосевых 34,38,42,40,44,48,50,52,54,56,58,60,64,66. Пер.Тершатский 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34. |
| Пер.Кузнецкий,31 | Горельник | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Монопольная,4дома, пер.Вокзальный3дома, пер.Кузнецкий-30 домов |
| Береговая,14 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ул.Береговая |
| Линейная,12 | Грунт | 20 | 1 | 0 | 0,75 | Ул. Линейная |

Таблица 39

Реестр мест (площадок) накопления ТКО МКД

| Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, адрес контейнерной площадки | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  | Данные об источнике образования ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытие | Площадь, м2 | Количество контейнеров с указанием объема |  |  |  |
|  |  |  | Размещенные, шт | Планируемые к размещению, шт | Объем, м3 |  |
| ул.Артема,7 | с/ огр,асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Артема,5,7; Пролетарская,1,2 |
| ул.Артема,11 | с/ огр,асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Пролетарская,3,4,5; Рудничная,12; Артема,11,13; |
| ул.Артема,16 | б/огр,грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Артема,17,18/1,18/2; |
| ул.Горняцкая,3 | б/огр,грунт | 4 | 2 | 0 | 0,75 | Горняцкая,1,3,4,5; К.Волынова,7; |
| ул.Горняцкая,6 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | К.Волынова,11а,17а,13; Горняцкая,6,11; |
| ул.Горняцкая,13а | б/огр,грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Горняцкая,10а,13,13а; Комсомольская,14 |
| ул.Коммунальная,2 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Коммунальная,1,2,3,4; Шахтеров,45,47 |
| ул.Коммунальная,7 | б/огр,ж/б плиты | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Коммунальная,5,5а,6,7,8; Калинина,2; |
| ул.Комсомольская,1 | б/огр,ж/б плиты | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Комсомольская,1; Менжинского,4; Шахтеров,15 |
| ул.Комсомольская,3 | с/огр,асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Комсомольская,3; Менжинского,8 |
| ул.Комсомольская,7 | с/огр,ж/б плиты | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Комсомольская,7 |
| ул.Комсомольская,8 | с/огр,ж/б плиты | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Комсомольская,6,8,10,12,14а |
| ул.К.Либкнехта,5 | с/огр,ж/б плиты | 5 | 2 | 0 | 0,75 | К.Либкнехта,5,6,7,7а,8 |
| ул.Менжинского,11 | с/огр,асфальт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Менжинского,11 |
| ул.Никитинская,2 | б/огр, ж/б плиты | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Никитинская,2,4; Клиническая,1,3 |
| ул.Кирпичная,3 | б/огр, ж/б плиты | 5 | 2 | 0 | 0,75 | 2 Кирпичная,5,7,7а; Кирпичная,3,5; |
| ул.Рудничная,4 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Рудничная,4 |
| ул.Сарыгина,2а | с/огр, асфальт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Сарыгина,2а |
| ул.Селиванова,4 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Селиванова,3,4; Рудничная,5 |
| ул.Селиванова,6 | б/огр, ж/б плиты | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Селиванова,5,6; Рудничная,8,10 |
| Пр.Шахтеров,2 | с/огр, асфальт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Пр.Шахтеров,2 |
| Пр.Шахтеров,6 | б/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Пр.Шахтеров,6 |
| Пр.Шахтеров,13а | с/огр, ж/б плиты | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Пр.Шахтеров,13,13а |
| ул.К.Волынова,3 | с/огр,асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | К.Волынова,1,3,5 |
| Пр.Шахтеров,28 | б/огр,грунт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Пр.Шахтеров,28 |
| Пр.Шахтеров,29 | с/огр,асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Пр.Шахтеров,29; Рудничная,1а; Селиванова,2 |
| Пр.Шахтеров,33 | с/огр,асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Пр.Шахтеров,33; Артема,3 |
| Пр.Шахтеров,37 | б/огр,ж/б плиты | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Пр.Шахтеров,37,39; Артема,4 |
| Пр.Шахтеров,51 | с/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Пр.Шахтеров,51 |
| Пр.Шахтеров,65 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Пр.Шахтеров,63,65; Клиническая,4,6; Шахтостроевская,1 |
| Пр.Шахтеров,14 | б/огр, грунт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Шахтеров,14 |
| ул.К.Либкнехта,10 | б/огр, ж/б плиты | 5 | 2 | 0 | 0,75 | К.Либкнехта,10 |
| ул.Ближняя,10 | б/огр, грунт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Ближняя,10 |
| ул.2 Коксовая,22 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | 2Коксовая,12,13,14,17, 18,22,24,20б,28,22а,5а; Коксовая,32,34 |
| ул.Ближняя,39 | б/огр,грунт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Ближняя,39,35а |
| ул.Волжская,8 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Волжская,1,3,5,8,10,12а,14,16,7а,16а,18; пер.Коксовый, 9,13; 2Коксовая,2 |
| Пер.Коксовый,19а | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Пер.Коксовый,14,15,17,19,20,21,19а,18,16б; Волжская,20,22 |
| ул.Енисейская,60 | б/огр,грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Енисейская,60,62,64 |
| ул.Коксовая,43 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Коксовая,43 |
| ул.Коксовая,45 | с/огр,асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Коксовая,45 |
| ул.Космическая,2а | б/огр,грунт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Космическая,1,2а,3 |
| ул.Латвийская,28 | с/огр, грунт | 5 | 4 | 0 | 0,75 | Латвийская,30,34,35,36,38,28,39,28а; Черниговская,16 |
| ул.Мурманская,47 | б/огр, ж/б плиты | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Мурманская,43,47; Черниговская,4,6,10; Пензенская,3,4,5; |
| ул.Образцовая,5 | б/огр,грунт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Образцовая,5,3,7,9; Пензенская,6,7; |
| Пер. Коксовый,10 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Пер. Коксовый,10; 2Коксовая,3,7,6; Коксовая,24 |
| Пер. Стартовый,14 | б/огр, грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Пер. Стартовый,9,14,14а,16; Стартовая,10,12,10а,12а |
| ул.Стандартная,10 | с/огр,грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Стандартная,10 |
| ул.Черниговская,7 | с/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Мурманская,35; Черниговская,1,3,7,8,9; |
| ул.Кучина,2 | Асфальт | 5 | 1 | 0 | 0,75 | Кучина 2,4,6,6а |
| ул.Кучина,32 | б/огр, щебень | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Кучина,14,28,8,10,12,16,30,32,34; 2 Коксовая,32; |
| ул.Кучина,22 | с/огр, асфальт | 10 | 6 | 0 | 0,75 | Кучина,18,20,22,24,26; Волжская,20а,20б; |
| ул.Латвийская,20а | б/огр, грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Латвийская,18,20,22,26,20а,22а,24; |
| ул.Вершинина,8 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Вершинина,6,8,10; Шишкина,27,29; |
| ул.Вершинина,11 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Вершинина,11; Институтская,56; |
| ул.Вершинина,15 | б/огр, грунт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Вершинина,15; |
| ул.Институтская,25 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Институтская,25,29 |
| ул.Институтская,35 | б/огр, грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Институтская,31,35, 37,39 |
| ул.Институтская,36 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Институтская,36,44; |
| ул.Институтская,52 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Институтская,46,48,50,52; Шишкина,25; |
| ул.Институтская,78 | с/огр, грунт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Институтская,65/1, 65/2,67,76,78; |
| ул.Институтская,80 | с/огр, грунт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Институтская,80,84,69,96,84а,82,63; Шишкина,45; |
| ул.Институтская,88 | б/огр, грунт | 10 | 7 | 0 | 0,75 | Институтская,86,88,90,92,94,88а; |
| ул.Институтская,99 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Институтская,98,99; |
| ул.Институтская,103 | б/огр, грунт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Институтская,97,100, 102,103; |
| ул.Институтская,109 | б/огр, ж/б плиты | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Институтская,109, |
| ул.Краснокамская,7 | б/огр, асфальт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Краснокамская,7; |
| ул.Кутузова,6 | б/о, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Кутузова,6,8,10 |
| ул.Мартехова,6 | ж/б плиты | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Мартехова,1,3,5,7,9,11а,4,11; Шишкина,22 |
| ул.Ноградская,6 | с/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Ноградская,6,8,10 |
| ул.Ноградская,18 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Ноградская,18,20; Институтская,24,26; |
| ул.Павлова,5 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Павлова,5,6; |
| ул.Павлова,7 | б/огр, грунт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Павлова,7 |
| ул.Подольская,10 | с/огр, асфальт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Подольская,10 |
| ул.Советов,5 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Советов,5,7; Мартехова,13,15; |
| ул.Советов,11 | с/огр, щебень | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Советов,11 |
| ул.Советов,19 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Советов,19,21,25 |
| ул.Социалистическая,8 | б/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Социалистическая,3,4,5,6,7,8; Институтская,60,62; Шишкина,31; |
| ул.Студенческая,44 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Студенческая,44 |
| ул.Шишкина,11 | ж/б плиты | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Шишкина,11,13,15,15а; |
| ул.Шишкина,12 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Шишкина,12,14,16,18; |
| ул.Шишкина,19 | с/огр, асфальт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Шишкина,19,17; |
| ул.Шишкина,44 | б/огр, грунт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Шишкина,35,37,41,39а, 43,44,46; Институтская,64,72; |
| ул.Шишкина,40 | б/огр, грунт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Шишкина,33,40; |
| ул.2 Витебская,8 | б/огр, грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | 2 Витебская,8,13; Шишкина,48,50,52; |
| пр.Гагарина,4 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Гагарина,10,12,4; Ноградская,1,3,5,7; |
| пр.Гагарина,5 | б/огр, асфальт | 5 | 4 | 0 | 0,75 | Гагарина,9,3,13,5,11 |
| пр.Гагарина,16 | с/огр, грунт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Гагарина,14,16,18,20,20а; Советов,3,6 |
| пр.Гагарина,25 | б/огр, асфальт | 5 | 4 | 0 | 0,75 | Гагарина,21,23,25,17,19 |
| пр.Гагарина,35 | б/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Гагарина,31,31а,33,35 |
| Пер.Заводской,1 | с/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Пер.Заводской,1,3 |
| Пер.Заводской,5 | б/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Пер.Заводской,4,5,6,7 |
| ул.Игарская,23 | б/огр, грунт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Игарская,23 |
| ул.Крупской,6 | б/огр, асфальт | 10 | 1 | 0 | 7,8 | Петренко,2, ул.Крупской, 4, 6, 8 |
| ул.Крупской,10 | с/огр, грунт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Крупской,10,18 |
| ул.Крупской,18 | с/огр, асфальт | 5 | 4 | 0 | 0,75 | Крупской, 18,20,22 |
| ул.Листвянка,60 | б/огр, грунт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Листвянка,60 |
| ул.Ноградская,15 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Ноградская,13,15 |
| ул.Ноградская,28 | с/огр, грунт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Ноградская,28,30 |
| ул.Планерная,8 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Планерная,8,10 |
| ул.Петренко,5 | б/огр, грунт | 6 | 5 | 0 | 0,75 | Петренко,5,7,9,5а |
| ул.Петренко,10 | б/огр, ж/б плиты | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Петренко,3,8,10 |
| ул.Петренко,14 | с/огр, грунт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Петренко,14,16,18,22 |
| ул.Сафоновская,3 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Сафоновская,3,4; Серова,1,3,4,6 |
| ул.Шишкина,5 | с/огр, грунт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Шишкина,3,5; Гагарина,27,29,29а |
| ул.Петренко,6 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Яворского,1,1а,3; Петренко,6 |
| ул.Яворского,13 | с/огр, асфальт | 5 | 5 | 0 | 0,75 | Яворского,11,17,13,15 |
| ул.Яворского,16 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Яворского,16,18,22,24,26; Институтская,14 |
| ул.Петренко,28 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Петренко,28,30 |
| ул.Ноградская,2 | б/огр, грунт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Ноградская,2,2а; Советов,8,10 |
| ул.Советов,12 | б/огр, грунт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Советов,12,20,24,26; Ноградская,9 |
| ул.Гайдара,9 | с/огр, асфальт | 10 | 6 | 0 | 0,75 | Гайдара,9,10,11,13,14, 15 |
| ул.Гайдара,16 | б/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Гайдара,16,18; |
| ул.Жолтовского,2 | с/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Обручева,34,36,Жолтовского,2 |
| ул.Жолтовского,3 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Жолтовского,3 |
| ул.Жолтовского,13 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Жолтовского,13,12/1, 12/2 |
| ул.Институтская,1 | б/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Институтская,1;1а; Обручева,3,3а; Гайдара,2; |
| пр.Ленина,6 | с/огр, ж/б плиты | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Ленина,6,2; Гайдара,3; |
| пр.Ленина,3 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Ленина,3,5; |
| пр.Ленина,8 | б/огр, грунт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Обручева,5,7; пр.Ленина, 8 |
| ул.Обручева,15 | б/огр, грунт | 2 | 1+7 | 0 | 0,75 | Обручева,13,15,15А,17; пр.Ленина, 7,9; |
| ул.Обручева,19а | с/огр, ж/б плиты | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Обручева,19а,19; |
| ул.Обручева,23 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Обручева,23,21,27; |
| ул.Обручева,29 | б/огр, грунт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Обручева,33,29 |
| ул.Обручева,41 | б/огр, грунт | 10 | 6 | 0 | 0,75 | Обручева,35,37,39,41 |
| ул.Жолтовского,9 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Жолтовского,8,9,10; |
| ул.Жолтовского,17 | б/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Жолтовского,16,17,18, 19,20; |
| пр.Ленина,11 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Ленина,11; Обручева,4; |
| пр.Ленина,27 | с/огр, щебень | 10 | 8 | 0 | 0,75 | Ленина,13,15,19,25,27, 21; Обручева,16а |
| пр.Ленина,23а | б/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ленина,23а,23,23б,31,33, 35; |
| ул.Обручева,8 | с/огр, щебень | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Обручева,8,6 |
| ул.Обручева,20 | б/огр, грунт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Обручева,18,20,22,24,16а,24а |
| ул.Институтская,17 | б/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Институтская,17,17а; Гагарина,37; |
| пр.Гагарина,39 | б/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Гагарина,39,30,41 |
| ул.Институтская,3а | с/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Институтская,3,3а,5,7 |
| ул.Институтская,9 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Институтская,9,13 |
| пр.Ленина,10 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Ленина,10,12; Обручева,2а |
| пр.Ленина,14 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Ленина,14,16,20 |
| пр.Ленина,22 | б/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Ленина,22,26,28 |
| пр.Ленина,47 | с/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Ленина,31,37,33,35,39,29,41,47 |
| пр.Гагарина,45 | б/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Гагарина,45,47; Ленина,43,45 |
| ул.Обручева,40 | с/огр, асфальт | 20 | 9 | 0 | 0,75 | Обручева,40,42,44, 44/1,46,48/1; |
| ул.Обручева,47 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Обручева,47 |
| ул.Обручева,49а | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Обручева,49а |
| ул.Обручева,51 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Обручева,51 |
| ул.Обручева,56 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Обручева,56 |
| ул.Обручева,63 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Обручева,59,63 |
| ул.Обручева,67 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Обручева,67,77,79 |
| ул.Обручева,69 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Обручева,69,71,73; Гайдара,48 |
| ул.Гайдара,20 | с/огр, асфальт | 10 | 4 | 0 | 1,1 | Гайдара,20; Строителей,3 |
| ул.Гайдара,24 | с/огр, асфальт | 10 | 2 | 0 | 1,1 | Гайдара,24,26 |
| ул.Гайдара,28 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 1,1 | Гайдара,28,34 |
| ул.Гайдара,42 | с/огр, асфальт | 6 | 3 | 0 | 1,1 | Гайдара,38,44,42 |
| ул.Гайдара,46 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Гайдара,46; Обручева,61 |
| ул.Гайдара,54 | б/огр, грунт | 10 | 4 | 0 | 1,1 | Гайдара,54,50; Есенина,4 |
| ул.Гайдара,56 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Гайдара,56 |
| пр.Строителей,5 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Строителей,5; Обручева,43,49; |
| ул.Обручева,45 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Обручева,45 |
| ул.Обручева,75 | с/огр, асфальт | 10 | 6 | 0 | 0,75 | Есенина,6; Обручева,75 |
| ул.Есенина,10 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Есенина,10 |
| ул.Есенина,18 | с/огр, асфальт | 6 | 3 | 0 | 1,1 | Есенина,12,18 |
| ул.Есенина,14 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Есенина,14 |
| ул.Есенина,20 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Есенина,20,22,24 |
| ул.Есенина,26 | с/огр, асфальт | 10 | 4 | 0 | 0,75 | Есенина,26 |
| ул.Есенина,30 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Есенина,28,30,32 |
| ул.Есенина,36 | с/огр, асфальт | 5 | 2 4 | 0 | 1,1 0,75 | Есенина,36,46,42,44 |
| пр.Строителей,15 | с/огр, грунт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Строителей,13,15,15/1,19 |
| пр.Строителей,17 | б/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Строителей,17 |
| пр.Строителей,21 | б/огр, асфальт | 2 | 1 | 0 | 0,75 | Строителей,21 |
| пр.Строителей,27 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Строителей,27 |
| ул.Есенина,58 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Есенина,58,54 |
| ул.Есенина,72 | б/огр, асфальт | 10 | 3 | 0 | 1,1 | Есенина,62,70,72 |
| ул.Есенина,40 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Есенина,38,40 |
| пр.Строителей,29 | б/огр, горельник | 2 | 1 | 0 | 1,1 | Строителей,29,31 |
| пр.Строителей,33 | с/огр, асфальт | 6 | 2 | 0 | 1,1 | Строителей,33 |
| пр.Строителей,37 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Строителей,35,37 |
| пр.Строителей,41 | б/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Строителей,39,41,43,45 |
| пр.Строителей,47/1 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Строителей47,47/1,47/2 |
| пр.Строителей,49 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Строителей,49 |
| пр.Строителей,63 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Строителей,59,61,63 |
| ул.Есенина,74 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Есенина,74,76,76/1, |
| ул.Есенина,78 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Есенина,78 |
| ул.Есенина,84 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | Есенина,80,84,88 |
| ул.Есенина,92 | б/огр, асфальт | 5 | 6 | 0 | 0,75 | Есенина,92,96,94 |
| ул.Есенина,102 | б/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 1,1 | Есенина,100,102,104,106 |
| пр.Строителей,65 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Строителей,65,65а,67а |
| пр.Строителей,69 | с/огр, асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Строителей,69 |
| пр.Строителей,71 | с/огр, асфальт | 6 | 3 | 0 | 1,1 | Строителей,67,71 |
| пр.Строителей,77 | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | Строителей,73,75,77 |
| пр.Строителей,81 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Строителей,79,81,83 |
| пр.Строителей,85 | б/огр, грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | Строителей,85 |
| пр.Строителей,87 | с/огр, грунт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | Строителей,87 |
| ул.10 микр,3 | б/огр, асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | 10 микр,3 |
| ул.10 микр,6 | с/огр, асфальт | 6 | 4 1 | 0 | 0,75 1,1 | 10 микр,6,4,5,6а |
| ул.10 микр,7 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | 10 микр,7 |
| ул.10 микр,8 | с/огр, асфальт | 2 | 1 1 | 0 | 0,75 1,1 | 10 микр,9, 8 |
| ул.10 микр,11 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | 10 микр,11,13,14 |
| ул.10 микр,12а | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | 10 микр,12,12а |
| ул.10 микр,16а | б/огр, асфальт | 6 | 4 3 | 0 | 0,75 1,1 | 10 микр,16а, 16, 15 |
| ул.10 микр,18а | с/огр, асфальт | 10 | 5 | 0 | 0,75 | 10 микр,18,18а |
| ул.10 микр,19 | с/огр, асфальт | 6 | 4 | 0 | 0,75 | 10 микр,19,20,21 |
| ул.10 микр,25 | с/огр, асфальт | 5 | 3 | 0 | 0,75 | 10 микр,25,28,22 |
| ул.10 микр,52 | с/огр, асфальт | 6 | 5 | 0 | 0,75 | 10 микр,29,30,31, 52 |
| ул.Азовская 11А | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Азовская, 11А |
| ул.Азовская 12/2 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Азовская, 12/1, 12/2, 12/3 |
| ул.Кв.МЖК 5 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Кв.МЖК, 5 |
| ул.Кв.МЖК 4 | Бетон | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Оренбургская, 2А, Кв.МЖК, 4 |
| ул. Кв.Северный 5 | Грунт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Кв.Северный, 5, 6, 7, 8 |
| ул.Коксовая 26А | Асфальт | 5 | 4 | 0 | 0,75 | ул.Коксовая, 26А, 26Б;Коксовая,28а,30; Пер.Коксовый,1 |
| ул.Красноводская 2А | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Кавказская, 29А, 29, Красноводская, 2А |
| ул.Оренбургская 1 | Асфальт | 15 | 5 | 0 | 1,1 | ул.Оренбургская, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10 |
| ул.Оренбургская 3А | Горельник | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Оренбургская, 3А |
| ул.Оренбургская 5А | Грунт | 10 | 4 | 0 | 0,75 | ул.Оренбургская, 5А |
| ул.Оренбургская 11 | Грунт | 10 | 1 | 0 | 7,5 | ул.Оренбургская, 9, 13, 14 |
| ул.Оренбургская 15 | Асфальт | 10 | 4 | 0 | 1,1 | ул.Оренбургская, 12, 12А, 15, 16, 16А, 17 |
| ул.Профсоюзная 20 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Профсоюзная, 20, 21, Цикличная, 25 |
| ул.Товарищеская 20 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Товарищеская, 20, 22 |
| ул.Уральская 1А | Грунт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Уральская, 1А, Кв. Северный, 2, 3, 4 |
| ул.Цикличная 14 | Асфальт | 10 | 1 |  | 7,5 | ул.Цикличная, 13, 14, 16, Бакинская, 5 |
| ул.Цикличная 19 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Цикличная, 15, 17, 19, 16А, 21, 23 |
| ул.Цикличная 30 | Асфальт | 10 | 1 | 0 | 7,5 | ул.Цикличная, 30, 26, 24, 28, Кавказская, 19, 21, 30, Профсоюзная, 24, 25 |
| ул.Б.Хмельницкого 31 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Б.Хмельницкого, 27, 29 |
| ул.Грибоедова 4 | Грунт | 10 | 1 | 0 | 7,5 | ул.Грибоедова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 16А, 16Б |
| ул.Грибоедова 26А | Грунт | 10 | 1 | 0 | 7,5 | ул.Грибоедова, 22А, 22Б, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34 |
| ул.Маганак 8 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Маганак, 8 |
| ул.Макаренко 7А | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Макаренко, 7А, Пионерская, 62 |
| ул. Пионерская 13 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Пионерская, 13, 14 |
| ул.Пионерская 34 | Бетон | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Пионерская, 34, 35 |
| ул.Пионерская 38 | Грунт | 10 | 1 |  | 7,5 | ул.Пионерская, 42, 38, 40 |
| ул. Пионерская 39 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Пионерская, 37, 39, 41 |
| ул. Пионерская 43 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Пионерская, 47, 43 |
| ул.Пионерская 46 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Пионерская, 44, 46, 48 |
| ул.Пионерская 51 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Пионерская, 51 |
| ул. Пионерская 58 | Асфальт | 10 | 4 | 0 | 0,75 | ул.Пионерская, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| ул. Пионерская 68 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Пионерская, 64, 66, 68 |
| ул.Разведчиков 4 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Разведчиков, 4 |
| ул.Береговая 14 | Грунт | 10 | 1 |  | 7,5 | ул.Береговая, 14, 20 |
| ул.Городская 124 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Городская, 124, 126 |
| ул.Городская 134 | Асфальт | 10 | 4 | 0 | 0,75 | ул.Городская, 134, 139, 128 |
| пер.Городской 25 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | пер. Городской, 16, 25 |
| ул.Коммисаровская 1 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Коммисаровская, 1 |
| ул.Линейная 24 | Асфальт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Линейная, 24 |
| ул.Прокопьевская 73 | Бетон | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Прокопьевская, 71, 73 |
| ул.Прокопьевская 160 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Прокопьевская, 125, 160, 162 |
| ул.Российская 31 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Российская, 27, 29, 31, Звенигородская, 1 |
| ул.Российская 38 | Бетон | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Российская, 38, 40 |
| ул.Российская 42 | Грунт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Российская, 36, 42, 44, 46, 48, 52 |
| ул.Российская 50 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Российская, 50, Луначарского, 10, 11 |
| ул.Тогульская 5 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Тогульская, 5, 7 |
| ул.Кустарная 31 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Кустарная, 31 |
| ул.Кустарная 33 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Кустарная, 33 |
| ул.Кустарная 22А | Бетон | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Кустарная, 22, 22А, 21А |
| пл.Мясокомбината 20 | Асфальт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул. пл.Мясокомбината, 20 |
| пл.Мясокомбината 24 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул. пл.Мясокомбината, 23, 24 |
| ул.Тюленина 3 | Грунт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Тюленина, 1, 3, 5, 7, 9, 9А/1, 9А/2, 11 |
| ул.Тюленина 17 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Тюленина, 13, 15, 17, 19 |
| ул.Центральная 4А | Бетон | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Центральная, 4А |
| ул.Центральная 10 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Центральная, 3, 4, 5, 10, Учительская, 34 |
| ул. 2 Полеводческая 22 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.2 Полеводческая, 22, Пожарная, 31 |
| ул.Парковая 280 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Парковая, 280, 280А, 282 |
| ул.Пожарная 30 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Пожарная, 30 |
| ул.Пожарная 34 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Пожарная, 34 |
| ул.Главная 124 | Бетон | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Главная, 124 |
| ул.Углекопская 33 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Углекопская, 52, 54, 33, Черных, 7/1, 7/2 |
| ул.Черных 1 | Асфальт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Черных, 1 |
| ул.Черных 2 | Асфальт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Черных, 2, 6 |
| ул.Черных 10 | Бетон | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Черных, 8, 10 |
| ул.Черных 16 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Черных, 11, 13, 15, 16 |
| ул.Черных 18 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Черных, 18, 18А |
| ул.Черных 22 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Черных, 17, 20, 22, 22А |
| ул. З.Космодемьянской 64 | Грунт | 10 | 1 | 0 | 7,5 | ул.З.Космодемьянской, 66, 70, 64, 58, 60, 62, Житомирская, 47, 49, 53, 55, Н. Осипова, 49, 49А, 51 |
| ул.Баргузинская 113 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Баргузинская, 113, 115, Гомельская, 61, 63, Союзная, 26 |
| ул.Баргузинская 127 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Баргузинская, 125, 127, 129, Союзная, 54, 60, 62 |
| ул.Баргузинская 133 | Асфальт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Баргузинская, 131, 133 |
| ул.Союзная 7 | Грунт | 10 | 1 | 0 | 7,5 | ул.Союзная, 3,5, 7, 9, 11, 13, Международная, 5 |
| ул.Союзная 8 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 8, 10, 12, Баргузинская, 110 |
| ул.Союзная 16 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 16, 18, 20, 22, 24 |
| ул.Союзная 23 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, Л. Горбунова, 3 |
| ул.Союзная 32 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Баргузинская, 117, 119, Союзная, 28, 32, 34 |
| ул.Союзная 35 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 35, 37, 39, 41, 45, Л. Горбунова, 4, 8 |
| ул.Союзная 40 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 40, 42, 44, 46, 48 |
| ул.Союзная 51 | Асфальт | 10 | 4 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 47, 49, 51, 53, 57, 69 |
| ул.Союзная 58 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 50, 52, 56, 58, 64, 66, 68 |
| ул.Союзная 63 | Грунт | 10 | 1 | 0 | 7,5 | ул.Союзная, 63, 71, 73 |
| ул.Союзная 67 | Горельник | 10 | 1 | 0 | 7,5 | ул.Союзная, 65, 65А, 67 |
| ул.Союзная 75 | Асфальт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 75 |
| ул.Союзная 76 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 74, 76 |
| ул.Союзная 77 | Горельник | 10 | 1 | 0 | 7,5 | ул.Союзная, 77 |
| ул.Союзная 79 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Союзная, 79 |
| ул.Международная 3 | Асфальт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Международная, 2, 3, Союзная, 3 |
| ул.Международная 6 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Международная, 6, 8, 9 |
| ул.Международная 13 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Международная, 11, 12, 13, Л. Горбунова, 7 |
| ул.Международная 14А | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Международная, 14А |
| ул.Международная 16 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Международная, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| ул.40 лет Октября 29 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.40лет Октября, 27, 29 |
| ул.Вокзальная 17 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Вокзальная, 14, 15, 17, 17А, 17Б |
| ул.Вокзальная 27 | Грунт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Вокзальная, 27, 30, 32, Томская, 22, 24 |
| ул.Вокзальная 38 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Вокзальная, 36,38 |
| ул.Вокзальная 39 | Асфальт | 10 | 4 | 0 | 1,1 | ул.Вокзальная, 37А, 35/1, 35/2, 39, Томская, 33 |
| ул.Вокзальная 41 | Грунт | 10 | 4 | 0 | 0,75 | ул.Вокзальная, 41, Радищева, 9, 11 |
| ул.Вокзальная 49 | Грунт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Вокзальная, 49, 51 |
| ул.Вокзальная 50 | Асфальт | 3 | 1 | 0 | 1,1 | ул.Вокзальная, 50, 44 |
| ул.Вокзальная 52 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 1,1 | ул.Вокзальная, 52, 54 |
| ул.Вокзальная 53 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Вокзальная, 53, 55 |
| ул.Томская 13 | Грунт | 3 | 1 | 0 | 0,75 | ул.Томская, 13, 13А, 15,9 |
| ул.Транспортная 1 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Транспортная, 1 |
| ул.Транспортная 15 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Транспортная, 15, 21, 23 |
| ул.Транспортная 30 | Асфальт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Транспортная, 30, 32 |
| ул.Юресовская 10 | Грунт | 7,5 | 3 | 0 | 0,75 | ул.Юрэсовская, 8, 10, 11, 12А, 13 |
| ул.Гайдара 4 | Асфальт | 3 | 1+3 | 0 | 0,75 | ул.Гайдара, 3А, 5А; пр.Ленина, 1 |
| ул.Советов 9А | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул. Советов, 9А/1, 9А/2, 9А/3 |
| пр.Строителей 85А | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | пр.Строителей, 85А/1, 85А/2 |
| ул.Яворского 10 | Асфальт | 10 | 4 | 0 | 0,75 | ул.Яворского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А/1, 12А/2 |
| ул. Гайдара, 6 | Асфальт | 10 | 4 | 0 | 0,75 | ул.Гайдара, 6,6А |
| ул. Гайдара, 7 | Асфальт | 5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.Гайдара, 7,5 |
| ул.10 микрорайон 1 | Асфальт | 2,5 | 2 | 0 | 1,1 | ул.10 мкр, 1, 2 |
| ул.10 микрорайон, 22 | Асфальт | 2,5 | 2 | 0 | 0,75 | ул.10 мкр, 22 |
| ул. 10 Микрорайон, д. 25А | Асфальт | 6 | 5 | 0 | 0,75 | ул. 10 Микрорайон, д. 25А, д.27 |
| ул. 10 Микрорайон, д. 26 | Асфальт | 7 | 6 | 0 | 0,75 | ул. 10 Микрорайон, д. 26, д. 27 |
| ул. Жолтовского, д. 7 | Грунт | 2 | 3 | 0 | 0,75 | ул. Жолтовского, д. 7,5,11 |
| ул.Вокзальная, 33 | асфальт | 10 | 1 | 0 | 0,78 | Вокзальная, 33 |
| ул.Оренбургская,11 | асфальт | 20 | 1 | 0 | 7,8 | Оренбургская, 11 |
| ул.Институтская,105 | асфальт | 3 | 2 | 0 | 0,78 | Институтская, 105 |
| ул.Шишкина,23а | асфальт | 6 | 3 | 0 | 0,78 | Шишкина, 23а,25 |
| 10 микрорайон, 18В | асфальт | 6 | 2 | 0 | 0,78 | 10 мкрн, 18В |
| ул.Сарыгина, 11 | асфальт | 3 | 1 | 0 | 0,78 | Сарыгина, 7,8,9,10,11 |
| ул.Сарыгина, 18 | асфальт | 3,75 | 2 | 0 | 0,78 | Сарыгина, 13,14,15,18,20 |
| ул.1 Мая, 7 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Параллельная, 1,4,8; 1 Мая 10,17 |
| ул.Селиванова,9 | асфальт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Селиванова, 9,12,13 |
| ул.40 лет Октября, 20 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | 40 лет Октября, 18,20,5,13,15,17,19,21 |
| ул.40 лет Октября, 26 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | 40 лет Октября, 26 |
| ул.Кыштымская, 4 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Кыштымская, 3,5,7,4,6,8,10 |
| ул.Гурьевская, 1 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Гурьевская, 1,5,11,13 |
| ул.Образцовая, 5 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Образцовая, 3,5,7, Пензенская, 8 |
| пер.Революции, 9 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | п/к Революции, 9,10 |
| пер.Революции, 5 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | п/к Революции, 5,8 |
| пер.Революции, 3 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | п/к Революции, 3,6, Революции, 49 |
| ул.Революции, 32 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 32 |
| ул.Революции, 10 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 10, Часовая, 1, Шершневой, 1 |
| ул.Революции,20 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 17,20 |
| ул.Революции,24 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 22,24 |
| ул.Революции, 104 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 104,106,108, 83 |
| ул.Революции, 168 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 168,170, |
| ул.Революции, 176 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 174,176, Горловская, 2,5,7 |
| ул.Революции, 157 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 157,159,172 |
| ул.Революции, 153а | грунт | н/о | 2 | 0 | 0,78 | Революции, 153,153а, 155, Каспийская, 14, ч/с |
| ул.Шершневой, 21 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Шершневой, 21, Геологическая, 43,Революции, 36,38,40, |
| ул.Революции,43 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 43,45 |
| ул.Северная, 10 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Северная, 10,12, Куйбышева, 7,9,15 |
| ул.Часовая, 1 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Часовая, 1,2 |
| ул.Шершневой, 3 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Шершневой, 2,3,4 |
| ул.Морозовой, 55 | грунт | н/о | 3 | 0 | 0,78 | Морозовой, 53,55, Забойщиков, 68, |
| ул.Морозовой, 66 | горельник | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Морозовой, 66 |
| ул.Можайского, 9 | грунт | н/о | 2 | 0 | 0,78 | Можайского, 8,9,11,16,18 |
| ул.Можайского, 24 | грунт | н/о | 2 | 0 | 0,78 | Можайского, 24,22,15,17, Спасская, 21,23 |
| ул.Революции, 181 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Революции, 181, Степная, 49,51 |
| ул.Каспийская, 19 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Каспийская, 14,16,19,21 |
| ул.Каспийская, 20 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Каспийская, 20,22,23,25 |
| ул.Тихвинская,1 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Тихвинская, 1 |
| пр.Шахтеров, 24 | грунт | н/о | 1 | 0 | 0,78 | Шахтеров 24 |

Ориентировочный расчет потребности в контейнерах для жилого фонда без учета имеющегося контейнерного парка в Прокопьевского городского округа:

Входные параметры расчета: КГО собирается в бункеры объемом 8 м3. Доля КГО составляет 4% от общей массы ТКО. ТКО собирается в контейнеры емкостью 1,1 м3.

Вывоз контейнеров производится ежедневно, вывоз бункеров с КГО производится 1 раз в 3 дня. Результат расчета отражает потребность в контейнерах при условии 100% охвата населения услугой и использования контейнерного сбора на территории Прокопьевского городского округа.

Потребность в контейнерном парке для жилого фонда Прокопьевского городского округа:

- объём образования отходов – 397 682 м3;

- необходимо контейнеров для ТКО (1,1 м3) - 1 057 шт.;

- необходимо контейнеров для КГО (8 м3) – 19 шт.

Потребность в транспорте 1-го звена в Прокопьевском городском округе представлена в таблице 40. Расчет общей потребности в мусоровозном парке произведен оценочно без учета имеющегося транспортного парка ввиду неполноты информации, полученной от транспортирующих компаний.

Входные параметры:

В качестве единицы мусоровозного парка учитывался мусоровозвместимостью 12 куб. метров. Расчет представлен в двух срезах -потребность в 2020 году, а также потребность в 2024 году, когда будетзавершено формирование системы обращения с отходами.

Оценочная потребность в транспорте 2-го звена представлена в таблице 41.

В качестве расчетной единицы учитывалось транспортное средствовместимостью 30 куб. метров. В качестве исходных данных было принятовремя погрузки/выгрузки - 1 час, скорость транспортного средства - 40 км/ч,время работы - 12 часов в день. Расчет представлен в трех срезах -потребность в 2022 году, а также потребность в 2024 году, когдабудет завершено формирование системы обращения с отходами.

Таблица 40

Потребность в транспорте 1-го звена

| Муниципальное образование | Масса в 2022 году, тыс. тонн | Необходимо мусоровозов в 2022 году, штук | Масса в 2024 году, тыс. тонн | Необходимо мусоровозов в 2024 году, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокопьевский ГО | 55,76 | 11 | 55,03 | 14 |

Таблица 41

Потребность в транспорте 2-го звена

| Год | Тип объекта инфраструктуры | Наименование объекта инфраструктуры | Тип принимающего объекта инфраструктуры | Наименование принимающего объекта инфраструктуры | Масса отходов, отправленных на принимающий объект инфраструктуры, тонн | Требуется транспортных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Перегрузка | Перегрузка с элементами сортировки Прокопьевск | Полигон | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 58,31 | 5 |
| 2024 | Перегрузка | Перегрузка с элементами сортировки Прокопьевск | Сортировка | Сортировка ООО «ЭкоЛэнд» | 57,55 | 5 |

Объекты утилизации отходов, расположенных в Прокопьевском городском округе, представлен в таблице 42.

Таблица 42

Объекты утилизации отходов, расположенных в Прокопьевском городском округе

| № п/п | Балансодержатель | Точный адрес | Проектная мощность, тонн в год | Коды утилизируемых отходов по ФККО/ класс опасности утилизируемых отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АУРИТ» | Прокопьевский городской округ, ул. Листвянка, д. 62 | н/д | 41721201103, 41716111523, 41721101103, 4172111103, 41721202104, 41715001294, 31891100294, 41721211104 |
| 2 | ООО СП «СЕРВИСПРОМ» | Прокопьевский городской округ, ул. Лесная, д. 20 | н/д | 48220101532, 48220113532, 48220121532, 48220131532, 4822015153, 48221102532, 48221111532, 48221211532, 48221212522, 92011001532, 74361111313, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40617001313, 40618001313, 40619001313, 40632001313, 40632901313, 41961111313, 92122111313, 92223712393, 40691001103, 40691002313, 41310001313, 41320001313, 41330001313, 41340001313, 41350001313, 41360001313, 41950101103, 92011002523, 74361182394, 92111001504, 92112001504, 92113001504, 92113002504 |

Информация о характеристиках объектов размещения промышленных отходов приведена в таблице 43.

Таблица 43

Информация о характеристиках объектов размещения промышленных отходов

| № п/п | Балансодержатель | Точный адрес | Проектная дата начала эксплуатации | Проектная мощность, тонн в год | Проектная вместимость объекта, тонн | Остаточная вместимость объекта на 01.01.2021, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Чистый город» | г. Киселевск, горный отвод ОАО «Поляны» (поле ликвидированной шахты «Краснокаменская») | 2008 | 80 000 | 1 350 000 | 505 900 |
| 2 | ООО «Феникс» | г. Киселевск, п. Карагайлинский, расположен к юго-западу от границ п. Карагайлинский на расстоянии 1125 м | 1997 | 40 000 | 520 000 | 237 593 |
| 3 | ООО «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек») | Новокузнецкий район, в 1,2 км к юго-востоку от п. Степной | 2014 | 6 000 | 80 000 | н/д Пригоден к использованию при недостатке мощностей ООО «ЭкоЛэнд» |
| 4 | ООО «ЭкоЛэнд» | г. Новокузнецк, пр. Родниковый, д. 25 | 2008 | 450 000 | 2 553 590 | 1 159 190 |

Текущая схема транспортирования ТКО на территории Прокопьевского городского округа, по данным организаций, транспортирующих отходы, представлена в таблице 44.

Таблица 44

Текущая схема транспортирования ТКО на территории Прокопьевского городского округа

| Муниципальное образование | Население на 01.01.2019, чел. | Место выгрузки | Район (город) расположения места выгрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| Прокопьевский ГО | 191839 | ООО «Чистый город» | г. Киселевск |
|  |  | Мусороперегрузочная станция г. Прокопьевска | Прокопьевский городской округ |

Расстояния до объектов размещения ТКО приведены в таблице 45.

Таблица 45

Расстояния до объектов размещения ТКО, км

| Муниципальное образование | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | Полигон ТБО ООО «ЭкоТек» | Полигон ТБО ООО «Феникс» | Полигон ТБО ООО «Чистый город» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокопьевский ГО | 46,8 | 36,2 | 34,4 | 18,2 |

Нормативы накопления ТКО на территории Кемеровской области представлены в таблицах 46-47.

Таблица 46

Нормативы накопления ТКО в Кемеровской области

| № п/п | Категории потребителей объектов | Норматив накопления, выраженный в количественных показателях объёма (1) | Норматив накопления, определённый исходя из массы (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Физические лица |  |  |  |
|  | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), а также лица, пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом (домовладением) | 2,073 куб. метра на 1 проживающего человека в год | 0,247027 тонны на 1 проживающего человека в год |
| 2. Юридические лица, в том числе по категориям объектов |  |  |  |
| 2.1 | Предприятия торговли и торгово-развлекательные комплексы (аптеки, продовольственные и промтоварные магазины, супермаркеты, павильоны, киоски, рынки, оптовые базы), предприятия транспортной инфраструктуры (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы) | 0,319 куб. метра на 1 кв. метр общей площади в год | 0,019766 тонны на 1 кв. метр общей площади в год |
| 2.2 | Образовательные учреждения (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс), культурно – развлекательные и спортивные учреждения (клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, выставочные залы, музеи, спортивные стадионы, арены, клубы, центры, комплексы, туристические базы, библиотеки) | 0,341 куб. метра на 1 место в год | 0,032935 тонны на 1 место в год |
| 2.3 | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 3,032 куб. метра на 1 место в год | 0,364452 тонны на 1 место в год |
| 2.4 | Предприятия бытовой сферы обслуживания (АЗС, автомойки, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, бани, сауны, ателье и иные предприятия службы быта) | 0,227 куб. метра на 1 кв. метр общей площади в год | 0,022133 тонны на 1 кв. метр общей площади в год |
| 2.5 | Медицинские учреждения (больницы, поликлиники, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения) | 4,913 куб. метра на 1 место в год | 0,463607 тонны на 1 место в год |
| 2.6 | Административные здания, учреждения, организации, офисы | 0,126 куб. метра на 1 кв. метр общей площади в год | 0,011243 тонны на 1 кв. метр общей площади в год |

(1) Норматив накопления для физических лиц включает крупногабаритные отходы.

(2) Норматив накопления, определенный исходя из массы, применяется для расчета средней плотности ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.

Таблица 47

Нормативы накопления ТКО в Кемеровской области - Кузбассе

| Категория объекта | Расчётная единица | Норматив (год) | Источник норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект социальной защиты | 1 место (краткосрочное проживание) | 0,12 | Справочник твердых бытовых отходов, Мирный А. Н., Москва, 2001 год |
|  | 1 человек (долгосрочное проживание) | 0,247 | Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 N 58 |
| Гостиница | 1 место | 0,12 | Справочник твердых бытовых отходов, Мирный А. Н., Москва, 2001 год |
| Кладбище | 1 кв. метр | 0,001 | Расчетное среднее значение на основе полученных данных |
| Садоводческие и прочие некоммерческие объединения домовладения сезонного проживания, дачные и садоводческие участки, огородные участки | 1 участок | 0,144 | Расчетное среднее значение на основе полученных данных |
| Автотранспортные предприятия | 1 кв. метр | 0,125 | Справочник твердых бытовых отходов, Мирный А. Н., Москва, 2001 год |

Сводные результаты расчета количества и объема, образующихся ТКО по Прокопьевскому городскому округу приведены в таблице 48.

Таблица 48

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся ТКО по Прокопьевскому городскому округу, тонн

| Муниципальное образование | Гостиницы | Кладбище | Образовательные учреждения, культурно-развлекательные и спортивные учреждения | Предприятия бытовой сферы обслуживания | Предприятия общественного питания | Предприятия торговли и торгово-развлекательные комплексы, предприятия транспортной инфраструктуры | СНТ | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений) | Учреждения соцзащиты | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокопьевский городской округ | 108 | 476 | 1747 | 18 | 2895 | 2067 | 0 | 47839 | 74 | 54 775 |

Главной проблемой в системе обращения с отходами является несанкционированное размещение ТКО.

Значительное количество мест захламления на территориях городов и сельских населенных пунктов возникает в результате складирования ТКО жителями частного сектора, различных садоводческих товариществ и кооперативов, как правило, не имеющих договоров на централизованный вывоз отходов. Места нахождения таких территорий отображаются по заявкам физических лиц на сайте проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» по адресу http://kartasvalok.ru.

Перечень мест несанкционированного размещения ТКО на территории Прокопьевского городского округа, по данным органов местного самоуправления, представлен в таблице 49.

Таблица 49

Перечень мест несанкционированного размещения ТКО на территории Прокопьевского городского округа

| Муниципальное образование | Ближайший населенный пункт | Сведения о собственнике земельного участка | Место расположения участка | Площадь планируемых к восстановлению (рекультивации) земель, га | Масса/объем размещенных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокопьевский ГО | г. Прокопьевск |  | Кадастровый участок 42:10:0205001:3769 |  | 500 000 тонн |

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО

Прогнозные значения предельных тарифов были рассчитаны для предлагаемого сценария развития инфраструктуры обращения с ТКО на территории Кемеровской области, на основе следующих параметров:

1. Тарифы действующих объектов обращения с отходами приняты на уровне, установленном региональной энергетической комиссией Кемеровской области. Для расчета в тоннах плотность отходов была вычислена путем деления массы образующихся отходов на их объем.

2. Капитальные затраты на строительство/модернизацию объектов рассчитаны на основании утвержденных инвестиционных программ, а также проектов-аналогов. Эксплуатационные затраты рассчитаны по средним удельным затратам (на тонну фактической мощности) действующих объектов, принятым при расчете тарифов региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

3. Затраты на транспортирование отходов для зоны деятельности Юг на базовый год приняты на уровне 58,56 рубля на тонно-километр первого звена транспортирования (от объектов накопления отходов до объектов их обработки) и 34,82 рубля на тонно-километр второго звена транспортирования (от объектов обработки до объектов размещения).

4. Собственные расходы регионального оператора приняты на уровне 10% от необходимой валовой выручки на каждый год деятельности.

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО не учитывают корректировок необходимой валовой выручки, в том числе проводимых в целях сглаживания, в связи с изменением законодательства, неучтенным при установлении тарифов, и в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, а также в связи с исключением необоснованно полученных доходов. Необходимая валовая выручка регионального оператора для расчета тарифа определена, а включенная в нее необходимая валовая выручка операторов по обращению с ТКО учтена без налога на добавленную стоимость. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость отдельными категориями налогоплательщиков учитываются на этапе утверждения тарифов в соответствии с действующим налоговым законодательством. Единые тарифы региональных операторов утверждаются региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

Прогноз единого тарифа региональных операторов на 2020 - 2030 годы представлен в таблице 50.

Таблица 50

Прогнозный единый тариф региональных операторов без НДС (в куб. м)

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона Юг | 528 | 538 | 550 | 567 | 584 | 594 | 617 | 634 | 650 | 669 | 686 |

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011 года), начиная с 01.01.2010 года каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых коммунальных ресурсов: воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии, что обеспечит в свою очередь оплату потребителями энергетических ресурсов по показаниям приборов учета.

Система электроснабжения

В таблице 51 представлены приборы учёта энергоносителей, установленных в Прокопьевском городском округе.

Таблица 51

Приборы учета энергоносителей, установленные на котельных

| № п/п | Наименование котельной | Приборы учета энергоносителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрической энергии | Тепловой энергии | Воды |
| МУП «РТХ» |  |  |  |  |
| 1 | № 2 | - | - | - |
| 2 | № 5, 66 | СЭТ-4ТМ – 2 шт. | - | СЭЛ-150 – 2 шт. |
| 3 | № 6 | СЭТ-4ТМ – 6 шт. | - | СКБ-40 – 1 шт.; US-800 – 1 шт. |
| 4 | № 20 | СЭТ 4-1/2М – 1 шт. | - | ВМХ-80 – 1 шт. |
| 5 | № 48 | ЦЭ6804 – 1 шт.; СЭТ4-1/1М – 1 шт. | - | ВМХ-150 – 1 шт. |
| 6 | № 49 | ЦЭ6803В – 2 шт. | - | ВМХ-80 – 1 шт. |
| 7 | № 50 | ЦЭ6804 – 1 шт. | - | ВМХ-50 – 1 шт. |
| 8 | № 51 | ЦЭ6803ВМ – 1 шт. | - | ВМХ-100 – 1 шт. |
| 9 | № 52 | ЦЭ6804 – 1 шт. | - | ВМХ-80 – 1 шт. |
| 10 | № 53м | ЦЭ6803ВМ – 1 шт. | - | Взлет – 1 шт. |
| 11 | № 55 | ЦЭ6803В – 1 шт. | - | СКБ-40 – 1 шт. |
| 12 | № 56 | ЦЭ6804 – 1 шт. | - | СКБ-40 – 1 шт. |
| 13 | № 59 | ЦЭ6804 – 2 шт. | - | ВМГ-100 – 1 шт. |
| 14 | № 61 | ЦЭ6803В – 1шт. | - | СКБ-25 – 1 шт. |
| 15 | № 62 | Меркурий-201 – 2 шт. | - | СВГ-15 – 1 шт. |
| 16 | № 65 | Меркурий 230АМ – 1 шт. | - | СКБ-40 – 1 шт. |
| 17 | № 68 | ЦЭ6803ВМ – 1шт. | - | ВМХ-65 – 1 шт. |
| 18 | № 70 | Меркурий 230 – 1 шт. | - | СВГ-15 – 1 шт. |
| 19 | № 71 | ЦЭ6804 – 1 шт. | - | СКБ-40 – 1 шт. |
| 20 | № 72 | ЦЭ6804 – 1 шт. | - | minomess -32 – 1 шт. |
| 21 | № 74 | ЦЭ6804 – 1шт. | - | ВМХ-80 – 1 шт. |
| 22 | № 76 | СЭТ-4-1/2М – 3 шт.; ЦЭ6803ВМ – 1 шт. | - | ВМХ-100 – 1 шт.; ВМХ-150 – 1шт. |
| 23 | № 78 | ЦЭ6804 – 1 шт. | - | ВМХ-65 – 1 шт. |
| 24 | № 79 | ЦЭ6803ВМ – 1 шт. | - | СКБ-32 – 1 шт. |
| 25 | № 80 | ЦЭ6804 – 1 шт. | - | СКБ-40 – 1 шт. |
| 26 | № 83 | ЦЭ6804 – 1 шт. | - | СВХ-15 – 1 шт. |
| 27 | № 84 | ЦЭ6803В – 1 шт. | - | КВх-15 – 1 шт. |
| 28 | № 100 | СА4У-И672М – 1 шт. | - | СВГ-20 – 1 шт. |
| 29 | № 102 | ПСЧ-4ТМ.05.01 – 2 шт. | - | ВМХ-80 – 1 шт. |
| 30 | № 103 | Меркурий 203 – 1 шт. | - | - |
| 31 | № 104 | СЭТ-4-1/1М – 1 шт.; СЭТ-4-1/1 – 1 шт. | - | ВМХ-100 – 2 шт. |
| 32 | № 105 | - | - | - |
| 33 | № 106 | - | - | - |
| 34 | № 109 | - | - | - |
| 35 | № 111 | - | - | - |
| 36 | № 114 | СЭТ-4ТМ – 2 шт. | - | ВМГ-100 – 1 шт.; СТВ-80 – 1 шт. |
| МУП «ПТХ» |  |  |  |  |
| 1 | № 1 | СА4УИ672М – 1 шт. | - | СТВ80 – 1 шт. |
| 2 | № 3 | САЧУ-И 672М – 1 шт. | - | ВМХ80 – 1 шт. |

Система водоснабжения

В Прокопьевском городском округепо состоянию на 2021 год коммерческий учет холодной воды ведется на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки. Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборногоучета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией. Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов. Данные о приборах учёта в системе водоснабжения Прокопьевского городского округа приведено в таблице 52.

Таблица 52

Приборы учета энергоносителей в системе централизованного водоснабжения

| № п/п | Группа потребителей | Количество объектов, шт. | Количество приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета ХВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты социальной сферы | 50S | 508 | 100,0 % |
| 2. | Прочие объекты | 1868 | 1866 | 99,9 % |
| 3. | МКД | 1228 | 532 | 43,3 % |
| 4. | Частный сектор | 21863 | 13262 | 60,7 % |
|  | Всего: | 23 127 | 16 168 | 69,9 % |

Система водоотведения

Приборами учета принимаемых сточных вод в настоящее время оснащены только городские очистные сооружения канализации АО «ПО Водоканал». На очистных сооружениях установлены приборы учета, фиксирующие объем поступающих на очистку стоков. Приборы учета, фиксирующие объем очищенных сточных вод, направляемых на сброс в водные объекты, отсутствуют. При наличии у потребителей приборов учета холодной и горячей воды, учет принимаемых сточных вод ведется на основании показаний приборов учета холодной и горячей воды, и соответственно коммерческие расчеты за прием сточных вод осуществляются по количеству потребляемой воды.

Система электроснабжения

В таблице 53 приведены сведения о приборах учёта в системе электроснабжения Прокопьевского городского округа.

Таблица 53

Информация о перечне зон деятельности ООО «Кузбасская энергосетевая компания» и количестве точек поставки с детализацией по населенным пунктам на 01.01.2022

| Населенные пункты | Кол-во точек поставки потребителям-гражданам (в т.ч в МКД без ОДПУ) | в том числе кол-во |  |  |  |  |  | Кол-во точек поставки юр. лицам (без ОДПУ) | в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во многоквар-тирных домов (МКД с ОДПУ), всего | в т.ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилых домов и квартир | гаражей | дач и нежилых домов | из них |  |  |  | трёхфазных |  |  |  |  | однофазных |  | из них |  | ОДПУ с АСКУЭ | ОДПУ без АСКУЭ |
|  |  |  |  |  | с трёх-фазными вводами | с электро-счётчиками АСКУЭ | отключен-ных от сети |  | со счётчиками подключён-ными через трансф. тока и напряжения | со счётчиками подключён-ными через трансф. тока | со счётчиками непосред-ственного включения |  | временно без учёта | с электро-счётчиками | временно без учета | учётов у юр. лиц из под ОДПУ |  |  |  |
| поселок Большой Керлегеш | 1 223 | 454 | 1 | 768 | 193 | 486 | 23 | 17 |  | 8 | 4 |  | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  |
| поселок Золх | 39 | 29 |  | 10 | 2 | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| поселок Красная Горка | 14 | 11 |  | 3 |  | 12 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| с. Новорождественское | 201 |  |  | 201 | 6 | 108 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| поселок Новостройка | 177 | 136 | 1 | 40 | 12 | 129 | 9 | 18 |  | 5 | 8 |  |  | 5 |  |  | 7 | 7 |  |
| Прокопьевский ГО | 33 443 | 27 835 | 4 349 | 1 259 | 948 | 5 601 | 2 200 | 2 510 | 70 | 801 | 1 101 |  | 0 | 538 | 0 | 613 | 1 278 | 1 657 | 18 |
| поселок Чистугаш | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| село Шарап | 71 |  |  | 71 |  | 71 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| село Верх - Егос | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| поселок Индустрия | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| поселок Смышляево | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого | 35 188 | 28 465 | 4 351 | 2 372 | 1 161 | 6 417 | 2 233 | 2 551 | 70 | 816 |  | 1 117 | 0 | 548 | 0 | 613 | 1 285 | 1 664 | 18 |

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области оснащения потребителей приборами учёта и расчётов по ним представлены в таблице 54.

Таблица 54

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области оснащения потребителей приборами учёта и расчётов по ним

| № п/п | Наименование показателя программы | ед. изм. |  | Плановые значения показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1.Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 |  | 100 | 100 |
| 2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 |  | 100 | 100 |
| 3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 |  | 100 | 100 |
| 4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 |  | 100 | 100 |
| 5 | доля природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; | % | - |  | - | - |
| 6 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | - |  | - | - |

3.План развития территории Прокопьевского городского округа, план прогнозной застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

3.1. План развития территории Прокопьевского городского округа

МО «Прокопьевский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» расположен на юге Кемеровской области на расстоянии 203 км от областного центра. Площадь территории Прокопьевского городского округа составляет 227,5 кв. км.

В состав Прокопьевского городского округа входит 1 населённый пункт - город Прокопьевск.

Прокопьевск - третий по численности населения городской округ Кемеровской области.

Постоянное население Прокопьевского городского округа на 01.01.2021г., учитывая естественную убыль, составило 187,9 тыс. человек.

В 2020 году родилось 1409 детей, что на 171ребенка меньше, чем за 2019 год. Увеличилось число умерших на 345 чел. и составило за 2020 год - 3458 чел. На 1000 человек населения естественная убыль составила - 10,8 (2019г. - 8,0). Миграционное снижение в 2020 году составило 397 человек.

В декабре 2018 года Постановлением Правительства РФ №1470 Прокопьевскому городскому округу присвоен статус территории опережающего социально - экономического развития. Зарегистрировано 11 резидентов ТОСЭР «Прокопьевск».

С областным центром и другими территориями области сообщается железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.

Ведущей отраслью экономики является промышленность (72,7% от объема продукции и услуг). В городе развиты такие отрасли промышленности, как угольная, электроэнергетика, машиностроение, легкая, пищевая, мукомольно-крупяная, полиграфическая.

По состоянию на 01.01.2021г.  в Прокопьевском городском округе работало 1401 малое предприятие, что на 1,4% больше 2019 года (1382 малых предприятий), 3 254 индивидуальных предпринимателей, увеличение к 2019г. на 1,1% - (3218 ИП).

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» на период до 2031 года обеспечивает реализацию основных направлений Стратегии на основе использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала, согласования интересов и координации деятельности структурных подразделений администрации города, предприятий и организаций всех форм собственности, при этом особое внимание уделяется повышению инвестиционной привлекательности Прокопьевского городского округа.

Обеспечение роста экономического потенциала города осуществляется за счет реализации новых инвестиционных проектов, прежде всего в сфере промышленного производства, развития малого, среднего бизнеса и сферы услуг.

Для реализации главной цели Стратегии социально-экономического развития «Повышение качества жизни населения и устойчивое социально-экономическое развитие городаопределены следующие стратегические направления»:

-   Обеспечение роста экономического потенциала;

- Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;

-   Обеспечение высокого качества городской среды;

-   Повышение эффективности муниципального управления.

Значения показателей этапов реализации Стратегии сформированы по четырем целевым направлениям с учетом задач, которые необходимо решить для реализации стратегической цели, приведены в таблице 55.

Целевые ориентиры (показатели реализации) этапов

Стратегии и их значение

Таблица 55

| Цель, показатели | Единица измерения | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | к 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1: Обеспечение роста экономического потенциала города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача: «Рост промышленного производства на основе создания инновационных производств, использования современных технологий в реальном секторе экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства | % к 2020 году | 74,7 | 119,4 | 153,4 | 167,3 | 181,3 | 2,2р. |
|  | % к предыдущему году | 74,7 | 119,4 | 108,3 | 103,6 | 100,9 | 105,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности по полному кругу предприятий | млн. рублей | 19512,4 | 30294,0 | 31891,5 | 34600,8 | 36354,3 | 120014 |
| Доля обрабатывающих производств в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций | % | 34,9 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 40,0 | 50,0 |
| Общее количество новых рабочих мест | человек | 2081 | 350 | 500 | 450 | 300 | 500 |
| 1.2. Задача: «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 19,3 | 24,4 | 29,0 | 31,6 | 34,6 | 68,6 |
| 1.3. Задача: «Обеспечение опережающего развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | на душу населения, руб. | 111121 | 121506 | 130276 | 139560 | 149817 | 166800 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,9 | 102,7 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 103,0 |

| Цель, показатели | Единица измерения | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | к 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот малых предприятий на одного жителя | на душу населения, руб. | 90428 | 92176 | 93275 | 95395 | 97561 |  | 106463 |
| Доля оборота малого и среднего предпринимательства в общем обороте | % | 26 | 30 | 32 | 35 | 40 |  | 45 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к общей численности населения | % | 10,1 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,5 |  | 18,0 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 245,9 | 250,9 | 256,0 | 260,0 | 264,0 |  | 265,0 |
| Цель 2: Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения 2.1. Задача: «Преодоление демографического спада и дальнейшее сохранение положительной динамики естественного прироста населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 189,10 | 186,66 | 184,44 | 182,44 | 180,45 |  | 160,5 |
| Рождаемость | чел. на 1000 жителей | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,8 |  | 7,8 |
| Общая смертность | чел. на 1000 жителей | 18,3 | 19,6 | 18,9 | 18,6 | 18,6 |  | 18,6 |
| Сальдо миграции | тыс. чел. | -0,397 | -0,300 | -0,050 | -0,020 | 0,0 |  | -100 |
| 2.2. Задача: «Устойчивое развитие физической культуры и спорта и укрепление на этой основе здоровья населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,4 | 53,1 | 54,7 | 55,4 |  | 65,0 |  |
| 2.3. Задача: «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 21,3 | 28,8 | 28,8 | 12,2 | 7,4 |  | 0,0 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 78,9 | 81,6 | 83,8 | 86,5 | 89,2 |  | 90,0 |
| Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 65,1 | 64,6 | 62,3 | 63,0 | 65,0 |  | 80,0 |
| Достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.4. Задача: «Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | человек | 59411 | 58911 | 58562 | 57951 | 57801 |  | 67000 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) к трудоспособному населению | % | 3,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,5 |
| 2.5. Задача: «Увеличение доходов населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего | рублей | 36138,8 | 38538,6 | 39708,9 | 41989,4 | 44437,6 |  | 75100 |
| 2.6. Задача: «Формирование культурно-ценностных ориентаций населения посредством развития культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |  | 100 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 25 | 25 | 25 | 17 | 0 |  | 0 |
| 2.7. Задача: «Создание оптимальных условий для формирования молодежного движения, популяризация института волонтерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение молодежи в волонтерскую деятельность | тыс. чел. | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |  | 7,0 |
| Цель 3: Обеспечение высокого качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задача: «Формирование комфортной среды проживания, повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | 90,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |  | 92,2 |
| 3.2. Задача: «Реализация программы жилищного строительства с опорой на государственные и комплексные программы для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе из ветхого и аварийного жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 23,612 | 22,0 | 18,540 | 22,600 | 23,175 |  | 35,0 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 27,37 | 27,75 | 27,74 | 28,1 | 28,4 |  | 70,0 |
| Ввод жилья | тыс. кв. м | 9,99 | 8,96 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |  | 50,0 |
| 3.3. Задача: «Обеспечение доступности городского пассажирского транспорта для всех слоев населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром городского округа (в общей численности населения городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3.4. Задача: «Обеспечение экологической безопасности территории и сохранение природно-ресурсного потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы, загрязняющие атмосферу веществ, на одного жителя | кг | 60,3 | 50 | 45 | 40 | 35 |  | 35 |
| Цель 4: Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Задача: «Эффективное использование финансовых ресурсов города: увеличение доходной части городского бюджета и экономное расходование бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | 18,0 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 |  | 45,0 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа | % | 58,7 | 60,0 | 70,0 | 73,0 | 73,0 |  | 85,0 |
| 4.2. Задача: «Рациональное и эффективное использование муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 37,8 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,5 |  | 50,0 |

Согласно Приложениюк постановлению администрации города Прокопьевска от 30.12.2021 № 246-п финансирование мероприятий по направлению «Обеспечение роста экономического потенциала города» приведено в таблице 56, финансирование мероприятий по направлению «Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения» приведено в таблице 57 финансирование мероприятий по направлению «Обеспечение высокого качества городской среды» приведено в таблице 58.

Таблица 56

Финансирование мероприятий по направлению «Обеспечение роста экономического потенциала города», млн.руб.

| Источники финансирования | Всегозатрат,млн. руб. | Реализациямероприятийпогодам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итогопонаправлению | 7987,5 | 2801,1 | 2869,6 | 1149,1 | 1167,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9,6 | 3,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| внебюджетные средства | 7975,9 | 2796,8 | 2863,1 | 1148,7 | 1167,2 |
| Итогопонаправлению | 7987,5 | 2801,1 | 2869,6 | 1149,1 | 1167,6 |

Таблица 57

Финансирование мероприятий по направлению «Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения», млн.руб.

| Источники финансирования | Всегозатрат,млн. руб. | Реализациямероприятийпогодам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итогопонаправлению | 6386,5 | 817,1 | 761,9 | 1699,1 | 3108,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1614,6 | 217,2 | 105,3 | 83,0 | 1209,0 |
| областной бюджет | 3338,1 | 477,9 | 267,8 | 1011,5 | 1580,9 |
| местный бюджет | 1061,1 | 97,7 | 215,3 | 431,5 | 316,5 |
| внебюджетныесредства | 372,8 | 24,3 | 173,5 | 173,0 | 2,0 |

Таблица 58

Финансирование мероприятий по направлению «Обеспечение высокого качества городской среды», млн.руб.

| Источники финансирования | Всегозатрат,млн. руб. | Реализациямероприятийпогодам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | План |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итогопонаправлению | 14639,9 | 3895,1 | 3924,5 | 4470,5 | 2349,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6683,1 | 1986,2 | 1869,8 | 2588,0 | 239,1 |
| областной бюджет | 1079,8 | 304,6 | 333,6 | 206,4 | 235,2 |
| местный бюджет | 585,3 | 248,7 | 139,7 | 98,5 | 98,4 |
| внебюджетныесредства | 6291,8 | 1355,6 | 1581,5 | 1577,7 | 1777,0 |

Основные показатели развития Прокопьевского городского округа на расчетный период приведены в таблице 59.

Таблица 59

Основные показатели развития Прокопьевского городского округа

| Наименование показателя | Еденица измерения | 2021 год | 2022 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | Ед./тыс. м.2 | 57/17,1 | 57/17,1 | 61/18,9 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Ед./ м.2 | 338/245547 | 340/246917 | 344/252117 |
| Объекты детских дошкольных учреждений | Ед./мест | 48/7913 | 47/7803 | 49/8123 |
| Школы общеобразовательные | Ед./мест. | 38/21857 | 38/21900 | 39/21900 |
| Учреждения культурно-досугового типа | Ед. | 8 | 8 | 9 |
| Количество библиотек | Ед. | 15 | 14 | 13 |
| Объекты дополнительного образования | Ед. | 5 | 5 | 5 |
| Музей | Ед. | 1 | 1 | 1 |

3.2.План прогнозной застройки

План перспективной застройки жилых районов Прокопьевского городского округа представлен в таблице 60.

Таблица 60

План перспективной застройки жилых районов Прокопьевского городского округа

| №п/п | Наименованиеобъекта | Годвводавэксплуа-тацию | Общаяплощадь,м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рудничныйрайон |  |  |
|  | Точечнаязастройка |  |  |
|  | Жилойфонд,вт.ч. |  |  |
| 6 | Жилойдомпоул.Смоленская,13(ТУ)(ИЖС) | 2023 | 153 |
| 7 | Жилойдомпоул.Смоленская,15(ТУ)(ИЖС) | 2023 | 153 |
| 8 | Жилойдомпоул.Смоленская,17(ТУ)(ИЖС) | 2023 | 153 |
| 9 | Индивидуальныйжилойдом80мотж/домапоул.Соборная,25(ТУ)(ИЖС) | 2023 | 150 |
| 10 | 5-тиэт.ж/дпо ул. Ленина,17А(р-нклуба«Искорка») | 2023 | 2761 |
| 11 | 5-тиэт. ж/дназемельном участке15мнаюготжилогодомапоул.Крупской,13(ТУ) | 2023 | 3182 |
| 12 | 9-тиэт. кв.ж/дпопр.Ленина,4(1очередь)(ТУ) | 2023 | 4242 |
| 13 | 9-тиэт. кв.ж/дпопр.Ленина,4(2очередь) | 2024 | 2216 |
| 14 | Зданиепопер.Сафоновский,2(ТУ) | 2023 | 300 |
| 15 | Многоэтажнаяжилаязастройка(высотнаязастройка,ул.Жолтовского,7Б(ТУ) | 2024 | 4902 |
|  | Итогопоточечнойзастройке: |  | 18 212 |
|  | Микрорайон11(Рудничныйрайон) |  |  |
|  | Жилойфонд,вт.ч. |  | 22245 |
| 16 | 10-тиэт.150кв.ж/д | 2029 | 7544 |
| 17 | 10-тиэт.60кв.ж/д | 2029 | 3631 |
| 18 | 9-тиэт.56кв.ж/д | 2030 | 3795 |
| 19 | 8-миэт.64кв.ж/д | 2030 | 4005 |
| 20 | 8-миэт.48кв.ж/д | 2030 | 3270 |
|  | Итогопомикрорайону11(Рудничныйрайон): |  | 22245 |

3.3.Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Прогноз потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принят на основании разработанной ранее и утвержденной «Схемы теплоснабжения Прокопьевского городского округа».

Информация по прогнозируемому потреблению холодной воды и отведения стоков принята на основании утвержденной «Схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа».

Прогнозные показатели по потреблению тепла приведены в таблице 61. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского округа представлены в таблице 62.

Анализ приведенных ниже таблиц позволяет сделать следующие выводы: выработка тепловой энергии источниками городского округа составит в 2031 году 1329,5 тыс. Гкал, или 106,5% от выработки в 2021 году; потребление условного топлива источниками составит городского округа в 2031 году 245,6 тыс. т у.т., или 103,5 % от потребления условного топлива в 2021 году.

На максимальный часовой расход топлива оказывают влияние те же факторы, что и на годовой расход топлива. Для отдельных котельных его величина растет с возрастанием тепловой нагрузки и в связи со старением котельного оборудования и уменьшается при замене старых котлов на новое оборудование.

Данные о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами представлены в таблице 63.

Расчетное значение водопотребления в 2031 году составляет 18819,9 тыс. м3/год. Потребление технической воды населением не запланировано.

Информация по величине прироста холодного, горячего водоснабжения и водоотведения за счет подключения новых объектов приведена в таблице 64.

Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии с СП 30.13330.2020, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме теплоснабжения городского округа. Расходы канализации определены как сумма расходов холодной и горячей воды.

Объем ожидаемого поступления сточных вод на очистные сооружения канализации по основному сценарию приведены в таблице 65.

Прогноз образования ТКО IV - V классов опасности по Прокопьевскому городскому округу приведён в таблице 66.

В таблице 67 представлен перечень перспективных объектов обработки (сортировки) ТКО в Прокопьевском городском округе.

Таблица 61

Прогнозные показатели по потреблению тепла по всему городскому округу

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 22,137 | 22,114 | 22,177 | 22,357 | 22,495 | 22,726 | 22,832 | 22,959 | 23,083 | 23,349 |
| Тепловые потери в сетях |  | 95,965 | 95,965 | 96,286 | 96,694 | 97,222 | 98,281 | 98,770 | 99,355 | 99,924 | 101,148 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 449,106 | 449,106 | 451,083 | 452,869 | 454,931 | 459,064 | 460,972 | 463,253 | 465,475 | 470,252 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у. т./ Гкал | 190,2 | 189,2 | 188,7 | 187,7 | 186,6 | 186,4 | 186,3 | 185,9 | 185,6 | 184,7 |
| Максимальный часовой расход топлива | т у. т./ч | 160,241 | 159,311 | 159,505 | 159,170 | 158,958 | 160,343 | 160,930 | 161,512 | 162,083 | 163,040 |

Таблица 62

Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского округа

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1247620 | 1246600 | 1254190 | 1261841 | 1271642 | 1288876 | 1298597 | 1309757 | 1320928 | 1329525 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |  | 70801 | 70555 | 70771 | 71253 | 71718 | 72456 | 72872 | 73350 | 73828 | 74197 |
| Годовой отпуск тепловой энергии |  | 1181265 | 1180492 | 1187865 | 1195034 | 1204370 | 1220866 | 1230171 | 1240853 | 1251546 | 1259774 |
| Потери тепловой энергии в сетях |  | 208498 | 209717 | 211059 | 212965 | 216332 | 218231 | 220412 | 222594 | 224274 | 225643 |
| Годовая реализация (потребление) тепловой энергии |  | 966350 | 965798 | 971951 | 977779 | 985209 | 998338 | 1005743 | 1014245 | 1022755 | 1029304 |
| Потери тепловой энергии, связанные с изломом температурного графика |  | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у. т./ Гкал | 190,2 | 189,2 | 188,7 | 187,7 | 186,6 | 186,4 | 186,3 | 185,9 | 185,6 | 184,7 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии |  | 200,9 | 199,7 | 199,3 | 198,2 | 197,0 | 196,8 | 196,6 | 196,3 | 195,8 | 194,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у. т. | 237,3 | 235,8 | 236,7 | 236,8 | 237,3 | 240,3 | 241,9 | 243,5 | 245,1 | 245,6 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т. | 350,941 | 348,615 | 349,937 | 350,189 | 350,862 | 355,285 | 357,724 | 360,135 | 362,545 | 363,293 |

Таблица 63

Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами

| Параметры | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 28444,6 | 28527,3 | 29440,8 | 29636,5 | 29988,5 | 30514,2 | 30807,0 | 31180,6 | 31591,3 | 32026,2 | 32471,9 |
| Расход на собственные нужды |  | 1951,0 | 1957,6 | 2181,4 | 2199,4 | 2227,8 | 2269,9 | 2293,6 | 2323,6 | 2356,1 | 2390,9 | 2426,6 |
| Отпуск в сеть |  | 26493,6 | 26569,7 | 27259,4 | 27437,2 | 27760,7 | 28244,3 | 28513,4 | 28857,3 | 29235,2 | 29635,2 | 30045,3 |
| Потери в сетях |  | 9494,6 | 9524,7 | 10107,1 | 10189,0 | 10318,4 | 10510,7 | 10618,3 | 10754,1 | 10903,9 | 11062,5 | 11225,4 |
| Реализация (потребление) |  | 16999,0 | 17045,0 | 17152,3 | 17248,2 | 17442,3 | 17733,6 | 17895,1 | 18103,2 | 18331,3 | 18572,7 | 18819,9 |
| Неучтённые потери и расходы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 64

Прогноз прироста расходов холодной, горячей воды и канализации для перспективной застройки на период с 2019-2031

| Наименование объектов | ГВС, м3/сут | ХВС, м3/сут | Канализация м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 2 161,92 | 2 868,673 | 4 946,793 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 568,320 | 107,211 | 312,851 |
| Жилые здания | 1 593,600 | 2761,462 | 4633,942 |

Таблица 65

Объем ожидаемого поступления сточных вод на очистные сооружения канализации

| Параметры | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступило в канализационную сеть | м3/сут. | 26477,9 | 26603,4 | 28123,6 | 29243,1 | 29939,9 | 30910,1 | 31454,3 | 32020,8 | 32645,5 | 33306,1 | 33981,6 |
| Неучтенные стоки |  | 3766,6 | 3785,2 | 4111,1 | 4276,7 | 4379,9 | 4523,4 | 4603,9 | 4719,6 | 4830,7 | 4928,4 | 5028,4 |
| Поступило на очистные сооружения |  | 30244,5 | 30388,6 | 32234,6 | 33519,8 | 34319,8 | 35433,5 | 36058,2 | 36740,5 | 37476,2 | 38234,5 | 39010,0 |
| Очищенно стоков |  | 30244,5 | 30388,6 | 32234,6 | 33519,8 | 34319,8 | 35433,5 | 36058,2 | 36740,5 | 37476,2 | 38234,5 | 39010,0 |

Таблица 66

Прогноз образования ТКО IV - V классов опасности по Прокопьевскому городскому округу, тонн

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокопьевский ГО | 54597 | 54420 | 54243 | 54065 | 53888 | 53706 | 53251 | 53337 | 53145 | 52946 | 52774 | 52592 |

В таблице 68 представлен перечень перспективных объектов обработки (сортировки) ТКО в Прокопьевском городском округе.

Таблица 67

Перечень перспективных объектов обработки (сортировки) ТКО в Прокопьевском городском округе

| Наименование объекта | Фактический адрес местоположения объекта | Географические координаты | Мощность, тыс. тонн | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективная сортировка на мусороперегрузочной станции Прокопьевского городского округа | г. Прокопьевск | 53.821352, 86.68148 | 80 | 2021 |

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и потоков балластных фракций, обработанных ТКО требуется введение в эксплуатацию новых объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и емкостью.

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку. В ходе реализации предложений территориальной схемы к 2024 году планируется ввод в эксплуатацию объекты обработки, позволяющие осуществлять сортировку 100% ТКО, образующихся на территории Прокопьевского городского округа.

4.Перечень мероприятий и целевых показателейПрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа с 2022г. до 2025 г. (с перспективой до 2031 г.)

4.1. Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

Общая программа инвестиционных проектов включает в себя:

–	программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в водоотведении;

–	программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в обращении с отходами.

4.1.1.Теплоснабжение

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского представлен в таблице 68.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий системы теплоснабжения, без учёта НДС составит 3 309 510,68тыс. руб.

Таблица 68

Программа развития системы теплоснабжения Прокопьевского городского округа до 2031 года с кап. затратами, указанными, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - ООО «ТЭР» | 186 011 | 266 241 | 283 114 | 743 938 | 646 447 | 519 257 | 318 721 | 149 486 | 109 022 | 8 559 | 2 947 682 |
| 1 | Реконструкция котельных №5, 66 ООО «ТЭР» | 29 527 | 24 892 | 9 500 | 256 647 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 38 172 | 0 | 360 214 |
| 1 | Замена водогрейного котла марки КВТС-10- 150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | - | - | - | 30 811,00 | - | - | - | - | - | - | 30 811,00 |
| 2 | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 172,00 | - | 38 172,00 |
| 3 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | 2 889,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 889,00 |
| 4 | Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | 182 363,00 | - | - | - | - | - | - | 182 363,00 |
| 5 | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на энергоэффективные насосы - 3 шт, с подбором оптимальной производительности | 2 493,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 493,40 |
| 6 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт — 3 шт. на питательные насосы на котельной №66 | 891,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891,60 |
| 7 | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы — 2 шт. на котельной №66, с подбором оптимальной производительности | - | - | - | - | - | - | - | 1 476,00 | - | - | 1 476,00 |
| 8 | Проектирование воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 на котельной №5 | 673,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673,00 |
| 9 | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | 1 680,00 | 2 363,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 043,00 |
| 10 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 1 708,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 708,30 |
| 11 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 15 560,00 | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 060,00 |
| 12 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №5, 66 | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 |
| 13 | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ | - | - | - | 12 500,00 | - | - | - | - | - | - | 12 500,00 |
| 14 | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ | - | - | - | 1 350,00 | - | - | -- | - | - | - | 1 350,00 |
| 15 | Приобретение и монтаж сетевого насоса производительностью 2000м3 h-100м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры | - | 6 640,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 640,20 |
| 16 | Приобретение передвижного дробильно- сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 | - | - | - | 9 623,00 | - | - | - | - | - | - | 9 623,00 |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5,66 (с применением различных трубопроводных технологий) | 6 520,50 | 8 500,00 | 9 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 24 520,50 |
| 2 | Реконструкция котельной №6 ООО «ТЭР» | 28 934,00 | 17 619,00 | 780,00 | 45 843,00 | 218 347,00 | 68 816,00 | 175 821,00 | 73 468,00 | 34 822,00 | - | 664 450,00 |
| 1 | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 3 950,00 | - | - | - | - | - | - | 3 950,00 |
| 2 | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 16 459,00 | - | - | - | - | - | - | 16 459,00 |
| 3 | Реконструкция гидрозолоотвала котельной | - | - | - | - | 57 441,00 | 60 141,00 | 62 968,00 | 65 927,00 | - | - | 246 477,00 |
| 4 | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 524,00 | - | - | - | - | - | - | 524,00 |
| 5 | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 6 035,00 | - | - | - | - | - | - | 6 035,00 |
| 6 | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК100 №1, 2 | - | - | - | 1 197,00 | - | - | - | - | - | - | 1 197,00 |
| 7 | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | 9 003,00 | - | - | - | - | - | - | 9 003,00 |
| 8 | Проектирование, приобретение и установка электроприводов – 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 | - | 3 312,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 312,00 |
| 9 | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №1 - 1 шт. на насос СЦН1250/140 - 1 шт. на котельной №6 | 5 260,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 260,20 |
| 10 | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | 5 175,00 | - | - | - | - | - | - | 5 175,00 |
| 11 | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5 175,00 | - | - | - | - | - | 5 175,00 |
| 12 | Приобретение и замена сетевого насоса №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | 5 175,00 | - | - | - | - | 5 175,00 |
| 13 | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | 5 175,00 | - | - | - | 5 175,00 |
| 14 | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 175,00 | - | - | 5 175,00 |
| 15 | Приобретение и установка установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ТП- 793 | - | - | 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | 780,00 |
| 16 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство освещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации участка магистральной тепловой сети котельной №6-т. А | 6 277,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 277,20 |
| 17 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6 | 2 899,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 899,40 |
| 18 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | - | - | - | - | - | - | 33 259,00 | - | - | - | 33 259,00 |
| 19 | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 822,0 | - | 34 822,00 |
| 20 | Замена питательных насосов на энергоэффективные насосы - 3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2 366,00 | - | - | 2 366,00 |
| 21 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 750,00 | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 22 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | 14 000,00 |
| 23 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт — 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 — 2 шт. на котельной №6 | 8 571,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 571,60 |
| 24 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт — 3 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 | - | 952,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 952,00 |
| 25 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 200 кВт — 1 шт. на дымососы ДН-19 на котельной №6 | 892,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892,80 |
| 26 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт. на насосы исходной воды— 2 шт. | 472,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | 472,80 |
| 27 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ- 25/14 №2 с производством режимно - наладочных испытаний на котельной №6 | - | 4 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 680,00 |
| 28 | Монтаж приборов автоматизации котла КВТС-20-150 №1 с производством режимно - наладочных испытаний на котельной №6 | 4 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 560,00 |
| 29 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №6 с переводом на газ | - | 3 725,00 | - | - | - | 3 500,00 | - | - | - | - | 7 225,00 |
| 30 | Техническое перевооружение угольной котельной №6 с переходом на газ | - | - | - | - | 140 981 | - | 74 419,00 | - | - | - | 215 400,00 |
| 31 | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 (25 м³/ч) на бойлерной №6 | - | - | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 32 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 |
| 33 | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 500,00 |
| 3 | Реконструкция котельной №48 ООО «ТЭР» | 35 883,75 | 6 000,00 | 11 671,00 | 21 604,00 | 122 265,00 | - | - | - | - | - | 197 423,75 |
| 1 | Проектирование реконструкции (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 2 186,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 186,80 |
| 2 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС- 6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 29 328,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 328,22 |
| 3 | Реконструкция углеподачи на котельной №48 | - | - |  | 10 000,00 | - | - |  | - | - | - | 10 000,00 |
| 4 | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | 549,00 | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 |
| 5 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | 2 393,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 393,00 |
| 6 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | 729,00 | - | - | - | - | - | - | - | 729,00 |
| 7 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | 8 104,00 | - | - | - | - | - | - | 8 104,00 |
| 8 | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | - | 27 665,00 | - | - | - | - | - | 27 665,00 |
| 9 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №48 с переходом на газ | - | - | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 10 | Техническое перевооружение угольной котельной №48 с переводом на газ | - | - | - | - | 94 600,00 | - | - | - | - | - | 94 600,00 |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 4 368,73 | 6 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 18 368,73 |
| 4 | Реконструкция котельной №49 ООО «ТЭР» | 18 100,55 | 3 000,00 | 13 407,00 | 92 500,00 | - | - | - | - | - | - | 127 238,55 |
| 1 | Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВм-2,5-3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) — 3 шт., с реконструкцией ШЗУ | 15 275,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 275,00 |
| 2 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | 2 907,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 907,00 |
| 3 | Техническое перевооружение угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | 92 500,00 | - | - | - | - | - | - | 92 500,00 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №49 с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения | 2 825,55 | 3 000,00 | 10 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 16 325,55 |
| 5 | Реконструкция котельной №52 ООО «ТЭР» | 711,60 | - | 13 058,00 | 74 290,00 | - | - | - | - | 977,00 | 8 559,00 | 97 595,60 |
| 1 | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | 977,00 | - | 977,00 |
| 2 | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 559,00 | 8 559,00 |
| 3 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | 1 756,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 756,00 |
| 4 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | 11 302,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11 302,00 |
| 5 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт — 1 шт. на дымосос ДН- 12,5 на котельной №52 | 237,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,60 |
| 6 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт — 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-10 на котельной №52 | 474,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 |
| 7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | 2 600,00 |
| 8 | Техническое перевооружение угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | 71 690,00 | - | - | - | - | - | - | 71 690,00 |
| 6 | Реконструкция котельной №76 ООО «ТЭР» | 21 901,70 | 3 614,40 | - | 6 479,00 | 68 450,00 | - | - | 35 051,00 | 35 051,00 | - | 166 480,00 |
| 1 | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективных насос, с подбором оптимальной производительности -1шт | - | - | - | 3 329,00 | - | - | - | - | - | - | 3 329,00 |
| 2 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 250 кВт — 1 шт. на сетевые насосы на котельной №76 | 2 341,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 341,20 |
| 3 | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос с подбором оптимальных энергоэффективных параметров | 2 440,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 440,10 |
| 4 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 1 490,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 490,40 |
| 5 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 15 142,80 | 3 614,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 757,20 |
| 6 | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС- 10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 35 051,00 | - | - | 35 051,00 |
| 7 | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС- 10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 051,00 | - | 35 051,00 |
| 8 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №76 | 487,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487,20 |
| 9 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | 3 150,00 | - | - | - | - | - | - | 3 150,00 |
| 10 | Техническое перевооружение угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | 68 450,00 | - | - | - | - | - | 68 450,00 |
| 7 | Реконструкция котельной №79 ООО «ТЭР» | 648,00 | 231,00 | 1 372,00 | 50 649,00 | - | - | - | - | - | - | 52 900,00 |
| 1 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | 1 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 372,00 |
| 2 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | - | 11 259,00 | - | - | - | - | - | - | 11 259,00 |
| 3 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с выносным пультом управления мощностью 11 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор ЦС-19 на котельной №79 | - | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 |
| 4 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор ВД-6 на котельной №79 | - | 111,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,00 |
| 5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт — 1 шт. на сетевой насос. | 417,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417,60 |
| 6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт — 1 шт. на насос ГВС | 230,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,40 |
| 7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | 1 890,00 | - | - | - | - | - | - | 1 890,00 |
| 8 | Техническое перевооружение угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | 37 500,00 | - | - | - | - | - | - | 37 500,00 |
| 8 | Реконструкция котельной №104 ООО «ТЭР» | - | 13 997,00 | 6 794,00 | 93 847,00 | - | - | - | - | - | - | 114 638,00 |
| 1 | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 | - | - | 293,00 | - | - | - | - | - | - | - | 293,00 |
| 2 | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | 3 503,00 | - | - | - | - | - | - | 3 503,00 |
| 3 | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. | - | 4 367,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 367,00 |
| 4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 132 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №104 | - | 1 081,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 081,00 |
| 5 | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 |
| 6 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 | - | 549,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 |
| 7 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | 3 351,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 351,00 |
| 8 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 2 700,00 | - | - | - | - | - | - | 2 700,00 |
| 9 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 17 754,00 | - | - | - | - | - | - | 17 754,00 |
| 10 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | 3 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 150,00 |
| 11 | Техническое перевооружение угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | 64 890,00 | - | - | - | - | - | - | 64 890,00 |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №104 (с применением различных трубопроводных технологий) | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 |
| 9 | Реконструкция котельной №114 ООО «ТЭР» | 7 268,70 | 67 683,10 | 4 308,00 | 3 248,00 | 24 453,00 | 99 671,00 | - | 39 491,00 | - | - | 246 122,80 |
| 1 | Проектирование склада «Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой» | - | - | - | - | - | 1 605,00 | - | - | - |  | 1 605,00 |
| 2 | Строительство склада «Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой» | - | - | - | - | - | 25 626,00 | - | - | - |  | 25 626,00 |
| 3 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | 3 248,00 | - | - | - | - | - | - | 3 248,00 |
| 4 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 20 653,00 | - | - | - | - | - | 20 653,00 |
| 5 | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | - | - | - | - | - | - |  | 39 491.00 |  |  | 39 491,00 |
| 6 | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 | - | 549,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 |
| 7 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 | - | - | 4 308.00 | - | - | - | - | - | - |  | 4 308,00 |
| 8 | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ- 25/14 №1 с производством режимно - наладочных испытаний на котельной №114 | 4 560.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 560.00 |
| 9 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт — 2 шт. на дымосос ДН- 15 — 2 шт. на котельной №114 | - | 793,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 793,00 |
| 10 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 45 кВт — 3 шт. на дымосос ДН- 13 — 3 шт. на котельной №114 | - | 893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 893,00 |
| 11 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-12,5 — 1 шт. на котельной №114 | - | 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,00 |
| 12 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 45 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-12,5 — 1 шт. на котельной №114 | - | 162,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,00 |
| 13 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт — 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 — 2 шт. на котельной №114 | - | 596,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 596,00 |
| 14 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 22 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 — 1 шт. на котельной №114 | - | 314,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 314,00 |
| 15 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | 3 800,00 | - | - | - | - |  | 3 800,00 |
| 16 | Техническое перевооружение угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - |  | 72 440,00 | - | - | - | - | 72 440,00 |
| 17 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20. | - | 3 426,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 426,72 |
| 18 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20. | - | 60 737,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 737,38 |
| 19 | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | 301,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301,50 |
| 20 | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | 2 407,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 407,20 |
| 10 | Реконструкция котельной №22 ООО «ТЭР» | 2 745,80 | 1 187,00 | - | - | 2 130,00 | 67 110,00 | - | - | - | - | 73 172,80 |
| 1 | Приобретение и монтаж сетевых насосов (с подбором оптимальной производительности) на котельной №22 | 1 760,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 760,40 |
| 2 | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №22 | 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539,00 |
| 3 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 4 шт. на дутьевые вентиляторы | - | 442,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 442,00 |
| 4 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт — 4 шт. на дутьевые вентиляторы на котельной №22 | - | 745,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 745,00 |
| 5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт — 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №22 | 214,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,80 |
| 6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №22 | 231,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231,60 |
| 7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | 2 130,00 | - | - | - | - | - | 2 130,00 |
| 8 | Техническое перевооружение угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 67 110,00 | - | - | - |  | 67 110,00 |
| 11 | Реконструкция котельной №23 ООО «ТЭР» | 1 672,40 | 21 950,00 | 10 000,00 | 341,00 | 1 953,00 | 71 540,00 | - | - | - | - | 118 456,40 |
| 1 | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | 1 341,00 | - | - | - | - | - | - | 1 341,00 |
| 2 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 9 823,00 | - | - | - | - | - | 9 823,00 |
| 3 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт — 2 шт. на дутьевые вентиляторы 2 шт. на котельной №23 | 295,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,20 |
| 4 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 7,5 кВт — 2 шт. на дутьевые вентиляторы 2 шт. на котельной №23 | 218,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,40 |
| 5 | Приобретение и монтаж шкафа коммутации и управления мощностью 45 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №23 | 309,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309,60 |
| 6 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 18,5 кВт — 1 шт. на сетевые насосы (на травм- больницу) на котельной №23 | 321,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321,60 |
| 7 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт — 1 шт. на насосы ГВС на котельной №23 | 238,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,80 |
| 8 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №23 | 182,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,00 |
| 9 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 7,5 кВт – 2 шт на насосы котлового контура на котельной №23 | 106,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,80 |
| 10 | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов КВм-2,0 — 3 шт. на котлы типа КВм — 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | 1 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 950,00 |
| 11 | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 — 3 шт. на котлы типа КВм — 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | 20 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |  | 30 000,00 |
| 12 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | 2 130,00 | - | - | - | - | - | 2 130,00 |
| 13 | Техническое перевооружение угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 71 540,00 | - | - | - | - | 71 540,00 |
| 12 | Реконструкция котельной №25 ООО «ТЭР» | 1 104,00 | - | 878,00 | - | 20 099,00 | 143 050,00 | - | - | - | - | 165 332,00 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по замене котлов КВм-2,5 на КВм-3,6 №1, №6 | - | - | 878,00 | - | - | - | - | - | - |  | 878,00 |
| 2 | Замена котлов КВм-2,5 на КВм-3,6 №1, № 6 | - | - | - | - | 17 969,00 | - | - | - | - | - | 17 969,00 |
| 3 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт — 6 шт. на дутьевые вентиляторы на котельной №25 | 885,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885,60 |
| 4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №25 | 218,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,40 |
| 5 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | 2 130,00 | - | - | - | - | - | 2 130,00 |
| 6 | Техническое перевооружение угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 143 050,00 | - | - | - | - | 143 050,00 |
| 13 | Реконструкция котельной №28 ООО «ТЭР» | 850,80 | - | - | 2 130,00 | 52 800,00 | - | - | - | - | - | 55 780,80 |
| 1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №28 | 238,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,80 |
| 2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт — 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №28 | 196,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196,80 |
| 3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на насосы ГВС на котельной №28 | 218,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,40 |
| 4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №28 | 196,80 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 196,80 |
| 5 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | 2 130,00 | - | - | - | - | - | - | 2 130,00 |
| 6 | Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | 52 800,00 | - | - | - | - | - | 52 800,00 |
| 14 | Реконструкция котельной №29 ООО «ТЭР» | - | 1 084,00 | 280,00 | 2 521,00 | 59 080,00 | - | - | - | - | - | 62 965,00 |
| 1 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт — 2 шт. на дутьевые вентиляторы на котельной №29 | - | - | 280,00 | - | - | - | - | - | - | - | 280,00 |
| 2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №29 | - | 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 |
| 3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 | - | 201,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,00 |
| 4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 | - | 201,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,00 |
| 5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт — 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 | - | 222,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222,00 |
| 6 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | 2 521,00 | - | - | - | - | - | - | 2 521,00 |
| 7 | Техническое перевооружение угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | 59 080,00 | - | - | - | - | - | 59 080,00 |
| 15 | Реконструкция котельной №31 ООО «ТЭР» | - | 88 344,29 | 2 406,00 | 89 439,00 | - | - | - | - | - | - | 180 189,29 |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | 2 406,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 406,00 |
| 2 | Техническое перевооружение угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | 89 439,00 | - | - | - | - | - | - | 89 439,00 |
| 3 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32. | - | 4 471,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 471,48 |
| 4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32. | - | 83 872,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 872,81 |
| 16 | Реконструкция котельной №39 ООО «ТЭР» | 30 582,40 | - | 3 145,00 | 3 400,00 | 63 070,00 | - | - | - | - | - | 100 397,40 |
| 1 | Приобретение и монтаж емкости запаса воды V=100 м³ на котельной №39 | 4 063,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 063,00 |
| 2 | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | 402,00 | - | - | - | - | - | - | - | 402,00 |
| 3 | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | 2 743,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 743,00 |
| 4 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | 3 400,00 | - | - | - | - | - | - | 3 400,00 |
| 5 | Техническое перевооружение угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | 63 070,00 | - | - | - | - | - | 63 070,00 |
| 6 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38. | 1 614,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 614,60 |
| 7 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38. | 24 904,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 904,80 |
| 17 | Реконструкция котельной №42 ООО «ТЭР» | 165,60 | 1 346,00 | - | - | 3 800,00 | 61 560,00 | - | - | - | - | 66 871,60 |
| 1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №42 | - | 626,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 626,00 |
| 2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт — 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 | - | 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,00 |
| 3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 | - | 222,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222,00 |
| 4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт — 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 | - | 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,00 |
| 5 | Приобретение и монтаж комплекса коммутации и управления мощностью 11 кВт — 1 шт. на дымосос ДН-10 на котельной №42 | 165,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,60 |
| 6 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | 3 800,00 | - | - | - | - | - | 3 800,00 |
| 7 | Техническое перевооружение угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 61 560,00 | - | - | - | - | 61 560,00 |
| 18 | Реконструкция котельной №43 ООО «ТЭР» | 1 478,40 | 325,00 | - | - | - | 3 800,00 | 57 340,00 | - | - | - | 62 943,40 |
| 1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №43 | 788,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788,40 |
| 2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт — 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №43 | 134,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,40 |
| 3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №43 | 236,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236,40 |
| 4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт — 1 шт. на насосы ГВС на котельной №43 | 319,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,20 |
| 5 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 |  | 147,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,00 |
| 6 | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 |  | 178,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,00 |
| 7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3 800,00 | - | - | - | - | 3 800,00 |
| 8 | Техническое перевооружение угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 57 340,00 | - | - | - | 57 340,00 |
| 19 | Реконструкция котельной №45 ООО «ТЭР» | - | 13 578,14 | 205 515,31 | - | - | - | - | - | - | - | 219 093,72 |
| 1 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя мощностью 11 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №45 | - | 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,00 |
| 2 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя мощностью 15 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №45 | - | 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,00 |
| 3 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя мощностью 4 кВт — 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №45 | - | 187,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187,00 |
| 4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №45 | - | 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 |
| 5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт — 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №45 | - | 187,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187,00 |
| 6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт — 1 шт. на насосы ГВС на котельной №45 | - | 404,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 404,00 |
| 7 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №45 | - | 201,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,00 |
| 8 | Разработка проектной и рабочей документации котельной №45 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №№44, 46 | - | 4 958,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 958,00 |
| 9 | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно- вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №№44, 46 | - | - | 82 023,00 | - | - | - | - | - | - | - | 82 023,00 |
| 10 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46. | - | 4 217,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 217,87 |
| 11 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44. | - | 2 589,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 589,54 |
| 12 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46. | - | - | 76 340,99 | - | - | - | - | - | - | - | 76 340,99 |
| 13 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44. | - | - | 47 151,32 | - | - | - | - | - | - | - | 47 151,32 |
| 20 | Реконструкция котельной №94 ООО «ТЭР» | 534,00 | 1 083,00 | - | - | - | 1 860,00 | 54 520,00 | - | - | - | 58 228,00 |
| 1 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 30 кВт — 1 шт. на сетевые насосы — 2 шт. на котельной №94 | 352,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352,00 |
| 2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на насосы ГВС — 2 шт. на котельной №94 | 182,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,00 |
| 3 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №94 | - | 423,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,00 |
| 4 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт — 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №94 | - | 196,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196,00 |
| 5 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт — 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 | - | 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232,00 |
| 6 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт — 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 | - | 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232,00 |
| 7 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1 860,00 | - | - | - | - | 1 860,00 |
| 8 | Техническое перевооружение угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 54 520,00 | - | - | - | 54 520,00 |
| 21 | Реконструкция котельной №96 ООО «ТЭР» | - | 307,00 | - | - | - | 1 850,00 | 31 040,00 | - | - | - | 33 197,00 |
| 1 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт — 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №96 | - | 201,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,00 |
| 2 | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт — 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 | - | 106,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,00 |
| 3 | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1 850,00 | - | - | - | - | 1 850,00 |
| 4 | Техническое перевооружение угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 31 040,00 | - | - | - | 31 040,00 |
| 22 | Прочие мероприятия ООО «ТЭР» | 3 902,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518,00 |
| 1 | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы бойлерных с установкой третьей ступени нагрева ГВС | 518,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518,00 |
| 2 | Приобретение сварочного генератора-2 шт, 220 В | 266,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266,47 |
| 3 | Приобретение мотопомпы | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение и монтаж тельфера грузоподьемность 8 тн | 2 008,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 008,00 |
| 5 | Приобретение принтера -3 шт | 210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 |
|  | ЕТО №002 - МУП «ГТХ» | 2 826,00 | 19 049,00 | 6 710,00 | 9 444,00 | 5 717,00 | 8 470,00 | 7 730,00 | 6 481,00 | 6 497,00 | 5 790,00 | 78 714,00 |
| 23 | Реконструкция котельной №1 МУП «ГТХ» | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 1 | Замена кранов шаровых Ду 100 мм - 2 шт. Бак-аккумулятор ГВС вход, выход. Кран шаровый Ду 100 мм - 2 шт. Выход из котельной Т1, Т2 | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 24 | Реконструкция котельной №3 МУП «ГТХ» | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 1 | Замена предохранительных клапанов Ду 50 мм котла №4 | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 25 | Реконструкция котельной №9 МУП «ГТХ» | 28,00 | 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,00 |
| 1 | Монтаж установки ХВО | - | 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,00 |
| 2 | Замена запорной арматуры в котельной краны шаровые Ду 100 мм - 4 шт. сетевые насосы №№1, 2 вход, выход; Ду 80 мм - 4 шт. насосы ГВС вход, выход | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| 26 | Реконструкция котельной №14 МУП «ГТХ» | 87,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,00 |
| 1 | Замена запорной арматуры в котельной кран шаровый Ду = 100 мм - 4 шт. Сетевые насосы №№1, 2 вход, выход; Ду = 150 мм - 1 шт. Выход из котельной Т1 | 87,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,00 |
| 27 | Реконструкция котельной №15 МУП «ГТХ» | 122,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,00 |
| 1 | Замена запорной арматуры в котельной кран шаровый Ду = 100 мм - 4 шт. Котлы №1, 2, 3, 4 по Т1 | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 2 | Замена трубной части котла №1 НРс-18 (0,65 Гкал/ч) | 83,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,00 |
| 3 | Замена эл. двигателя АИР 100 F2 5,5 кВт 2950 об/мин (на насос ГВС) - 1 шт. | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 28 | Реконструкция котельной №17 МУП «ГТХ» | 41,00 | 73,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,00 |
| 1 | Установка оборудования диспетчеризации котельной № 17 | - | 73,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,00 |
| 2 | Замена кранов шаровых Ду 100 мм - 4 шт. На вход сетевых насосах №№1, 2, на вход циркуляционного насоса №1, на вход насоса №1 ГВС | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 3 | Замена эл. двигателя АИР 160 F2 4 кВт, 2950 об/мин (на насос ГВС) - 1 шт. | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 29 | Реконструкция котельной №18 МУП «ГТХ» | 70,00 | 33,00 | - | - | 1 000,00 | 7 470,00 | - | - | - | - | 8 573,00 |
| 1 | Замена сетевого насоса №3 К-60 | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 |
| 2 | Замена предохранительных клапанов Ду 50 мм | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 3 | Модернизация котельного оборудования на котельной №18 с заменой котлов (НРС-18 — 2 шт.) на котлы длительного горения (2 шт.*350 кВт, 1 шт.*220 кВт); установкой теплообменников; ХВО; узла учёта тепловой энергии и насосного оборудования и диспетчеризации; проектирование, приобретение, монтаж | - | - | - | - | 1 000,00 | 7 470,00 | - | - | - | - | 8 470,00 |
| 30 | Реконструкция котельной №20 МУП «ГТХ» | 71,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 790,00 | 6 861,00 |
| 1 | Замена трубной части котла №1 НРс-18 (0,47 Гкал/ч) | 71,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,00 |
| 2 | Модернизация котельного оборудования на котельной №20 с заменой котлов (НРС-18 — 2 шт.) на котлы длительного горения (2 шт.*350 кВт); установкой теплообменников; ХВО; узла учёта тепловой энергии и насосного оборудования и диспетчеризации; проектирование, приобретение, монтаж | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 790,00 | 6 790,00 |
| 31 | Реконструкция котельной №24 МУП «ГТХ» | - | 8 582,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 582,00 |
| 1 | Модернизация котельного оборудования на котельной №24 с заменой котлов (НРС-18 — 3 шт.) на котлы длительного горения (2 шт.*350 кВт, 1 шт.*220 кВт); установкой теплообменников; ХВО; узла учёта тепловой энергии и насосного оборудования и диспетчеризации; проектирование, приобретение, монтаж | - | 8 582,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 582,00 |
| 32 | Реконструкция котельной №26 МУП «ГТХ» | 41,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 481,00 | - | - | 6 522,00 |
| 1 | Ремонт котла №2 с заменой трубной части | 41,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,00 |
| 2 | Модернизация котельного оборудования на котельной №26 с заменой котлов (НРС-18 — 2 шт.) на котлы длительного горения (2 шт.*350 кВт); установкой теплообменников; ХВО; узла учёта тепловой энергии и насосного оборудования и диспетчеризации; проектирование, приобретение, монтаж | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 481,00 | - | - | 6 481,00 |
| 33 | Реконструкция котельной №30а МУП «ГТХ» | - | 223,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,00 |
| 1 | Установка резервного котла длительного горения 80 кВт | - | 223,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,00 |
| 34 | Реконструкция котельной №34 МУП «ГТХ» | 264,00 | 166,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,00 |
| 1 | Замена циркуляционного насоса NB-40- 160/158 | 256,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256,00 |
| 2 | Замена крана шарового ДУ-80 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 3 | Замена насосов АЦМС-2 (ГВС +подпитка), на вертикальные H = 50 м³, Q = 32 м³ | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 4 | Замена редуктора ШЗУ Ч-125-1 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
| 35 | Реконструкция котельной №35 МУП «ГТХ» | - | 113,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,00 |
| 1 | Замена сетевого насоса NB 40-125/139 (Грунфос) | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 |
| 2 | Замена предохранительных клапанов Ду 50 мм | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 36 | Реконструкция котельной №47 МУП «ГТХ» | - | 4 040,00 | - | 500,00 | 4 717,00 | - | - | - | - | - | 9 257,00 |
| 1 | Модернизация котельного оборудования на котельной №47 с установкой ХВО; проектирование, приобретение, монтаж | - | - | - | 500,00 | 4 717,00 | - | - | - | - | - | 5 217,00 |
| 2 | Замена котлов отопления №№2, 3 КВм-0,8 на котел КВм-2,5 | - | 2 254,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 254,00 |
| 3 | Замена предохранительных клапанов ДУ50 | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 4 | Балка двутавровая №14 | - | 51,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,00 |
| 5 | Замена задней звездочки привода С-50 углеподачи | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 6 | Частичная замена якорной цепи со скребками | - | 58,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,00 |
| 7 | Установка дробилки в угольный склад ВДП- 15 | - | 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 539,00 |
| 8 | Установка лебедки на привод углеподачи 1ЛВ-10 | - | 704,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 704,00 |
| 9 | Установка дымососов ДН-12 | - | 398,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 398,00 |
| 37 | Реконструкция котельной №50 МУП «ГТХ» | 985,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 985,00 |
| 1 | Замена запорной арматуры. Кран шаровый Ду 100 мм, 2 шт., Ду = 80 мм - 2 шт. на котлах №№1,3 по Т1, Т2 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 2 | Ремонт газохода. Труба Ду 600 мм, L = 12 м; труба Ду 450 мм, L = 8 м | 237,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,00 |
| 3 | Ремонт канала ШЗУ: лист 5 | 85,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,00 |
| 4 | Рештаки | 297,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297,00 |
| 5 | Электроды 4 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 6 | Установка насоса ТР 40-180/2 AFA, 0,55 кВт (Грунфос) | 78,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,00 |
| 7 | Установка ВПУ | 157,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,00 |
| 8 | Замена эл. двигателя АИР 160 S4, 15 кВт, 1450 об/мин (на дымососы) 2 шт. | 111,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,00 |
| 38 | Реконструкция котельной №53 МУП «ГТХ» | 112,00 | 2 134,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 246,00 |
| 1 | Ремонт кровли котельной | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 2 | Замена запорной арматуры в котельной кран шаровый Ду 200 мм на обводных трубопроводах циркуляционных, сетевых насосов. Вход в теплообменник сетевой | 107,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,00 |
| 3 | Замена дымовой трубы | - | 2 134,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 134,00 |
| 39 | Реконструкция котельной №63 МУП «ГТХ» | - | 122,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 497,00 | - | 6 619,00 |
| 1 | Модернизация котельного оборудования на котельной №63 с заменой котлов (НРС-18 — 1 шт.) на котлы длительного горения (2 шт.*350 кВт); установкой теплообменников; ХВО; узла учёта тепловой энергии и насосного оборудования и диспетчеризации; проектирование, приобретение, монтаж | - | - | - | - | - | - |  | 1 000,00 | 5 497,00 |  | 6 497,00 |
| 2 | Замена предохранительных клапанов Ду 50 мм | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 3 | Замена насоса К-60 | - | 56,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,00 |
| 4 | Замена предохранительных клапанов Ду 50 мм | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 40 | Реконструкция котельной №64 МУП «ГТХ» | 100,00 | 33,00 | 1 000,00 | 8 944,00 | - | - | - | - | - | - | 10 077,00 |
| 1 | Замена насоса циркуляционного NB-32-160 1/139 (Грунфос) | 100,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 100,00 |
| 2 | Замена предохранительных клапанов Ду 50 мм | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 3 | Модернизация котельного оборудования на котельной №64 с заменой котлов (НРС-18 — 3 шт.) на котлы длительного горения (2 шт.*650 кВт; 1 шт.*220 кВт); установкой теплообменников; ХВО; узла учёта тепловой энергии и насосного оборудования и диспетчеризации; проектирование, приобретение, монтаж | - | - | 1 000,00 | 8 944,00 | - | - | - | - | - | - | 9 944,00 |
| 41 | Реконструкция котельной №65 МУП «ГТХ» | 230,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | 6 730,00 | - | - | - | 7 960,00 |
| 1 | Замена насоса циркуляционного NB-32--125 1/140 (Грунфос) | 109,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,00 |
| 2 | Замена сетевого насоса NB-32-160 1/169 (Грунфос) | 121,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,00 |
| 3 | Модернизация котельного оборудования на котельной №65 с заменой котлов (НРС-18 — 3 шт.) на котлы длительного горения (3 шт.*220 кВт); установкой теплообменников; ХВО; узла учёта тепловой энергии и насосного оборудования и диспетчеризации; проектирование, приобретение, монтаж | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 6 730,00 | - | - | - | 7 730,00 |
| 42 | Реконструкция котельной №66 МУП «ГТХ» | - | 1 056,00 | 5 710,00 | - | - | - | - | - | - | - | 6 766,00 |
| 1 | Замена циркуляционного насоса К-60 | - | 56,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,00 |
| 2 | Модернизация котельного оборудования на котельной №66 с заменой котлов (КВ-0,2 — 2 шт.) на котлы длительного горения (2 шт.*350 кВт); установкой теплообменников; ХВО; узла учёта тепловой энергии и насосного оборудования и диспетчеризации; проектирование, приобретение, монтаж | - | 1 000,00 | 5 710,00 | - | - | - | - | - | - |  | 6 710,00 |
| 43 | Реконструкция котельной №67 МУП «ГТХ» | 636,00 | 2 229,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 865,00 |
| 1 | Замена трубной части котла №2 КВр-0,93 (экраны и коллектора) | 41,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,00 |
| 2 | Замена трубной части котла №3 КВм-1,86К (экраны и коллектора) | 41,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,00 |
| 3 | Замена трубной части котла "Сибирь-10М" №№4, 5 | 78,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,00 |
| 4 | Ремонт конвейера ШЗУ с частичной заменой оборудования и металлоконструкций | 78,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,00 |
| 5 | Замена дымососа Д-12 | 398,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398,00 |
| 6 | Замена водогрейного котла КВр-1,86 на котел КВм-1,86 (с оборудованием) | - | 2 196,00 | - | - | - | - | - | - |  |  | 2 196,00 |
| 7 | Замена предохранительного клапана Ду 50 мм | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - |  |  | 33,00 |
| 44 | Реконструкция котельной №89 МУП «ГТХ» | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 1 | Замена дренажного насоса СМ-100-65-200 | 22,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 22,00 |
|  | ВСЕГО ПО ГО | 188 836,97 | 285 290,40 | 289 824,31 | 753 382,00 | 652 164,00 | 527 727,00 | 326 451,00 | 155 967,00 | 115 519,00 | 14 349,00 | 3 309 510,68 |

4.1.2. Водоснабжение

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоснабжения, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского представлен в таблице 69.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий системы водоснабжения, без учёта НДС составит 1 229 117 тыс. руб.

Таблица 69

Программа развития системы водоснабжения Прокопьевского городского округа до 2031 года, в тыс. руб. без НДС

| Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение автоматизированной системы контроля | Переход на дистанционное управление производственных процессов |  |  |  | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |  | 32935 |
| Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводныхь сетей для подключения новых потребителей | Строительство водопроводных сетей диаметром 32-315 мм, протяженностью 5064,5 м | 7126 | 845 |  | 2506 | 326 |  | 470 |  |  |  | 11273 |  |
| Восстановление водопроводной сетей в районе ж/д пр. Ленина, 19 (L=15 м, Ду=280 мм) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
|  | Строительство водопроводных сетей диаметром 280 мм, протяженностью 15 м |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |
| Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | Проектирование шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 1324 | 1324 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2648 |  |
|  | Строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | 24267 | 24267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48534 |  |
| Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от ГУ №10 до перекрестка ГПТУ №16) (L= 1025 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1025 м | 4375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4375 |  |
| Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб (L= 7065 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |  |  |  |  |  |  | 7780 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 7065 м | 30475 | 30475 | 30475 | 30475 |  |  |  |  |  |  | 121900 |  |
| Реконструкция водопровода от ул. Осиновская, 26 до ул. Площадка Мясокомбината, 20 (L= 1628 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 1331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1331 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1628 м | 20846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20846 |  |
| Реконструкция водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей, 17 (L= 865 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 865 м | 10348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10348 |  |
| Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а (L= 6435 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 10431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10431 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 6435 м | 163425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163425 |  |
| Реконструкция водопровода от ж/д 10 микрорайон 20 до ж/д ул. Есенина 74 (L= 1649 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 2673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2673 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 1649 м | 41879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41879 |  |
| Реконструкция водопровода от ул. Селиванова, 6 до пр. Шахтеров, 27 (L=331 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 331 м | 3960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3960 |  |
| Реконструкция водопровода от ул. Пионерская, 42 до ул. Пионерская, 8а (СТО) (L= 1824 м, D=200 мм) | Разработка проектной документации | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1824 м | 3733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3733 |  |
| Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №1а до Гидроузла №10 (L= 5828 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 |  |  |  |  | 7086 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 5828 м | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 |  |  |  |  | 111006 |  |
| Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от перекрестка ГПТУ №16 до ул. Шишкина, 30а) (L= 1113 м, D=315 мм) | Разработка проектной документации |  | 283 | 283 | 283 |  |  |  |  |  |  | 849 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 1113 м |  | 4438 | 4438 | 4438 |  |  |  |  |  |  | 13314 |  |
| Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до СК «Снежинка» (L=3211 м, D=500 мм) | Разработка проектной документации | 589 | 589 | 589 | 589 |  |  |  |  |  |  | 2356 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 3211 м | 9234 | 9234 | 9234 | 9234 |  |  |  |  |  |  | 36936 |  |
| Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн600 мм) (L= 7646 м, D=630 мм) | Разработка проектной документации | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |  |  |  | 10843 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 630 мм, протяженностью 7646 м | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 | 24273 |  |  |  | 169911 |  |
| Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн400 мм) (L= 8734 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |  |  |  | 6244 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 8734 м | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 | 13979 |  |  |  | 97853 |  |
| Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31 до п. Ясная Поляна (L= 4162 м, D=400 мм) | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 3402 |  |  |  |  | 3402 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 4162 м |  |  |  |  |  | 53292 |  |  |  |  | 53292 |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Учительская 19 до ул. Тюленина 19 (L= 819 м, D=160 мм) | Разработка проектной документации | 107 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 819 м | 1676 | 1676 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3352 |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. 2-я Пластовая до Школы №44 (L= 474 м, D=110 мм) | Разработка проектной документации | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 474 м | 1311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1311 |  |
| Замена уличных водопроводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный маганак, п. Высокий, Тырган р-на, Зенковского р-на (L= 13000 м, D=40-100 мм) | Разработка проектной документации | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 3560 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 40-100 мм, протяженностью 13000 м | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 55770 |  |
| Ремонт РЧВ на гидроузлах №10, 31 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 6588 |  |
|  | Строительство новых резервуаров V=3000 м3 (2 шт.) |  |  |  |  |  |  | 30353 | 30353 | 30353 | 30353 | 121412 |  |
| Ремонт водоприемной башни на водозаборе Кара-Чумышского водохранилища АО ПО «Водоканал» | Разработка проектной документации | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
|  | Ремонт водозаборной башни | 311 | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 |  |
| Замена насосного оборудования на НФС | Замена насосного оборудования НФС на новое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Установка регуляторов давления по зонам | Установка регуляторов давления по зонам | 272 | 219 | 994 | 488 |  |  |  |  |  |  | 1973 |  |
| Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей | Установка приборов учета | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 37728 |  |
| Всего: |  | 412622 | 145182 | 117410 | 124115 | 74483 | 130851 | 87105 | 45782 | 45782 | 45782 | 1229117 |  |

4.1.3. Водоотведение

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоотведения, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского представлен в таблице 70.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий системы водоотведения, без учёта НДС составит 632 169 тыс. руб.

Таблица 70

Программа развития системы водоотведения Прокопьевского городского округа до 2031 года, в тыс. руб. без НДС

| Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реконструкции и строительству КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и реконструкция очистных сооружений «ТАБС 20» | Разработка проектной документации |  | 9433 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9433 |
|  | Реконструкция очистных сооружений |  | 173877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173877 |
| Проектирование и реконструкция очистных сооружений 7А канализационного бассейна | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9258 | 9258 |
|  | Реконструкция очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314994 | 314994 |
| Мероприятия по реконструкции и строительству КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство КНС ул. Шишкина | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 52 |
|  | Строительство КНС по ул. Шишкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814 | 814 |
| Проектирование и строительство КНС ул. Ближняя, 35 | Разработка проектной документации | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | Строительство КНС по ул. Ближняя, 35 | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |
| Проектирование и строительство КНС ул. 2-я Кирпичная | Разработка проектной документации |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | Строительство КНС по ул. 2-я Кирпичная |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| Проектирование и строительство КНС мкр. 13 | Разработка проектной документации |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |  | 223 |
|  | Строительство КНС мкр. 13 |  |  |  | 3501 |  |  |  |  |  |  | 3501 |
| Проектирование и строительство КНС ул. Городская, 130 | Разработка проектной документации |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | Строительство КНС по ул. Городская, 130 |  |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  | 217 |
| Проектирование и строительство КНС мкр. 11 | Разработка проектной документации |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
|  | Строительство КНС мкр. 11 |  | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  | 821 |
| Проектирование и строительство КНС «Ясная Поляна» | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |
|  | Строительство КНС «Ясная Поляна» |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  | 341 |
| Проектирование и строительство КНС «Красный углекоп» | Разработка проектной документации |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  | 139 |
|  | Строительство КНС «Красный Углекоп» |  |  |  | 2185 |  |  |  |  |  |  | 2185 |
| Мероприятия по реконструкции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и реконструкция самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная | Разработка проектной документации |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | Реконструкция самотечных канализационных сетей |  | 494 |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |
| Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская ло ул. Проектная | Разработка проектной документации |  | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 |
|  | Реконструкция самотечных канализационных сетей |  | 5676 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5676 |
| Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Коксовая, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  | 344 |
|  | Реконструкция самотечных канализационных сетей |  |  |  |  | 5396 |  |  |  |  |  | 5396 |
| Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 3746 |  |  |  |  |  | 3746 |
|  | Реконструкция напорного коллектора |  |  |  |  | 58683 |  |  |  |  |  | 58683 |
| Мероприятия по строительству канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная | Разработка проектной документации |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
|  | Строительство напорных канализационных сетей |  | 822 |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 |
| Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС «Ясная Поляна» | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 789 |  |  |  |  |  | 789 |
|  | Строительство напорных канализационных сетей |  |  |  |  | 12367 |  |  |  |  |  | 12367 |
| Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Ближняя, 35 | Разработка проектной документации | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |
|  | Строительство напорных канализационных сетей | 6184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6184 |
| Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС «Красный Углекоп» | Разработка проектной документации |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  | 145 |
|  | Строительство напорных канализационных сетей |  |  |  | 2267 |  |  |  |  |  |  | 2267 |
| Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 105 |
|  | Строительство самотечных канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1644 | 1644 |
| Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 230 |
|  | Строительство напорных канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3607 | 3607 |
| Проектирование и строительство самотечных сетей для подключения существующего ж/д ул.Линейная, 24 | Разработка проектной документации |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  | Строительство самотечных канализационных сетей |  |  |  | 443 |  |  |  |  |  |  | 443 |
| Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130 | Разработка проектной документации |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Строительство самотечных канализационных сетей |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130 | Разработка проектной документации |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | Строительство напорных канализационных сетей |  |  | 759 |  |  |  |  |  |  |  | 759 |
| Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 11 | Разработка проектной документации |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |
|  | Строительство напорных канализационных сетей |  | 3298 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3298 |
| Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 13 | Разработка проектной документации |  |  |  | 437 |  |  |  |  |  |  | 437 |
|  | Строительство напорных канализационных сетей |  |  |  | 6853 |  |  |  |  |  |  | 6853 |
| Всего: |  | 6939 | 195503 | 1114 | 16221 | 81688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330704 | 632169 |

4.1.4. Электроснабжение

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Инвестиционной Программы ООО «КЭнС» для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа представлен в таблице 71.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий системы электроснабжения, без учёта НДС составит 2 449, 379 тыс. руб.

\

Таблица 71

Программа развития системы электроснабжения Прокопьевского городского округа до 2024 года, в тыс. руб. без НДС

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Итого (план) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2020 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4348,577 | 4235,766 | 831,696 | 0,000 | 0,000 | 831,696 | 0,000 | 818,859 | 0,000 | 0,000 | 818,859 | 0,000 | 798,824 | 0,000 | 0,000 | 798,824 | 0,000 |  | 2449,379 |  | 0,000 |  | 0,000 | 2449,379 | 0,000 |

4.1.5. Обращение с отходами

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и модернизацию/реконструкцию действующих объектов.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные мероприятия по созданию/реконструкции объектов обращения с ТКО, рассчитаны оценочно на основании предполагаемых инвестиций в строительство объектов по удельным затратам (на тонну мощности и/или вместимости).

Размер капитальных вложений подлежит утверждению региональной энергетической комиссией Кемеровской области в рамках рассмотрения и согласования инвестиционных и производственных программ на строительство/реконструкцию объектов обращения с отходами.

Размер капитальных вложений рассчитан исходя из утвержденных инвестиционных и производственных программ, а в случае их отсутствия - исходя из проектов аналогов.

Прогнозные значения инвестиций представлены в таблице 72.

Таблица 72

Прогнозные значения инвестицийПрокопьевского городского округа до 2031 года с кап. затратами, тыс. руб.

| Вид объектов | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты сортировки (внебюджетные источники) | 8301 | 0 | 0 |
| Перегрузочные станции (внебюджетные источники) | 0 | 0 | 0 |
| Захоронение (полигон) (внебюджетные источники) | 133247 | 0 | 112342 |
| ИТОГО | 141548 | 0 | 112342 |

Перспективная система накопления ТКО

Основной целевой моделью накопления ТКО является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволит снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления ТКО при наличии экономической целесообразности. Порядок создания мест накопления ТКО, а также правила формирования и ведения реестра мест накопления ТКО установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

В районах многоквартирных домов предлагается устанавливать новые контейнеры емкостью 1,1 куб. метра, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка опорожняемых контейнеров объемом 2,5 куб. метра или 5 куб. метров, которые также позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов.

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки емкостью от 120 до 240 литров, которые также могут быть использованы для раздельного накопления ТКО. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза ТКО.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

- наличие крышек для предотвращения распространения неприятных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, сохранение прочности в холодный период года;

прилипания отходов).

Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных на накопление отходов от большого числа поставщиков, подходит для накопления отходов от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда.

Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.

Для населенных пунктов с небольшой численностью предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб. метров, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Обновление контейнерного парка включает в себя затраты на:

- приобретение евроконтейнеров емкостью 1,1 куб. метра для сбора ТКО;

- приобретение бункеров-накопителей объемом 8 куб. метров для сбора КГО;

- транспортировку приобретаемых контейнеров до места установки;

- демонтаж и транспортировку отработанных контейнеров.

В таблице 73 представлены усредненные характеристики приобретаемого оборудования для обновления контейнерного парка. Средняя рыночная стоимость представлена без учета НДС.

Таблица 703

Характеристики оборудования для обновления контейнерного парка

| Тип оборудования | Евроконтейнер пластиковый, оборудованный крышкой | Бункер-накопитель металлический |
| --- | --- | --- |
| Объемная вместимость | 1,1 куб. метра | 8,0 куб. метров |
| Вес | 50,0 килограммов | 500,0 килограммов |
| Габаритные размеры в плане | 1,4 метра x 1,1 метра | 2,0 метра x 3,4 метра |
| Занимаемая площадь на контейнерной площадке с учетом зазоров между контейнерами 0,3 метра | 3,04 кв. метра | 10,4 кв. метра |
| Средняя рыночная стоимость (в ценах 2019 года) | 15750,00 рублей | 43050,00 рублей |

Примерный вес отработанного металлического контейнера объемом 0,75 куб. метра составляет 80 килограммов. При демонтаже контейнеров в количестве 5 штук единовременному вывозу подлежит 400 килограммов металлолома.

Устройство контейнерной площадки включает в себя следующие затраты:

- проектирование контейнерной площадки с выбором места ее расположения в соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- строительно-монтажные работы по устройству водонепроницаемой площадки;

- установка ограждения или готовой контейнерной площадки закрытого типа (навеса).

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества устанавливаемых контейнеров.

В таблице 74 представлены ориентировочные расчеты стоимости устройства контейнерных площадок по 4 вариантам без учета НДС:

- открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. метра;

- открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. метра и 1 бункер объемом 8 куб. метров;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. метра;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. метра и 1 бункер объемом 8 куб. метров.

Таблица 71

Оценочная стоимость устройства контейнерной площадки, рублей

| Удельный стоимостной показатель, рублей (без учета НДС) | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. метра | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. метра | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. метра | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. метра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы по устройству основания | 3392,72 | 9196,04 | 3392,72 | 9196,04 |
| Строительно-монтажные работы по устройству ограждающих металлоконструкций | 22181,85 | 60124,48 | 50565,75 | 137059,80 |
| Приобретение оборудования (контейнеров) (средняя рыночная стоимость в ценах 2019 года) | 31500,00 | 74550,00 | 31500,00 | 74550,00 |
| Итого | 57074,57 | 143870,52 | 85458,47 | 220805,83 |

В качестве собирающих предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой с объемом кузова от 8 до 22 куб. метров.

Основные преимущества технологии задней загрузки:

- коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 6, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 2,5 - 4, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2,5 - 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

- технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

- работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 - 1,8 метра от земли, а не на 2,5 - 4 метра, как при боковой загрузке;

- при задней загрузке отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

Оператор по обращению с отходами, осуществляющий транспортирование отходов, обязан содержать мусоровозы исправными и периодически осуществлять их санитарную обработку. В частности, одометры мусоровозов должны быть исправны и не могут быть заменены без уведомления регионального оператора.

Все мусоровозы должны быть окрашены в узнаваемый цвет, согласованный с региональным оператором. Персонал, обслуживающий мусоровозы, должен быть одет в узнаваемую униформу, обеспечивающую необходимую защиту работников при обращении с отходами.

Все вновь вводимые в эксплуатацию мусоровозы должны отвечать требованиям ЕВРО-4 и быть оборудованными датчиками системы ГЛОНАСС.

Эксплуатация мусоровозов, не оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, с 01.01.2018 не допускается.

Мусоровозы должны перевозить ТКО исключительно в направлении объектов по обращению с отходами, указанных в территориальной схеме.

В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по установленной форме, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) ТКО. Допускается ведение маршрутного журнала в электронной форме.

ТКО не должны уплотняться при перевозке сильнее, чем это предусмотрено договором о транспортировании ТКО.

При выборе большегрузных мусоровозов следует учитывать:

- снаряженную массу транспортного средства (не превышает ли она допустимую нагрузку на дороги);

- длину транспортного средства, радиус разворота, высоту, ширину;

- уровень шумности;

- уровень загрязнения окружающей среды (при наличии особых требований);

- возможность работы в зимний период.

Для транспортирования отходов от мусороперегрузочной станции до полигона производятся контейнеры объема от 10 до 32 куб. метров.

Ликвидация объектов несанкционированного размещения отходов

Для проведения рекультивации разрабатывается проектная документация.

Рекультивация объекта выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1 - 4 года.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года.

Сроки рекультивации объектов несанкционированного размещения отходов и полигонов, выводимых из эксплуатации, не установлены ввиду отсутствия финансирования. По данным публичных торгов, проведенных в различных субъектах Российской Федерации, средняя стоимость рекультивации 1 гектара нарушенных земель составляет 13,291 млн рублей (в ценах 2019 года).

Стоимость ликвидации мест захламления зависит от объема транспортной работы и тарифа легитимного объекта размещения отходов, на который будет производиться вывоз отходов в конкретном календарном году.

В таблице 75 представлен перечень объектов обработки (сортировки) ТКО в Прокопьевском городском округе.

Таблица 75

Перечень объектов обработки (сортировки) ТКО в Прокопьевском городском округе

| Наименование объекта | Фактический адрес местоположения объекта | Географические координаты | Мощность, тыс. тонн | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективная сортировка на мусороперегрузочной станции Прокопьевского городского округа | г. Прокопьевск | 53.821352, 86.68148 | 80 | 2021 |

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и потоков балластных фракций обработанных ТКО требуется введение в эксплуатацию новых объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и емкостью.

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку. В ходе реализации предложений территориальной схемы к 2024 году планируется ввод в эксплуатацию объекты обработки, позволяющие осуществлять сортировку 100% ТКО, образующихся на территории Прокопьевского городского округа.

Для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов территориальной схемой предлагаются мероприятия, указанные в таблице 76.

Таблица 76

Перечень мероприятий для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов

| Год | Вид деятельности | Объект | Расположение | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | МПЗ | Перспективная линия компостирования ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Ввод в эксплуатацию | Мощность до 150 тыс. тонн в год. Выход на максимальную проектную мощность к 2023 году |
| 2022 | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта | Увеличение емкости до 1799,72 тыс. тонн |
| 2024 | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта |  |

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

с разбивкой по годам.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, к которым относятся:

–	критерии доступности коммунальных услуг для населения;

–	показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

–	величины новых нагрузок;

–	показатели качества поставляемого ресурса;

–	показатели степени охвата потребителей приборами учета;

–	показатели надежности поставки ресурсов;

–	показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

–	показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

–	показатели воздействия на окружающую среду.

Все целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и ежегодно корректируются.

Показатели физической доступности коммунальных услуг разработаны с условием, что:

–	каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2031 года) будет обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;

–	число существующих потребителей, не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой), будет сокращаться.

Для развития коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа требуется обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы для новых объектов капитального строительства (прирост жилищного фонда с 2021 г. по 2031 г. прогнозируется на уровне 183 081 м2) с учётом планов сноса, при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры.

Для этого обеспечить на расчётный срок:

–	выработка тепловой энергии источниками городского округа составит в 2031 году 1329,093 тыс. Гкал; потребление условного топлива источниками составит городского округа в 2031 году 245,6 тыс. т у. т.;

–	расчетное значение водопотребления в 2031 году составляет 18819,9 тыс. м3/год;

- расчетное количество поступившей воды в канализационную сеть к 2031 году составит33981,6. м3/сут.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих теплоснабжение:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, построенных и реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества воды.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Плановые показатели рассчитываются исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к показателям развития относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; – показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Кемеровской области – Кузбасса.

Территориальная схема направлена на обеспечение достижения целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработка, утилизация и обезвреживание отходов;

- безопасное захоронение отходов.

Территориальная схема предусматривает комплексную переработку отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

В рамках программы газификации Кемеровской области – Кузбасса, подписанной Губернатором Кемеровской области - Кузбасса С.Е. Цивилевым, Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером на 2021 – 2025 годы предусмотрена разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ газораспределительной станции (ГРС Прокопьевск) и распределительных газопроводов высокого давления. После проведения вышеперечисленных работ,  с 2025 года по 2030 год поэтапно будет осуществляться газификация жителей частного сектора.

Расчетные значения всех целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 77.

Таблица 7772

Расчетные значения всех целевых показателей, с разбивкой по годам

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 760,01 | 755,443 | 754,048 | 761,680 | 757,987 | 757,987 | 757,479 | 756,396 | 755,998 | 770,600 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки |  | 722,843 | 721,093 | 719,698 | 727,330 | 723,637 | 724,337 | 723,829 | 722,746 | 722,348 | 734,250 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 1247620 | 1246600 | 1254190 | 1261841 | 1271642 | 1288876 | 1298597 | 1309757 | 1320928 | 1329525 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | 208719 | 208498 | 209717 | 211059 | 212965 | 216332 | 218231 | 220412 | 222594 | 224274 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 79300 | 79689 | 82721 | 83244 | 85490 | 85526 | 85526 | 86306 | 86426 | 86426 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,63 | 2,62 | 2,54 | 2,54 | 2,49 | 2,53 | 2,55 | 2,55 | 2,58 | 2,59 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 198,825 | 199,800 | 206,675 | 207,479 | 212,251 | 211,223 | 210,384 | 211,381 | 210,703 | 209,431 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 388,7 | 3032,5 | 523,0 | 2245,5 | 35,9 | 0 | 780,0 | 120,0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0,5 | 3,7 | 0,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0,9 | 0,1 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 15,2 | 11,5 | 19,0 | 15,8 | 6,5 | 0,8 | 15,6 | 22,2 | 39,6 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 2,9 | 5,1 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./км | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 33,2 | 32,8 | 32,4 | 32 | 31,6 | 31,2 | 30,8 | 30,4 | 30 | 29,8 |
| Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения |  | 85,6 | 85,7 | 85,8 | 85,9 | 86 | 86,1 | 86,2 | 86,3 | 86,3 | 86,4 |
| Уровень потерь холодной воды, при транспортировке |  | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 36 | 36 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета |  | 86,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях |  | 91,1 | 96,1 | 97,5 | 98 | 98,6 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99 | 99 |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса |  | 30,4 | 34,8 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| Доля канализационной сети, нуждающейся в замене |  | 70 | 68,7 | 67,4 | 66,1 | 64,8 | 63,5 | 62,3 | 61,1 | 59,9 | 58,7 |
| Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоотведения |  | 58,4 | 58,8 | 59,1 | 59,5 | 59,8 | 60,1 | 60,5 | 60,8 | 61,1 | 61,4 |
| Обработано ТКО |  | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Утилизировано ТКО |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Обезврежено ТКО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Захоронено ТКО |  | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Количество объектов энергетики переведённых на газообразное топливо | шт | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 37 | 31 | 33 | 33 | 33 |
| Объем газификации объектов энергетики | % | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 39 | 46 | 49 | 49 | 49 |
| Объем потребления газа, населением от централизованного газоснабжения | млн. м3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Объем потребления газа, котельными от централизованного газоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 155 | 169 | 183 | 197 | 202 | 202 | 202 |
| Объем потребления газа, прочими объектами от централизованного газоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов  с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заемные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

В Прокопьевском городском округе применяются следующие источники финансирования: областной бюджет; бюджет городского округа; тарифная составляющая; инвестиции и внебюджетные средства.

Одной из инвестиционных составляющих источников финансирования для достижения мероприятий, предполагаемых к реализации настоящей Программой, являются средства, предусмотренные в тарифе на коммунальные услуги, остающиеся в собственности организации коммунального комплекса и предназначенные для целевого финансирования мероприятий, направленных на модернизацию коммунального хозяйства. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и модернизацию/реконструкцию действующих объектов.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные мероприятия по созданию/реконструкции объектов обращения с ТКО, рассчитаны оценочно на основании предполагаемых инвестиций в строительство объектов по удельным затратам (на тонну мощности и/или вместимости).

Размер капитальных вложений подлежит утверждению региональной энергетической комиссией Кемеровской области в рамках рассмотрения и согласования инвестиционных и производственных программ на строительство/реконструкцию объектов обращения с отходами.

Размер капитальных вложений рассчитан исходя из утвержденных инвестиционных и производственных программ, а в случае их отсутствия - исходя из проектов аналогов.

Прогнозные значения инвестиций представлены в таблице 78.

Таблица 73

Прогнозные значения инвестиций, тыс. руб.

| Вид объектов | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты сортировки (внебюджетные источники) | 8301 | 0 | 0 |
| Перегрузочные станции (внебюджетные источники) | 0 | 0 | 0 |
| Захоронение (полигон) (внебюджетные источники) | 133247 | 0 | 112342 |
| ИТОГО | 141548 | 0 | 112342 |

Источники и объемы инвестиций по проектам

| Наименование | Источник финансирования | Инвестиции по годам реализации, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №001 - ООО «ТЭР» |  | 186 011 | 266 241 | 283 114 | 743 938 | 646 447 | 519 257 | 318 721 | 149 486 | 109 022 | 8 559 |
| 1.Реконструкция котельных №5, 66 ООО «ТЭР» | всего | 29 527 | 24 892 | 9 500 | 256 647 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 38 172 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 29 527 | 24 892 | 9 500 | 256 647 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 38 172 | 0 |
| 2.Реконструкция котельной №6 ООО «ТЭР» | всего | 28 934,00 | 17 619,00 | 780,00 | 45 843,00 | 218 347,00 | 68 816,00 | 175 821,00 | 73 468,00 | 34 822,00 | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 28 934,00 | 17 619,00 | 780,00 | 45 843,00 | 218 347,00 | 68 816,00 | 175 821,00 | 73 468,00 | 34 822,00 | - |
| 3. Реконструкция котельной №48 ООО «ТЭР» | всего | 35 883,75 | 6 000,00 | 11 671,00 | 21 604,00 | 122 265,00 | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 35 883,75 | 6 000,00 | 11 671,00 | 21 604,00 | 122 265,00 | - | - | - | - | - |
| 4.Реконструкция котельной №49 ООО «ТЭР» | всего | 18 100,55 | 3 000,00 | 13 407,00 | 92 500,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 18 100,55 | 3 000,00 | 13 407,00 | 92 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.Реконструкция котельной №52 ООО «ТЭР» | всего | 711,60 | - | 13 058,00 | 74 290,00 | - | - | - | - | 977,00 | 8 559,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 711,60 | - | 13 058,00 | 74 290,00 | - | - | - | - | 977,00 | 8 559,00 |
| 6.Реконструкция котельной №76 ООО «ТЭР» | всего | 21 901,70 | 3 614,40 | - | 6 479,00 | 68 450,00 | - | - | 35 051,00 | 35 051,00 | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 21 901,70 | 3 614,40 | - | 6 479,00 | 68 450,00 | - | - | 35 051,00 | 35 051,00 | - |
| 7.Реконструкция котельной №79 ООО «ТЭР» | всего | 648,00 | 231,00 | 1 372,00 | 50 649,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 648,00 | 231,00 | 1 372,00 | 50 649,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8.Реконструкция котельной №104 ООО «ТЭР» | всего | - | 13 997,00 | 6 794,00 | 93 847,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | - | 13 997,00 | 6 794,00 | 93 847,00 | - | - | - | - | - | - |
| 9.Реконструкция котельной №114 ООО «ТЭР» | всего | 7 268,70 | 67 683,10 | 4 308,00 | 3 248,00 | 24 453,00 | 99 671,00 | - | 39 491,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 7 268,70 | 67 683,10 | 4 308,00 | 3 248,00 | 24 453,00 | 99 671,00 | - | 39 491,00 | - | - |
| 10.Реконструкция котельной №22 ООО «ТЭР» | всего | 2 745,80 | 1 187,00 | - | - | 2 130,00 | 67 110,00 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 2 745,80 | 1 187,00 | - | - | 2 130,00 | 67 110,00 | - | - | - | - |
| 11. Реконструкция котельной №23 ООО «ТЭР» | всего | 1 672,40 | 21 950,00 | 10 000,00 | 341,00 | 1 953,00 | 71 540,00 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 1 672,40 | 21 950,00 | 10 000,00 | 341,00 | 1 953,00 | 71 540,00 | - | - | - | - |
| 12. Реконструкция котельной №25ООО «ТЭР» | всего | 1 104,00 | - | 878,00 | - | 20 099,00 | 143 050,00 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 1 104,00 | - | 878,00 | - | 20 099,00 | 143 050,00 | - | - | - | - |
| 13. Реконструкция котельной №28 ООО «ТЭР» | всего | 850,80 | - | - | 2 130,00 | 52 800,00 | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 850,80 | - | - | 2 130,00 | 52 800,00 | - | - | - | - | - |
| 14. Реконструкция котельной №29 ООО «ТЭР» | всего | 1 084,00 | 280,00 | 2 521,00 | 59 080,00 | - | - | - | - | - | 62 965,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 1 084,00 | 280,00 | 2 521,00 | 59 080,00 | - | - | - | - | - | 62 965,00 |
| 15. Реконструкция котельной №31 ООО «ТЭР» | всего | - | 88 344,29 | 2 406,00 | 89 439,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | - | 88 344,29 | 2 406,00 | 89 439,00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.Реконструкция котельной №39 ООО «ТЭР» | всего | 30 582,40 | - | 3 145,00 | 3 400,00 | 63 070,00 | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 30 582,40 | - | 3 145,00 | 3 400,00 | 63 070,00 | - | - | - | - | - |
| 17. Реконструкция котельной №42 ООО «ТЭР» | всего | 165,60 | 1 346,00 | - | - | 3 800,00 | 61 560,00 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | средства физических и юридических лиц | 165,60 | 1 346,00 | - | - | 3 800,00 | 61 560,00 | - | - | - | - |
| 18. Реконструкция котельной №43 ООО «ТЭР» | всего | 1 478,40 | 325,00 | - | - | - | 3 800,00 | 57 340,00 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 1 478,40 | 325,00 | - | - | - | 3 800,00 | 57 340,00 | - | - | - |
| 19. Реконструкция котельной №45 ООО «ТЭР» | всего | - | 13 578,14 | 205 515,31 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | - | 13 578,14 | 205 515,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Реконструкция котельной №94 ООО «ТЭР» | всего | 534,00 | 1 083,00 | - | - | - | 1 860,00 | 54 520,00 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 534,00 | 1 083,00 | - | - | - | 1 860,00 | 54 520,00 | - | - | - |
| 21.Реконструкция котельной №96 ООО «ТЭР» | всего | - | 307,00 | - | - | - | 1 850,00 | 31 040,00 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | - | 307,00 | - | - | - | 1 850,00 | 31 040,00 | - | - | - |
| 22.Прочие мероприятия ООО «ТЭР» | всего | 3 902,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 3 902,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №002 - МУП «ГТХ» |  | 2 826,00 | 19 049,00 | 6 710,00 | 9 444,00 | 5 717,00 | 8 470,00 | 7 730,00 | 6 481,00 | 6 497,00 | 5 790,00 |
| 23.Реконструкция котельной №1 МУП «ГТХ» | всего | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Реконструкция котельной №3 МУП «ГТХ» | всего | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | - | 33,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Реконструкция котельной №9 МУП «ГТХ» | всего | 28,00 | 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 28,00 | 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Реконструкция котельной №14 МУП «ГТХ» | всего | 87,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 87,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Реконструкция котельной №15 МУП «ГТХ» | всего | 122,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 122,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Реконструкция котельной №17 МУП «ГТХ» | всего | 41,00 | 73,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 41,00 | 73,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Реконструкция котельной №18 МУП «ГТХ» | всего | 70,00 | 33,00 | - | - | 1 000,00 | 7 470,00 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 70,00 | 33,00 | - | - | 1 000,00 | 7 470,00 | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Реконструкция котельной №20 МУП «ГТХ» | всего | 71,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 790,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 71,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 790,00 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Реконструкция котельной №24 МУП «ГТХ» | всего | - | 8 582,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | - | 8 582,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Реконструкция котельной №26 МУП «ГТХ» | всего | 41,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 481,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 41,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 481,00 | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Реконструкция котельной №30а МУП «ГТХ» | всего | - | 223,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | - | 223,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Реконструкция котельной №34 МУП «ГТХ» | всего | 264,00 | 166,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 264,00 | 166,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Реконструкция котельной №35 МУП «ГТХ» | всего | - | 113,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | - | 113,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Реконструкция котельной №47 МУП «ГТХ» | всего | - | 4 040,00 | - | 500,00 | 4 717,00 | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | - | 4 040,00 | - | 500,00 | 4 717,00 | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Реконструкция котельной №50 МУП «ГТХ» | всего | 985,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 985,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Реконструкция котельной №53 МУП «ГТХ» | всего | 112,00 | 2 134,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 112,00 | 2 134,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Реконструкция котельной №63 МУП «ГТХ» | всего | - | 122,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 497,00 | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | - | 122,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 5 497,00 | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Реконструкция котельной №64 МУП «ГТХ» | всего | 100,00 | 33,00 | 1 000,00 | 8 944,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 100,00 | 33,00 | 1 000,00 | 8 944,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Реконструкция котельной №65 МУП «ГТХ» | всего | 230,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | 6 730,00 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 230,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | 6 730,00 | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Реконструкция котельной №66 МУП «ГТХ» | всего | - | 1 056,00 | 5 710,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | - | 1 056,00 | 5 710,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Реконструкция котельной №67 МУП «ГТХ» | всего | 636,00 | 2 229,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 636,00 | 2 229,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Реконструкция котельной №89 МУП «ГТХ» | всего | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: 3 309 510 млн.руб. | 188 836,97 | 285 290,40 | 289 824,31 | 753 382,00 | 652 164,00 | 527 727,00 | 326 451,00 | 155 967,00 | 115 519,00 | 14 349,00 |
|  | средства физических и юридических лиц: 3 230 796 млн. руб. | 186 011 | 266 241 | 283 114 | 743 938 | 646 447 | 519 257 | 318 721 | 149 486 | 109 022 | 8 559 |
|  | областной бюджет: 78 714 млн.руб. | 2 826,00 | 19 049,00 | 6 710,00 | 9 444,00 | 5 717,00 | 8 470,00 | 7 730,00 | 6 481,00 | 6 497,00 | 5 790,00 |
|  | местный бюджет: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внедрение автоматизированной системы контроля | всего | 0 | 0 | 0 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Строительство водопроводныхь сетей для подключения новых потребителей | всего | 7126 | 845 | 0 | 2506 | 326 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 7126 | 845 | 0 | 2506 | 326 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Восстановление водопроводной сетей в районе ж/д пр. Ленина, 19 (L=15 м, Ду=280 мм) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Проектирование и строительство шламонакопителей для утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки | всего | 25591 | 25591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 25591 | 25591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от ГУ №10 до перекрестка ГПТУ №16) (L= 1025 м, D=400 мм) | всего | 4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб (L= 7065 м, D=500 мм) | всего | 32420 | 32420 | 32420 | 32420 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 32420 | 32420 | 32420 | 32420 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Реконструкция водопровода от ул. Осиновская, 26 до ул. Площадка Мясокомбината, 20 (L= 1628 м, D=400 мм) | всего | 22177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 22177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Реконструкция водопровода от ул. Жолтовского (ЗАГС) до пр. Строителей, 17 (L= 865 м, D=315 мм) | всего | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла до узла 1а (L= 6435 м, D=630 мм) | всего | 173856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 173856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Реконструкция водопровода от ж/д 10 микрорайон 20 до ж/д ул. Есенина 74 (L= 1649 м, D=630 мм) | всего | 45552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 45552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Реконструкция водопровода от ул. Селиванова, 6 до пр. Шахтеров, 27 (L=331 м, D=315 мм) | всего | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Реконструкция водопровода от ул. Пионерская, 42 до ул. Пионерская, 8а (СТО) (L= 1824 м, D=200 мм) | всего | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №1а до Гидроузла №10 (L= 5828 м, D=630 мм) | всего | 19682 | 19682 | 19682 | 19682 | 19682 | 19682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 19682 | 19682 | 19682 | 19682 | 19682 | 19682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №10 до ул. Шишкина, 30а (участок от перекрестка ГПТУ №16 до ул. Шишкина, 30а) (L= 1113 м, D=315 мм) | всего | 0 | 4721 | 4721 | 4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 4721 | 4721 | 4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до СК «Снежинка» (L=3211 м, D=500 мм) | всего | 9823 | 9823 | 9823 | 9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 9823 | 9823 | 9823 | 9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн600 мм) (L= 7646 м, D=630 мм) | всего | 25822 | 25822 | 25822 | 25822 | 25822 | 25822 | 25822 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 25822 | 25822 | 25822 | 25822 | 25822 | 25822 | 25822 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №10 до Гидроузла №31 (Дн400 мм) (L= 8734 м, D=400 мм) | всего | 14871 | 14871 | 14871 | 14871 | 14871 | 14871 | 14871 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 14871 | 14871 | 14871 | 14871 | 14871 | 14871 | 14871 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Реконструкция магистрального водопровода от Гидроузла №31 до п. Ясная Поляна (L= 4162 м, D=400 мм) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. Учительская 19 до ул. Тюленина 19 (L= 819 м, D=160 мм) | всего | 1783 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 1783 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.Реконструкция с увеличением диаметра водопровода от ул. 2-я Пластовая до Школы №44 (L= 474 м, D=110 мм) | всего | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Замена уличных водопроводов на частных жилых домах п. Ясная поляна, Северный маганак, п. Высокий, Тырган р-на, Зенковского р-на (L= 13000 м, D=40-100 мм) | всего | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 | 5933 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ремонт РЧВ на гидроузлах №10, 31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Установка регуляторов давления по зонам | всего | 272 | 219 | 994 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 272 | 219 | 994 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей | всего | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: 1 229 117 млн.руб. | 412622 | 145182 | 117410 | 124115 | 74483 | 130851 | 87105 | 45782 | 45782 | 45782 |
|  | федеральный бюджет: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | областной бюджет: 1 229 117 млн.руб. | 412622 | 145182 | 117410 | 124115 | 74483 | 130851 | 87105 | 45782 | 45782 | 45782 |
|  | местный бюджет: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проектирование и реконструкция очистных сооружений «ТАБС 20» | всего | 0 | 183310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 183310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Проектирование и строительство КНС ул. Ближняя, 35 | всего | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Проектирование и строительство КНС ул. 2-я Кирпичная | всего | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Проектирование и строительство КНС мкр. 13 | всего | 0 | 0 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Проектирование и строительство КНС ул. Городская, 130 | всего | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Проектирование и строительство КНС мкр. 11 | всего | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Проектирование и строительство КНС «Ясная Поляна» | всего | 0 | 0 | 0 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Проектирование и строительство КНС «Красный углекоп» | всего | 0 | 0 | 0 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Проектирование и реконструкция самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная | всего | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Бакинская ло ул. Проектная | всего | 0 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Проектирование и реконструкция самотечных сетей с увеличением диаметра от ул. Коксовая, 43 до перекрестка Знаменской-Мурманской | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. 2-я Кирпичная | всего | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС «Ясная Поляна» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 13156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 13156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Ближняя, 35 | всего | 6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации ОС «Красный Углекоп» | всего | 0 | 0 | 0 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Шишкина | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Проектирование и строительство самотечных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130 | всего | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Проектирование и строительство напорных сетей для ликвидации сброса по ул. Городская, 130 | всего | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 11 | всего | 0 | 3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Проектирование и строительство напорных сетей для подключения мкр. 13 | всего | 0 | 0 | 0 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: 632 169тыс.руб. | 6939 | 195503 | 1114 | 16221 | 81688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330704 |
|  | федеральный бюджет: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | областной бюджет: 632 169 тыс.руб. | 6939 | 195503 | 1114 | 16221 | 81688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330704 |
|  | местный бюджет: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей | всего | 439696 | 818859 | 798824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 439696 | 818859 | 798824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: 2 449 379 тыс.руб. | 439696 | 818859 | 798824 | 16221 | 81688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет: 2 449 379 | 439696 | 818859 | 798824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация объектов обращения с отходами в том числе приобритение мусоровозов, контейнеров | всего | 141548 | 0 | 112342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства физических и юридических лиц | 141548 | 0 | 112342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: 253 890 тыс.руб. | 141548 | 0 | 112342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | средства физических и юридических лиц: 253 890 тыс.руб. | 141548 | 0 | 112342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

  - внебюджетные источники:

–	плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

–	 надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–	 привлеченные средства (кредиты);

–	 средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

  - бюджетные средства:

–	 федеральный бюджет;

–	 областной бюджет;

–	 местный бюджет.

Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Кемеровской области, муниципального образования Прокопьевского городского округа.

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Кемеровской области, утверждаемыми Правительством Кемеровской области.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета при условии выделения субсидий из областного бюджета на реализацию программных мероприятий.

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

Электроснабжение – 2 449,379 тыс. руб.

2022г- 431,696 тыс. руб.

2023г- 818,859 тыс. руб.

2024г- 798,824 тыс. руб.

Теплоснабжение – 3 309 510,68 тыс. руб.

2022г- 188 836,97 тыс. руб.

2023г- 285 290,4 тыс. руб.

2024г- 289 824,31 тыс. руб.

2025г- 753 382 тыс. руб.

2026-2031гг – 1 792 177 тыс. руб.

Газоснабжение – не определено.

Водоснабжение – 1 229 117 тыс. руб.

2022г- 412 622 тыс. руб.

2023г- 145 182 тыс. руб.

2024г- 117 410 тыс. руб.

2025г- 124 115 тыс. руб.

2026-2031гг – 429 785 тыс. руб.

Водоотведение – 632 169 тыс. руб.

2022г.-6 939 тыс. руб.

2023г.-195 503 тыс. руб.

2024г.-1 114тыс. руб.

2025г.-16 221тыс. руб.

2026-2031гг.-412 392 тыс. руб.

Обращение с отходами – 253 890 тыс. руб.

2022г- 141 548 тыс. руб.

2023г- 0 руб.

2024г- 112 342 тыс. руб.

Председатель

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов  									       З. А. Вальшина